## 表 02 招标控制价汇总表(仅分部)
招标控制价汇总表
工程名称:桐庐县钟山乡钟山村岗岩山耕地功能恢复项目（2024） |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 合计（万元） | 备注
1 | 土地平整工程 | 52.3807
2 | 土壤改良工程 | 2.2061
3 | 灌溉与排水工程 | 47.9713
4 | 挡墙工程 | 95.3643
5 | 田间道路工程 | 26.4282
| 总价(一+二+三+四+五) | 224.3506

## 表 05 分部分项工程报价表
分部分项工程报价表
工程名称:桐庐县钟山乡钟山村岗岩山耕地功能恢复项目（2024）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 土地平整工程 |  |  |  | 523807
1.1 | 土方开挖回填夯实 | m3 | 9863.4 | 13.09 | 129112
1.2 | 犁底层回填夯实（利用） | m3 | 9050.6 | 14.54 | 131596
1.3 | 耕作土剥离回填（利用） | m3 | 10304.7 | 9.12 | 93979
1.4 | 耕作土回填（外购） | m3 | 4416.3 | 36.28 | 160223
1.5 | 粘土田埂 | m3 | 544.8 | 16.33 | 8897
2 | 土壤改良工程 |  |  |  | 22061
2.1 | 地力培肥（每亩0.5吨增施商品有机肥） | 吨 | 33.94 | 650 | 22061
3 | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 479713
3.1 | P01-50*50排水沟343米 |  |  |  | 76395
3.1.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 235.641 | 9.63 | 2269
3.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 59.682 | 7.11 | 424
3.1.3 | 碎石垫层 | m3 | 30.87 | 258.64 | 7984
3.1.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 78.89 | 742.15 | 58548
3.1.5 | 653型橡胶止水带 | m | 60 | 112.27 | 6736
3.1.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 7.89 | 55 | 434
3.2 | P02-50*50排水沟247米 |  |  |  | 55059
3.2.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 217.36 | 9.63 | 2093
3.2.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 61.75 | 7.11 | 439
3.2.3 | 碎石垫层 | m3 | 23.33 | 258.64 | 6034
3.2.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 56.81 | 742.15 | 42162
3.2.5 | 653型橡胶止水带 | m | 35.8 | 112.27 | 4019
3.2.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 5.68 | 55 | 312
3.3 | P03-50*50排水沟41米 |  |  |  | 9139
3.3.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 28.45 | 9.63 | 274
3.3.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 7.71 | 7.11 | 55
3.3.3 | 碎石垫层 | m3 | 3.69 | 258.64 | 954
3.3.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 9.43 | 742.15 | 6998
3.3.5 | 653型橡胶止水带 | m | 7.18 | 112.27 | 806
3.3.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 0.94 | 55 | 52
3.4 | G01-40*40灌溉沟272米 |  |  |  | 55924
3.4.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 147.43 | 9.63 | 1420
3.4.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 29.38 | 7.11 | 209
3.4.3 | 碎石垫层 | m3 | 21.76 | 258.64 | 5628
3.4.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 59.17 | 742.15 | 43913
3.4.5 | 653型橡胶止水带 | m | 39.44 | 112.27 | 4428
3.4.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 5.92 | 55 | 326
3.5 | G02-40*40灌溉沟63米 |  |  |  | 11662
3.5.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 34.65 | 9.63 | 334
3.5.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 6.8 | 7.11 | 48
3.5.3 | 碎石垫层 | m3 | 5.04 | 258.64 | 1304
3.5.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 11.97 | 742.15 | 8884
3.5.5 | 653型橡胶止水带 | m | 9.14 | 112.27 | 1026
3.5.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 1.2 | 55 | 66
3.6 | G03-40*40灌排沟144米 |  |  |  | 26961
3.6.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 102.24 | 9.63 | 985
3.6.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 27.36 | 7.11 | 195
3.6.3 | 碎石垫层 | m3 | 11.52 | 258.64 | 2980
3.6.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 27.36 | 742.15 | 20305
3.6.5 | 653型橡胶止水带 | m | 20.89 | 112.27 | 2345
3.6.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 2.74 | 55 | 151
3.7 | G04-40*40灌排沟213米 |  |  |  | 47818
3.7.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 121.41 | 9.63 | 1169
3.7.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 22.152 | 7.11 | 158
3.7.3 | 碎石垫层 | m3 | 17.04 | 258.64 | 4407
3.7.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 51.65 | 742.15 | 38332
3.7.5 | 653型橡胶止水带 | m | 30.89 | 112.27 | 3468
3.7.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 5.17 | 55 | 284
3.8 | G05-40*40灌排沟185米 |  |  |  | 34170
3.8.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 98.05 | 9.63 | 944
3.8.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 14.8 | 7.11 | 105
3.8.3 | 碎石垫层 | m3 | 14.8 | 258.64 | 3828
3.8.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 35.15 | 742.15 | 26087
3.8.5 | 653型橡胶止水带 | m | 26.83 | 112.28 | 3012
3.8.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 3.52 | 55 | 194
3.9 | G04-40*40灌排沟290米 |  |  |  | 64737
3.9.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 150.8 | 9.63 | 1452
3.9.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 24.94 | 7.11 | 177
3.9.3 | 碎石垫层 | m3 | 23.2 | 258.64 | 6000
3.9.4 | C20混凝土渠道 | m3 | 70.18 | 742.15 | 52084
3.9.5 | 653型橡胶止水带 | m | 42.05 | 112.27 | 4721
3.9.6 | BW聚乙烯泡沫板伸缩缝 | m2 | 5.51 | 55 | 303
3.10 | 进出水池（含模板、闸板、钢筋等所有内容） |  |  |  | 29700
3.10.1 | 进出水池（含模板、闸板、钢筋等所有内容） | 座 | 66 | 450 | 29700
3.11 | 4*4*1.5米蓄水池 |  |  |  | 8275
3.11.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 40.56 | 9.63 | 391
3.11.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 16.56 | 7.11 | 118
3.11.3 | C20混凝土垫层 | m3 | 1.764 | 647.39 | 1142
3.11.4 | C20混凝土底板 | m3 | 3.2 | 630.07 | 2016
3.11.5 | C20混凝土墙板 | m3 | 5.019 | 848.26 | 4257
3.11.6 | M10浆砌块石踏步（部分块石利用） | m3 | 0.372 | 439.41 | 163
3.11.7 | M7.5水泥砂浆抹面 | m2 | 1.93 | 19.65 | 38
3.11.8 | DE160PE管出水口 | 处 | 1 | 150 | 150
3.12 | 1*1*0.9米沉砂池 |  |  |  | 792
3.12.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 4.107 | 9.63 | 40
3.12.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 2.232 | 7.11 | 16
3.12.3 | 碎石垫层 | m3 | 0.23438 | 258.65 | 61
3.12.4 | C20混凝土底板 | m3 | 0.23438 | 630.06 | 148
3.12.5 | C20混凝土墙板 | m3 | 0.621 | 848.26 | 527
3.12.6 | D300混凝土管 | m | 3
3.13 | 1米宽拦水坝 |  |  |  | 134
3.13.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 0.261 | 9.62 | 3
3.13.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 0.15 | 7.13 | 1
3.13.3 | C20埋石砼堰坝 | m3 | 0.24 | 540.46 | 130
3.14 | DE160PE输水管-长451米 |  |  |  | 50934
3.14.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 324.72 | 9.63 | 3127
3.14.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 324.72 | 7.11 | 2309
3.14.3 | DE160PE输水管（含管件） | m | 451 | 84.04 | 37902
3.14.4 | C20混凝土包方 | m3 | 10 | 759.59 | 7596
3.15 | D600检查井-按1.5深计入 |  |  |  | 6413
3.15.1 | D600检查井（含钢筋、模板、钢纤维井盖、防护网等所有内容） | 座 | 4 | 1603.21 | 6413
3.16 | 进出水口 |  |  |  | 1600
3.16.1 | 进出水口（含混凝土池、钢筋、模板、混凝土垫层、PE闸板等所有内容） | 座 | 4 | 400 | 1600
4 | 挡墙工程 |  |  |  | 953643
4.1 | 挖沟槽土方 | m3 | 2348.2 | 9.63 | 22613
4.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 1233.6 | 7.11 | 8771
4.3 | C20混凝土垫层 | m3 | 154.63 | 613.87 | 94923
4.4 | M10浆砌块石（块石部分利用） | m3 | 164.48 | 439.41 | 72274
4.5 | 干砌挡墙（块石部分利用） | m3 | 2459.51 | 280.96 | 691024
4.6 | C20混凝土压顶 | m3 | 93.52 | 684.75 | 64038
5 | 田间道路工程 |  |  |  | 264282
5.1 | 2.5米宽现浇路面01-100米 |  |  |  | 46058
5.1.1 | 土方开挖 | m3 | 78 | 9.63 | 751
5.1.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 29 | 7.11 | 206
5.1.3 | 路基夯实整平 | m2 | 210 | 1.72 | 361
5.1.4 | 碎石垫层 | m3 | 21 | 258.64 | 5431
5.1.5 | 16cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 210 | 110.66 | 23239
5.1.6 | 干砌挡墙（块石部分利用） | m3 | 41.6 | 280.96 | 11688
5.1.7 | C20混凝土压顶 | m3 | 6.4 | 684.75 | 4382
5.2 | 2.5米宽现浇路面02-167米 |  |  |  | 112005
5.2.1 | 土方开挖 | m3 | 223.78 | 9.63 | 2155
5.2.2 | 开挖料回填压实 | m3 | 80.55 | 7.11 | 573
5.2.3 | 路基夯实整平 | m2 | 350.7 | 1.72 | 603
5.2.4 | 碎石垫层 | m3 | 35.07 | 258.64 | 9071
5.2.5 | 16cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 350.7 | 110.66 | 38808
5.2.6 | 干砌挡墙（块石部分利用） | m3 | 174.05 | 280.96 | 48901
5.2.7 | C20混凝土压顶 | m3 | 17.37 | 684.75 | 11894
5.3 | 2.5米宽现浇路面03-111米 |  |  |  | 34838
5.3.1 | 路基夯实整平 | m2 | 216.45 | 1.72 | 372
5.3.2 | 碎石垫层 | m3 | 21.65 | 258.64 | 5600
5.3.3 | 16cm厚C20混凝土路面(含锯缝、伸缩缝、防滑槽、养护等所有内容) | m2 | 260.85 | 110.66 | 28866
5.4 | DN400 混凝土管-长17米 |  |  |  | 17720
5.4.1 | 原有混凝土路面拆除及外运 | m2 | 34 | 24.37 | 829
5.4.2 | 挖沟槽土方 | m3 | 22.61 | 9.63 | 218
5.4.3 | 开挖料回填压实 | m3 | 15.81 | 7.11 | 112
5.4.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 3.009 | 614.2 | 1848
5.4.5 | C20混凝土底座 | m3 | 3.74 | 613.87 | 2296
5.4.6 | DN400 混凝土管 | m | 17 | 190.31 | 3235
5.4.7 | 钢筋制作及安装 | t | 0.33548 | 5957.5 | 1999
5.4.8 | 300厚C25钢筋混凝土垫层 | m3 | 11.22 | 640.24 | 7183
5.5 | DN500 混凝土管-长15米 |  |  |  | 16861
5.5.1 | 原有混凝土路面拆除及外运 | m2 | 30 | 24.37 | 731
5.5.2 | 挖沟槽土方 | m3 | 20.25 | 9.63 | 195
5.5.3 | 开挖料回填压实 | m3 | 13.95 | 7.11 | 99
5.5.4 | C15混凝土垫层 | m3 | 2.655 | 614.2 | 1631
5.5.5 | C20混凝土底座 | m3 | 3.45 | 613.87 | 2118
5.5.6 | DN500 混凝土管 | m | 15 | 241.12 | 3617
5.5.7 | 钢筋制作及安装 | t | 0.30946 | 5957.51 | 1844
5.5.8 | 300厚C25钢筋混凝土垫层 | m3 | 10.35 | 640.24 | 6626
5.6 | 下田坡道 |  |  |  | 36800
5.6.1 | 下田坡道（含碎石垫层、路面、挡墙、涵管等所有内容） | 座 | 16 | 2300 | 36800
| 合计 |  |  |  | 2243506