## 工程项目结算审核对比表
工程项目预算审核对比表
工程名称:大洋镇贺宅村居家养老中心周边环境整治提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 大洋镇贺宅村居家养老中心周边环境整治提升工程 | 1324421.23 | 1317929.00 | 0.00 | 6492.23
1.1 | 市政土建 | 1061565.43 | 1057884.14 | 0.00 | 3681.29
1.2 | 市政安装 | 262855.80 | 260044.86 | 0.00 | 2810.94
合 计 |  | 1324421.23 | 1317929.00 | 0.00 | 6492.23

## 1_单位工程预算审核计算表
单位工程预算审核计算表
工程名称:大洋镇贺宅村居家养老中心周边环境整治提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 整体造价 |  | 1324421.23 | 1317929.00 |  | 6492.23
2 | 暂估价
3 | 安全文明施工基本费 |  | 15076.56 | 15292.79 | 216.23
4 | 规费 |  | 34773.69 | 35241.33 | 467.64
5 | 税金 |  | 109355.88 | 108819.82 |  | 536.06
6 | 人工费（建筑）
7 | 机械费（建筑）
8 | 整体造价合计 |  | 1324421.23 | 1317929.00 |  | 6492.23

## 1_1_专业工程预算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政土建 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 846804.77 | 845023.98 |  | 1780.79
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 115932.64 | 118293.60 | 2360.96
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 98359.95 | 96320.73 | 210.37 | 2249.59
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 84698.66 | 82449.07 |  | 2249.59
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 37392.78 | 37392.78
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 13661.29 | 13871.66 | 210.37
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×8.91% | 13661.29 | 13871.66 | 210.37
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政土建 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 28748.52 | 29191.20 | 442.68
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 973913.24 | 970535.91 |  | 3377.33
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 87652.19 | 87348.23 |  | 303.96
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 1061565.43 | 1057884.14 |  | 3681.29

## 1_1_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第1页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C) | m2 | 1116.00 | 51.10 | 57027.60 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C) | m2 | 1116.00 | 50.81 | 56703.96 |  | 323.64
| 2-208+2-209*1 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度4(cm) |  | m2 | 1116.00 | 51.10 | 57027.60 | 2-208+2-209*1换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度4(cm) |  | m2 | 1116.00 | 50.81 | 56703.96 |  | 323.64
2 | 040203003001 | 透层、粘层 | PC-3乳化沥青粘层 | m2 | 1116.00 | 1.72 | 1919.52 | 040203003001 | 透层、粘层 | PC-3乳化沥青粘层 | m2 | 1116.00 | 1.67 | 1863.72 |  | 55.80
| 2-165 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 |  | m2 | 1116.00 | 1.72 | 1919.52 | 2-165 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 |  | m2 | 1116.00 | 1.67 | 1863.72 |  | 55.80
3 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) | m2 | 1116.00 | 63.03 | 70341.48 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C) | m2 | 1116.00 | 63.09 | 70408.44 | 66.96
| 2-202 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度（cm）6 |  | m2 | 1116.00 | 63.03 | 70341.48 | 2-202 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺~厚度（cm）6 |  | m2 | 1116.00 | 63.09 | 70408.44 | 66.96
4 | 040203003002 | 透层、粘层 | PC-2乳化沥青透层 | m2 | 1116.00 | 3.81 | 4251.96 | 040203003002 | 透层、粘层 | PC-2乳化沥青透层 | m2 | 1116.00 | 3.72 | 4151.52 |  | 100.44
| 2-163 | 透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m2 |  | m2 | 1116.00 | 3.81 | 4251.96 | 2-163 | 透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m2 |  | m2 | 1116.00 | 3.72 | 4151.52 |  | 100.44
5 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 20cm5%水泥稳定碎石 | m2 | 1116.00 | 50.39 | 56235.24 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 20cm5%水泥稳定碎石 | m2 | 1116.00 | 50.41 | 56257.56 | 22.32
| 2-137 | 水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚20cm |  | m2 | 1116.00 | 50.39 | 56235.24 | 2-137 | 水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺5%水泥稳定碎石基层~厚20cm |  | m2 | 1116.00 | 50.41 | 56257.56 | 22.32
6 | 040202011001 | 碎石 | 10cm级配碎石 | m2 | 1116.00 | 20.93 | 23357.88 | 040202011001 | 碎石 | 10cm级配碎石 | m2 | 1116.00 | 20.95 | 23380.20 | 22.32
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第2页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 2-105+2-106*-10 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) |  | m2 | 1116.00 | 20.93 | 23357.88 | 2-105+2-106*-10换 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) |  | m2 | 1116.00 | 20.95 | 23380.20 | 22.32
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 18cm C25混凝土 锯缝机切缝 养护毯养护 | m2 | 630.00 | 89.11 | 56139.30 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 18cm C25混凝土 锯缝机切缝 养护毯养护 路面防滑条 | m2 | 630.00 | 93.98 | 59207.40 | 3068.10
| 2-213+2-214*-2 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 630.00 | 82.18 | 51773.40 | 2-213+2-214*-2换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 630.00 | 81.97 | 51641.10 |  | 132.30
| 2-219+2-220*13 | 锯缝机切缝缝~深18(cm) |  | m | 210.00 | 11.11 | 2333.10 | 2-219+2-220*13换 | 锯缝机切缝缝~深18(cm) |  | m | 210.00 | 11.11 | 2333.10
| 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 |  | m2 | 630.00 | 3.22 | 2028.60 | 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 |  | m2 | 630.00 | 3.22 | 2028.60
[8 empty] | 2-223 | 路面防滑条 |  | m2 | 630.00 | 5.08 | 3200.40 | 3200.40
8 | 040202011002 | 碎石 | 8cm 级配碎石 | m2 | 952.00 | 17.16 | 16336.32 | 040202011002 | 碎石 | 8cm 级配碎石 | m2 | 952.00 | 17.18 | 16355.36 | 19.04
| 2-105+2-106*-12 | 碎石底层 人机配合~厚8(cm) |  | m2 | 952.00 | 17.16 | 16336.32 | 2-105+2-106*-12换 | 碎石底层 人机配合~厚8(cm) |  | m2 | 952.00 | 17.18 | 16355.36 | 19.04
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 15cm C25混凝土 锯缝机切缝 养护毯养护 | m2 | 322.00 | 75.89 | 24436.58 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 15cm C25混凝土 锯缝机切缝 养护毯养护 路面防滑条 | m2 | 322.00 | 80.79 | 26014.38 | 1577.80
| 2-213+2-214*-5 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 322.00 | 69.53 | 22388.66 | 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 322.00 | 69.35 | 22330.70 |  | 57.96
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第3页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 2-219+2-220*10 | 锯缝机切缝缝~深15(cm) |  | m | 107.33 | 9.40 | 1008.93 | 2-219+2-220*10换 | 锯缝机切缝缝~深15(cm) |  | m | 107.33 | 9.40 | 1008.93
| 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 |  | m2 | 322.00 | 3.22 | 1036.84 | 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 |  | m2 | 322.00 | 3.22 | 1036.84
[8 empty] | 2-223 | 路面防滑条 |  | m2 | 322.00 | 5.08 | 1635.76 | 1635.76
10 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2109.00 | 1.88 | 3964.92 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 2109.00 | 1.91 | 4028.19 | 63.27
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 |  | m2 | 2109.00 | 1.88 | 3964.92 | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 |  | m2 | 2109.00 | 1.91 | 4028.19 | 63.27
11 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖道路清表及场地堆土土石方 | m3 | 815.36 | 14.28 | 11643.34 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖道路清表及场地堆土土石方 | m3 | 815.36 | 14.53 | 11847.18 | 203.84
| 1-71 | 挖掘机挖土 装车一、二类土 |  | m3 | 815.36 | 4.41 | 3595.74 | 1-71 | 挖掘机挖土 装车一、二类土 |  | m3 | 815.36 | 4.48 | 3652.81 | 57.07
| 1-94+1-95*1 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 775.36 | 10.38 | 8048.24 | 1-94+1-95*1换 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 775.36 | 10.56 | 8187.80 | 139.56
12 | 040103001005 | 回填方 | 场地土方回填（利旧） | m3 | 40.00 | 11.17 | 446.80 | 040103001005 | 回填方 | 场地土方回填（利旧） | m3 | 40.00 | 11.17 | 446.80
| 1-115 | 机械 填土夯实平地 |  | m3 | 40.00 | 11.17 | 446.80 | 1-115 | 机械 填土夯实平地 |  | m3 | 40.00 | 11.17 | 446.80
13 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 775.36 | 47.69 | 36976.92 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 775.36 | 48.16 | 37341.34 | 364.42
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | T | 1356.88 | 27.25 | 36974.98 | 暂估价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 775.36 | 48.16 | 37341.34 | 366.36
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第4页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
14 | 020702005001 | 糙墁其他砖 | 新建砖砌道路：MU25实心砖道路两侧斜砖收边宽度1.0m、0.7m两种具体详见施工图纸 | m2 | 46.00 | 135.12 | 6215.52 | 020702005001 | 糙墁其他砖 | 新建砖砌道路：MU25实心砖道路两侧斜砖收边宽度1.0m、0.7m两种具体详见施工图纸 | m2 | 46.00 | 135.12 | 6215.52
| E13-27 | 糙墁地面 砖侧铺土青砖220×105×42砂基层 |  | m2 | 46.00 | 135.12 | 6215.52 | E13-27 | 糙墁地面 砖侧铺土青砖220×105×42砂基层 |  | m2 | 46.00 | 135.12 | 6215.52
15 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖排水沟土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 320.27 | 10.11 | 3237.93 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖排水沟土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 320.27 | 10.28 | 3292.38 | 54.45
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 142.05 | 3.30 | 468.75 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 142.05 | 3.35 | 475.85 | 7.10
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 178.23 | 5.14 | 916.08 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 178.23 | 5.23 | 932.12 | 16.04
| 1-94+1-95*1 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 178.23 | 10.38 | 1849.98 | 1-94+1-95*1换 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 178.23 | 10.56 | 1882.06 | 32.08
16 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 142.05 | 14.51 | 2061.15 | 040103001001 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 142.05 | 14.51 | 2061.15
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 142.05 | 14.51 | 2061.15 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 142.05 | 14.51 | 2061.15
17 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 178.23 | 47.69 | 8499.79 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 178.23 | 48.16 | 8583.56 | 83.77
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | T | 311.90 | 27.25 | 8499.34 | 暂估价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 178.23 | 48.16 | 8583.56 | 84.22
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第5页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
18 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.3m*0.4m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层 具体详见施工图纸 | m | 126.00 | 116.60 | 14691.60 | 040501017001 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.3m*0.4m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层 具体详见施工图纸 | m | 126.00 | 118.09 | 14879.34 | 187.74
| 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 8.82 | 265.23 | 2339.33 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 8.82 | 265.23 | 2339.33
| 6-318 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 11.34 | 458.22 | 5196.21 | 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 11.34 | 465.29 | 5276.39 | 80.18
| 6-319 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 15.12 | 473.26 | 7155.69 | 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 15.12 | 480.33 | 7262.59 | 106.90
19 | 040501017002 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.5m*0.5m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层 具体详见施工图纸 | m | 54.00 | 149.84 | 8091.36 | 040501017002 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.5m*0.5m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层 具体详见施工图纸 | m | 54.00 | 151.75 | 8194.50 | 103.14
| 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 4.86 | 265.23 | 1289.02 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 4.86 | 265.23 | 1289.02
| 6-318 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 6.48 | 458.22 | 2969.27 | 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 6.48 | 465.29 | 3015.08 | 45.81
| 6-319 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 8.10 | 473.26 | 3833.41 | 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 8.10 | 480.33 | 3890.67 | 57.26
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第6页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
20 | 040501017005 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.6m*0.5m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层 具体详见施工图纸 | m | 57.00 | 159.38 | 9084.66 | 040501017005 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.6m*0.5m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层 具体详见施工图纸 | m | 57.00 | 161.39 | 9199.23 | 114.57
| 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 5.70 | 265.23 | 1511.81 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 5.70 | 265.23 | 1511.81
| 6-318 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 7.70 | 458.22 | 3526.00 | 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 7.70 | 465.29 | 3580.41 | 54.41
| 6-319 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 8.55 | 473.26 | 4046.37 | 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 8.55 | 480.33 | 4106.82 | 60.45
21 | 040501017003 | 混凝土方沟 | 新建盖板沟：0.3m*0.4m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层,雨水篦子单块尺寸0.4m*0.5m,材质球墨铸铁,强度等级D400 具体详见施工图纸 | m | 57.00 | 373.17 | 21270.69 | 040501017003 | 混凝土方沟 | 新建盖板沟：0.3m*0.4m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层,雨水篦子单块尺寸0.4m*0.5m,材质球墨铸铁,强度等级D400 具体详见施工图纸 | m | 57.00 | 374.66 | 21355.62 | 84.93
| 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 3.99 | 265.23 | 1058.27 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 3.99 | 265.23 | 1058.27
| 6-318 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 5.13 | 458.22 | 2350.67 | 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 5.13 | 465.29 | 2386.94 | 36.27
| 6-319 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 6.84 | 473.26 | 3237.10 | 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 6.84 | 480.33 | 3285.46 | 48.36
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第7页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| A17-193 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以内 |  | m2 | 22.80 | 641.44 | 14624.83 | A17-193 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以内 |  | m2 | 22.80 | 641.44 | 14624.83
22 | 040501017004 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.5m*0.5m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层,雨水篦子单块尺寸0.6m*0.5m,材质球墨铸铁,强度等级D400 具体详见施工图纸 | m | 54.00 | 534.72 | 28874.88 | 040501017004 | 混凝土方沟 | 新建明沟：0.5m*0.5m(宽*高)，C25混凝土10cm碎石垫层,雨水篦子单块尺寸0.6m*0.5m,材质球墨铸铁,强度等级D400 具体详见施工图纸 | m | 54.00 | 536.62 | 28977.48 | 102.60
| 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 4.86 | 265.23 | 1289.02 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 4.86 | 265.23 | 1289.02
| 6-318 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 6.48 | 458.22 | 2969.27 | 6-318换 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 6.48 | 465.29 | 3015.08 | 45.81
| 6-319 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 8.10 | 473.26 | 3833.41 | 6-319换 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 8.10 | 480.33 | 3890.67 | 57.26
| A17-193 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以内 |  | m2 | 32.40 | 641.44 | 20782.66 | A17-193 | 地沟铸铁盖板安装 厚40mm以内 |  | m2 | 32.40 | 641.44 | 20782.66
23 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖挡墙土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 425.06 | 3.30 | 1402.70 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖挡墙土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 425.06 | 3.35 | 1423.95 | 21.25
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 425.06 | 3.30 | 1402.70 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 425.06 | 3.35 | 1423.95 | 21.25
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第8页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 040103001004 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 425.06 | 14.51 | 6167.62 | 040103001004 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 425.06 | 14.51 | 6167.62
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 425.06 | 14.51 | 6167.62 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 425.06 | 14.51 | 6167.62
25 | 040305003001 | 浆砌块料 | 新建浆砌块石挡墙:C25砼克顶、倒角20,M10水泥砂浆砌MU30块石,贴土工布级配碎石砂反滤层500×500×500,100UPVC泄水管@3米,C20素砼基础,碎石垫层 具体详见施工图纸 | m3 | 271.02 | 623.71 | 169037.88 | 040305002001 | 干砌块料 | 新建干砌块石挡墙:C25砼克顶、倒角20,M10水泥砂浆砌MU30块石,贴土工布级配碎石砂反滤层500×500×500,100UPVC泄水管@3米,C20素砼基础,碎石垫层 具体详见施工图纸 | m3 | 271.02 | 622.91 | 168821.07 |  | 216.81
| 1-182 | 压顶 现浇混凝土混凝土 |  | m3 | 20.93 | 453.58 | 9493.43 | 1-182 | 压顶 现浇混凝土混凝土 |  | m3 | 20.93 | 450.36 | 9426.03 |  | 67.40
| 1-184 | 挡墙 干砌块石 |  | m3 | 271.02 | 279.95 | 75872.05 | 1-184 | 挡墙 干砌块石 |  | m3 | 271.02 | 279.95 | 75872.05
| 1-164 | 护岸泄水孔 |  | m | 75.00 | 27.76 | 2082.00 | 1-164 | 护岸泄水孔 |  | m | 75.00 | 27.76 | 2082.00
| 1-161 | 砂石滤沟 |  | m3 | 6.25 | 390.57 | 2441.06 | 1-161 | 砂石滤沟 |  | m3 | 6.25 | 390.57 | 2441.06
| 2-58 | 土工合成材料 土工布平铺 |  | m2 | 75.00 | 6.99 | 524.25 | 2-58 | 土工合成材料 土工布平铺 |  | m2 | 75.00 | 7.92 | 594.00 | 69.75
| 3-189 | 基础 混凝土基础混凝土 ^非泵送商品混凝土C20 |  | m3 | 150.84 | 463.50 | 69913.81 | 3-189 | 基础 混凝土基础混凝土 ^非泵送商品混凝土C20 |  | m3 | 150.84 | 462.04 | 69693.58 |  | 220.23
| 3-186 | 基础 垫层碎石 |  | m3 | 35.10 | 248.12 | 8709.01 | 3-186 | 基础 垫层碎石 |  | m3 | 35.10 | 248.12 | 8709.01
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第9页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
26 | 04B001 | 围墙 | 新建砖砌围墙1:240*115*53mm厚仿青砖砖砌，砌花格 具体详见施工图纸 | m | 120.00 | 275.14 | 33016.80 | 04B001 | 围墙 | 新建砖砌围墙1:240*115*53mm厚仿青砖砖砌，砌花格 具体详见施工图纸 | m | 120.00 | 198.07 | 23768.40 |  | 9248.40
| E7-31 | 单面清水砖外墙1砖 |  | m3 | 7.99 | 3384.56 | 27055.68 | E7-31 | 单面清水砖外墙1砖 |  | m3 | 7.99 | 2472.38 | 19763.84 |  | 7291.84
| A4-11 | 混凝土实心砖 空花墙^DM M7.5 |  | m3 | 4.02 | 1481.09 | 5961.09 | A4-11 | 混凝土实心砖 空花墙^DM M7.5 |  | m3 | 4.02 | 995.09 | 4005.04 |  | 1956.05
27 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖围墙土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 139.24 | 6.92 | 963.54 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖围墙土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 139.24 | 7.04 | 980.25 | 16.71
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 97.67 | 3.30 | 322.31 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 97.67 | 3.35 | 327.19 | 4.88
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 41.38 | 5.14 | 212.72 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 41.38 | 5.23 | 216.44 | 3.72
| 1-94+1-95*1 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 41.38 | 10.38 | 429.57 | 1-94+1-95*1换 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 41.38 | 10.56 | 437.02 | 7.45
28 | 040103001002 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 97.67 | 14.51 | 1417.19 | 040103001002 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 97.67 | 14.51 | 1417.19
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 97.67 | 14.51 | 1417.19 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 97.67 | 14.51 | 1417.19
29 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 41.38 | 47.69 | 1973.41 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 41.38 | 48.16 | 1992.86 | 19.45
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第10页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 72.42 | 27.25 | 1973.31 | 暂估价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 41.38 | 48.16 | 1992.86 | 19.55
30 | 04B002 | 围墙 | 新建砖砌围墙2：200×100×15mm厚灰色板岩蘑菇石 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 C25混凝土 刷防水涂料(白色) 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 400×250×240mm厚预制混凝土镂空砖 200×100×15mm厚灰色板岩蘑菇石 C25混凝土基础 100厚C15混凝土垫层 | m | 98.00 | 761.90 | 74666.20 | 04B002 | 围墙 | 新建砖砌围墙2：200×100×15mm厚灰色板岩蘑菇石 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 C25混凝土 刷防水涂料(白色) 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹平 MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 400×250×240mm厚预制混凝土镂空砖 200×100×15mm厚灰色板岩蘑菇石 C25混凝土基础 100厚C15混凝土垫层 | m | 98.00 | 770.22 | 75481.56 | 815.36
| 3-187 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土C15 |  | m3 | 7.84 | 459.66 | 3603.73 | 3-187 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土C15 |  | m3 | 7.84 | 458.65 | 3595.82 |  | 7.91
| 3-189 | 基础 混凝土基础混凝土 ^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 23.03 | 471.58 | 10860.49 | 3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 23.03 | 470.12 | 10826.86 |  | 33.63
| A4-6 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 |  | m3 | 35.76 | 569.37 | 20358.76 | A4-6 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 |  | m3 | 35.76 | 569.37 | 20358.76
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第11页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 市场价 | 400×250×240mm厚预制混凝土镂空砖 |  | m2 | 39.60 | 230.00 | 9108.00 | 市场价 | 400×250×240mm厚预制混凝土镂空砖 |  | m2 | 39.60 | 230.00 | 9108.00
| A5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品砼C30 |  | m3 | 7.18 | 554.32 | 3979.33 | A5-6 | 现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱浇捣^泵送商品砼C30 |  | m3 | 7.18 | 553.31 | 3972.08 |  | 7.25
| A5-27 | 现浇混凝土 扶手、压顶^泵送商品砼C30 |  | m3 | 4.27 | 639.20 | 2732.07 | A5-27 | 现浇混凝土 扶手、压顶^泵送商品砼C30 |  | m3 | 4.27 | 638.19 | 2727.75 |  | 4.32
| A12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 240.45 | 30.91 | 7432.25 | A12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 240.45 | 30.91 | 7432.25
| A12-63 | 墙面干粉型粘结剂粘贴凹凸毛石板 |  | m2 | 69.24 | 156.02 | 10802.82 | A12-63 | 墙面干粉型粘结剂粘贴凹凸毛石板 |  | m2 | 69.24 | 155.98 | 10800.06 |  | 2.76
| A14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 120.22 | 15.30 | 1839.43 | A14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 120.22 | 15.30 | 1839.43
| A14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 |  | m2 | 120.22 | 32.84 | 3948.16 | A14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 |  | m2 | 120.22 | 40.09 | 4819.78 | 871.62
31 | 04B003 | 围墙 | 新建砖砌围墙2：MU10实心砖M7.5水泥砂浆砌筑 100厚C15混凝土垫层 | m | 8.00 | 313.89 | 2511.12 | 04B003 | 围墙 | 新建砖砌围墙2：MU10实心砖M7.5水泥砂浆砌筑 100厚C15混凝土垫层 | m | 8.00 | 326.97 | 2615.76 | 104.64
| 3-187 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土C15 |  | m3 | 0.45 | 459.66 | 205.93 | 3-187 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土C15 |  | m3 | 0.45 | 458.65 | 205.48 |  | 0.45
| A4-6 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 |  | m3 | 2.04 | 569.37 | 1158.78 | A4-6 | 混凝土实心砖 墙厚1砖^DM M7.5 |  | m3 | 2.04 | 569.37 | 1158.78
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第12页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| A12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 14.50 | 30.91 | 448.27 | A12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 14.50 | 30.91 | 448.27
| A14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 14.50 | 15.30 | 221.89 | A14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 14.50 | 15.30 | 221.89
| A14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 |  | m2 | 14.50 | 32.84 | 476.26 | A14-147 | 外墙涂料 弹性涂料 |  | m2 | 14.50 | 40.09 | 581.40 | 105.14
32 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 金属大门样式由甲方选定(成品订购)：尺寸4.5*1.7m | 樘 | 1.00 | 20000.00 | 20000.00 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 金属大门样式由甲方选定(成品订购)：尺寸4.5*1.7m | 樘 | 1.00 | 20000.00 | 20000.00
| 暂估价 | 金属大门 |  | 樘 | 1.00 | 20000.00 | 20000.00 | 市场价 | 金属大门 |  | 樘 | 1.00 | 20000.00 | 20000.00
33 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 金属小门样式由甲方选定(成品订购)尺寸1*1.7m | 樘 | 1.00 | 4500.00 | 4500.00 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 金属小门样式由甲方选定(成品订购)尺寸1*1.7m | 樘 | 1.00 | 4500.00 | 4500.00
| 暂估价 | 金属小门 |  | 樘 | 1.00 | 4500.00 | 4500.00 | 市场价 | 金属小门 |  | 樘 | 1.00 | 4500.00 | 4500.00
34 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 15*35*60芝麻灰花岗岩侧石 2cmM10水泥砂浆 C15细石砼靠背 具体详见施工图纸 | m | 68.00 | 142.78 | 9709.04 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 15*35*60芝麻灰花岗岩侧石 2cmM10水泥砂浆 C15细石砼靠背 具体详见施工图纸 | m | 68.00 | 142.76 | 9707.68 |  | 1.36
| 2-246 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层 |  | m3 | 1.73 | 544.30 | 943.82 | 2-246 | 侧、平石垫层 人工铺装混凝土垫层 |  | m3 | 1.73 | 543.29 | 942.06 |  | 1.76
| 2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 | 0.20 | 572.28 | 116.75 | 2-248 | 侧、平石垫层 人工铺装砂浆粘结层 |  | m3 | 0.20 | 572.28 | 116.75
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第13页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 2-250 | 侧石石质安砌 |  | m | 68.00 | 127.19 | 8648.92 | 2-250 | 侧石石质安砌 |  | m | 68.00 | 127.19 | 8648.92
35 | 050102007001 | 栽植色带 | 书带草：5-7芽/丛,49丛/m2,养护一年 | m2 | 110.00 | 24.28 | 2670.80 | 050102007001 | 栽植色带 | 书带草：5-7芽/丛,49丛/m2,养护一年 | m2 | 110.00 | 34.02 | 3742.20 | 1071.40
| E1-190 | 地被植物片植[丛（株）/m2]49以内 |  | m2 | 110.00 | 19.71 | 2168.10 | E1-190 | 地被植物片植[丛（株）/m2]49以内 |  | m2 | 110.00 | 29.41 | 3235.10 | 1067.00
| E1-316 | 地被植物 |  | m2 | 110.00 | 4.57 | 502.70 | E1-316 | 地被植物 |  | m2 | 110.00 | 4.61 | 507.10 | 4.40
36 | 050102001001 | 栽植乔木 | 榉树：胸径16 高度H600 冠幅P400全冠移栽苗,分支点2.5m | 株 | 3.00 | 901.92 | 2705.76 | 050102001001 | 栽植乔木 | 榉树：胸径16 高度H600 冠幅P400全冠移栽苗,分支点2.5m | 株 | 3.00 | 902.86 | 2708.58 | 2.82
| E1-111 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）17以内 |  | 株 | 3.00 | 817.39 | 2452.17 | E1-111 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）17以内 |  | 株 | 3.00 | 818.18 | 2454.54 | 2.37
| E1-257 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）20以内 |  | 株 | 3.00 | 84.53 | 253.59 | E1-257 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）20以内 |  | 株 | 3.00 | 84.68 | 254.04 | 0.45
37 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 平整场地 | m2 | 110.00 | 10.16 | 1117.60 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 平整场地 | m2 | 110.00 | 10.16 | 1117.60
| E1-31 | 绿地细平整 |  | m2 | 110.00 | 5.29 | 581.90 | E1-31 | 绿地细平整 |  | m2 | 110.00 | 5.29 | 581.90
| E4-60 | 平整场地 |  | m2 | 110.00 | 4.87 | 535.70 | E4-60 | 平整场地 |  | m2 | 110.00 | 4.87 | 535.70
38 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 回填种植土 | m3 | 33.00 | 32.90 | 1085.70 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 回填种植土 | m3 | 33.00 | 33.03 | 1089.99 | 4.29
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第14页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| E1-6 | 机械回填种植土 |  | m3 | 33.00 | 32.90 | 1085.70 | E1-6 | 机械回填种植土 |  | m3 | 33.00 | 33.03 | 1089.99 | 4.29
39 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖管道土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 24.85 | 4.97 | 123.50 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖管道土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 24.85 | 5.05 | 125.49 | 1.99
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 21.45 | 3.30 | 70.79 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 21.45 | 3.35 | 71.86 | 1.07
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 3.40 | 5.14 | 17.49 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 3.40 | 5.23 | 17.80 | 0.31
| 1-94+1-95*1 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 3.40 | 10.38 | 35.29 | 1-94+1-95*1换 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 3.40 | 10.56 | 35.90 | 0.61
40 | 040103001003 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 21.45 | 14.51 | 311.24 | 040103001003 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 21.45 | 14.51 | 311.24
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 21.45 | 14.51 | 311.24 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 21.45 | 14.51 | 311.24
41 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 3.40 | 47.69 | 162.15 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 3.40 | 48.16 | 163.74 | 1.59
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 5.95 | 27.25 | 162.14 | 暂估价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 3.40 | 48.16 | 163.74 | 1.60
42 | 040501004001 | 塑料管 | DN300B型缠绕管：管道铺设，管道砂回填，管道闭水试验 具体详见施工图纸 | m | 15.00 | 88.34 | 1325.10 | 040501004001 | 塑料管 | DN300B型缠绕管：管道铺设，管道砂回填，管道闭水试验 具体详见施工图纸 | m | 15.00 | 86.04 | 1290.60 |  | 34.50
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第15页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300 |  | m | 15.00 | 81.98 | 1229.70 | 6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300 |  | m | 15.00 | 79.68 | 1195.20 |  | 34.50
| 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 |  | 只口 | 4.00 | 15.74 | 62.96 | 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 |  | 只口 | 4.00 | 15.74 | 62.96
| 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 |  | m | 15.00 | 2.16 | 32.40 | 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 |  | m | 15.00 | 2.16 | 32.40
43 | 040501004002 | 塑料管 | DN300B型缠绕管：管道铺设，管道碎石垫层、C25混凝土方包，管道闭水试验 具体详见施工图纸 | m | 6.00 | 217.60 | 1305.60 | 040501004002 | 塑料管 | DN300B型缠绕管：管道铺设，管道碎石垫层、C25混凝土方包，管道闭水试验 具体详见施工图纸 | m | 6.00 | 219.00 | 1314.00 | 8.40
| 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 0.54 | 265.23 | 143.22 | 6-287 | 渠（管）道垫层 碎石干铺 |  | m3 | 0.54 | 265.23 | 143.22
| 6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300 |  | m | 6.00 | 81.98 | 491.88 | 6-54 | 塑料排水管铺设 管径（mm以内）DN300 |  | m | 6.00 | 79.68 | 478.08 |  | 13.80
| 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 |  | 只口 | 1.00 | 15.74 | 15.74 | 6-208 | 承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）DN300 |  | 只口 | 1.00 | 15.74 | 15.74
| 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 |  | m | 6.00 | 2.16 | 12.96 | 6-225 | 管道闭水试验 管径（mm以内）300 |  | m | 6.00 | 2.16 | 12.96
| 6-305 | 满包混凝土加固^非泵送商品混凝土 C15 |  | m3 | 1.38 | 466.35 | 641.74 | 6-305换 | 满包混凝土加固^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 1.38 | 482.51 | 663.98 | 22.24
44 | 04B004 | 现状篮球架及集装箱移除 | 现状篮球架及集装箱移除 | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 | 04B004 | 现状篮球架及集装箱移除 | 现状篮球架及集装箱移除 | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第16页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 暂估价 | 现状篮球架及集装箱移除 |  | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 | 市场价 | 现状篮球架及集装箱移除 |  | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00
45 | 04B005 | 井抬高 | 现状检查井井筒随道路标高升降 | 座 | 15.00 | 305.38 | 4580.70 | 04B005 | 井抬高 | 现状检查井井筒随道路标高升降 | 座 | 15.00 | 305.09 | 4576.35 |  | 4.35
| F5-38 | φ700井筒检查井 升高20cm以内 |  | 座 | 15.00 | 305.38 | 4580.70 | F5-38 | φ700井筒检查井 升高20cm以内 |  | 座 | 15.00 | 305.09 | 4576.35 |  | 4.35
46 | 04B006 | 移民局标牌 | 移民专项资金项目标识牌 800*600*20(长*宽*厚)花岗岩 | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 | 04B006 | 移民局标牌 | 移民专项资金项目标识牌 800*600*20(长*宽*厚)花岗岩 | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00
| 暂估价 | 移民局标牌 |  | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 | 市场价 | 移民局标牌 |  | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00
47 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 挖沉砂池土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 10.73 | 10.89 | 116.85 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 挖沉砂池土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 10.73 | 11.08 | 118.89 | 2.04
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 4.06 | 3.30 | 13.40 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 4.06 | 3.35 | 13.60 | 0.20
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 6.67 | 5.14 | 34.28 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 6.67 | 5.23 | 34.88 | 0.60
| 1-94+1-95*1 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 6.67 | 10.38 | 69.22 | 1-94+1-95*1换 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 6.67 | 10.56 | 70.42 | 1.20
48 | 040103001007 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 4.06 | 14.51 | 58.91 | 040103001007 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 4.06 | 14.51 | 58.91
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 4.06 | 14.51 | 58.91 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 4.06 | 14.51 | 58.91
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第17页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
49 | H040103003006 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 6.67 | 47.69 | 318.09 | H040103003006 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 6.67 | 48.16 | 321.23 | 3.14
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 11.67 | 27.25 | 318.08 | 暂估价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 6.67 | 48.16 | 321.23 | 3.15
50 | 04B007 | 沉砂池 | 沉砂池: C20混凝土 级配碎石 | 座 | 1.00 | 1473.86 | 1473.86 | 04B007 | 沉砂池 | 沉砂池: C20混凝土 级配碎石 | 座 | 1.00 | 1462.75 | 1462.75 |  | 11.11
| 6-245 | 井 垫层碎石 |  | m3 | 0.56 | 269.84 | 151.11 | 6-245 | 井 垫层碎石 |  | m3 | 0.56 | 269.84 | 151.11
| 6-250 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 1.03 | 508.47 | 521.69 | 6-250换 | 井 底板混凝土^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 1.03 | 499.38 | 512.36 |  | 9.33
| 6-257 | 井浇筑 井身矩形 |  | m3 | 1.76 | 455.14 | 801.05 | 6-257 | 井浇筑 井身矩形 |  | m3 | 1.76 | 454.13 | 799.27 |  | 1.78
51 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 挖管道土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 27.37 | 9.02 | 246.88 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 挖管道土石方：土石方类别、余方弃置、运距、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 27.37 | 9.18 | 251.26 | 4.38
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 14.54 | 3.30 | 47.98 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 14.54 | 3.35 | 48.71 | 0.73
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 12.83 | 5.14 | 65.95 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 12.83 | 5.23 | 67.10 | 1.15
| 1-94+1-95*1 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 12.83 | 10.38 | 133.18 | 1-94+1-95*1换 | 自卸汽车运土方~运距2(km) |  | m3 | 12.83 | 10.56 | 135.48 | 2.30
52 | 040103001006 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.54 | 14.51 | 210.98 | 040103001006 | 回填方 | 填土夯实槽、坑 | m3 | 14.54 | 14.51 | 210.98
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第18页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 14.54 | 14.51 | 210.98 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | m3 | 14.54 | 14.51 | 210.98
53 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 12.83 | 47.69 | 611.86 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 12.83 | 48.16 | 617.89 | 6.03
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 22.45 | 27.25 | 611.83 | 暂估价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 12.83 | 48.16 | 617.89 | 6.06
54 | 04B008 | 张拉膜停车棚 | 张拉膜停车棚: φ250×10厚热镀锌钢管立柱 φ100×5厚热镀锌钢管 10厚镀锌钢板造型横梁 外喷白色氟碳漆 1200×300厚C30混凝土基础 100厚C20混凝土垫层 100厚碎石垫层 | 座 | 1.00 | 25982.49 | 25982.49 | 04B008 | 张拉膜停车棚 | 张拉膜停车棚: φ250×10厚热镀锌钢管立柱 φ100×5厚热镀锌钢管 10厚镀锌钢板造型横梁 外喷白色氟碳漆 1200×300厚C30混凝土基础 100厚C20混凝土垫层 100厚碎石垫层 | 座 | 1.00 | 26011.29 | 26011.29 | 28.80
| 3-186 | 基础 垫层碎石 |  | m3 | 2.62 | 248.12 | 650.57 | 3-186 | 基础 垫层碎石 |  | m3 | 2.62 | 248.12 | 650.57
| 3-187 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土C15 |  | m3 | 2.38 | 459.66 | 1093.99 | 3-187换 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 2.38 | 467.74 | 1113.22 | 19.23
| 3-189 | 基础 混凝土基础混凝土 ^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 6.21 | 489.76 | 3041.41 | 3-189换 | 基础 混凝土基础混凝土 ^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 6.21 | 488.30 | 3032.34 |  | 9.07
| 3-247 | 柱与柱接头混凝土^非泵送商品混凝土C30 |  | m3 | 1.62 | 590.58 | 956.74 | 3-247换 | 柱与柱接头混凝土^非泵送商品混凝土C30 |  | m3 | 1.62 | 589.57 | 955.10 |  | 1.64
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第19页 共19页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 1-279 | 铁件制安预埋铁件 |  | t | 0.09 | 8713.91 | 820.85 | 1-279 | 铁件制安预埋铁件 |  | t | 0.09 | 8386.09 | 789.97 |  | 30.88
| A6-37 | 住宅钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 |  | t | 0.34 | 6859.29 | 2301.51 | A6-37 | 住宅钢结构 钢柱安装 质量（t以内）3 |  | t | 0.34 | 6885.55 | 2310.32 | 8.81
| A6-41 | 住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 |  | t | 0.71 | 6675.43 | 4768.59 | A6-41 | 住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 |  | t | 0.71 | 6701.17 | 4786.98 | 18.39
| A6-41 | 住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 |  | t | 0.43 | 6675.43 | 2850.49 | A6-41 | 住宅钢结构 钢梁安装 质量（t以内）0.5 |  | t | 0.43 | 6701.17 | 2861.48 | 10.99
| A14-116 | 金属面刷氟碳漆 ~二遍 |  | m2 | 46.29 | 34.58 | 1600.83 | A14-116 | 金属面刷氟碳漆 ~二遍 |  | m2 | 46.29 | 34.86 | 1613.79 | 12.96
| 市场价 | 张拉膜 |  | m2 | 78.98 | 100.00 | 7897.50 | 市场价 | 张拉膜 |  | m2 | 78.98 | 100.00 | 7897.50
55 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | HRB400 | t | 0.44 | 4416.87 | 1925.76 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | HRB400 | t | 0.44 | 4334.44 | 1889.82 |  | 35.94
| 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t | 0.44 | 4416.87 | 1925.76 | 1-269 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 |  | t | 0.44 | 4334.44 | 1889.82 |  | 35.94
|  | 合计 |  |  |  |  | 846804.77 |  | 合计 |  |  |  |  | 845023.98 | 8251.56 | 10032.35

## 1_1_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第1页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 排水沟底板模板 | m2 | 104.40 | 53.61 | 5596.88 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 排水沟底板模板 | m2 | 104.40 | 49.91 | 5210.60 |  | 386.28
| 6-1142 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基复合木模 |  | m2 | 104.40 | 53.61 | 5596.88 | 6-1142 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基复合木模 |  | m2 | 104.40 | 49.91 | 5210.60 |  | 386.28
2 | 04B001 | 排水沟直墙模板 | 排水沟壁板模板 | m2 | 622.80 | 55.94 | 34839.43 | 04B001 | 排水沟直墙模板 | 排水沟壁板模板 | m2 | 622.80 | 52.75 | 32852.70 |  | 1986.73
| 6-1146 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 |  | m2 | 622.80 | 55.94 | 34839.43 | 6-1146 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 |  | m2 | 622.80 | 52.75 | 32852.70 |  | 1986.73
3 | 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 265.20 | 54.61 | 14482.57 | 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 265.20 | 54.71 | 14509.09 | 26.52
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 |  | m2 | 265.20 | 54.61 | 14482.57 | 3-190 | 基础 混凝土基础模板 |  | m2 | 265.20 | 54.71 | 14509.09 | 26.52
4 | 041102012001 | 柱模板 | 柱模板 | m2 | 95.26 | 104.64 | 9968.01 | 041102012001 | 柱模板 | 柱模板 | m2 | 95.26 | 104.87 | 9989.92 | 21.91
| 4-450 | 模板柱 |  | m2 | 95.26 | 104.64 | 9968.01 | 4-450 | 模板柱 |  | m2 | 95.26 | 104.87 | 9989.92 | 21.91
5 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 77.60 | 53.80 | 4174.88 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 77.60 | 53.83 | 4177.21 | 2.33
| 1-183 | 压顶 现浇混凝土模板 |  | m2 | 77.60 | 53.80 | 4174.88 | 1-183 | 压顶 现浇混凝土模板 |  | m2 | 77.60 | 53.83 | 4177.21 | 2.33
6 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 37.02 | 35.23 | 1304.21 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 37.02 | 35.24 | 1304.58 | 0.37
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政土建 | [14 empty] | 第2页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 |  | m2 | 37.02 | 35.23 | 1304.21 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 |  | m2 | 37.02 | 35.24 | 1304.58 | 0.37
7 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 方包模板 | m2 | 6.00 | 65.83 | 394.98 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 方包模板 | m2 | 6.00 | 62.07 | 372.42 |  | 22.56
| 6-1144 | 现浇混凝土模板 管座复合木模 |  | m2 | 6.00 | 65.83 | 394.98 | 6-1144 | 现浇混凝土模板 管座复合木模 |  | m2 | 6.00 | 62.07 | 372.42 |  | 22.56
8 | 041102034001 | 池底模板 |  | m2 | 1.03 | 69.60 | 71.69 | 041102034001 | 池底模板 |  | m2 | 1.03 | 69.65 | 71.74 | 0.05
| 6-1102 | 现浇混凝土模板 平池底木模 |  | m2 | 1.03 | 69.60 | 71.69 | 6-1102 | 现浇混凝土模板 平池底木模 |  | m2 | 1.03 | 69.65 | 71.74 | 0.05
9 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 |  | m2 | 8.80 | 59.47 | 523.34 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 |  | m2 | 8.80 | 59.53 | 523.86 | 0.52
| 6-1105 | 现浇混凝土模板 矩形池壁木模 |  | m2 | 8.80 | 59.47 | 523.34 | 6-1105 | 现浇混凝土模板 矩形池壁木模 |  | m2 | 8.80 | 59.53 | 523.86 | 0.52
10 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1.00 | 13342.67 | 13342.67 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1.00 | 13436.95 | 13436.95 | 94.28
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1.00 | 4199.18 | 4199.18 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1.00 | 4232.04 | 4232.04 | 32.86
| 3010 | 压路机 |  | 台次 | 1.00 | 3559.43 | 3559.43 | 3010 | 压路机 |  | 台次 | 1.00 | 3584.84 | 3584.84 | 25.41
| 3012 | 沥青混凝土摊铺机 |  | 台次 | 1.00 | 5584.06 | 5584.06 | 3012 | 沥青混凝土摊铺机 |  | 台次 | 1.00 | 5620.07 | 5620.07 | 36.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 84698.66 |  | 合计 |  |  |  |  | 82449.07 | 145.98 | 2395.57

## 1_1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:市政土建 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 13661.29 | 13871.66 | 210.37
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 13661.29 | 13871.66 | 210.37
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 13661.29 | 13871.66 | 210.37

## 1_2_专业工程预算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政安装 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 233711.67 | 231102.01 |  | 2609.66
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 21673.28 | 21763.07 | 89.79
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 1415.27 | 1421.13 | 5.86
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价）
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费）
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 1415.27 | 1421.13 | 5.86
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.53% | 1415.27 | 1421.13 | 5.86
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政安装 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×27.8% | 6025.17 | 6050.13 | 24.96
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 241152.11 | 238573.27 |  | 2578.84
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 21703.69 | 21471.59 |  | 232.10
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 262855.80 | 260044.86 |  | 2810.94

## 1_2_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第1页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 挖土方 | [6 empty] | 挖土方
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 132.00 | 3.50 | 462.00 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方 | m3 | 132.00 | 3.33 | 439.56 |  | 22.44
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | 1000m3 | 0.13 | 3508.85 | 463.17 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | 1000m3 | 0.13 | 3327.78 | 439.27 |  | 23.90
2 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 114.40 | 14.62 | 1672.53 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 114.40 | 14.63 | 1673.67 | 1.14
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 1.14 | 1462.31 | 1672.88 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 1.14 | 1464.10 | 1674.93 | 2.05
3 | 040305001001 | 垫层 | 黄砂垫层 | m3 | 17.60 | 311.36 | 5479.94 | 040305001001 | 垫层 | 10cm黄砂垫层 | m3 | 17.60 | 311.42 | 5480.99 | 1.05
| 6-290 | 渠（管）道垫层 砂 |  | 10m3 | 1.76 | 3113.60 | 5479.94 | 6-290 | 渠（管）道垫层 砂 |  | 10m3 | 1.76 | 3114.28 | 5481.13 | 1.19
|  | 充电桩 | [6 empty] | 充电桩
4 | 04B002 | 电表箱基础 | 电表箱基础，含预埋铁件等，具体做法详见图纸 | 座 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 04B002 | 电表箱基础 | 电表箱基础，含预埋铁件等，具体做法详见图纸 | 座 | 1.00 | 500.00 | 500.00
| 补005 | 电表箱基础 |  | 座 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 市场价 | 电表箱基础 |  | 座 | 1.00 | 500.00 | 500.00
5 | 040803001001 | 电缆 | 电力电缆YJV22-4×185+1×95 | m | 150.00 | 865.27 | 129790.50 | 040803001001 | 电缆 | 电力电缆YJV22-4×185+1×95 | m | 150.00 | 856.64 | 128496.00 |  | 1294.50
| 8-198 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）240 |  | 100m | 1.50 | 86527.52 | 129791.28 | 8-198 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）240 |  | 100m | 1.50 | 85663.73 | 128495.60 |  | 1295.68
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第2页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
6 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）240 | 个 | 2.00 | 269.67 | 539.34 | 040803005001 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）240 | 个 | 2.00 | 269.78 | 539.56 | 0.22
| 8-208 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）240 |  | 个 | 2.00 | 269.67 | 539.34 | 8-208 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）240 |  | 个 | 2.00 | 269.78 | 539.56 | 0.22
7 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质、规格：PE110 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 150.00 | 32.04 | 4806.00 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质、规格：PE110 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 150.00 | 31.94 | 4791.00 |  | 15.00
| 8-285 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）100 |  | 100m | 1.50 | 3203.89 | 4805.84 | 8-285 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）100 |  | 100m | 1.50 | 3193.80 | 4790.70 |  | 15.14
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 电缆检查井 | 座 | 2.00 | 696.32 | 1392.64 | 040504001001 | 砌筑井 | 电缆检查井 复合盖板 具体详见图纸 | 座 | 2.00 | 680.21 | 1360.42 |  | 32.22
| 6-249 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C25 |  | 10m3 | 0.03 | 5029.67 | 163.20 | 6-249换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C25 |  | 10m3 | 0.03 | 5030.74 | 163.24 | 0.04
| 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 |  | 10m3 | 0.12 | 5150.41 | 601.24 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 |  | 10m3 | 0.12 | 5149.31 | 601.11 |  | 0.13
| 6-277 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 |  | 10套 | 0.20 | 3140.90 | 628.18 | 6-277 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 |  | 10套 | 0.20 | 2980.31 | 596.06 |  | 32.12
9 | 040806002001 | 接地母线 | -25×4热镀锌扁钢 | m | 390.40 | 35.82 | 13984.13 | 040806002001 | 接地母线 | -25×4热镀锌扁钢 | m | 390.40 | 35.86 | 13999.74 | 15.61
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第3页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 8-497 | 接地母线敷设 |  | 10m | 39.04 | 358.25 | 13986.08 | 8-497 | 接地母线敷设 |  | 10m | 39.04 | 358.63 | 14000.92 | 14.84
10 | 040807002001 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1.00 | 235.95 | 235.95 | 040807002001 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1.00 | 236.24 | 236.24 | 0.29
| 8-509 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 |  | 系统 | 1.00 | 235.95 | 235.95 | 8-509 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 |  | 系统 | 1.00 | 236.24 | 236.24 | 0.29
|  | 路灯 | [6 empty] | 路灯
11 | 040801010003 | 落地式配电箱 | 1.名称：照明配电柜 2.规 格：尺寸1080*800*350 不锈钢箱体 具体详见图纸 3.基础形式、材质、规格：具体详见图纸 4.接线端子材质、规格：具体详见图纸 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 3043.18 | 3043.18 | 040801010003 | 落地式配电箱 | 1.名称：照明配电柜 2.规 格：尺寸1080*800*350 不锈钢箱体 具体详见图纸 3.基础形式、材质、规格：具体详见图纸 4.接线端子材质、规格：具体详见图纸 5.安装方式：落地安装 | 台 | 1.00 | 3038.60 | 3038.60 |  | 4.58
| 8-62 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1.00 | 2985.48 | 2985.48 | 8-62 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1.00 | 2980.93 | 2980.93 |  | 4.55
| 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 0.10 | 600.97 | 57.69 | 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 0.10 | 600.66 | 57.66 |  | 0.03
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第4页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
12 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：球场灯 2.灯杆材质、高度：Q235 高度5米 3.光源数量：LED 100W*2 AC220 5000K IP65 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：600*600*1000mmC25钢筋砼基础 5.接地要求：热镀锌角钢接地极5*50*50-2500mm | 套 | 12.00 | 2539.59 | 30475.08 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：球场灯 2.灯杆材质、高度：Q235 高度5米 3.光源数量：LED 100W*2 AC220 5000K IP65 4.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：600*600*1000mmC25钢筋砼基础 5.接地要求：热镀锌角钢接地极5*50*50-2500mm | 套 | 12.00 | 2537.26 | 30447.12 |  | 27.96
| 8-120 | 立金属杆 单杆式（杆长 m 以下）5 |  | 根 | 12.00 | 1012.47 | 12149.64 | 8-120 | 立金属杆 单杆式（杆长 m 以下）5 |  | 根 | 12.00 | 1010.00 | 12120.00 |  | 29.64
| 8-466 | 照明器件安装 投光灯 |  | 10套 | 2.40 | 5319.00 | 12765.60 | 8-466 | 照明器件安装 投光灯 |  | 10套 | 2.40 | 5319.45 | 12766.68 | 1.08
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 12.00 | 108.40 | 1300.80 | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 12.00 | 108.47 | 1301.64 | 0.84
| 8-171 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 4.32 | 708.12 | 3059.08 | 8-171换 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 4.32 | 708.07 | 3058.86 |  | 0.22
| 补001 | 路灯预埋件 |  | 套 | 12.00 | 100.00 | 1200.00 | 补001 | 路灯预埋件 |  | 套 | 12.00 | 100.00 | 1200.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第5页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能庭院灯T 2.灯杆材质、高度：Q235 杆高5米 3.光源数量：60W 4.附件配置：太阳能板参数具体详见图纸 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：700*700*1000mmC20砼基础 6.1接地要求：不锈钢角钢接地 L=500mm | 套 | 3.00 | 2255.79 | 6767.37 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能庭院灯T 2.灯杆材质、高度：Q235 杆高5米 3.光源数量：60W 4.附件配置：太阳能板参数具体详见图纸 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：700*700*1000mmC20砼基础 6.1接地要求：不锈钢角钢接地 L=2500mm | 套 | 3.00 | 2332.91 | 6998.73 | 231.36
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3.00 | 78.84 | 236.52 | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 3.00 | 157.71 | 473.13 | 236.61
| 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 1.47 | 574.97 | 845.21 | 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 1.47 | 574.66 | 844.75 |  | 0.46
| C4-13-274 | 太阳能庭院路灯灯柱（m）≤5 |  | 10套 | 0.30 | 17952.19 | 5385.66 | C4-13-274 | 太阳能庭院路灯灯柱（m）≤5 |  | 10套 | 0.30 | 17936.26 | 5380.88 |  | 4.78
| 补001 | 路灯预埋件 |  | 套 | 3.00 | 100.00 | 300.00 | 补001 | 路灯预埋件 |  | 套 | 3.00 | 100.00 | 300.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第6页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
14 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1.路灯名称：太阳能路灯B抱箍安装 | 套 | 2.00 | 1136.02 | 2272.04 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1.路灯名称：太阳能路灯B抱箍安装 LED灯非截光型 12V 60W 色温5500K 具体详见图纸 | 套 | 2.00 | 1134.41 | 2268.82 |  | 3.22
| 8-368 | 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长（m以下）1.2 |  | 10套 | 0.20 | 11360.14 | 2272.03 | 8-368 | 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长（m以下）1.2 |  | 10套 | 0.20 | 11344.08 | 2268.82 |  | 3.21
15 | 040803003003 | 电缆排管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质、规格：PE50 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 290.00 | 11.66 | 3381.40 | 040803003003 | 电缆排管 | 1.名 称：电缆保护管 2.电缆保护管材质、规格：PE50 3.敷设方式：埋地敷设 | m | 290.00 | 11.58 | 3358.20 |  | 23.20
| 8-283 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）50 |  | 100m | 2.90 | 1165.10 | 3378.79 | 8-283 | 塑料管地埋敷设 塑料管公称直径 （mm 以内）50 |  | 100m | 2.90 | 1158.48 | 3359.59 |  | 19.20
16 | 040803001003 | 电缆 | 电力电缆YJV-5×6 | m | 150.00 | 36.85 | 5527.50 | 040803001003 | 电缆 | 电力电缆YJV-5×6 | m | 150.00 | 36.50 | 5475.00 |  | 52.50
| 8-196*J0.25 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 1.50 | 3685.99 | 5528.99 | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 1.50 | 3650.82 | 5476.23 |  | 52.76
17 | 040803001004 | 电缆 | 电力电缆YJV-3×6 | m | 140.00 | 22.86 | 3200.40 | 040803001004 | 电缆 | 电力电缆YJV-3×6 | m | 140.00 | 22.64 | 3169.60 |  | 30.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第7页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 8-196*J0.25 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 1.40 | 2286.63 | 3201.28 | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 1.40 | 2265.40 | 3171.56 |  | 29.72
18 | 040803005003 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10.00 | 28.13 | 281.30 | 040803005003 | 电缆终端头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 | 个 | 10.00 | 28.15 | 281.50 | 0.20
| 8-206*J0.3 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 10.00 | 28.13 | 281.30 | 8-206*J0.3换 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯 三芯及以上电缆头制安 |  | 个 | 10.00 | 28.15 | 281.50 | 0.20
19 | 040504001002 | 砌筑井 | 电缆检查井 | 座 | 4.00 | 696.32 | 2785.28 | 040504001002 | 砌筑井 | 电缆检查井 | 座 | 4.00 | 680.21 | 2720.84 |  | 64.44
| 6-249 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C25 |  | 10m3 | 0.06 | 5029.67 | 326.41 | 6-249换 | 井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土 C25 |  | 10m3 | 0.06 | 5030.74 | 326.47 | 0.06
| 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 |  | 10m3 | 0.23 | 5150.41 | 1202.48 | 6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 |  | 10m3 | 0.23 | 5149.31 | 1202.22 |  | 0.26
| 6-277 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 |  | 10套 | 0.40 | 3140.90 | 1256.36 | 6-277 | 检查井盖高强模塑料井盖安装 |  | 10套 | 0.40 | 2980.31 | 1192.12 |  | 64.24
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第8页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
20 | 040807002002 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1.00 | 235.95 | 235.95 | 040807002002 | 供电系统调试 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 | 系统 | 1.00 | 236.24 | 236.24 | 0.29
| 8-509 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 |  | 系统 | 1.00 | 235.95 | 235.95 | 8-509 | 供电系统、接地装置调试 1kV以下三相交流供电综合 |  | 系统 | 1.00 | 236.24 | 236.24 | 0.29
21 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 15.00 | 27.16 | 407.40 | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 15.00 | 27.19 | 407.85 | 0.45
| 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 系统 | 15.00 | 27.16 | 407.40 | 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 系统 | 15.00 | 27.19 | 407.85 | 0.45
|  | 视频监控系统 | [6 empty] | 视频监控系统
22 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 400万高清网络球机 采用星光级400万(1920*1080)1/2.7英寸CMOS图像传感器 6米立杆，110mm厚碎石垫层，1000*1000*1000mmC25混凝土基础，含预埋件 | 台 | 1.00 | 4267.50 | 4267.50 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 400万高清网络球机 采用星光级400万(1920*1080)1/2.7英寸CMOS图像传感器 6米立杆，110mm厚碎石垫层，1000*1000*1000mmC25混凝土基础，含预埋件 接地等具体详见图纸 | 台 | 1.00 | 4485.04 | 4485.04 | 217.54
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第9页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| C5-6-93 | 摄像机立杆 |  | 台 | 1.00 | 1024.71 | 1024.71 | C5-6-93 | 摄像机立杆 |  | 台 | 1.00 | 1024.90 | 1024.90 | 0.19
| 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 1.00 | 582.97 | 582.97 | 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 1.00 | 582.66 | 582.66 |  | 0.31
| 6-245 | 井 垫层碎石 |  | 10m3 | 0.01 | 2704.70 | 27.05 | 6-245 | 井 垫层碎石 |  | 10m3 | 0.01 | 2705.76 | 29.76 | 2.71
| C5-6-85 | 摄像机彩色带电动变焦镜头 |  | 台 | 1.00 | 2632.77 | 2632.77 | C5-6-85 | 摄像机彩色带电动变焦镜头 |  | 台 | 1.00 | 2632.87 | 2632.87 | 0.10
[8 empty] | 8-497 | 接地母线敷设 |  | 10m | 0.20 | 422.43 | 84.49 | 84.49
[8 empty] | 8-495 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极坚土 |  | 根（块） | 1.00 | 130.37 | 130.37 | 130.37
23 | 04B001 | 稳压电源 | 稳压电源 24V/10A | 只 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 04B001 | 稳压电源 | 稳压电源 24V/10A | 只 | 1.00 | 120.00 | 120.00
| 补004 | 稳压电源 24V/10A |  | 只 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 补004 | 稳压电源 24V/10A |  | 只 | 1.00 | 120.00 | 120.00
24 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类网线 UTP-6 | m | 10.00 | 5.68 | 56.80 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类网线 UTP-6 | m | 10.00 | 5.64 | 56.40 |  | 0.40
| C5-2-13*A1.1 | 双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时 |  | 100m | 0.10 | 567.64 | 56.76 | C5-2-13*A1.1换 | 双绞线缆 管内穿放≤4对`高于超五类的布线时 |  | 100m | 0.10 | 563.60 | 56.36 |  | 0.40
25 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 1.00 | 20.34 | 20.34 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 1.00 | 20.36 | 20.36 | 0.02
| C5-2-57 | 测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 1.00 | 20.34 | 20.34 | C5-2-57 | 测试 4对双绞线缆 |  | 链路 | 1.00 | 20.36 | 20.36 | 0.02
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第10页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
26 | 040803001005 | 电缆 | 电缆YJV-3*4 | m | 20.00 | 16.33 | 326.60 | 040803001005 | 电缆 | 电缆YJV-3*4 | m | 20.00 | 16.19 | 323.80 |  | 2.80
| 8-196*J0.25 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 0.20 | 1634.47 | 326.89 | 8-196*J0.25换 | 铜芯电力电缆敷设 水平电缆（截面mm2以内）35`10mm2及以下 铜芯铝芯 三芯及以上电力电缆敷设 |  | 100m | 0.20 | 1619.71 | 323.94 |  | 2.95
27 | 040804002001 | 配线 | 电源线 RVV-2*1.5 | m | 10.00 | 4.99 | 49.90 | 040804002001 | 配线 | 电源线 RVV-2*1.5 | m | 10.00 | 4.99 | 49.90
| C4-12-41 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 0.10 | 499.35 | 49.94 | C4-12-41 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 0.10 | 499.44 | 49.94
28 | 030501012001 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1.00 | 484.54 | 484.54 | 030501012001 | 交换机 | 8口千兆交换机 | 台 | 1.00 | 484.71 | 484.71 | 0.17
| C5-1-38 | 交换机≤12端口 |  | 台 | 1.00 | 484.54 | 484.54 | C5-1-38 | 交换机≤12端口 |  | 台 | 1.00 | 484.71 | 484.71 | 0.17
29 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 抱杆机箱 W400*S250*H420 冷轧钢板,表面静电喷塑 含防雷器、浪涌保护器等 | 台 | 1.00 | 1154.92 | 1154.92 | 040801008001 | 杆上配电箱 | 抱杆机箱 W400*S250*H420 冷轧钢板,表面静电喷塑 含防雷器、浪涌保护器等 | 台 | 1.00 | 855.31 | 855.31 |  | 299.61
| 8-40 | 杆上配电设备安装 配电箱 |  | （台） | 1.00 | 1154.92 | 1154.92 | 8-40 | 杆上配电设备安装 配电箱 |  | （台） | 1.00 | 855.31 | 855.31 |  | 299.61
30 | 040801010004 | 落地式配电箱 | 安防机箱 12U,W550*S400*H600 冷轧钢板,表面静电喷塑 含基础 | 台 | 1.00 | 1985.48 | 1985.48 | 040801010004 | 落地式配电箱 | 安防机箱 12U,W550*S400*H600 冷轧钢板,表面静电喷塑 含基础 按实调整 | 台 | 1.00 | 1980.93 | 1980.93 |  | 4.55
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第11页 共11页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 8-62 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1.00 | 1985.48 | 1985.48 | 8-62 | 成套配电箱安装 落地式 |  | 台 | 1.00 | 1980.93 | 1980.93 |  | 4.55
31 | 031101007001 | 不间断电源设备 | UPS 1000W 4插口一体式UPS电源,后备时间2小时 | 套 | 1.00 | 1494.82 | 1494.82 | 031101007001 | 不间断电源设备 | UPS 1000W 4插口一体式UPS电源,后备时间2小时 | 套 | 1.00 | 1494.85 | 1494.85 | 0.03
| C4-5-49 | UPS安装 单相不间断电源（kV·A)≤3kV·A |  | 台 | 1.00 | 1494.82 | 1494.82 | C4-5-49 | UPS安装 单相不间断电源（kV·A)≤3kV·A |  | 台 | 1.00 | 1494.85 | 1494.85 | 0.03
32 | 030507013001 | 录像设备 | 4路NVR存储 2盘位,满配8T硬盘2块 | 台 | 1.00 | 6510.84 | 6510.84 | 030507013001 | 录像设备 | 4路NVR存储 2盘位,满配8T硬盘2块 | 台 | 1.00 | 5311.03 | 5311.03 |  | 1199.81
| C5-1-12 | 录像设备8路硬盘录像机 |  | 台 | 1.00 | 910.84 | 910.84 | C5-1-12 | 录像设备8路硬盘录像机 |  | 台 | 1.00 | 911.03 | 911.03 | 0.19
| 补003 | 8T硬盘 |  | 块 | 2.00 | 2800.00 | 5600.00 | 补003 | 8T硬盘 |  | 块 | 2.00 | 2200.00 | 4400.00 |  | 1200.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 233711.67 |  | 合计 |  |  |  |  | 231102.01 | 468.37 | 3078.03

## 1_2_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政安装 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
|  | 合计 | [6 empty] | 合计

## 1_2_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:市政安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 1415.27 | 1421.13 | 5.86
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.53 | 1415.27 | 1421.13 | 5.86
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 1415.27 | 1421.13 | 5.86