## 1.10单位工程费用审核表
单位工程费用审核表
单位工程名称：新沙村全民健身广场 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 核增 | 核减
|  | 送审 | 审定 | 送审 | 审定
一 | 分部分项工程量清单 |  |  | 361812.6 | 377378.97 | 15566.37
二 | 措施项目清单（1+2） |  |  | 26082.25 | 26300.92 | 218.67
1 | 组织措施项目清单 |  |  | 3190.67 | 3319.57 | 128.9
其中 | 安全文明施工费 |  |  | 2975.14 | 3097.58 | 122.44
2 | 技术措施项目清单 |  |  | 22891.58 | 22981.35 | 89.77
三 | 其他项目清单
四 | 规费 |  |  | 11119.38 | 11832.13 | 712.75
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | 9 | 9 | 35911.28 | 37396.08 | 1484.8
六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  | 434925.51 | 452908.1 | 17982.59

## 2.10专业工程费用审核表
专业工程费用审核表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-市政工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 核增 | 核减
|  | 送审 | 审定 | 送审 | 审定
一 | 分部分项工程量清单 |  |  | 278067.58 | 290025.26 | 11957.68
二 | 措施项目清单 |  |  | 24251.92 | 24251.58 |  | 0.34
1 | 组织措施项目清单 |  |  | 2065.3 | 2065.3
2 | 技术措施项目清单 |  |  | 22186.62 | 22186.28 |  | 0.34
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 18.75 | 18.75 | 4895.63 | 4895.63
五 | 税金 | 9 | 9 | 27649.36 | 28725.52 | 1076.16
六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  | 334864.49 | 347897.99 | 13033.5

## 3.分部分项工程预算审核对比表
分部分项工程预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-市政工程 | [12 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别自行考虑 | m3 | 101.08 | 4.15 | 419.48 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别自行考虑 | m3 | 101.08 | 4.15 | 419.48
2 | 040103001001 | 回填方 | 原土回填夯实 | m3 | 63.44 | 14.2 | 900.85 | 040103001001 | 回填方 | 原土回填夯实 | m3 | 63.44 | 14.2 | 900.85
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距自行考虑 | m3 | 37.64 | 13.21 | 497.22 | 040103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距自行考虑 | m3 | 37.64 | 13.21 | 497.22
4 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、L*100*250高芝麻灰花岗岩侧石 2、C15素砼护角 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土压实 | m | 71.4 | 112.87 | 8058.92 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、L*100*250高芝麻灰花岗岩侧石 2、C15素砼护角 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土压实 | m | 71.4 | 111.98 | 7995.37 |  | 63.55
5 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层（掺3%防水剂） 2、100厚C20混凝土 3、100厚碎石垫层 4、素土压实（压实度＞0.90） | m | 96 | 154.15 | 14798.4 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层（掺3%防水剂） 2、100厚C20混凝土 3、100厚碎石垫层 4、素土压实（压实度＞0.90） | m | 96 | 151.01 | 14496.96 |  | 301.44
6 | 011102001001 | 石材楼地面 | 580*380*30厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 26.88 | 223.97 | 6020.31 | 011102001001 | 石材楼地面 | 盖板：580*380*30厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 26.88 | 192.98 | 5187.3 |  | 833.01
7 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1000*80*35厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 15.36 | 193.37 | 2970.16 | 011102001002 | 石材楼地面 | 1000*80*35厚芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 15.36 | 223.58 | 3434.19 | 464.03
分部分项工程预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-市政工程 | [12 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
8 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 551 | 23.12 | 12739.12 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 551 | 22.76 | 12540.76 |  | 198.36
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100厚C20透水混凝土 | m2 | 551 | 78.12 | 43044.12 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100厚C20混凝土 | m2 | 551 | 63.03 | 34729.53 |  | 8314.59
10 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 551 | 24.55 | 13527.05 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 551 | 23.99 | 13218.49 |  | 308.56
11 | 04B001 | 填充型人造草皮 | 1、10厚人造草皮 2、20厚填充石英砂 3、10厚合成材料减震垫 | m2 | 551 | 60 | 33060 | 04B001 | 填充型人造草皮 | 1、10厚人造草皮 2、20厚填充石英砂 3、10厚合成材料减震垫 | m2 | 551 | 80 | 44080 | 11020
12 | 040205006001 | 标线 | 8CM宽球场标线 | m2 | 12.1 | 10.9 | 131.89 | 040205006001 | 标线 | 8CM宽球场标线 | m2 | 12.1 | 10.9 | 131.89
13 | 04B002 | 围网 | 6米高围网，含基础及照明（具体做法详见施工图） | m | 96 | 1000 | 96000 | 04B002 | 围网 | 6米高围网，含基础及照明（具体做法详见施工图） | m | 96 | 1120 | 107520 | 11520
14 | 04B003 | 球门 | 球门 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 04B003 | 球门 | 球门 | 项 | 1 | 3000 | 3000
15 | 04B005 | 健身器材 | 健身器材 | 项 | 1 | 7000 | 7000 | 04B005 | 健身器材 | 健身器材 | 项 | 1 | 7000 | 7000
16 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 168.61 | 1.95 | 328.79 | 040202001002 | 路床(槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 168.61 | 1.95 | 328.79
分部分项工程预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-市政工程 | [12 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
17 | 040202011002 | 碎石 | 150厚碎石垫层 | m2 | 168.61 | 33.62 | 5668.67 | 040202011002 | 碎石 | 150厚碎石垫层 | m2 | 168.61 | 33.07 | 5575.93 |  | 92.74
18 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 150厚C25混凝土层,塑料膜养护 | m2 | 168.61 | 97.78 | 16486.69 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 150厚C25混凝土层,塑料膜养护 | m2 | 168.61 | 95.42 | 16088.77 |  | 397.92
19 | 040203003001 | 透层、粘层 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 168.61 | 2.05 | 345.65 | 040203003001 | 透层、粘层 | 黏层水泥混凝土乳化沥青0.5L/m2 | m2 | 168.61 | 1.4 | 236.05 |  | 109.6
20 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 60厚中粒式改性沥青混凝土面层 | m2 | 168.61 | 76.45 | 12890.23 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 60厚AC-16中粒式改性沥青混凝土面层 | m2 | 168.61 | 73.92 | 12463.65 |  | 426.58
21 | 040205006002 | 标线 | 10cm宽热熔漆画线 | m2 | 5.35 | 33.65 | 180.03 | 040205006002 | 标线 | 10cm宽热熔漆画线 | m2 | 5.35 | 33.65 | 180.03
| 合 计 | [5 empty] | 278067.58 | 合 计 | [5 empty] | 290025.26 | 23004.03 | 11046.35

## 4.技术措施项目预算审核对比表
技术措施项目预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-市政工程 | [12 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 13590.1 | 13590.1 | 41106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1 | 13590.1 | 13590.1
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 33.48 | 35.14 | 1176.49 | 41102001001 | 垫层模板 | 混凝土基础垫层木模 | m2 | 33.48 | 35.13 | 1176.15 |  | 0.34
3 | 041102002001 | 基础模板 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 19.2 | 54.36 | 1043.71 | 41102002001 | 基础模板 | 基础 混凝土基础模板 | m2 | 19.2 | 54.36 | 1043.71
4 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 渠（涵）直墙复合木模 | m2 | 115.2 | 55.35 | 6376.32 | 41102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 渠（涵）直墙复合木模 | m2 | 115.2 | 55.35 | 6376.32
| 合 计 | [5 empty] | 22186.62 | 合 计 | [5 empty] | 22186.28 |  | 0.34

## 5.40组织措施项目审核表
组织措施项目审核表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-市政工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 核增 | 核减
|  |  | 送审 | 审定 | 送审 | 审定
1 | 组织措施费合计 |  |  |  | 2065.3 | 2065.3
2 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 7.3 | 1906.03 | 1906.03
3 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 0.48 | 125.33 | 125.33
5 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 0.13 | 33.94 | 33.94
6 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费

## 6.10专业工程费用审核表
专业工程费用审核表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-园林绿化工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 核增 | 核减
|  | 送审 | 审定 | 送审 | 审定
一 | 分部分项工程量清单 |  |  | 83745.02 | 87353.71 | 3608.69
二 | 措施项目清单 |  |  | 1830.33 | 2049.34 | 219.01
1 | 组织措施项目清单 |  |  | 1125.37 | 1254.27 | 128.9
2 | 技术措施项目清单 |  |  | 704.96 | 795.07 | 90.11
三 | 其他项目清单
四 | 规费 | 30.97 | 30.97 | 6223.75 | 6936.5 | 712.75
五 | 税金 | 9 | 9 | 8261.92 | 8670.56 | 408.64
六 | 总报价（一+二+三+四+五） |  |  | 100061.02 | 105010.11 | 4949.09

## 7.分部分项工程预算审核对比表
分部分项工程预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-园林绿化工程 | [12 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回填：0.5米黄土换填 | m3 | 208 | 28.26 | 5878.08 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种植土回填：0.5米黄土换填 | m3 | 208 | 28.26 | 5878.08
2 | [7 empty] | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地细平整 | m2 | 420 | 5.34 | 2242.8 | 2242.8
3 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 营养土回填：0.1米厚(农家肥:粘土:草炭土:沙壤土=1:3:3:3) | m3 | 42 | 38.46 | 1615.32 | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 营养土回填：0.1米厚(农家肥:粘土:草炭土:沙壤土=1:3:3:3) | m3 | 42 | 38.46 | 1615.32
4 | 050102002001 | 栽植灌木 | 珊瑚树绿篱,H150,P50,4株/平米,养护一年 | m2 | 17 | 53.73 | 913.41 | 050102002001 | 栽植灌木 | 珊瑚树绿篱,H150,P50,4株/平米,养护一年 | m2 | 17 | 53.73 | 913.41
5 | 050102002002 | 栽植灌木 | 红叶石楠,H35,P30,36株/平米,养护一年 | m2 | 48 | 90.22 | 4330.56 | 050102002002 | 栽植灌木 | 红叶石楠,H35,P30,36株/平米,养护一年 | m2 | 48 | 90.22 | 4330.56
6 | 050102002003 | 栽植灌木 | 春鹃,H35,P30,36株/平米,养护一年 | m2 | 28 | 116.31 | 3256.68 | 050102002003 | 栽植灌木 | 春鹃,H35,P30,36株/平米,养护一年 | m2 | 28 | 116.31 | 3256.68
7 | 050102007001 | 栽植色带 | 书带草,49株/平米,每株5芽以上,养护一年 | m2 | 12 | 26.78 | 321.36 | 050102007001 | 栽植色带 | 书带草,49株/平米,每株5芽以上,养护一年 | m2 | 12 | 26.78 | 321.36
8 | 050102007002 | 栽植色带 | 小叶扶芳藤,49株/平米,养护一年 | m2 | 72 | 19.31 | 1390.32 | 050102007002 | 栽植色带 | 小叶扶芳藤,49株/平米,养护一年 | m2 | 72 | 19.31 | 1390.32
9 | 050102013001 | 喷播植草（灌木）籽 | 百慕大黑麦草混播,黑麦草冬季加播12g/平米,养护一年 | m2 | 106 | 29.93 | 3172.58 | 050102013001 | 喷播植草（灌木）籽 | 百慕大黑麦草混播,黑麦草冬季加播12g/平米,养护一年 | m2 | 106 | 29.93 | 3172.58
分部分项工程预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-园林绿化工程 | [12 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
10 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别自行考虑 | m3 | 87.39 | 7.56 | 660.67 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖沟槽土方，土方类别自行考虑 | m3 | 87.39 | 7.56 | 660.67
11 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填夯实 | m3 | 62.12 | 16.43 | 1020.63 | 010103001001 | 回填方 | 原土回填夯实 | m3 | 62.12 | 16.43 | 1020.63
12 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距自行考虑 | m3 | 25.27 | 13.76 | 347.72 | 010103002001 | 余方弃置 | 余土外运，运距自行考虑 | m3 | 25.27 | 13.76 | 347.72
13 | 050307016001 | 花坛 | 1、80厚老石板压顶（光面），侧面320*600*30厚仿古青砖及30厚防水水泥砂浆 2、30厚1：3水泥砂浆 3、240厚砖砌墙 4、100厚C20素混凝土垫层 5、100厚碎石垫层/6、素土夯实（夯实系数大于0.93） | m | 72.2 | 314.03 | 22672.97 | 050307016001 | 花坛 | 1、50厚老石板压顶（光面），侧面320*600*30厚仿古青砖及30厚防水水泥砂浆 2、30厚1：3水泥砂浆 3、240厚砖砌墙 4、100厚C20素混凝土垫层 5、100厚碎石垫层/6、素土夯实（夯实系数大于0.93） | m | 72 | 339.87 | 24470.64 | 1797.67
14 | 050201001001 | 园路 | 1、60厚荷兰砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土压实 | m2 | 134.8 | 220.81 | 29765.19 | 050201001001 | 园路 | 1、60厚红色荷兰砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土压实 | m2 | 134.8 | 218.24 | 29418.75 |  | 346.44
分部分项工程预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-园林绿化工程 | [12 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
15 | 050201001002 | 园路 | 1、1000*200*30厚芝麻灰花岗岩收边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土压实 | m2 | 20.46 | 283.25 | 5795.3 | 050201001002 | 园路 | 1、1000*200*30厚芝麻灰花岗岩收边 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土压实 | m2 | 20.46 | 280.69 | 5742.92 |  | 52.38
16 | 020201001001 | 阶条石 | 1、600X320X150厚条石，错缝铺 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实，压实度≥93% | m2 | 8.28 | 314.52 | 2604.23 | 020201001001 | 阶条石 | 1、600X320X150厚条石，错缝铺 2、30厚1：2.5水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实，压实度≥93% | m2 | 8.28 | 310.54 | 2571.27 |  | 32.96
| 合 计 | [5 empty] | 83745.02 | 合 计 | [5 empty] | 87353.71 | 4040.47 | 431.78

## 8.技术措施项目预算审核对比表
技术措施项目预算审核对比表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-园林绿化工程 | [12 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审定 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 050402001001 | 垫层 | 混凝土垫层模板 | m2 | 14.44 | 48.82 | 704.96 | 50402001001 | 垫层 | 混凝土垫层模板 | m2 | 14.44 | 55.06 | 795.07 | 90.11
| 合 计 | [5 empty] | 704.96 | 合 计 | [5 empty] | 795.07 | 90.11

## 9.40组织措施项目审核表
组织措施项目审核表
单位及专业工程名称：新沙村全民健身广场-园林绿化工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 核增 | 核减
|  |  | 送审 | 审定 | 送审 | 审定
1 | 组织措施费合计 |  |  |  | 1125.37 | 1254.27 | 128.9
2 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.32 | 5.32 | 1069.11 | 1191.55 | 122.44
3 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 0.13 | 26.12 | 29.12 | 3
5 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.15 | 0.15 | 30.14 | 33.6 | 3.46
6 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费