招标控制价编制说明

一、工程概况

1.工程名称：南津村综合楼装修及空调采购项目-装饰工程
2.建设单位：杭州市富阳区新登镇南津村股份经济合作社
3.工程地点：富阳区新登镇
4.工程规模及内容：本工程主要内容为室内装修，本工程主要内容为室内装修改造，包括墙体砌筑，地砖地板铺设，墙面板安装，吊顶安装，电线安装等。
二、工程招标范围

招标范围： 本工程施工图、编制说明范围内的工程量清单全部内容。
三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013；

2.《浙江省建设工程工程计价规则》（2018版）；

3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

4.浙江经纬工程设计有限公司绘制的施工图纸；

5.《杭州造价信息》2022年第7期正刊、《浙江省造价信息》2022年第7期正刊，无信息价的材料价格按市场询价计入；

6.相关解释、政策文件及法律法规等。

四、工程质量、工期

工程质量、工期： 见本工程招标文件。
取费标准

装修部分

1.企业管理费用含安责费：按单独装饰工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为15.49%;

2.利润：按单独装饰工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为7.62%;

3.施工组织措施项目费：按单独装饰工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为5.97%；

4.规费：按单独装饰工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为27.92%;

5.税金：按单独装饰工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

（二）安装部分

1.企业管理费用含安责费：按通用安装工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为22.05%;

2.利润：按通用安装工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，费率为10.4%;

3.施工组织措施项目费：按通用安装工程一般计税费率中值计取，以人工费+机械费为计算基数，总费率为7.07%；

4.规费：按通用安装工程一般计税费率计取，以人工费+机械费计算基数，费率为30.63%;

5.税金：按通用安装工程一般计税方法税率计取，以税前工程造价为计算基数，税率为9%。

六、综合说明

1.本工程砂浆按预拌砂浆计入；

2.拆除砖墙按加气混凝土砌块考虑，新建砖墙按B06 A3.5加气混凝土砌块考虑；

3.11层玻璃隔断为铝合金框10厚钢化玻璃，磨砂玻璃面；

4.定制吊轨可折叠隔断按木质考虑；

5.天棚2厚面层耐水腻子刮平按两遍腻子计入；

6.开水器配电箱计入预算，开水器不计入；

7.照明配电箱及空调配电箱利用原有配电箱；

8.本工程主要材料按以下品牌或生产厂家要求考虑计价。

	序号
	名     称
	规格、型号
	品    牌
	备    注

	1
	抛光砖
	600*1200
	新中源、诺贝尔、斯米克或同档次
	

	2
	LED筒灯，深防眩射灯
	
	欧普、三雄极光、雷士
	


七、暂估价项目（仅计税金）：

1.暂估综合单价：

定制磁性展板         200元/㎡，共4.72㎡；

电光雾化玻璃         500元/㎡，共6.78㎡；

60mm原木吧台         350元/m，共6.8m；

木饰面矮柜（400宽）  500 元/m，共3.6m；

木饰面矮柜（700宽）  700元/m，共3.35m；

阅览区、儿童区木饰面柜（定制）  800元/㎡，共81.82㎡；

定制吊轨可折叠木质隔断   350元/㎡，共56.16㎡；

服务台柜体（含木饰面）   1000元/m，共14.9m；
建筑垃圾外运          3000元/项，共1项；

消防喷淋上改下        15000元/项，共1项；

原有管线等安装材料拆除       500/项，共1项

2.暂估主材单价：

投影仪（含250寸投影幕布） 14500元/台，共1台；

网络半球（带拾音器）       660元/台，共12台；

视频会议摄像机             2500元/台，共1台；

全频主音箱                   1500元/台，共5台；

全向麦克风                   300元/台，共1台。
本工程预算造价为1129535元，其中暂估价176679元。

九、工程变更的合同价款按以下条款进行调整：

1.招标控制价清单中有相同项目的，按照相同项目单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

2.招标控制价清单中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

3.招标控制价清单中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按以下约定：参照招标控制价组价原则重新组价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。

4.其他：由于工程项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价，并结合招标时下浮系数同比例下浮进行结算。材料变化的仅调整材料差价，并计增减材料差价的税金。

