## 1_专业工程结算审核计算表
专业工程结算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 414346.63 | 405437.55 |  | 8909.08
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 65857.95 | 66330.96 | 473.01
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 25173.61 | 27498.77 | 2325.16
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 19639.72 | 21867.87 | 2228.15
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 9948.83 | 10804.66 | 855.83
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 5533.89 | 5630.9 | 97.01
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×7.3% | 5533.89 | 5630.9 | 97.01
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 14213.77 | 14462.93 | 249.16
专业工程结算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 453734.01 | 447399.25 |  | 6334.76
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×9% | 40836.06 | 40265.93 |  | 570.13
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 494570.07 | 487665.18 |  | 6904.89

## 1_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 设计结构层开挖 1.挖掘机挖土 不装车三类土 2.挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 59 | 3.84 | 226.56 | 040101001001 | 挖一般土方 | 设计结构层开挖 1.挖掘机挖土 不装车三类土 2.挖掘机挖土 装车三类土 | m3 | 243.62 | 4.31 | 1050 | 823.44
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 42 | 3.31 | 139.02 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | m3 | 111.92 | 3.31 | 370.46 | 231.44
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 17 | 5.16 | 87.72 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 131.7 | 5.16 | 679.57 | 591.85
2 | 040103001001 | 回填方 | 土路基土方回填;机械 填土夯实平地 | m3 | 42 | 11.07 | 464.94 | 040103001001 | 回填方 | 土路基土方回填;机械 填土夯实平地 | m3 | 111.92 | 11.07 | 1238.95 | 774.01
| 1-115 | 机械 填土夯实平地 |  | m3 | 42 | 11.07 | 464.94 | 1-115 | 机械 填土夯实平地 |  | m3 | 111.92 | 11.07 | 1238.95 | 774.01
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置外运.运距、倒渣费等由施工单位根据现场情况自行考虑 | m3 | 17 | 17.69 | 300.73 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置外运.运距、倒渣费等由施工单位根据现场情况自行考虑 | m3 | 131.7 | 17.69 | 2329.77 | 2029.04
| 1-94+1-95*2 | 自卸汽车运土方~运距3(km) |  | m3 | 17 | 12.69 | 215.73 | 1-94+1-95*2换 | 自卸汽车运土方~运距3(km) |  | m3 | 131.7 | 12.69 | 1671.27 | 1455.54
| 市场价 | 倒土费 |  | m3 | 17 | 5 | 85 | 市场价 | 倒土费 |  | m3 | 131.7 | 5 | 658.5 | 573.5
|  | 道路部分 | [6 empty] | 道路部分
4 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床整形 | m2 | 2235 | 1.89 | 4224.15 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床整形 | m2 | 2471 | 1.89 | 4670.19 | 446.04
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 |  | m2 | 2235 | 1.89 | 4224.15 | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 |  | m2 | 2471 | 1.89 | 4670.19 | 446.04
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第2页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 2235 | 25.6 | 57216 | 040202011001 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 2471 | 25.24 | 62368.04 | 5152.04
| 2-105+2-106*-10 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) |  | m2 | 2235 | 25.6 | 57216 | 2-105+2-106*-10换 | 碎石底层 人机配合~厚10(cm) |  | m2 | 2471 | 25.24 | 62368.04 | 5152.04
6 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.180厚非泵送C30混凝土路面 2.锯缝机切缝缝~深（cm）5 3.路面防滑条 4.水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | m2 | 235 | 133.93 | 31473.55 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.180厚非泵送C30混凝土路面 2.锯缝机切缝缝~深（cm）5 3.路面防滑条 4.水泥混凝土路面养生 养护毯养护 | m2 | 235 | 133.93 | 31473.55
| 2-213+2-214*-2 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 |  | m2 | 235 | 124.29 | 29208.15 | 2-213+2-214*-2换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度18(cm)^非泵送商品混凝土 C30 |  | m2 | 235 | 124.29 | 29208.15
| 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 |  | m | 91 | 3.66 | 333.06 | 2-219 | 锯缝机切缝缝~深（cm）5 |  | m | 91 | 3.66 | 333.06
| 2-223 | 路面防滑条 |  | m2 | 235 | 5.02 | 1179.7 | 2-223 | 路面防滑条 |  | m2 | 235 | 5.02 | 1179.7
| 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 |  | m2 | 235 | 3.2 | 752 | 2-224 | 水泥混凝土路面养生 养护毯养护 |  | m2 | 235 | 3.2 | 752
7 | 040501001001 | 混凝土管 | D500钢筋砼涵管 | m | 2 | 225.23 | 450.46 | 040501001001 | 混凝土管 | D500钢筋砼涵管 | m |  |  |  |  | 450.46
| 6-8 | 混凝土管道铺设 平接(企口)式 人机配合下管 管径（mm以内）500 |  | m | 2 | 220.54 | 441.08 | 6-8 | 混凝土管道铺设 平接(企口)式 人机配合下管 管径（mm以内）500 |  | m |  | 220.54 |  |  | 441.08
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第3页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 6-227 | 管道闭水试验 管径（mm以内）500 |  | m | 2 | 4.69 | 9.38 | 6-227 | 管道闭水试验 管径（mm以内）500 |  | m |  | 4.69 |  |  | 9.38
8 | 040305002001 | 干砌块料 | 干砌挡墙 | m3 | 455.22 | 290.03 | 132027.46 | 040305002001 | 干砌块料 | 干砌挡墙 | m3 | 455.22 | 288.59 | 131371.94 |  | 655.52
| 1-184 | 挡墙 干砌块石 |  | m3 | 455.22 | 286.27 | 130315.83 | 1-184 | 挡墙 干砌块石 |  | m3 | 455.22 | 286.27 | 130315.83
| 3-481 | 安装伸缩缝 沥青麻丝 |  | m | 68.41 | 25.01 | 1710.93 | 3-481 | 安装伸缩缝 沥青麻丝 |  | m | 42.1 | 25.01 | 1052.92 |  | 658.01
9 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 挡墙上压顶 1.压顶 现浇混凝土混凝土^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 10.49 | 621.96 | 6524.36 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 挡墙上压顶 1.压顶 现浇混凝土混凝土^非泵送商品混凝土 C20 | m3 | 10.48 | 621.96 | 6518.14 |  | 6.22
| 1-182 | 压顶 现浇混凝土混凝土^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 10.49 | 621.96 | 6524.36 | 1-182换 | 压顶 现浇混凝土混凝土^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 10.48 | 621.96 | 6518.14 |  | 6.22
10 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 40*40排水沟 1.10cm砂砾垫层 2.C20混凝土底板 3.C20混凝土壁板 | m | 18 | 147.82 | 2660.76 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 40*40排水沟 1.10cm砂砾垫层 2.C20混凝土底板 3.C20混凝土壁板 | m | 18 | 170.28 | 3065.04 | 404.28
| 6-288 | 渠（管）道垫层 砂砾石天然级配 |  | m3 | 0.13 | 202.07 | 26.27 | 6-289 | 渠（管）道垫层 砂砾石人工级配 |  | m3 | 1.26 | 341.67 | 430.5 | 404.23
| 6-318 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 1.89 | 642.55 | 1214.42 | 6-318 | 渠道砌筑 沟底板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 1.89 | 642.55 | 1214.42
| 6-319 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 2.16 | 657.43 | 1420.05 | 6-319 | 渠道砌筑 壁板^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 2.16 | 657.43 | 1420.05
11 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 路边青砖花坛 | m3 | 2.22 | 3532.63 | 7842.44 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 路边青砖花坛 | m3 | 2.22 | 3533.13 | 7843.55 | 1.11
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第4页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| E7-30 | 单面清水砖外墙1/2砖 |  | m3 | 2.22 | 3532.63 | 7842.44 | E7-30 | 单面清水砖外墙1/2砖 |  | m3 | 2.22 | 3533.13 | 7843.55 | 1.11
12 | 030412007001 | 一般路灯 | 太阳能路灯 | 套 | 35 | 4339.36 | 151877.6 | 030412007001 | 一般路灯 | 太阳能路灯6米高LED 80W | 套 | 35 | 4099.03 | 143466.05 |  | 8411.55
[8 empty] | 3-187换 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土 C20 |  | m3 | 0.88 | 652.94 | 571.32 | 571.32
| 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 0.56 | 810.39 | 453.82 | 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C30 |  | m3 | 3.64 | 813.14 | 2959.83 | 2506.01
| C4-13-269 | 太阳能路灯灯柱（m）≤8 |  | 套 | 35 | 4176.4 | 146174 | C4-13-269 | 太阳能路灯灯柱（m）≤8 |  | 套 | 35 | 3671.4 | 128499 |  | 17675
| 市场价 | 基础配件 |  | 套 | 35 | 150 | 5250 | 市场价 | 基础配件 |  | 套 |  | 150 |  |  | 5250
[8 empty] | 8-487 | 杆座安装 成套型金属杆座 |  | 只 | 35 | 206.67 | 7233.45 | 7233.45
[8 empty] | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 35 | 120.07 | 4202.45 | 4202.45
13 | [7 empty] | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 35 | 26.75 | 936.25 | 936.25
[8 empty] | 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 系统 | 35 | 26.75 | 936.25 | 936.25
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第5页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 拆除部分
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 现状混凝土面层破除原18cm,余方弃置外运.运距、倒渣费等由施工单位根据现场情况自行考虑 | m2 | 366 | 52.07 | 19057.62 | 041001001001 | 拆除路面 | 现状混凝土面层破除原18cm,余方弃置外运.运距、倒渣费等由施工单位根据现场情况自行考虑 | m2 | 366 | 24.88 | 9106.08 |  | 9951.54
| 1-343+1-344*3 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚18(cm) |  | m2 | 366 | 18.91 | 6921.06 | 1-343+1-344*3换 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚18(cm) |  | m2 | 366 | 18.91 | 6921.06
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | m3 | 366 | 8.44 | 3089.04 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | m3 | 65.88 | 8.44 | 556.03 |  | 2533.01
| 1-155+1-156*2 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) |  | m3 | 366 | 19.72 | 7217.52 | 1-155+1-156*2换 | 自卸汽车运石碴~运距3(km) |  | m3 | 65.88 | 19.72 | 1299.15 |  | 5918.37
| 市场价 | 倒渣费 |  | m3 | 366 | 5 | 1830 | 市场价 | 倒渣费 |  | m3 | 65.88 | 5 | 329.4 |  | 1500.6
|  | 合计 |  |  |  |  | 414346.63 |  | 合计 |  |  |  |  | 405437.55 | 10566.21 | 19475.29

## 1_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 水泥路面模板 | m2 | 122.4 | 62.85 | 7692.84 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 水泥路面模板 | m2 | 122.4 | 63.06 | 7718.54 | 25.7
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 |  | m2 | 122.4 | 62.85 | 7692.84 | 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 |  | m2 | 122.4 | 63.06 | 7718.54 | 25.7
2 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 34.95 | 45.35 | 1584.98 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 34.95 | 53.58 | 1872.62 | 287.64
| 1-183 | 压顶 现浇混凝土模板 |  | m2 | 34.95 | 45.35 | 1584.98 | 1-183 | 压顶 现浇混凝土模板 |  | m2 | 34.95 | 53.58 | 1872.62 | 287.64
3 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基复合木模 | m2 | 41.4 | 55.5 | 2297.7 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 现浇混凝土模板 管、渠道平基复合木模 | m2 | 41.4 | 55.66 | 2304.32 | 6.62
| 6-1146 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 |  | m2 | 41.4 | 55.5 | 2297.7 | 6-1146 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 |  | m2 | 41.4 | 55.66 | 2304.32 | 6.62
4 | 041102002001 | 基础模板 | 路灯下基础 | m2 | 5.6 | 52.68 | 295.01 | 041102002001 | 基础模板 | 路灯下基础 | m2 | 36.4 | 54.32 | 1977.25 | 1682.24
| 3-190 | 基础 混凝土基础模板 |  | m2 | 5.6 | 52.68 | 295.01 | 3-190 | 基础 混凝土基础模板 |  | m2 | 36.4 | 54.32 | 1977.25 | 1682.24
5 | [7 empty] | 041102001001 | 垫层模板 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 | m2 | 7 | 35.11 | 245.77 | 245.77
[8 empty] | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 |  | 100m2 | 0.07 | 3510.24 | 245.72 | 245.72
6 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 7769.19 | 7769.19 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 7749.37 | 7749.37 |  | 19.82
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第2页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 3010 | 压路机 |  | 台次 | 1 | 3564.68 | 3564.68 | 3010 | 压路机 |  | 台次 | 1 | 3554.77 | 3554.77 |  | 9.91
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1 | 4204.51 | 4204.51 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1 | 4194.6 | 4194.6 |  | 9.91
|  | 合计 |  |  |  |  | 19639.72 |  | 合计 |  |  |  |  | 21867.87 | 2247.97 | 19.82

## 1_组织措施项目审计表(含编码)
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 041109001001 | 安全文明施工费 |  |  | 5533.89 | 5630.9 | 97.01
1.1 |  | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 5533.89 | 5630.9 | 97.01
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 041109003001 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 |  | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  |  | 5533.89 | 5630.9 | 97.01

## 1_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0001110001 | 一类人工 |  | 工日 | 3.36 | 138 | 464.09 | 6.59 | 138 | 909.56 | 445.47
2 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 410.13 | 149 | 61109.82 | 435.21 | 149 | 64846.14 | 3736.32
3 | 0001110005 | 三类人工 |  | 工日 | 14.14 | 171 | 2417.77 | 14.14 | 171 | 2417.77
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 85.92 | 0.695 | 59.72 | 85.92 | 0.708 | 60.83 | 1.11
5 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 0.79 | 175 | 138.95 | 0.79 | 175 | 138.95
6 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 403.11 | 127 | 51194.34 | 445.67 | 125 | 55708.75 | 4514.41
7 | 0411120179 | 块石 |  | t | 882.22 | 90.29 | 79655.28 | 882.22 | 90.29 | 79655.28
8 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 14.69 | 580 | 8517.88 | 15.56 | 580 | 9024.8 | 506.92
9 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 43.28 | 638 | 27614.55 | 46.36 | 638 | 29579.59 | 1965.04
10 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 0.4 | 0.39 | 0.15 | 1.39 | 0.39 | 0.54 | 0.39
11 | 1331120023 | 石油沥青 |  | kg | 10.95 | 3.442 | 37.68 | 6.74 | 3.442 | 23.19 |  | 14.49
12 | 1331120025 | 石油沥青 |  | t | 0.02 | 3442 | 82.61 | 0.02 | 3442 | 82.61
13 | 3411120015 | 水 |  | m3 | 74.84 | 3.398 | 254.32 | 74.5 | 3.398 | 253.15 |  | 1.17
14 | ZJ_05RG | 机械人工 |  | 工日 | 34.26 | 149 | 5104 | 27.82 | 149 | 4144.88 |  | 959.12
15 | ZJ_08QY | 汽油(机械) |  | kg | 77.14 | 8.473 | 653.58 | 118.35 | 8.473 | 1002.8 | 349.22
16 | ZJ_09CY | 柴油(机械) |  | kg | 996.52 | 7.341 | 7315.46 | 745.78 | 7.341 | 5474.79 |  | 1840.67
17 | ZJ_10D | 电(机械) |  | kW·h | 995.44 | 0.885 | 880.97 | 1452.71 | 0.885 | 1285.65 | 404.68
|  | 合计 |  |  |  |  | 245501.17 |  |  | 254609.28 | 11923.56 | 2815.45