
一、监理招标文件补充条款

1、 中标人应在中标公示后三天内领取中标通知书，在领取中标通知书后
7日内与招标人签订监理合同。开工前三天内中标人须向招标人缴纳2%合同价的履约担保（履约保证金需转帐或银行保函），若中标人借故拖延或拒绝签合同的，招标人可取消其中标资格，没收投标保证金，并按规定另选中标单位。合同签订七日内，中标人必须提供办理施工许可证的一切资料。

2、本工程合同主要条款如下：

（1）本工程对监理班子人员进行指纹考勤，具体如下：

①考勤办法按富建设 [2018]252号、富建设【2021】75号文件执行, 总监到位率不少于本月施工时间的 80%,其他监理人员到位率不少于本月施工时间的 80%。若实际到岗率达不到要求，第一次业主课以监理人违约金1000元；第二次业主课以监理人违约金2000元并通报批评，同时上报行业主管部门建议列入不良行为记录库；第三次不到位起，每次业主课以监理人违约金2000元，同时上报行业主管部门。

②中标后，中标人监理班子人员原则上不允许变更，如确需变更的，接替人员必须满足招标文件和投标文件中对应的相关要求和承诺，并在经业主及行业主管部门批准后方可变更，否则上报行业主管部门建议列入不良行为记录库。

③若发现监理班子人员未认真履行其职责，经行业主管部门调查情况属实的，业主有权要求其撤换监理班子人员；同时业主将对监理人课以违约金，具体标准为：更换总监理工程师5000元/人次，更换主导监理工程师2000元/人次，更换其他人员1000元/人次，并上报行业主管部门。

④业主（含质监站、建设局）例行工地质量检查时，若发现施工单位上道工序存在质量问题导致停工整改或通报批评，课以违约金2000元/次。

⑤业主（含质监站、建设局）例行工地检查，发现关键部位、关键工序施工时无监理人员旁站监理，课以违约金2000元/次。

⑥现未规范、如实审签工程技术联系单（变更计量单）及未如实审核联系单变更量价的情况，每次课以违约金2000元/次。

（2）监理费支付的方式和时间：

按工程施工形象进度支付监理费，工程施工形象进度达到30％时，支付合同价的20％（审核签字后七天内支付）；工程施工形象进度达到50％时，支付至合同价的40％（审核签字后七天内支付）；工程施工形象进度达到80％时，支付至合同价的65％（审核签字后七天内支付）；工程验收合格后支付至合同价的75％，并在一周内无息返还履约保证金，其余监理费在竣工结算审计结束后十五天内支付。

（3）因施工承包人原因引起工期拖延，每延期一天业主将对监理人课以违约金1000元，违约金最高限额不超过合同总价的10％。

(4) 本工程施工红线范围内的增加工程，如本工程监理中标单位资质符合，均纳入本工程合同监理范围，监理服务费计算基数按所有工程造价累加计算，不单独按单项工程造价计算监理服务费。
(5)单独招标或委托的增加工程，监理服务费根据计算基数累加后重新调整，监理费支付的方式和时间按合同相关条款执行。因工程变更引起的工程造价增减，按审定的工程结算造价一次性调整，监理过程中不予调整。

(6) 监理服务费计算基数以经审定的工程结算造价为准。竣工结算时，按监理单位进场后的工程实际造价计算、调整监理费用。任何因政策处理原因导致的工期延长，业主只给予工期顺延补偿。

3、以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准。
招必得招标文件版本中签订合同时间为“中标通知书发出之日起7日内”，本补充条款是否调整时间？
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