## 1_单位工程结算审核计算表
单位工程预算审核计算表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 整体造价 |  | 1218876.41 | 1216273.19 |  | 2603.22
2 | 暂估价
3 | 安全文明施工基本费 |  | 15623.93 | 15785.87 | 161.94
4 | 规费 |  | 73314.31 | 74074.22 | 759.91
5 | 税金 |  | 100641.17 | 100426.23 |  | 214.94
6 | 人工费（建筑） |  | 243284.82 | 245412.64 | 2127.82
7 | 机械费（建筑） |  | 19302.25 | 19896.18 | 593.93
8 | 整体造价合计 |  | 1218876.41 | 1216273.19 |  | 2603.22

## 1_1_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第1页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| A.4 | D 砌筑工程 | [5 empty] | A.4 | D 砌筑工程
1 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 3.55 | 512.52 | 1819.45 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 | m3 | 3.55 | 512.52 | 1819.45
| 4-42 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 |  | m3 | 3.55 | 512.52 | 1819.45 | 4-42 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1/2砖^DM M7.5 |  | m3 | 3.55 | 512.52 | 1819.45
2 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 0.65 | 470.74 | 305.98 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 | m3 | 0.65 | 470.74 | 305.98
| 4-41 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 |  | m3 | 0.65 | 470.74 | 305.98 | 4-41 | 非黏土烧结多孔砖 墙厚1砖^DM M7.5 |  | m3 | 0.65 | 470.74 | 305.98
| A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程 | [5 empty] | A.5 | E 混凝土及钢筋混凝土工程
3 | 010503005001 | 过梁 | C25现浇混凝土 | m3 | 0.04 | 598.68 | 23.95 | 010503005001 | 过梁 | C25现浇混凝土 | m3 | 0.04 | 598.68 | 23.95
| 5-10 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（20） |  | m3 | 0.04 | 517.66 | 20.71 | 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C25（20） |  | m3 | 0.04 | 517.66 | 20.71
| 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 |  | m3 | 0.04 | 80.22 | 3.24 | 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 |  | m3 | 0.04 | 80.22 | 3.24
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400 | t |  | 4308.52 | 8.62 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400 | t |  | 4308.52 | 8.62
| 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 |  | t |  | 4308.52 | 8.62 | 5-38 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 |  | t |  | 4308.52 | 8.62
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第2页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| A.8 | H 门窗工程 | [5 empty] | A.8 | H 门窗工程
5 | 010810002001 | 窗帘盒 | 轻钢龙骨,15MM基层板阻燃处理 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m | 42.38 | 95.14 | 4032.03 | 010810002001 | 窗帘盒 | 轻钢龙骨,15MM基层板阻燃处理 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m | 50.89 | 103.18 | 5250.83 | 1218.80
[8 empty] | 13-4 | 方木天棚龙骨 平面单层 |  | m2 | 10.18 | 58.07 | 591.04 | 591.04
[8 empty] | 14-97+14-98*1换 | 天棚方木骨架刷防火涂料 ~遍数3 |  | m2 | 10.18 | 28.53 | 290.38 | 290.38
[8 empty] | 13-15 | 天棚细木工板平面基层 钉在木龙骨上 |  | m2 | 10.18 | 58.29 | 593.28 | 593.28
| 8-152 | 细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式) |  | m2 | 16.95 | 106.61 | 1807.25 | 8-152 | 细木工板窗帘盒基层(直形 吸顶式) |  | m2 | 20.36 | 106.61 | 2170.15 | 362.90
[8 empty] | 13-26 | 天棚基层 每增加一层石膏板 |  | m2 | 30.53 | 21.88 | 668.08 | 668.08
| 13-22+13-26*1 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 8.48 | 52.31 | 443.38 | 13-22+13-26*1换 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 |  | 52.31 |  |  | 443.38
| 13-23+13-26*1 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 25.43 | 50.32 | 1279.54 | 13-23+13-26*1换 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 |  | 50.32 |  |  | 1279.54
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第3页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 25.43 | 5.09 | 129.43 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 30.53 | 5.09 | 155.42 | 25.99
[8 empty] | 14-142 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 30.53 | 12.39 | 378.32 | 378.32
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 25.43 | 14.65 | 372.52 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 30.53 | 13.22 | 403.66 | 31.14
6 | 010801002001 | 木质门带套 | 套装木门860*2060，含五金等配件 | 樘 | 12.00 | 1171.98 | 14063.76 | 010801002001 | 木质门带套 | 套装木门900*2200，含五金等配件 | 樘 | 16.00 | 1301.98 | 20831.68 | 6767.92
| 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 |  | 樘 | 12.00 | 1171.98 | 14063.76 | 8-33 | 成品套装木门安装 单扇门 |  | 樘 | 16.00 | 1301.98 | 20831.68 | 6767.92
7 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 卫生间玻璃门860*2060，含五金等配件 | 樘 | 12.00 | 932.23 | 11186.76 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 卫生间玻璃门900*2200，含五金等配件 | 樘 | 12.00 | 1041.90 | 12502.80 | 1316.04
| 8-41*A0.8 | 隔热断桥铝合金平开门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 |  | m2 | 21.26 | 526.21 | 11186.80 | 8-41*A0.8换 | 隔热断桥铝合金平开门安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 |  | m2 | 23.76 | 526.21 | 12502.75 | 1315.95
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 屋顶平开门采用85系列断热铝合金中空玻璃窗(5+9A+5) | m2 | 4.64 | 532.23 | 2469.55 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 屋顶平开门采用85系列断热铝合金中空玻璃窗(5+9A+5) | m2 | 4.64 | 682.68 | 3167.64 | 698.09
| 8-41 | 隔热断桥铝合金平开门安装 |  | m2 | 4.64 | 532.23 | 2469.55 | 8-41 | 隔热断桥铝合金平开门安装 |  | m2 | 4.64 | 682.68 | 3167.64 | 698.09
9 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级钢质防火门安装，门洞尺寸：1750*1900 | 樘 | 1.00 | 1628.66 | 1628.66 | 010802003001 | 钢质防火门 | 甲级钢质防火门安装，门洞尺寸：1750*1900 | 樘 | 1.00 | 1787.30 | 1787.30 | 158.64
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第4页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 8-48 | 钢质防火门安装 |  | m2 | 3.33 | 489.82 | 1628.65 | 8-48 | 钢质防火门安装 |  | m2 | 3.33 | 489.82 | 1628.65
[8 empty] | 8-186 | 明装闭门器 |  | 个 | 2.00 | 65.69 | 131.38 | 131.38
[8 empty] | 8-188 | 顺位器安装 |  | 个 | 1.00 | 27.26 | 27.26 | 27.26
10 | 010802004001 | 防盗门 | 大门铝钢门安装，门洞尺寸：1780*2300 | 樘 | 1.00 | 2816.06 | 2816.06 | 010802004001 | 防盗门 | 大门铝钢门安装，门洞尺寸：1780*2300 | 樘 | 1.00 | 2816.06 | 2816.06
| 8-49 | 钢板防盗门安装 |  | m2 | 4.09 | 687.85 | 2816.06 | 8-49 | 钢板防盗门安装 |  | m2 | 4.09 | 687.85 | 2816.06
| A.11 | L 楼地面装饰工程 | [5 empty] | A.11 | L 楼地面装饰工程
11 | 011102003001 | 块料楼地面 | 900*1800地砖铺设 20MM干硬性水泥砂浆找平层 石材/瓷砖专用粘接剂 20MM细石混凝土找平层 界面剂 | m2 | 258.43 | 240.23 | 62082.64 | 011102003001 | 块料楼地面 | 900*1800地砖铺设，美缝剂美缝 20MM干硬性水泥砂浆找平层 石材/瓷砖专用粘接剂 20MM细石混凝土找平层 界面剂 | m2 | 258.43 | 260.23 | 67251.24 | 5168.60
| 11-51 | 地砖楼地面（粘结剂铺贴） 周长2400mm以外 密缝 |  | m2 | 258.43 | 189.23 | 48902.71 | 11-51 | 地砖楼地面（粘结剂铺贴） 周长2400mm以外 密缝 |  | m2 | 258.43 | 189.23 | 48902.71
| 11-1 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 258.43 | 20.41 | 5274.56 | 11-1换 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 258.43 | 20.41 | 5274.56
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第5页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 11-5+11-6*-10 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚20(mm) |  | m2 | 258.43 | 25.29 | 6535.69 | 11-5+11-6*-10换 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚20(mm) |  | m2 | 258.43 | 25.29 | 6535.69
| 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 258.43 | 5.30 | 1369.68 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 258.43 | 5.30 | 1369.68
[8 empty] | 市场价 | 美缝剂美缝 |  | m2 | 258.43 | 20.00 | 5168.60 | 5168.60
12 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间 600*1200地砖铺设 20MM干硬性水泥砂浆找平层 石材/瓷砖专用粘接剂 1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻300 20MM细石混凝土找平层 界面剂 | m2 | 55.94 | 247.31 | 13834.52 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间 600*1200地砖铺设，美缝剂美缝 20MM干硬性水泥砂浆找平层 石材/瓷砖专用粘接剂 1.5厚聚合物水泥防水涂料，上翻1800 20MM细石混凝土找平层 界面剂 | m2 | 55.94 | 329.98 | 18459.08 | 4624.56
| 11-51 | 地砖楼地面（粘结剂铺贴） 周长2400mm以外 密缝 |  | m2 | 55.94 | 147.63 | 8258.42 | 11-51 | 地砖楼地面（粘结剂铺贴） 周长2400mm以外 密缝 |  | m2 | 55.94 | 147.63 | 8258.42
| 11-1 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 55.94 | 20.41 | 1141.74 | 11-1换 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 55.94 | 20.41 | 1141.74
| 11-5+11-6*-10 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚20(mm) |  | m2 | 55.94 | 25.29 | 1414.72 | 11-5+11-6*-10换 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚20(mm) |  | m2 | 55.94 | 25.29 | 1414.72
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第6页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 55.94 | 5.30 | 296.48 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 55.94 | 5.30 | 296.48
| 9-80+9-82*3 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) |  | m2 | 83.40 | 32.65 | 2723.01 | 9-80+9-82*3换 | 平面聚合物水泥防水涂料 ~厚1.5(mm) |  | m2 | 219.88 | 28.33 | 6229.20 | 3506.19
[8 empty] | 市场价 | 美缝剂美缝 |  | m2 | 55.94 | 20.00 | 1118.80 | 1118.80
13 | 011102001001 | 石材楼地面 | 露台地面： 莱姆石铺设 20MM干硬性水泥砂浆找平层 石材/瓷砖专用粘接剂 20MM细石混凝土找平层 界面剂 | m2 | 97.12 | 246.03 | 23894.43 | 011102001001 | 石材楼地面 | 露台地面： 莱姆石铺设，美缝剂美缝 20MM干硬性水泥砂浆找平层 石材/瓷砖专用粘接剂 20MM细石混凝土找平层 界面剂 | m2 | 97.12 | 307.85 | 29898.39 | 6003.96
[8 empty] | 市场价 | 美缝剂美缝 |  | m2 | 97.12 | 20.00 | 1942.40 | 1942.40
| 11-32 | 石材楼地面 粘结剂铺贴 |  | m2 | 97.12 | 195.03 | 18941.31 | 11-32 | 石材楼地面 粘结剂铺贴 |  | m2 | 97.12 | 236.85 | 23002.87 | 4061.56
| 11-1 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 97.12 | 20.41 | 1982.22 | 11-1换 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 97.12 | 20.41 | 1982.22
| 11-5+11-6*-10 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚20(mm) |  | m2 | 97.12 | 25.29 | 2456.16 | 11-5+11-6*-10换 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚20(mm) |  | m2 | 97.12 | 25.29 | 2456.16
| 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 97.12 | 5.30 | 514.74 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 97.12 | 5.30 | 514.74
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第7页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
14 | [7 empty] | 011102001002 | 石材楼地面 | 门槛石厚度2cm： 石材饰面 石材专用粘接剂 20MM细石混泥土找平层 界面剂 | m2 | 2.25 | 287.85 | 647.66 | 647.66
[8 empty] | 11-32 | 石材楼地面 粘结剂铺贴 |  | m2 | 2.25 | 236.85 | 532.91 | 532.91
[8 empty] | 11-1换 | 砂浆找平层^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 2.25 | 20.41 | 45.92 | 45.92
[8 empty] | 11-5+11-6*-10换 | 细石混凝土找平层^非泵送商品混凝土 C25~厚20(mm) |  | m2 | 2.25 | 25.29 | 56.90 | 56.90
[8 empty] | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 2.25 | 5.30 | 11.93 | 11.93
15 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 金属嵌条 30*40MM防腐木龙骨 15MM基础板阻燃处理 12MM多层实木木地板 | m2 | 223.08 | 411.61 | 91821.96 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 金属嵌条 30*40MM防腐木龙骨 15MM基础板阻燃处理 12MM多层实木木地板 | m2 | 223.08 | 412.66 | 92056.19 | 234.23
| 11-84 | 木龙骨上（单层）铺细木工板 |  | m2 | 223.08 | 92.19 | 20565.75 | 11-84 | 木龙骨上（单层）铺细木工板 |  | m2 | 223.08 | 92.19 | 20565.75
| 11-87 | 细木工板上铺复合地板 |  | m2 | 223.08 | 318.70 | 71095.60 | 11-87 | 细木工板上铺复合地板 |  | m2 | 223.08 | 318.70 | 71095.60
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第8页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 11-148 | 楼地面嵌金属分隔条 块料地面铜分隔条(T形) 5×10mm |  | m | 17.00 | 9.40 | 159.80 | 11-148 | 楼地面嵌金属分隔条 块料地面铜分隔条(T形) 5×10mm |  | m | 17.00 | 23.14 | 393.38 | 233.58
16 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 80MM瓷砖踢脚线走边 | m2 | 23.56 | 164.11 | 3866.43 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 80MM瓷砖踢脚线走边 | m2 | 23.56 | 164.11 | 3866.43
| 11-97 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 |  | m2 | 23.56 | 164.11 | 3866.43 | 11-97 | 陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴 |  | m2 | 23.56 | 164.11 | 3866.43
17 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 60MM地板配套踢脚线走边 | m | 181.97 | 74.24 | 13509.45 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 60MM地板配套踢脚线走边 | m | 181.97 | 51.91 | 9446.06 |  | 4063.39
| 11-109 | 木质面层成品踢脚线 粘贴式 |  | m | 181.97 | 74.24 | 13509.45 | 11-109 | 木质面层成品踢脚线 粘贴式 |  | m | 181.97 | 51.91 | 9446.06 |  | 4063.39
18 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 梯步防滑槽 岩板饰面 岩板专用粘接剂 20MM干硬性水泥砂浆找平层 界面剂 | m2 | 78.18 | 517.47 | 40455.80 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 梯步防滑槽 岩板饰面，美缝剂美缝 岩板专用粘接剂 20MM干硬性水泥砂浆找平层 界面剂 | m2 | 78.18 | 562.51 | 43977.03 | 3521.23
| 11-154*J1.5 | 楼梯开防滑槽`如设计要求开三条防滑槽 |  | m | 96.60 | 9.43 | 910.94 | 11-154*J1.5换 | 楼梯开防滑槽`如设计要求开三条防滑槽 |  | m | 96.60 | 9.43 | 910.94
| 11-119 | 陶瓷地面砖楼梯面 粘结剂铺贴 |  | m2 | 78.18 | 403.59 | 31552.67 | 11-119 | 陶瓷地面砖楼梯面 粘结剂铺贴 |  | m2 | 78.18 | 403.59 | 31552.67
| 11-112 | 干混砂浆楼梯面^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 78.18 | 96.40 | 7536.55 | 11-112换 | 干混砂浆楼梯面^干硬水泥砂浆1∶3~厚20mm |  | m2 | 78.18 | 96.40 | 7536.55
| 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 86.00 | 5.30 | 455.79 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 86.00 | 5.30 | 455.79
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第9页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
[8 empty] | 15-183 | 石材倒角、抛光 厚度10mm以上 |  | m | 96.60 | 10.73 | 1036.52 | 1036.52
[8 empty] | 15-179 | 石材磨斜边 |  | m | 96.60 | 9.54 | 921.56 | 921.56
[8 empty] | 市场价 | 美缝剂美缝 |  | m2 | 78.18 | 20.00 | 1563.60 | 1563.60
| A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [5 empty] | A.12 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 淋浴间墙面防水： 1.2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 18.14 | 29.77 | 540.03 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 淋浴间墙面防水： 1.2厚聚合物水泥防水涂料 | m2 |  |  |  |  | 540.03
| 9-81 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 |  | m2 | 18.14 | 29.77 | 540.03 | 9-81 | 立面聚合物水泥防水涂料 ~1.2mm厚 |  | m2 |  | 25.95 |  |  | 540.03
20 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20MM M5水泥砂浆粉刷层 界面剂 | m2 | 63.99 | 35.87 | 2295.32 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20MM M5水泥砂浆粉刷层 界面剂 | m2 | 63.99 | 35.87 | 2295.32
| 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 63.99 | 30.57 | 1956.17 | 12-1 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 63.99 | 30.57 | 1956.17
| 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 63.99 | 5.30 | 339.15 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 63.99 | 5.30 | 339.15
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第10页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
21 | 011204003001 | 块料墙面 | 600*1200墙砖饰面 专用背胶 瓷砖专用粘结剂 界面剂 | m2 | 199.29 | 195.39 | 38939.27 | 011204003001 | 块料墙面 | 600*1200瓷砖饰面，美缝剂美缝 专用背胶 瓷砖专用粘结剂 20MM M5水泥砂浆粉刷层 界面剂 | m2 | 181.88 | 246.68 | 44866.16 | 5926.89
[8 empty] | 12-16+12-3*5换 | 墙面砂浆打底找平 15mm厚^DP M15~厚度20(mm) |  | m2 | 181.88 | 23.29 | 4235.99 | 4235.99
| 12-51 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以内 |  | m2 | 199.29 | 190.09 | 37883.04 | 12-51 | 墙面（干粉型粘结剂）粘贴瓷砖^DP M20 周长1200mm以内 |  | m2 | 181.88 | 190.09 | 34573.57 |  | 3309.47
| 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 199.29 | 5.30 | 1056.24 | 12-19 | 墙柱面界面剂喷涂 |  | m2 | 181.88 | 5.30 | 963.96 |  | 92.28
[8 empty] | 市场价 | 专用背胶 |  | m2 | 181.88 | 8.00 | 1455.04 | 1455.04
[8 empty] | 市场价 | 美缝剂美缝 |  | m2 | 181.88 | 20.00 | 3637.60 | 3637.60
22 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面隔音板外贴木饰面： 艺术漆饰面 9.5MM石膏板 3MM隔音毡 9MM欧松阻燃板 30MM*40MM木龙骨框架 内嵌50MM吸音棉 | m2 | 53.42 | 294.63 | 15739.13 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面隔音板外贴木饰面： 艺术漆饰面 9.5MM石膏板 3MM隔音毡 9MM欧松阻燃板 30MM*40MM木龙骨框架 内嵌50MM吸音棉 | m2 | 53.42 | 305.90 | 16341.18 | 602.05
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第11页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 12-113 | 附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距30cm以内 |  | m2 | 53.42 | 34.47 | 1841.39 | 12-113 | 附墙木龙骨基层 断面13cm2以内 平均中距30cm以内 |  | m2 | 53.42 | 34.47 | 1841.39
| 12-134 | 硬木条吸音墙面 |  | m2 | 53.42 | 103.17 | 5511.34 | 12-134 | 硬木条吸音墙面 |  | m2 | 53.42 | 103.17 | 5511.34
| 市场价 | 3MM隔音毡 |  | m2 | 53.42 | 20.00 | 1068.40 | 市场价 | 3MM隔音毡 |  | m2 | 53.42 | 20.00 | 1068.40
| 12-124 | 墙面石膏板基层 |  | m2 | 53.42 | 22.49 | 1201.42 | 12-124 | 墙面石膏板基层 |  | m2 | 53.42 | 22.49 | 1201.42
[8 empty] | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 53.42 | 5.09 | 271.91 | 271.91
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 53.42 | 14.95 | 798.63 | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 53.42 | 21.13 | 1128.76 | 330.13
| 14-133 | 艺术漆 |  | m2 | 53.42 | 99.55 | 5317.96 | 14-133 | 艺术漆 |  | m2 | 53.42 | 99.55 | 5317.96
23 | 011210001001 | 木隔断 | 接待区柜体: 1.8MM实木多层木饰面铺贴 18MM多层板现场制作柜体 18MM实木多层木饰面铺贴 抽屉 艺术漆 包括油漆、五金等 | m2 | 9.54 | 1012.84 | 9662.49 | 011210001001 | 木隔断 | 接待区柜体: 1.8MM实木多层木饰面铺贴 18MM多层板现场制作柜体 18MM实木多层木饰面铺贴 抽屉 艺术漆 包括油漆、五金等 | m2 | 9.54 | 1013.90 | 9672.61 | 10.12
| 市场价 | 接待区柜 |  | m2 | 9.54 | 1000.00 | 9540.00 | 市场价 | 接待区柜 |  | m2 | 9.54 | 1000.00 | 9540.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第12页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 12-124 | 墙面石膏板基层 |  | m2 | 0.90 | 24.20 | 21.78 | 12-124 | 墙面石膏板基层 |  | m2 | 0.90 | 24.20 | 21.78
[8 empty] | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 0.90 | 5.09 | 4.58 | 4.58
| 14-142 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 0.90 | 12.39 | 11.15 | 14-142+14-143*1换 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 0.90 | 18.57 | 16.71 | 5.56
| 14-133 | 艺术漆 |  | m2 | 0.90 | 99.55 | 89.60 | 14-133 | 艺术漆 |  | m2 | 0.90 | 99.55 | 89.60
24 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 淋浴： 1.5MM厚哑黑不锈钢沐浴房 8MM厚玻璃H:2000MM | m2 | 34.00 | 710.20 | 24146.80 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 淋浴： 1.5MM厚哑黑不锈钢沐浴房 8MM厚玻璃H:2000MM | m2 | 34.00 | 710.20 | 24146.80
| 12-199 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 |  | m2 | 34.00 | 710.20 | 24146.80 | 12-199 | 全玻璃隔断 钢化玻璃 |  | m2 | 34.00 | 710.20 | 24146.80
25 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间隔断：18MM加厚铝合金蜂喜板隔断H:2000WM | m2 | 11.96 | 232.40 | 2779.50 | 011210005001 | 成品隔断 | 卫生间隔断：18MM加厚铝合金蜂窝板隔断H:2000WM | m2 |  |  |  |  | 2779.50
| 12-207 | 成品卫生间隔断 |  | m2 | 11.96 | 232.40 | 2779.50 | 12-207 | 成品卫生间隔断 |  | m2 |  | 452.40 |  |  | 2779.50
| A.13 | N 天棚工程 | [5 empty] | A.13 | N 天棚工程
26 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 吊顶外包木饰面,轻钢龙骨 | m2 | 3.39 | 271.57 | 920.62 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 吊顶外包木饰面,轻钢龙骨 | m2 |  |  |  |  | 920.62
| 13-11 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 |  | m2 | 3.39 | 51.67 | 175.16 | 13-11 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 |  | m2 |  | 51.67 |  |  | 175.16
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第13页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 13-18 | 天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上 |  | m2 | 3.39 | 66.22 | 224.49 | 13-18 | 天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上 |  | m2 |  | 66.22 |  |  | 224.49
| 13-29 | 天棚侧面装饰夹板 直形边 |  | m2 | 3.39 | 153.68 | 520.98 | 13-29 | 天棚侧面装饰夹板 直形边 |  | m2 |  | 153.68 |  |  | 520.98
27 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m2 | 294.44 | 161.38 | 47516.73 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m2 | 215.42 | 178.99 | 38558.03 |  | 8958.70
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 |  | m2 | 294.44 | 50.41 | 14842.72 | 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 |  | m2 | 215.42 | 50.41 | 10859.32 |  | 3983.40
| 13-22+13-26*1 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 294.44 | 47.20 | 13897.57 | 13-22+13-26*1换 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 215.42 | 47.20 | 10167.82 |  | 3729.75
| 13-23+13-26*1 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 36.30 | 50.32 | 1826.82 | 13-23+13-26*1换 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 |  | 50.32 |  |  | 1826.82
| 13-11 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 |  | m2 | 36.30 | 51.67 | 1875.83 | 13-11 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 侧面 |  | m2 | 48.30 | 51.67 | 2495.66 | 619.83
| 13-18 | 天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上 |  | m2 | 36.30 | 66.22 | 2404.05 | 13-18 | 天棚细木工板侧面基层 钉在轻钢龙骨上 |  | m2 | 48.30 | 66.22 | 3198.43 | 794.38
[8 empty] | 13-26换 | 天棚基层 每增加一层石膏板`基价*2 |  | m2 | 48.30 | 43.74 | 2112.64 | 2112.64
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第14页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 330.74 | 5.09 | 1683.49 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 263.72 | 5.09 | 1342.33 |  | 341.16
| 14-142+14-143*1 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 330.74 | 18.57 | 6141.92 | 14-142+14-143*1换 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 263.72 | 18.57 | 4897.28 |  | 1244.64
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 330.74 | 14.65 | 4845.40 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 263.72 | 13.22 | 3486.38 |  | 1359.02
28 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨 隔音板 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m2 | 23.16 | 246.69 | 5713.34 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨 隔音板 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m2 | 23.16 | 241.80 | 5600.09 |  | 113.25
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 |  | m2 | 23.16 | 50.41 | 1167.50 | 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 |  | m2 | 23.16 | 50.41 | 1167.50
| 13-22+13-26*1 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 23.16 | 47.20 | 1093.15 | 13-22+13-26*1换 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 |  | 47.20 |  |  | 1093.15
[8 empty] | 13-26换 | 天棚基层 每增加一层石膏板`基价*2 |  | m2 | 23.16 | 43.74 | 1013.02 | 1013.02
| 13-17 | 天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上 |  | m2 | 23.16 | 110.77 | 2565.43 | 13-17 | 天棚细木工板平面基层 钉在轻钢龙骨上 |  | m2 | 23.16 | 110.77 | 2565.43
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 23.16 | 5.09 | 117.88 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 23.16 | 5.09 | 117.88
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第15页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 14-142+14-143*1 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 23.16 | 18.57 | 430.08 | 14-142+14-143*1换 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 23.16 | 18.57 | 430.08
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 23.16 | 14.65 | 339.29 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 23.16 | 13.22 | 306.18 |  | 33.11
29 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 卫生间: 轻钢龙骨 9.5mm厚双层防潮石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m2 | 51.55 | 141.03 | 7270.10 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 卫生间: 轻钢龙骨 9.5mm厚双层防潮石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 | m2 | 51.55 | 140.49 | 7242.26 |  | 27.84
| 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 |  | m2 | 51.55 | 50.41 | 2598.64 | 13-10 | 轻钢龙骨（U50型）吊顶 平面 |  | m2 | 51.55 | 50.41 | 2598.64
| 13-22+13-26*1 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 51.55 | 52.31 | 2696.58 | 13-22+13-26*1换 | 天棚石膏板平面基层 安在U形轻钢龙骨上~实际石膏板层数2（层） |  | m2 | 51.55 | 52.31 | 2696.58
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 51.55 | 5.09 | 262.39 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 51.55 | 5.09 | 262.39
| 14-142+14-143*1 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 51.55 | 18.57 | 957.28 | 14-142+14-143*1换 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 51.55 | 18.57 | 957.28
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 51.55 | 14.65 | 755.21 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 51.55 | 14.11 | 727.37 |  | 27.84
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第16页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
30 | 010810002002 | 窗帘盒 | 30*30木方阻燃处理 15MM基层板阻燃处理 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 详见施工图节点大样 | m | 50.89 | 198.03 | 10077.75 | 010810002002 | 窗帘盒 | 30*30木方阻燃处理 15MM基层板阻燃处理 9.5mm厚双层石膏板 板缝贴胶带、点锈 乳胶漆饰面 详见施工图节点大样 | m |  |  |  |  | 10077.75
| 13-23 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 |  | m2 | 34.10 | 28.44 | 969.70 | 13-23 | 天棚石膏板侧面基层 安在U形轻钢龙骨上 |  | m2 |  | 28.44 |  |  | 969.70
| 8-153 | 细木工板窗帘盒基层(直形 悬挂式) |  | m2 | 38.68 | 149.13 | 5767.81 | 8-153 | 细木工板窗帘盒基层(直形 悬挂式) |  | m2 |  | 149.13 |  |  | 5767.81
| 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 | 87.19 | 5.09 | 443.82 | 14-100 | 板缝贴胶带、点锈 |  | m2 |  | 5.09 |  |  | 443.82
| 14-142+14-143*1 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 87.19 | 18.57 | 1619.19 | 14-142+14-143*1换 | 石膏板或者其他基层板面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 |  | 18.57 |  |  | 1619.19
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 87.19 | 14.65 | 1277.39 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 |  | 13.22 |  |  | 1277.39
| A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程 | [5 empty] | A.14 | P 油漆、涂料、裱糊工程
31 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 入户门厅外,外墙真石漆,抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 19.13 | 95.08 | 1818.88 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 入户门厅外,外墙真石漆,抹灰面批刮腻子（满刮三遍） | m2 | 19.13 | 101.26 | 1937.10 | 118.22
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第17页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 19.13 | 14.95 | 285.99 | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 19.13 | 21.13 | 404.22 | 118.23
| 14-148 | 外墙涂料 真石漆 |  | m2 | 19.13 | 80.13 | 1532.89 | 14-148 | 外墙涂料 真石漆 |  | m2 | 19.13 | 80.13 | 1532.89
32 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆(颜色待定) 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 40.13 | 29.60 | 1187.85 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆(颜色待定) 抹灰面批刮腻子（满刮三遍） | m2 | 63.14 | 34.35 | 2168.86 | 981.01
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 40.13 | 14.95 | 599.94 | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 63.14 | 21.13 | 1334.15 | 734.21
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 40.13 | 14.65 | 587.90 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 63.14 | 13.22 | 834.71 | 246.81
33 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面艺术漆(颜色待定) 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 1059.02 | 114.50 | 121257.79 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面艺术漆(颜色待定) 抹灰面批刮腻子（满刮三遍） | m2 | 1059.02 | 120.68 | 127802.53 | 6544.74
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 1059.02 | 14.95 | 15832.35 | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 1059.02 | 21.13 | 22377.09 | 6544.74
| 14-133 | 艺术漆 |  | m2 | 1059.02 | 99.55 | 105425.44 | 14-133 | 艺术漆 |  | m2 | 1059.02 | 99.55 | 105425.44
34 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原顶乳胶漆刷白 | m2 | 278.18 | 14.65 | 4075.34 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原顶乳胶漆刷白 | m2 | 281.14 | 34.35 | 9657.16 | 5581.82
[8 empty] | 14-141+14-143*1换 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍）~遍数3 |  | m2 | 281.14 | 21.13 | 5940.49 | 5940.49
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第18页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 278.18 | 14.65 | 4075.34 | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 281.14 | 13.22 | 3716.67 |  | 358.67
35 | 011403001001 | 木扶手油漆 | 木扶手刷聚脂清漆 ~三遍 | m | 48.78 | 15.21 | 741.94 | 011403001001 | 木扶手油漆 | 木扶手刷聚脂清漆 ~三遍 | m | 48.78 | 15.21 | 741.94
| 14-21 | 木扶手刷聚脂清漆 ~三遍 |  | m | 48.78 | 15.21 | 741.94 | 14-21 | 木扶手刷聚脂清漆 ~三遍 |  | m | 48.78 | 15.21 | 741.94
| A.15 | Q 其他装饰工程 | [5 empty] | A.15 | Q 其他装饰工程
36 | 011501001001 | 柜台 | 18MM多层板桌面 18MM多层板现场制作柜体 抽屉 包括油漆、五金等 | m | 3.00 | 1260.00 | 3780.00 | 011501001001 | 柜台 | 18MM多层板桌面 18MM多层板现场制作柜体 抽屉 包括油漆、五金等 | m | 3.00 | 1260.00 | 3780.00
| 市场价 | 成品浴室柜 |  | m2 | 3.78 | 1000.00 | 3780.00 | 市场价 | 桌子 |  | m2 | 3.78 | 1000.00 | 3780.00
37 | 011505001002 | 洗漱台 | 成品浴室柜 | 个 | 12.00 | 2000.00 | 24000.00 | 011505001002 | 洗漱台 | 成品浴室柜 | 个 | 12.00 | 2000.00 | 24000.00
| 市场价 | 成品浴室柜 |  | 个 | 12.00 | 2000.00 | 24000.00 | 市场价 | 成品浴室柜 |  | 个 | 12.00 | 2000.00 | 24000.00
38 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 铝合金阳光房，包括柱梁等全部相关配件 12MM单层钢化玻璃 | m2 | 17.49 | 580.65 | 10155.57 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 铝合金阳光房，包括柱梁等全部相关配件 12MM单层钢化玻璃 | m2 | 17.49 | 580.65 | 10155.57
| 15-115 | 夹层玻璃托架式雨篷 |  | m2 | 17.49 | 580.65 | 10155.57 | 15-115 | 夹层玻璃托架式雨篷 |  | m2 | 17.49 | 580.65 | 10155.57
| A.16 | R 拆除工程 | [5 empty] | A.16 | R 拆除工程
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第19页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
39 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖墙 | m3 | 17.95 | 140.65 | 2524.67 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖墙 | m3 | 17.95 | 140.65 | 2524.67
| 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 |  | m3 | 17.95 | 140.65 | 2524.67 | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 |  | m3 | 17.95 | 140.65 | 2524.67
40 | [7 empty] | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 原门洞扩大，墙体拆除 | m3 | 1.26 | 140.65 | 177.22 | 177.22
[8 empty] | 16-5 | 黏土砖（实心砖）实心墙拆除 |  | m3 | 1.26 | 140.65 | 177.22 | 177.22
41 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 金属门窗拆除 | m2 | 129.29 | 24.65 | 3187.00 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 金属门窗拆除 | m2 | 129.29 | 24.65 | 3187.00
| 16-50 | 金属门窗拆除 |  | m2 | 129.29 | 24.65 | 3187.00 | 16-50 | 金属门窗拆除 |  | m2 | 129.29 | 24.65 | 3187.00
42 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 玻璃拆除 | m2 | 2.21 | 12.04 | 26.61 | 011613002001 | 玻璃拆除 | 玻璃拆除 | m2 | 2.21 | 12.04 | 26.61
| 16-52 | 无框玻璃门拆除 |  | m2 | 2.21 | 12.04 | 26.61 | 16-52 | 无框玻璃门拆除 |  | m2 | 2.21 | 12.04 | 26.61
43 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 防盗窗拆除 | m2 | 74.04 | 24.65 | 1825.09 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 防盗窗拆除 | m2 | 74.04 | 24.65 | 1825.09
| 16-50 | 金属门窗拆除 |  | m2 | 74.04 | 24.65 | 1825.09 | 16-50 | 金属门窗拆除 |  | m2 | 74.04 | 24.65 | 1825.09
44 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 靠墙木扶手、不锈钢扶手拆除 | m | 80.00 | 3.11 | 248.80 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 靠墙木扶手、不锈钢扶手拆除 | m | 80.00 | 3.11 | 248.80
| 16-58 | 靠墙扶手拆除 |  | m | 80.00 | 3.11 | 248.80 | 16-58 | 靠墙扶手拆除 |  | m | 80.00 | 3.11 | 248.80
45 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 不锈钢栏板拆除 | m | 15.20 | 19.62 | 298.22 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 不锈钢栏板拆除 | m | 15.20 | 19.62 | 298.22
| 16-56 | 金属栏板拆除 |  | m | 15.20 | 19.62 | 298.22 | 16-56 | 金属栏板拆除 |  | m | 15.20 | 19.62 | 298.22
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第20页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
46 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地砖拆除 | m2 | 82.89 | 12.99 | 1076.74 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地砖拆除 | m2 | 122.29 | 12.99 | 1588.55 | 511.81
| 16-26 | 水泥砂浆地面拆除 |  | m2 | 82.89 | 12.99 | 1076.74 | 16-26 | 水泥砂浆地面拆除 |  | m2 | 122.29 | 12.99 | 1588.55 | 511.81
47 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 卫生间瓷砖拆除 | m2 | 91.73 | 8.89 | 815.48 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 卫生间瓷砖拆除 | m2 | 119.64 | 8.89 | 1063.60 | 248.12
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 |  | m2 | 91.73 | 8.89 | 815.48 | 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 |  | m2 | 119.64 | 8.89 | 1063.60 | 248.12
48 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除外墙条砖 | m2 | 216.53 | 8.89 | 1924.95 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 拆除外墙条砖 | m2 | 257.08 | 8.89 | 2285.44 | 360.49
| 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 |  | m2 | 216.53 | 8.89 | 1924.95 | 16-36 | 墙面砖及陶瓷面砖铲除 |  | m2 | 257.08 | 8.89 | 2285.44 | 360.49
49 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 外墙面抹灰面及涂料面铲除 | m2 | 472.53 | 9.18 | 4337.83 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 外墙面抹灰面及涂料面铲除 | m2 | 440.84 | 9.18 | 4046.91 |  | 290.92
| 16-34 | 墙面抹灰面铲除 |  | m2 | 472.53 | 9.18 | 4337.83 | 16-34 | 墙面抹灰面铲除 |  | m2 | 440.84 | 9.18 | 4046.91 |  | 290.92
50 | 01B002 | 拆除空调 | 拆除空调 | 只 | 12.00 | 300.00 | 3600.00 | 01B002 | 拆除空调 | 拆除空调 | 只 |  |  |  |  | 3600.00
| 市场价 | 拆除空调 |  | 只 | 12.00 | 300.00 | 3600.00 | 市场价 | 拆除空调 |  | 只 |  | 300.00 |  |  | 3600.00
51 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 828.64 | 8.10 | 6711.98 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 1167.51 | 8.10 | 9456.83 | 2744.85
| 16-60 | 抹灰面铲涂料 |  | m2 | 828.64 | 8.10 | 6711.98 | 16-60 | 抹灰面铲涂料 |  | m2 | 1167.51 | 8.10 | 9456.83 | 2744.85
52 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾装车、外运 | m3 | 66.30 | 105.94 | 7023.82 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾装车、外运 | m3 | 75.43 | 106.03 | 7997.84 | 974.02
| 1-68 | 挖掘机挖石渣 装车 |  | m3 | 66.30 | 8.22 | 544.99 | 1-68 | 挖掘机挖石渣 装车 |  | m3 | 75.43 | 8.28 | 624.56 | 79.57
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第21页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 1-73+1-74*37 | 自卸汽车运石渣 ~运距38000(m) |  | m3 | 66.30 | 97.72 | 6478.84 | 1-73+1-74*37换 | 自卸汽车运石渣 ~运距38000(m) |  | m3 | 75.43 | 97.75 | 7373.28 | 894.44
53 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | 吨 | 116.03 | 27.52 | 3193.01 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | 吨 | 132.00 | 27.52 | 3632.72 | 439.71
| 暂定价 | 渣土消纳处置费用 |  | 吨 | 116.03 | 27.52 | 3193.01 | 暂定价 | 渣土消纳处置费用 |  | 吨 | 132.00 | 27.52 | 3632.72 | 439.71
| E.2 | 其它 | [5 empty] | E.2 | 其它
54 | 050201015001 | 露台防腐木 | 露台防腐木铺设： 42菠萝格防腐木地板 15基层板阻燃处理 木龙骨30*40间距400 | m2 | 18.36 | 686.21 | 12598.82 | 050201015001 | 露台防腐木 | 露台防腐木铺设： 42菠萝格防腐木地板 15基层板阻燃处理 木龙骨30*40间距400 | m2 | 18.36 | 686.21 | 12598.82
| E2-70 | 木栈道厚4cm 硬木板枋材(进口) |  | m2 | 18.36 | 534.10 | 9806.08 | E2-70 | 木栈道厚4cm 硬木板枋材(进口) |  | m2 | 18.36 | 534.10 | 9806.08
| 11-84 | 木龙骨上（单层）铺细木工板 |  | m2 | 18.36 | 152.11 | 2792.74 | 11-84 | 木龙骨上（单层）铺细木工板 |  | m2 | 18.36 | 152.11 | 2792.74
|  | 外墙装饰 | [6 empty] | 外墙装饰
55 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1.5厚聚氨酯防水层 20厚1:2.5砂浆抹灰 耐碱玻纤网格布一道 5厚抗裂抹面砂浆 | m2 | 689.06 | 115.87 | 79841.38 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 外墙： 1.5厚聚氨酯防水层 20厚1:2.5砂浆抹灰 耐碱玻纤网格布一道 5厚抗裂抹面砂浆 | m2 | 605.43 | 110.71 | 67027.16 |  | 12814.22
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第22页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 10-22 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`玻璃纤维网格布采用塑料膨胀锚栓固定`实际厚度为5(mm)： |  | m2 | 689.06 | 36.60 | 25219.60 | 10-22换 | 墙柱面耐碱玻纤网格布 抗裂保护层设计4mm厚`玻璃纤维网格布采用塑料膨胀锚栓固定`实际厚度为5(mm)： |  | m2 | 605.43 | 36.60 | 22158.74 |  | 3060.86
| 12-2 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 689.06 | 39.42 | 27162.75 | 12-2 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^DP M15 |  | m2 | 605.43 | 39.42 | 23866.05 |  | 3296.70
| 9-89 | 立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 |  | m2 | 689.06 | 39.85 | 27459.04 | 9-89 | 立面聚氨酯防水涂料 ~1.5mm厚 |  | m2 | 605.43 | 34.69 | 21002.37 |  | 6456.67
56 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 外墙真石漆 | m2 | 689.06 | 95.08 | 65515.82 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 外墙真石漆 | m2 | 605.43 | 95.08 | 57564.28 |  | 7951.54
| 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 689.06 | 14.95 | 10301.45 | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 605.43 | 14.95 | 9051.18 |  | 1250.27
| 14-148 | 外墙涂料 真石漆 |  | m2 | 689.06 | 80.13 | 55214.38 | 14-148 | 外墙涂料 真石漆 |  | m2 | 605.43 | 80.13 | 48513.11 |  | 6701.27
57 | [7 empty] | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） 外立面雨蓬顶、檐沟顶 | m2 | 83.63 | 28.17 | 2355.86 | 2355.86
[8 empty] | 14-141 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） |  | m2 | 83.63 | 14.95 | 1250.27 | 1250.27
[8 empty] | 14-128 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 |  | m2 | 83.63 | 13.22 | 1105.59 | 1105.59
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第23页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
58 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 平开窗采用85系列断热铝合金中空玻璃窗(5+9A+5) | m2 | 104.95 | 615.61 | 64608.27 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 平开窗采用85系列断热铝合金中空玻璃窗(5+9A+5) | m2 | 104.95 | 615.61 | 64608.27
| 8-111 | 隔热断桥铝合金平开窗安装 |  | m2 | 68.70 | 665.25 | 45702.68 | 8-111 | 隔热断桥铝合金平开窗安装 |  | m2 | 68.70 | 665.25 | 45702.68
| 8-113 | 隔热断桥铝合金固定窗安装 |  | m2 | 36.25 | 521.54 | 18905.83 | 8-113 | 隔热断桥铝合金固定窗安装 |  | m2 | 36.25 | 521.54 | 18905.83
59 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 全玻璃栏板 | m | 35.32 | 422.35 | 14917.40 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 全玻璃栏板 | m | 35.32 | 422.35 | 14917.40
| 15-90 | 全玻璃栏板 |  | m | 35.32 | 422.35 | 14917.40 | 15-90 | 全玻璃栏板 |  | m | 35.32 | 422.35 | 14917.40
60 | 011210002001 | 金属隔断 | 外墙铝方通格栅 100*50*1厚@0.1m | m2 | 43.70 | 559.64 | 24456.27 | 011210002001 | 金属隔断 | 外墙铝方通格栅 100*50*1厚@0.1m | m2 | 43.70 | 559.64 | 24456.27
| 12-202 | 铝合金板条隔断 |  | m2 | 43.70 | 559.64 | 24456.27 | 12-202 | 铝合金板条隔断 |  | m2 | 43.70 | 559.64 | 24456.27
61 | 011502008001 | 装饰线条 | 铝窗框100*30*2 15阻燃板基层 | m | 239.00 | 112.69 | 26932.91 | 011502008001 | 装饰线条 | 铝窗框100*30*2 15阻燃板基层 | m |  |  |  |  | 26932.91
| 12-123 | 墙面木夹板基层 |  | m2 | 47.80 | 57.53 | 2749.93 | 12-123 | 墙面木夹板基层 |  | m2 |  | 57.53 |  |  | 2749.93
| 15-36 | 金属装饰压条 宽度50mm以内 |  | m | 239.00 | 101.19 | 24184.41 | 15-36 | 金属装饰压条 宽度50mm以内 |  | m |  | 101.19 |  |  | 24184.41
62 | [7 empty] | 010808004001 | 金属门窗套 | 铝窗框100*30*2 15阻燃板基层 | m2 | 52.58 | 353.28 | 18575.46 | 18575.46
[8 empty] | 8-135 | 细木工板窗套基层 |  | m2 | 52.58 | 72.15 | 3793.65 | 3793.65
[8 empty] | 8-137 | 铝板门窗套面层 |  | m2 | 52.58 | 281.13 | 14781.82 | 14781.82
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第24页 共24页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
63 | 011502008002 | 腰线修复 | 腰线修复 | m | 128.95 | 20.00 | 2579.00 | 011502008002 | 腰线修复 | 腰线修复 | m | 128.95 | 20.00 | 2579.00
| 市场价 | 腰线修复 |  | m | 128.95 | 20.00 | 2579.00 | 市场价 | 腰线修复 |  | m | 128.95 | 20.00 | 2579.00
64 | 01B001 | 零星拆除及修复 | 零星拆除及修复 | 项 | 1.00 | 30000.00 | 30000.00 | 01B001 | 零星拆除及修复 | 零星拆除及修复 | 项 | 1.00 | 30000.00 | 30000.00
| 暂定价 | 零星拆除及修复 |  | 项 | 1.00 | 30000.00 | 30000.00 | 暂定价 | 零星拆除及修复 |  | 项 | 1.00 | 30000.00 | 30000.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 978682.57 |  | 合计 |  |  |  |  | 976124.02 | 76512.12 | 79070.67

## 1_1_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第1页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 011702009001 | 过梁 | 过梁 复合木模 | m2 | 0.58 | 88.84 | 51.53 | 011702009001 | 过梁 | 过梁 复合木模 | m2 | 0.58 | 88.84 | 51.53
| 建5B-11 | 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 |  | m2 | 0.58 | 88.84 | 51.53 | 建5B-11 | 建筑物模板 直形圈、过梁 复合木模 |  | m2 | 0.58 | 88.84 | 51.53
2 | Z011701010001 | 工具式外墙脚手架（落地式） | 落地式 檐口高度10m以内 | m2 | 328.83 | 32.55 | 10703.42 | Z011701010001 | 工具式外墙脚手架（落地式） | 落地式 檐口高度10m以内 | m2 | 328.83 | 32.55 | 10703.42
| 建18B-1 | 落地式 檐口高度10m以内 |  | m2 | 328.83 | 32.55 | 10703.42 | 建18B-1 | 落地式 檐口高度10m以内 |  | m2 | 328.83 | 32.55 | 10703.42
3 | Z011701010002 | 工具式外墙脚手架（落地式） | 落地式 檐口高度10m以上 | m2 | 451.35 | 39.65 | 17896.03 | Z011701010002 | 工具式外墙脚手架（落地式） | 落地式 檐口高度10m以上 | m2 | 451.35 | 39.65 | 17896.03
| 建18B-2 | 落地式 檐口高度24m以内 |  | m2 | 451.35 | 39.65 | 17896.03 | 建18B-2 | 落地式 檐口高度24m以内 |  | m2 | 451.35 | 39.65 | 17896.03
4 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 1036.93 | 1.51 | 1565.76 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 |  |  |  |  | 1565.76
| 18-44*A0.6B0.3 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 |  | m2 | 1036.93 | 1.51 | 1565.76 | 18-44*A0.6B0.3换 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 |  | m2 |  | 1.53 |  |  | 1565.76
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:建筑 | [14 empty] | 第2页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 626.92 | 7.41 | 4645.48 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 732.84 | 7.45 | 5459.66 | 814.18
| 18-47*A0.6B0.3 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 |  | m2 | 626.92 | 7.41 | 4645.48 | 18-47*A0.6B0.3换 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 |  | m2 | 732.84 | 7.45 | 5459.66 | 814.18
6 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 731.64 | 21.53 | 15752.21 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 731.64 | 21.53 | 15752.21
| 19-4 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 |  | m2 | 731.64 | 21.53 | 15752.21 | 19-4 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 |  | m2 | 731.64 | 21.53 | 15752.21
|  | 合计 |  |  |  |  | 50614.43 |  | 合计 |  |  |  |  | 49862.85 | 814.18 | 1565.76

## 1_1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 15623.93 | 15785.87 | 161.94
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.95 | 15623.93 | 15785.87 | 161.94
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 15623.93 | 15785.87 | 161.94