## 1_单位工程结算审核计算表
单位工程预算审核计算表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 整体造价 |  | 247687.57 | 217456.93 |  | 30230.64
2 | 暂估价
3 | 安全文明施工基本费 |  | 3099.05 | 2753.10 |  | 345.95
4 | 规费 |  | 12827.55 | 11395.62 |  | 1431.93
5 | 税金 |  | 20451.27 | 17955.16 |  | 2496.11
6 | 人工费（建筑）
7 | 机械费（建筑）
8 | 整体造价合计 |  | 247687.57 | 217456.93 |  | 30230.64

## 1_1_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第1页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 电气 | [6 empty] | 电气
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：钢管SC80 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 200.00 | 68.66 | 13732.00 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：钢管SC80 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50.00 | 68.60 | 3430.00 |  | 10302.00
| 4-11-84 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤80 |  | 100m | 2.00 | 6867.29 | 13734.58 | 4-11-84 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤80 |  | 100m | 0.50 | 6860.84 | 3430.42 |  | 10304.16
2 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：钢管SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 169.50 | 14.16 | 2400.12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：钢管SC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 169.50 | 14.27 | 2418.77 | 18.65
| 4-11-78 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤20 |  | 100m | 1.70 | 1416.27 | 2400.58 | 4-11-78 | 砖、混凝土结构暗配焊接钢管 公称直径（DN）≤20 |  | 100m | 1.70 | 1426.68 | 2418.22 | 17.64
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 1521.70 | 7.23 | 11001.89 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 1521.70 | 7.22 | 10986.67 |  | 15.22
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第2页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 15.22 | 722.50 | 10994.28 | 4-11-144 | 砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 15.22 | 721.21 | 10974.65 |  | 19.63
4 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 507.36 | 2.72 | 1380.02 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 507.36 | 2.72 | 1380.02
| 13-1-142*J0.2 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 50.74 | 27.32 | 1386.11 | 13-1-142*J0.2换 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 50.74 | 27.23 | 1381.54 |  | 4.57
5 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：NHBV2.5 | m | 33.50 | 3.86 | 129.31 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：NHBV2.5 | m | 33.50 | 3.86 | 129.31
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 0.34 | 386.91 | 129.61 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 0.34 | 386.71 | 129.55 |  | 0.06
6 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WBZ-BYJ2.5 | m | 4258.20 | 3.66 | 15585.01 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WBZ-BYJ2.5 | m | 4258.20 | 3.66 | 15585.01
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第3页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 42.58 | 367.53 | 15650.16 | 4-12-5 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 42.58 | 367.33 | 15641.65 |  | 8.51
7 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WBZ-BYJ4 | m | 1249.20 | 5.00 | 6246.00 | 030411004003 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WBZ-BYJ4 | m | 1249.20 | 5.00 | 6246.00
| 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 |  | 100m | 12.49 | 499.91 | 6244.88 | 4-12-6 | 穿照明线 铜芯导线截面（mm2以内）4 |  | 100m | 12.49 | 499.73 | 6242.63 |  | 2.25
8 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZBN-RYJS-2*4 | m | 168.22 | 13.00 | 2186.86 | 030411004004 | 配线 | 1.名 称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZBN-RYJS-2*4 | m | 168.22 | 13.00 | 2186.86
| 4-12-42 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）4 |  | 100m | 1.68 | 1300.65 | 2187.95 | 4-12-42 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）4 |  | 100m | 1.68 | 1300.41 | 2187.55 |  | 0.40
9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZA-YJY-4*50+1*16 | m | 200.00 | 228.80 | 45760.00 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.电缆名称：电力电缆 2.电缆规格：WDZA-YJY-4*50+1*16 | m | 50.00 | 228.77 | 11438.50 |  | 34321.50
| 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）70 |  | 100m | 2.00 | 22879.85 | 45759.70 | 4-8-89 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）70 |  | 100m | 0.50 | 22877.36 | 11438.68 |  | 34321.02
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第4页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 8.00 | 169.93 | 1359.44 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名 称：户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 | 个 | 8.00 | 169.77 | 1358.16 |  | 1.28
| 4-8-100 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 |  | 个 | 8.00 | 169.93 | 1359.44 | 4-8-100 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 |  | 个 | 8.00 | 169.77 | 1358.16 |  | 1.28
11 | [7 empty] | 030412004006 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED灯带 | m | 160.00 | 53.84 | 8614.40 | 8614.40
[8 empty] | 4-13-137 | 天棚荧光灯带 |  | 10m | 16.00 | 538.44 | 8615.04 | 8615.04
12 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED筒灯12W | 套 | 103.00 | 67.63 | 6965.89 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED筒灯12W | 套 | 85.00 | 67.57 | 5743.45 |  | 1222.44
| 4-13-164 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 |  | 10套 | 10.30 | 676.27 | 6965.58 | 4-13-164 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 |  | 10套 | 8.50 | 675.66 | 5743.11 |  | 1222.47
13 | [7 empty] | 030412004007 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：LED筒灯7W | 套 | 18.00 | 58.63 | 1055.34 | 1055.34
[8 empty] | 4-13-164 | 点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ150 |  | 10套 | 1.80 | 586.28 | 1055.30 | 1055.30
14 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED吸顶灯48W | 套 | 16.00 | 95.63 | 1530.08 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.灯具名称：LED吸顶灯48W | 套 | 16.00 | 95.58 | 1529.28 |  | 0.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第5页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 |  | 10套 | 1.60 | 956.28 | 1530.05 | 4-13-2 | 吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）350 |  | 10套 | 1.60 | 955.75 | 1529.20 |  | 0.85
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：灯光膜 | 套 | 1.00 | 625.36 | 625.36 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：灯光膜 | 套 |  |  |  |  | 625.36
| 4-13-162 | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 |  | 10套 | 0.10 | 6253.58 | 625.36 | 4-13-162 | 点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 |  | 10套 |  | 6253.16 |  |  | 625.36
16 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：长条吊灯 | 套 | 2.00 | 199.43 | 398.86 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.荧光灯名称：6W嵌入式线型灯 3500K | 套 | 2.00 | 190.80 | 381.60 |  | 17.26
| 4-13-198 | 荧光灯具安装 吊链式单管 |  | 10套 | 0.20 | 1994.29 | 398.86 | 4-13-207 | 荧光灯具安装 嵌入式单管 |  | 10套 | 0.20 | 1908.01 | 381.60 |  | 17.26
17 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 壁装 | 套 | 30.00 | 68.67 | 2060.10 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：应急照明灯 壁装 | 套 | 30.00 | 68.62 | 2058.60 |  | 1.50
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 10套 | 3.00 | 686.71 | 2060.13 | 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 10套 | 3.00 | 686.16 | 2058.48 |  | 1.65
18 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示灯 | 套 | 29.00 | 67.94 | 1970.26 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：疏散指示灯 | 套 | 29.00 | 67.89 | 1968.81 |  | 1.45
| 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 10套 | 2.90 | 679.44 | 1970.38 | 4-13-156 | 诱导装饰灯具安装 墙壁式 |  | 10套 | 2.90 | 678.89 | 1968.78 |  | 1.60
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒安装 | 个 | 179.00 | 8.04 | 1439.16 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：开关盒、插座盒安装 | 个 | 182.00 | 8.03 | 1461.46 | 22.30
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 17.90 | 80.25 | 1436.48 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 18.20 | 80.15 | 1458.73 | 22.25
20 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：暗装接线盒、过线盒 | 个 | 291.00 | 8.29 | 2412.39 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名 称：暗装接线盒、过线盒 | 个 | 150.00 | 8.28 | 1242.00 |  | 1170.39
| 4-11-212 | 暗装接线盒 |  | 10个 | 29.10 | 82.89 | 2412.10 | 4-11-212 | 暗装接线盒 |  | 10个 | 15.00 | 82.80 | 1242.00 |  | 1170.10
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第6页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联开关 | 个 | 3.00 | 16.92 | 50.76 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名 称：单联开关 | 个 | 4.00 | 16.90 | 67.60 | 16.84
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 0.30 | 169.11 | 50.73 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 0.40 | 168.89 | 67.56 | 16.83
22 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联开关 | 个 | 6.00 | 19.35 | 116.10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名 称：双联开关 | 个 | 5.00 | 19.33 | 96.65 |  | 19.45
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 0.60 | 193.49 | 116.09 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 0.50 | 193.27 | 96.64 |  | 19.45
23 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联开关 | 个 | 11.00 | 22.42 | 246.62 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名 称：三联开关 | 个 | 11.00 | 22.40 | 246.40 |  | 0.22
| 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 1.10 | 224.19 | 246.61 | 4-13-301 | 跷板暗开关单控 ≤3联 |  | 10套 | 1.10 | 223.97 | 246.37 |  | 0.24
24 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：双联双控开关 | 个 | 30.00 | 21.35 | 640.50 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名 称：双联双控开关 | 个 | 30.00 | 21.33 | 639.90 |  | 0.60
| 4-13-303 | 跷板暗开关双控 ≤3联 |  | 10套 | 3.00 | 213.46 | 640.38 | 4-13-303 | 跷板暗开关双控 ≤3联 |  | 10套 | 3.00 | 213.24 | 639.72 |  | 0.66
25 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：普通插座 | 个 | 130.00 | 20.79 | 2702.70 | 030404035001 | 插座 | 1.名 称：普通插座 | 个 | 132.00 | 20.77 | 2741.64 | 38.94
| 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 |  | 10套 | 13.00 | 207.88 | 2702.44 | 4-13-325 | 单相带接地暗插座电流（A）≤16 |  | 10套 | 13.20 | 207.62 | 2740.58 | 38.14
26 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL1 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 2809.80 | 2809.80 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL1 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 2809.15 | 2809.15 |  | 0.65
| 4-4-16*J1.2 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 2809.80 | 2809.80 | 4-4-16*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 2809.15 | 2809.15 |  | 0.65
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第7页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
27 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL2 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 3309.80 | 3309.80 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL2 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 3309.15 | 3309.15 |  | 0.65
| 4-4-16*J1.2 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 3309.80 | 3309.80 | 4-4-16*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 3309.15 | 3309.15 |  | 0.65
28 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL3 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 3309.80 | 3309.80 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL3 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 3309.15 | 3309.15 |  | 0.65
| 4-4-16*J1.2 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 3309.80 | 3309.80 | 4-4-16*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 3309.15 | 3309.15 |  | 0.65
29 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL4 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 2809.80 | 2809.80 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱AL4 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 1.00 | 2809.15 | 2809.15 |  | 0.65
| 4-4-16*J1.2 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 2809.80 | 2809.80 | 4-4-16*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 1.00 | 2809.15 | 2809.15 |  | 0.65
30 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱ALE 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 4.00 | 2445.91 | 9783.64 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱ALE 2.规 格：含成套元器件、配件 | 台 | 4.00 | 2445.41 | 9781.64 |  | 2.00
| 4-4-15*J1.2 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 4.00 | 2445.91 | 9783.64 | 4-4-15*J1.2换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m`嵌入式成套配电箱安装 |  | 台 | 4.00 | 2445.41 | 9781.64 |  | 2.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第8页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
31 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 4.00 | 233.80 | 935.20 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名 称：送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 4.00 | 233.26 | 933.04 |  | 2.16
| 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) |  | 系统 | 4.00 | 233.80 | 935.20 | 4-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) |  | 系统 | 4.00 | 233.26 | 933.04 |  | 2.16
32 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名 称：事故照明切换 | 系统 | 4.00 | 164.69 | 658.76 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.名 称：事故照明切换 | 系统 | 4.00 | 164.31 | 657.24 |  | 1.52
| 4-14-37 | 事故照明切换 |  | 台 | 4.00 | 164.69 | 658.76 | 4-14-37 | 事故照明切换 |  | 台 | 4.00 | 164.31 | 657.24 |  | 1.52
33 | [7 empty] | 03B002 | 管线整理 | 1.名 称：管线整理 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00
[8 empty] | 补002 | 管线整理 |  | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00
34 | [7 empty] | 03B003 | 原有灯具、开关插座、卫生洁具、空调拆除外运 | 1.名 称：原有灯具、开关插座、卫生洁具、空调拆除外运 | 项 | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00
[8 empty] | 补003 | 原有灯具、开关插座、卫生洁具、空调拆除外运 |  |  | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00
|  | 智能化 | [6 empty] | 智能化
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第9页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：智能化配管 2.规格：JDG电线套管(镀锌)DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 483.61 | 10.62 | 5135.94 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：智能化配管 2.规格：JDG电线套管(镀锌)DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 483.61 | 10.61 | 5131.10 |  | 4.84
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 4.84 | 1062.72 | 5139.42 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 4.84 | 1061.46 | 5133.33 |  | 6.09
36 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 145.10 | 2.72 | 394.67 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 145.10 | 2.72 | 394.67
| 13-1-142*J0.2 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 14.51 | 27.32 | 396.41 | 13-1-142*J0.2换 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 14.51 | 27.23 | 395.11 |  | 1.30
37 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：单口信息插座 | 个 | 11.00 | 47.46 | 522.06 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名 称：单口信息插座 | 个 | 12.00 | 47.43 | 569.16 | 47.10
| 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 |  | 个 | 11.00 | 27.83 | 306.13 | 5-2-35 | 信息插座 4对模块安装 |  | 个 | 12.00 | 27.82 | 333.84 | 27.71
| 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 |  | 个 | 11.00 | 11.59 | 127.49 | 5-2-39 | 信息插座 各类插座面板安装 |  | 个 | 12.00 | 11.58 | 138.96 | 11.47
| 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 1.10 | 80.25 | 88.28 | 4-11-211 | 开关盒、插座盒安装 |  | 10个 | 1.20 | 80.15 | 96.18 | 7.90
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第10页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
38 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：网络线 2.规 格：UTP6 | m | 562.30 | 5.05 | 2839.62 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名 称：网络线 2.规 格：UTP6 | m | 562.30 | 5.04 | 2833.99 |  | 5.63
| 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 |  | 100m | 5.62 | 504.29 | 2835.62 | 5-2-13 | 双绞线缆 管内穿放≤4对 |  | 100m | 5.62 | 504.01 | 2834.05 |  | 1.57
|  | 消防报警 | [6 empty] | 消防报警
39 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：消防报警配管 2.规格：JDG电线套管(镀锌)DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 77.70 | 10.62 | 825.17 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：消防报警配管 2.规格：JDG电线套管(镀锌)DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 77.70 | 10.61 | 824.40 |  | 0.77
| 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 0.78 | 1062.72 | 825.73 | 4-11-8 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）20 |  | 100m | 0.78 | 1061.46 | 824.75 |  | 0.98
40 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：消防报警配管 2.规格：JDG电线套管(镀锌)DN25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 262.51 | 14.46 | 3795.89 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：消防报警配管 2.规格：JDG电线套管(镀锌)DN25 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 262.51 | 14.44 | 3790.64 |  | 5.25
| 4-11-9 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 |  | 100m | 2.63 | 1444.71 | 3792.51 | 4-11-9 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 公称直径（mm）25 |  | 100m | 2.63 | 1442.98 | 3787.97 |  | 4.54
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第11页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
41 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 23.31 | 2.72 | 63.40 | 030413002003 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 23.31 | 2.72 | 63.40
| 13-1-142*J0.2 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 2.33 | 27.32 | 63.68 | 13-1-142*J0.2换 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)20`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 2.33 | 27.23 | 63.47 |  | 0.21
42 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 78.75 | 3.76 | 296.10 | 030413002004 | 凿（压）槽 | 1.名 称：混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 | m | 78.75 | 3.74 | 294.53 |  | 1.57
| 13-1-143*J0.2 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 7.88 | 37.51 | 295.39 | 13-1-143*J0.2换 | 混凝土刨沟槽 管径(mm以内)32`二次精装修工程，在原粉刷层上进行砖墙开凿，砖墙开凿增加费 |  | 10m | 7.88 | 37.39 | 294.45 |  | 0.94
43 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：消防报警配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZCN-BYJ-2*2.5 | m | 85.25 | 3.59 | 306.05 | 030411004005 | 配线 | 1.名 称：消防报警配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZCN-BYJ-2.5 | m | 230.65 | 3.58 | 825.73 | 519.68
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第12页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 4-12-24 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 0.85 | 359.06 | 306.10 | 4-12-24 | 穿动力线 铜芯导线截面（mm2以内）2.5 |  | 100m | 2.31 | 358.91 | 827.83 | 521.73
44 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：消防报警配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 294.37 | 5.50 | 1619.04 | 030411004006 | 配线 | 1.名 称：消防报警配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 294.37 | 5.49 | 1616.09 |  | 2.95
| 4-12-40 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5 |  | 100m | 2.94 | 549.12 | 1616.44 | 4-12-40 | 二芯单芯导线截面（mm2以内）1.5 |  | 100m | 2.94 | 548.94 | 1615.91 |  | 0.53
45 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：消防报警配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZCN-KYJYP-2*1.5 | m | 87.10 | 11.62 | 1012.10 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名 称：消防报警配线 2.配线形式：管内穿线 3.配线型号：WDZCN-KYJYP-2*1.5 | m | 87.10 | 11.62 | 1012.10
| 4-8-178 | 控制电缆敷设 电 缆（芯以下）6 |  | 100m | 0.87 | 1161.68 | 1011.82 | 4-8-178 | 控制电缆敷设 电 缆（芯以下）6 |  | 100m | 0.87 | 1161.12 | 1011.34 |  | 0.48
46 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.规 格：消防端子箱 | 台 | 4.00 | 384.60 | 1538.40 | 030904008001 | 模块(模块箱） | 1.规 格：消防端子箱 | 台 | 4.00 | 384.44 | 1537.76 |  | 0.64
| 9-4-22 | 模块箱/端子箱 |  | 台 | 4.00 | 384.60 | 1538.40 | 9-4-22 | 模块箱/端子箱 |  | 台 | 4.00 | 384.44 | 1537.76 |  | 0.64
47 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：短路隔离器 | 个 | 4.00 | 126.58 | 506.32 | 030904008002 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：短路隔离器 | 个 | 4.00 | 126.39 | 505.56 |  | 0.76
| 9-4-21 | 消防专用模块 |  | 个 | 4.00 | 126.58 | 506.32 | 9-4-21 | 消防专用模块 |  | 个 | 4.00 | 126.39 | 505.56 |  | 0.76
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第13页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
48 | [7 empty] | 030904009001 | 区域报警控制箱 | 1.多线制：火灾显示盘 | 台 | 1.00 | 672.59 | 672.59 | 672.59
[8 empty] | 9-4-25 | 重复显示器 |  | 台 | 1.00 | 672.59 | 672.59 | 672.59
49 | [7 empty] | 030904008003 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：火灾自动报警输入输出模块 | 个 | 6.00 | 134.21 | 805.26 | 805.26
[8 empty] | 9-4-21 | 消防专用模块 |  | 个 | 6.00 | 134.21 | 805.26 | 805.26
50 | [7 empty] | 030904008004 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：消防电话模块 | 个 | 1.00 | 352.13 | 352.13 | 352.13
[8 empty] | 9-4-21 | 消防专用模块 |  | 个 | 1.00 | 352.13 | 352.13 | 352.13
51 | [7 empty] | 030904008005 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：总线广播模块 | 个 | 1.00 | 352.13 | 352.13 | 352.13
[8 empty] | 9-4-21 | 消防专用模块 |  | 个 | 1.00 | 352.13 | 352.13 | 352.13
52 | [7 empty] | 030904008006 | 模块(模块箱） | 1.模块名称：通讯模块 | 个 | 4.00 | 352.13 | 1408.52 | 1408.52
[8 empty] | 9-4-21 | 消防专用模块 |  | 个 | 4.00 | 352.13 | 1408.52 | 1408.52
53 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：消防广播 | 个 | 10.00 | 57.90 | 579.00 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1.名 称：消防广播 | 个 | 11.00 | 57.84 | 636.24 | 57.24
| 9-4-19 | 扬声器吸顶式（3W-5W） |  | 个 | 10.00 | 57.90 | 579.00 | 9-4-19 | 扬声器吸顶式（3W-5W） |  | 个 | 11.00 | 57.84 | 636.24 | 57.24
54 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名 称：声光报警器 | 个 | 4.00 | 106.54 | 426.16 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名 称：声光报警器 | 个 | 4.00 | 106.41 | 425.64 |  | 0.52
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第14页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 9-4-8 | 消防警铃/声光报警器 |  | 个 | 4.00 | 106.54 | 426.16 | 9-4-8 | 消防警铃/声光报警器 |  | 个 | 4.00 | 106.41 | 425.64 |  | 0.52
55 | 030904003001 | 按钮 | 1.名 称：手动报警按钮 | 个 | 4.00 | 64.74 | 258.96 | 030904003001 | 按钮 | 1.名 称：手动报警按钮 | 个 | 4.00 | 64.68 | 258.72 |  | 0.24
| 9-4-7*J1.3 | 按钮`带电话插孔的手动报警按钮安装 |  | 个 | 4.00 | 64.74 | 258.96 | 9-4-7*J1.3换 | 按钮`带电话插孔的手动报警按钮安装 |  | 个 | 4.00 | 64.68 | 258.72 |  | 0.24
56 | 030904003002 | 按钮 | 1.名 称：消火栓报警按钮 | 个 | 7.00 | 59.83 | 418.81 | 030904003002 | 按钮 | 1.名 称：消火栓报警按钮 | 个 | 8.00 | 59.79 | 478.32 | 59.51
| 9-4-7 | 按钮 |  | 个 | 7.00 | 59.83 | 418.81 | 9-4-7 | 按钮 |  | 个 | 8.00 | 59.79 | 478.32 | 59.51
57 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：感烟探测器 | 个 | 24.00 | 80.19 | 1924.56 | 030904001001 | 点型探测器 | 1.探测器名称：感烟探测器 | 个 | 23.00 | 80.11 | 1842.53 |  | 82.03
| 9-4-1*J1.1 | 点型探测器安装 感烟(无吊顶)`感烟探测器（有吊顶）安装 |  | 个 | 24.00 | 80.19 | 1924.56 | 9-4-1*J1.1换 | 点型探测器安装 感烟(无吊顶)`感烟探测器（有吊顶）安装 |  | 个 | 23.00 | 80.11 | 1842.53 |  | 82.03
|  | 消火栓 | [6 empty] | 消火栓
58 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内消火栓 2.材质、规格：镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 | m | 5.00 | 51.16 | 255.80 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内消火栓 2.材质、规格：镀锌钢管DN40 3.连接形式：螺纹连接 | m | 5.00 | 51.06 | 255.30 |  | 0.50
| 9-1-3 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）40 |  | 10m | 0.50 | 511.45 | 255.73 | 9-1-3 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）40 |  | 10m | 0.50 | 510.52 | 255.26 |  | 0.47
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第15页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
59 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内消火栓 2.材质、规格：镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 | m | 8.33 | 43.63 | 363.44 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内消火栓 2.材质、规格：镀锌钢管DN32 3.连接形式：螺纹连接 | m | 8.33 | 44.44 | 370.19 | 6.75
| 9-1-2 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）32 |  | 10m | 0.83 | 436.26 | 363.40 | 9-1-2 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）32 |  | 10m | 0.83 | 444.41 | 370.19 | 6.79
60 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内消火栓 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 | m | 80.70 | 36.47 | 2943.13 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内消火栓 2.材质、规格：镀锌钢管DN25 3.连接形式：螺纹连接 | m | 80.70 | 36.30 | 2929.41 |  | 13.72
| 9-1-1 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）25 |  | 10m | 8.07 | 364.61 | 2942.40 | 9-1-1 | 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径（mm以内）25 |  | 10m | 8.07 | 362.97 | 2929.17 |  | 13.23
61 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1.00 | 81.00 | 81.00 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN25 | 个 | 1.00 | 80.94 | 80.94 |  | 0.06
| 10-2-21 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25 |  | 个 | 1.00 | 81.00 | 81.00 | 10-2-21 | 自动排气阀安装 公称直径（mm以内）25 |  | 个 | 1.00 | 80.94 | 80.94 |  | 0.06
62 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油 | m2 | 10.47 | 17.16 | 179.67 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.管道刷油 | m2 | 10.47 | 17.13 | 179.35 |  | 0.32
| 12-2-3+12-2-4*1 | 管道刷油 防锈漆~遍数2 |  | 10m2 | 1.05 | 89.51 | 93.72 | 12-2-3+12-2-4*1换 | 管道刷油 防锈漆~遍数2 |  | 10m2 | 1.05 | 89.39 | 93.59 |  | 0.13
| 12-2-8+12-2-9*1 | 管道刷油 调和漆~遍数2 |  | 10m2 | 1.05 | 82.04 | 85.90 | 12-2-8+12-2-9*1换 | 管道刷油 调和漆~遍数2 |  | 10m2 | 1.05 | 81.92 | 85.77 |  | 0.13
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第16页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
63 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.管道支架制作安装除锈刷油 | Kg | 25.95 | 17.22 | 446.86 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1.管道支架制作安装除锈刷油 | Kg | 25.95 | 17.19 | 446.08 |  | 0.78
| 13-1-31 | 一般管架制作 |  | 100kg | 0.26 | 1105.23 | 286.81 | 13-1-31 | 一般管架制作 |  | 100kg | 0.26 | 1103.66 | 286.40 |  | 0.41
| 13-1-32 | 一般管架安装 |  | 100kg | 0.26 | 413.83 | 107.39 | 13-1-32 | 一般管架安装 |  | 100kg | 0.26 | 413.00 | 107.17 |  | 0.22
| 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 |  | 100kg | 0.26 | 44.29 | 11.49 | 12-1-5 | 手工除锈 一般钢结构轻锈 |  | 100kg | 0.26 | 44.20 | 11.47 |  | 0.02
| 12-2-55+12-2-56*1 | 一般钢结构 防锈漆~遍数2 |  | 100kg | 0.26 | 82.48 | 21.40 | 12-2-55+12-2-56*1换 | 一般钢结构 防锈漆~遍数2 |  | 100kg | 0.26 | 82.35 | 21.37 |  | 0.03
| 12-2-62+12-2-63*1 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 |  | 100kg | 0.26 | 76.87 | 19.95 | 12-2-62+12-2-63*1换 | 一般钢结构 调和漆~遍数2 |  | 100kg | 0.26 | 76.73 | 19.91 |  | 0.04
64 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格：室内消火栓（含2具MF/ABC4灭火器） | 套 | 7.00 | 1121.38 | 7849.66 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.型号、规格：室内消火栓（含2具MF/ABC4灭火器） | 套 | 7.00 | 1121.04 | 7847.28 |  | 2.38
| 9-1-77*J1.1 | 室内消火栓（暗装）公称直径（mm以内）单栓65`组合式消防柜安装 |  | 套 | 7.00 | 1121.38 | 7849.66 | 9-1-77*J1.1换 | 室内消火栓（暗装）公称直径（mm以内）单栓65`组合式消防柜安装 |  | 套 | 7.00 | 1121.04 | 7847.28 |  | 2.38
65 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式：消火栓灭火系统调试 | 点 | 7.00 | 33.87 | 237.09 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式：消火栓灭火系统调试 | 点 | 7.00 | 33.80 | 236.60 |  | 0.49
| 9-5-12 | 消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 7.00 | 33.87 | 237.09 | 9-5-12 | 消火栓灭火系统调试 |  | 点 | 7.00 | 33.80 | 236.60 |  | 0.49
|  | 给排水 | [6 empty] | 给排水
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第17页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
66 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de50 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 20.60 | 40.50 | 834.30 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de50 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 5.15 | 40.46 | 208.37 |  | 625.93
| 10-1-233 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 |  | 10m | 2.06 | 399.05 | 822.04 | 10-1-233 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）40 |  | 10m | 0.52 | 398.67 | 205.32 |  | 616.72
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.21 | 58.97 | 12.15 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.05 | 58.87 | 3.03 |  | 9.12
67 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de40 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 11.00 | 28.38 | 312.18 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de40 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 8.00 | 28.35 | 226.80 |  | 85.38
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第18页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 |  | 10m | 1.10 | 277.90 | 305.69 | 10-1-232 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）32 |  | 10m | 0.80 | 277.59 | 222.07 |  | 83.62
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.11 | 58.97 | 6.49 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.08 | 58.87 | 4.71 |  | 1.78
68 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de32 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 28.71 | 22.68 | 651.14 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de32 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 7.18 | 22.65 | 162.63 |  | 488.51
| 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 |  | 10m | 2.87 | 220.85 | 634.06 | 10-1-231 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）25 |  | 10m | 0.72 | 220.59 | 158.38 |  | 475.68
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.29 | 58.97 | 16.93 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.07 | 58.87 | 4.23 |  | 12.70
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第19页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
69 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 51.16 | 17.23 | 881.49 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管de25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 12.79 | 17.21 | 220.12 |  | 661.37
| 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 |  | 10m | 5.12 | 166.49 | 851.76 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 |  | 10m | 1.28 | 166.25 | 212.63 |  | 639.13
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.51 | 58.97 | 30.17 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.13 | 58.87 | 7.53 |  | 22.64
70 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管热水 de25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 30.00 | 19.78 | 593.40 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：塑料PP-R管热水 de25 4.连接形式：热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求：管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 | m | 7.50 | 19.76 | 148.20 |  | 445.20
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第20页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 |  | 10m | 3.00 | 191.99 | 575.97 | 10-1-230 | 室内塑料给水管（热熔连接） 公称直径 （mm以内）20 |  | 10m | 0.75 | 191.75 | 143.81 |  | 432.16
| 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.30 | 58.97 | 17.69 | 10-8-31 | 管道消毒、冲洗 公称直径 （mm以内）50 |  | 100m | 0.08 | 58.87 | 4.42 |  | 13.27
71 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：塑料排水管DN100 4.连接形式：粘接 | m | 72.76 | 42.84 | 3117.04 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：塑料排水管DN100 4.连接形式：粘接 | m | 26.00 | 42.80 | 1112.80 |  | 2004.24
| 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 |  | 10m | 7.28 | 428.32 | 3116.46 | 10-1-278 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）100 |  | 10m | 2.60 | 427.92 | 1112.59 |  | 2003.87
72 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：塑料排水管DN75 4.连接形式：粘接 | m | 6.10 | 28.15 | 171.72 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：塑料排水管DN75 4.连接形式：粘接 | m | 5.00 | 28.11 | 140.55 |  | 31.17
| 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 |  | 10m | 0.61 | 281.48 | 171.70 | 10-1-277 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）75 |  | 10m | 0.50 | 281.15 | 140.58 |  | 31.12
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第21页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
73 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：塑料排水管DN50 4.连接形式：粘接 | m | 49.94 | 19.66 | 981.82 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：塑料排水管DN50 4.连接形式：粘接 | m | 5.00 | 19.63 | 98.15 |  | 883.67
| 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 |  | 10m | 4.99 | 196.51 | 981.37 | 10-1-276 | 室内塑料排水管（粘接） 公称直径 （mm以内）50 |  | 10m | 0.50 | 196.24 | 98.12 |  | 883.25
74 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型：蹲便器 2.附件名称、数量：含成套阀门、配件 | 组 | 4.00 | 374.59 | 1498.36 | 031004006001 | 大便器 | 1.规格、类型：蹲便器 2.附件名称、数量：含成套阀门、配件 | 组 |  |  |  |  | 1498.36
| 10-3-31 | 蹲式大便器安装 手动开关 |  | 10套 | 0.40 | 3745.92 | 1498.37 | 10-3-31 | 蹲式大便器安装 手动开关 |  | 10套 |  | 3744.79 |  |  | 1498.37
75 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.组装形式：成套淋浴器 2.附件名称、数量：含配套阀门、配件 | 套 | 6.00 | 676.27 | 4057.62 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.组装形式：成套淋浴器 2.附件名称、数量：含配套阀门、配件 | 套 | 10.00 | 676.22 | 6762.20 | 2704.58
| 10-3-49 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 |  | 10套 | 0.60 | 6762.61 | 4057.57 | 10-3-49 | 成套淋浴器 手动开关冷热水 |  | 10套 | 1.00 | 6762.15 | 6762.15 | 2704.58
76 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：洗脸盆 2.附件名称、数量：含成套阀门、水嘴、配件 | 组 | 8.00 | 688.96 | 5511.68 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.规格、类型：洗脸盆 2.附件名称、数量：含成套阀门、水嘴、配件 | 组 | 12.00 | 688.85 | 8266.20 | 2754.52
| 10-3-17 | 洗脸盆 台下式冷热水 |  | 10组 | 0.80 | 6889.55 | 5511.64 | 10-3-17 | 洗脸盆 台下式冷热水 |  | 10组 | 1.20 | 6888.41 | 8266.09 | 2754.45
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第22页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型：连体坐便器 2.附件名称、数量：含配套阀门、配件 | 组 | 6.00 | 1043.61 | 6261.66 | 031004006002 | 大便器 | 1.规格、类型：连体坐便器 2.附件名称、数量：含配套阀门、配件 | 组 | 12.00 | 992.97 | 11915.64 | 5653.98
| 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 0.60 | 10435.99 | 6261.59 | 10-3-35 | 坐式大便器安装 连体水箱 |  | 10套 | 1.20 | 9929.66 | 11915.59 | 5654.00
78 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型：挂式小便器 2.附件名称、数量：含配套阀门、配件 | 组 | 1.00 | 342.67 | 342.67 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型：挂式小便器 2.附件名称、数量：含配套阀门、配件 | 组 | 2.00 | 446.64 | 893.28 | 550.61
| 10-3-37 | 壁挂式小便器安装 手动开关 |  | 10套 | 0.10 | 3426.69 | 342.67 | 10-3-37 | 壁挂式小便器安装 手动开关 |  | 10套 | 0.20 | 4466.33 | 893.27 | 550.60
79 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格：洗衣机水嘴DN20 | 个 | 5.00 | 80.75 | 403.75 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格：洗衣机水嘴DN20 | 个 | 5.00 | 80.74 | 403.70 |  | 0.05
| 10-3-71 | 水龙头安装 公称直径（mm）20 |  | 10个 | 0.50 | 807.42 | 403.71 | 10-3-71 | 水龙头安装 公称直径（mm）20 |  | 10个 | 0.50 | 807.37 | 403.69 |  | 0.02
80 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格：地漏DN50 | 个 | 20.00 | 44.35 | 887.00 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.型号、规格：地漏DN50 | 个 | 24.00 | 44.32 | 1063.68 | 176.68
| 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 |  | 10个 | 2.00 | 443.41 | 886.82 | 10-3-79 | 地漏安装 公称直径（mm以内）50 |  | 10个 | 2.40 | 443.09 | 1063.42 | 176.60
81 | [7 empty] | 03B004 | 空调打孔 | 1.空调打孔 | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00
[8 empty] | 补001 | 空调打孔 |  | 项 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第23页 共23页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
82 | [7 empty] | 03B005 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 | 间 | 4.00 | 194.36 | 777.44 | 777.44
[8 empty] | 补说明1 | 卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日 |  | 间 | 4.00 | 194.36 | 777.44 | 777.44
83 | 03B001 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 1.卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 12.00 | 292.21 | 3506.52 | 03B001 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 1.卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 | 间 | 4.00 | 291.54 | 1166.16 |  | 2340.36
| 补说明2 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 |  | 间 | 12.00 | 292.21 | 3506.52 | 补说明2 | 卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴 1.5 工日 |  | 间 | 4.00 | 291.54 | 1166.16 |  | 2340.36
|  | 合计 |  |  |  |  | 209387.48 |  | 合计 |  |  |  |  | 183657.23 | 31165.19 | 56895.44

## 1_1_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1.00 | 1922.22 | 1922.22 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆 | 项 | 1.00 | 1695.82 | 1695.82 |  | 226.40
| 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 |  | 100工日 | 2.14 | 621.96 | 1328.23 | 13-2-4 | 脚手架搭拆费第四册 |  | 100工日 | 1.93 | 621.51 | 1198.22 |  | 130.01
| 13-2-5 | 脚手架搭拆费第五册 |  | 100工日 | 0.04 | 621.96 | 24.48 | 13-2-5 | 脚手架搭拆费第五册 |  | 100工日 | 0.04 | 621.51 | 24.76 | 0.28
| 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 |  | 100工日 | 0.28 | 777.45 | 218.69 | 13-2-9 | 脚手架搭拆费第九册 |  | 100工日 | 0.34 | 776.89 | 266.23 | 47.54
| 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 |  | 100工日 | 0.44 | 777.45 | 341.86 | 13-2-10 | 脚手架搭拆费第十册 |  | 100工日 | 0.25 | 776.89 | 197.66 |  | 144.20
| 13-2-11 | 脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） |  | 100工日 | 0.01 | 1243.91 | 8.97 | 13-2-11 | 脚手架搭拆费第十二册 刷油工程（第二章） |  | 100工日 | 0.01 | 1243.01 | 8.96 |  | 0.01
|  | 合计 |  |  |  |  | 1922.22 |  | 合计 |  |  |  |  | 1695.82 |  | 226.40

## 1_1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 3099.05 | 2753.10 |  | 345.95
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.4 | 3099.05 | 2753.10 |  | 345.95
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 3099.05 | 2753.10 |  | 345.95

## 1_1_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [9 empty] | 第1页 共5页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0001110003 | 二类人工 |  | 工日 | 0.00 |  |  | 8.54 | 151 | 1288.79 | 1288.79
2 | 0127120039~1 | 角钢 | 综合 | kg | 27.51 | 3.372 | 92.75 | 27.51 | 3.372 | 92.75
3 | 0307120123~1 | 角型阀(带铜活) | DN15 | 个 | 22.22 | 16.42 | 364.85 | 36.36 | 16.42 | 597.03 | 232.18
4 | 0307120213~2 | 洗衣机水嘴 | DN20 | 个 | 5.05 | 77.42 | 390.97 | 5.05 | 77.42 | 390.97
5 | 0307120291~1 | 座便器桶盖 |  | 套 | 6.06 | 50 | 303.00 | 12.12 | 50 | 606.00 | 303.00
6 | 0307330031~1 | 地漏 | DN50 | 个 | 20.20 | 30.09 | 607.82 | 24.24 | 30.09 | 729.38 | 121.56
7 | 0307330035~1 | 防污器 | DN32 | 个 | 4.04 | 11.76 | 47.51 | 0.00 | 11.76 |  |  | 47.51
8 | 0307330051~1 | 混合冷热水龙头 |  | 个 | 8.08 | 110.62 | 893.81 | 12.12 | 110.62 | 1340.71 | 446.90
9 | 0307330061~1 | 连体坐便器进水阀配件 |  | 套 | 6.06 | 42.83 | 259.55 | 12.12 | 42.83 | 519.10 | 259.55
10 | 0307330071~1 | 成套淋浴器 |  | 套 | 6.00 | 650 | 3900.00 | 10.00 | 650 | 6500.00 | 2600.00
11 | 0307330089~1 | 小便器冲水连接管 | DN15 | 根 | 1.01 | 10.65 | 10.76 | 2.02 | 10.65 | 21.51 | 10.75
12 | 0307330097~1 | 小便器排水附件 |  | 套 | 1.01 | 11.43 | 11.54 | 2.02 | 11.43 | 23.09 | 11.55
13 | 1301120097~1 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 2.46 | 12.39 | 30.50 | 2.46 | 12.39 | 30.50
14 | 1305120069~1 | 酚醛防锈漆（各种颜色） |  | kg | 2.99 | 12.39 | 36.98 | 2.99 | 12.39 | 36.98
15 | 1701120087~4 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 81.10 | 10.708 | 868.46 | 81.10 | 10.598 | 859.54 |  | 8.92
16 | 1701120087~5 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 8.37 | 13.64 | 114.19 | 8.37 | 14.507 | 121.45 | 7.26
17 | 1701120087~6 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 5.03 | 16.55 | 83.16 | 5.03 | 16.521 | 83.02 |  | 0.14
18 | 1701330009~2 | 钢管SC20 |  | m | 174.59 | 5.661 | 988.33 | 174.59 | 5.779 | 1008.93 | 20.60
19 | 1701330009~8 | 钢管SC80 |  | m | 206.00 | 28.525 | 5876.15 | 51.50 | 28.542 | 1469.91 |  | 4406.24
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [9 empty] | 第2页 共5页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
20 | 1725330055~2 | 塑料PP-R管 | de25 | m | 51.98 | 3.81 | 198.04 | 13.00 | 3.81 | 49.51 |  | 148.53
21 | 1725330055~2 | 塑料PP-R管热水 | de25 | m | 30.48 | 6.32 | 192.63 | 7.62 | 6.32 | 48.16 |  | 144.47
22 | 1725330055~3 | 塑料PP-R管 | de32 | m | 29.17 | 6.93 | 202.14 | 7.30 | 6.93 | 50.55 |  | 151.59
23 | 1725330055~4 | 塑料PP-R管 | de40 | m | 11.18 | 10 | 111.76 | 8.13 | 10 | 81.28 |  | 30.48
24 | 1725330055~5 | 塑料PP-R管 | de50 | m | 20.93 | 16.93 | 354.34 | 5.23 | 16.93 | 88.58 |  | 265.76
25 | 1725330123~1 | 塑料排水管 | DN50 | m | 50.54 | 4.57 | 230.96 | 5.06 | 4.57 | 23.12 |  | 207.84
26 | 1725330123~2 | 塑料排水管 | DN75 | m | 5.98 | 7.89 | 47.17 | 4.90 | 7.89 | 38.66 |  | 8.51
27 | 1725330123~3 | 塑料排水管 | DN100 | m | 62.57 | 13.75 | 860.39 | 22.36 | 13.75 | 307.45 |  | 552.94
28 | 1731330007~1 | 冲洗管 | DN32 | 根 | 4.04 | 10.86 | 43.87 | 0.00 | 10.86 |  |  | 43.87
29 | 1901120021~1 | 角式长柄截止阀 | DN15 | 个 | 1.01 | 22.57 | 22.80 | 2.02 | 22.57 | 45.59 | 22.79
30 | 1901120083~1 | 截止阀 | J11T-16K DN25 | 个 | 4.04 | 33.84 | 136.71 | 0.00 | 33.84 |  |  | 136.71
31 | 2109120021~1 | 洗脸盆 |  | 个 | 8.08 | 427.62 | 3455.17 | 12.12 | 427.62 | 5182.75 | 1727.58
32 | 2115120001~1 | 蹲便器 |  | 个 | 4.04 | 239 | 965.56 | 0.00 | 239 |  |  | 965.56
33 | 2115120013~1 | 连体坐便器 |  | 个 | 6.06 | 850 | 5151.00 | 12.12 | 800 | 9696.00 | 4545.00
34 | 2117120001~1 | 挂式小便器 |  | 个 | 1.01 | 257 | 259.57 | 2.02 | 360 | 727.20 | 467.63
35 | 2131120023~1 | 洗脸盆托架 |  | 副 | 8.08 | 14.96 | 120.88 | 12.12 | 14.96 | 181.32 | 60.44
36 | 2131330007~1 | 洗脸盆排水附件 |  | 套 | 8.08 | 15.98 | 129.12 | 12.12 | 15.98 | 193.68 | 64.56
37 | 2261330007~4 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 1.00 | 51.33 | 51.33 | 1.00 | 51.33 | 51.33
38 | 2303120009~1 | 室内消火栓（含2具MF/ABC4灭火器） |  | 套 | 7.00 | 965.5 | 6758.50 | 7.00 | 965.5 | 6758.50
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [9 empty] | 第3页 共5页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
39 | 2341330019~1 | 火灾显示盘 |  | 台 | 0.00 |  |  | 1.00 | 435 | 435.00 | 435.00
40 | 2500120001~1 | LED吸顶灯48W |  | 套 | 16.16 | 68.5 | 1106.96 | 16.16 | 68.5 | 1106.96
41 | 2500120001~1 | LED筒灯12W |  | 套 | 104.03 | 39.82 | 4142.47 | 85.85 | 39.82 | 3418.55 |  | 723.92
42 | 2500120001~1 | LED筒灯7W |  | 套 | 0.00 |  |  | 18.18 | 30.97 | 563.03 | 563.03
43 | 2500120001~1 | 应急照明灯 壁装 |  | 套 | 30.30 | 42.53 | 1288.66 | 30.30 | 42.53 | 1288.66
44 | 2500120001~1 | 灯光膜 |  | 套 | 1.01 | 600 | 606.00 | 0.00 | 600 |  |  | 606
45 | 2500120001~1 | 疏散指示灯 |  | 套 | 29.29 | 41.81 | 1224.61 | 29.29 | 41.81 | 1224.61
46 | 2605120033~1 | 三联开关 |  | 只 | 11.22 | 11.59 | 130.04 | 11.22 | 11.59 | 130.04
47 | 2605120033~1 | 单联开关 |  | 只 | 3.06 | 6.19 | 18.94 | 4.08 | 6.19 | 25.26 | 6.32
48 | 2605120033~1 | 双联双控开关 |  | 只 | 30.60 | 10.09 | 308.75 | 30.60 | 10.09 | 308.75
49 | 2605120033~1 | 双联开关 |  | 只 | 6.12 | 8.58 | 52.51 | 5.10 | 8.58 | 43.76 |  | 8.75
50 | 2641120027~1 | 普通插座 |  | 套 | 132.60 | 8.31 | 1101.91 | 134.64 | 8.31 | 1118.86 | 16.95
51 | 2649330001~1 | 手动报警按钮 |  | 个 | 4.00 | 36.8 | 147.20 | 4.00 | 36.8 | 147.20
52 | 2649330001~1 | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 7.00 | 38.34 | 268.38 | 8.00 | 38.34 | 306.72 | 38.34
53 | 2801120393~1 | WDZBN-RYJS-2*4 |  | m | 181.68 | 11.03 | 2003.91 | 181.68 | 11.03 | 2003.91
54 | 2801120393~1 | WDZCN-RYJS-2*1.5 |  | m | 317.92 | 4.328 | 1375.96 | 317.92 | 4.328 | 1375.96
55 | 2801120885~1 | NHBV2.5 |  | m | 38.86 | 2.566 | 99.71 | 38.86 | 2.566 | 99.71
56 | 2801120885~1 | WBZ-BYJ2.5 |  | m | 4939.51 | 2.399 | 11849.89 | 4939.51 | 2.399 | 11849.89
57 | 2801120885~1 | WBZ-BYJ4 |  | m | 1374.12 | 3.796 | 5216.16 | 1374.12 | 3.796 | 5216.16
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [9 empty] | 第4页 共5页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
58 | 2801120885~1 | WDZCN-BYJ-2.5 |  | m | 0.00 | 2.806 |  | 242.18 | 2.806 | 679.57 | 679.57
59 | 2801330075~1 | UTP6 |  | m | 590.42 | 3.61 | 2131.40 | 590.42 | 3.61 | 2131.40
60 | 2803330009~1 | WDZA-YJY-4*50+1*16 |  | m | 202.00 | 215.265 | 43483.53 | 50.50 | 215.265 | 10870.88 |  | 32612.65
61 | 2805330005~1 | WDZCN-KYJYP-2*1.5 |  | m | 88.41 | 8.76 | 774.45 | 88.41 | 8.76 | 774.45
62 | 2906120285~2 | PC20 |  | m | 1613.00 | 1.09 | 1758.17 | 1613.00 | 1.09 | 1758.17
63 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m | 578.15 | 4.03 | 2329.94 | 578.15 | 4.03 | 2329.94
64 | 2906330001~3 | JDG电线套管(镀锌) | DN25 | m | 270.39 | 5.35 | 1446.56 | 270.39 | 5.35 | 1446.56
65 | 2906330033~1 | 金属软管 |  | 根 | 22.22 | 8.45 | 187.76 | 36.36 | 8.45 | 307.24 | 119.48
66 | 2911120055~1 | 接线盒 |  | 个 | 490.62 | 3.26 | 1599.42 | 350.88 | 3.26 | 1143.87 |  | 455.55
67 | 3411120015~1 | 水 |  | m3 | 6.01 | 3.398 | 20.43 | 1.73 | 3.398 | 5.87 |  | 14.56
68 | B05110429~1 | 单孔终端盒面板 |  | 个 | 11.11 | 6.35 | 70.55 | 12.12 | 6.35 | 76.96 | 6.41
69 | B23111188~1 | 感烟探测器 |  | 个 | 24.00 | 41.53 | 996.72 | 23.00 | 41.53 | 955.19 |  | 41.53
70 | B23111254~1 | 声光报警器 |  | 个 | 4.00 | 48.72 | 194.88 | 4.00 | 48.72 | 194.88
71 | B23111256~1 | 消防广播 |  | 个 | 10.00 | 33.3 | 333.00 | 11.00 | 33.3 | 366.30 | 33.30
72 | B23111257~1 | 总线广播模块 |  | 个 | 0.00 |  |  | 1.00 | 257 | 257.00 | 257.00
73 | B23111257~1 | 消防电话模块 |  | 个 | 0.00 |  |  | 1.00 | 257 | 257.00 | 257.00
74 | B23111257~1 | 火灾自动报警输入输出模块 |  | 个 | 0.00 |  |  | 6.00 | 39.08 | 234.48 | 234.48
75 | B23111257~1 | 短路隔离器 |  | 个 | 4.00 | 31.26 | 125.04 | 4.00 | 31.26 | 125.04
76 | B23111257~1 | 通讯模块 |  | 个 | 0.00 |  |  | 4.00 | 257 | 1028.00 | 1028.00
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:互助时光常伴社改造项目-原老年公寓改造 | [9 empty] | 第5页 共5页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
77 | B23111258~1 | 消防端子箱 |  | 台 | 4.00 | 300 | 1200.00 | 4.00 | 300 | 1200.00
78 | B55111225~1 | 成套配电箱AL1 |  | 台 | 1.00 | 2500 | 2500.00 | 1.00 | 2500 | 2500.00
79 | B55111225~1 | 成套配电箱AL2 |  | 台 | 1.00 | 3000 | 3000.00 | 1.00 | 3000 | 3000.00
80 | B55111225~1 | 成套配电箱AL3 |  | 台 | 1.00 | 3000 | 3000.00 | 1.00 | 3000 | 3000.00
81 | B55111225~1 | 成套配电箱AL4 |  | 台 | 1.00 | 2500 | 2500.00 | 1.00 | 2500 | 2500.00
82 | B55111225~1 | 成套配电箱ALE |  | 台 | 4.00 | 2200 | 8800.00 | 4.00 | 2200 | 8800.00
83 | HY005~1 | 模块 |  | 个 | 11.11 | 22.43 | 249.20 | 12.12 | 22.43 | 271.85 | 22.65
84 | 主材0002 | 空调打孔 |  | 项 | 0.00 |  |  | 1.00 | 1000 | 1000.00 | 1000.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 141815.38 |  |  | 117121.02 | 16887.67 | 41582.03