## 工程项目结算审核对比表
工程项目预算审核对比表
工程名称:大同镇环境整治项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 大同镇环境整治项目 | 3350925.03 | 3340885.91 | 0 | 10039.12
1.1 | 市政 | 2600721.13 | 2651432.22 | 50711.09 | 0
1.2 | 路灯 | 750203.9 | 689453.69 | 0 | 60750.21
合 计 |  | 3350925.03 | 3340885.91 | 0 | 10039.12

## 1_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 2233902.27 | 2274456.06 | 40553.79
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 507547.42 | 510007.21 | 2459.79
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 55238 | 60302.32 | 5064.32
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 17534.02 | 22245.67 | 4711.65
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 8945.51 | 11316.75 | 2371.24
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 37703.98 | 38056.65 | 352.67
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×7.3% | 37703.98 | 38056.65 | 352.67
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 96842.42 | 97748.24 | 905.82
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 2385982.69 | 2432506.62 | 46523.93
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×9% | 214738.44 | 218925.6 | 4187.16
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 2600721.13 | 2651432.22 | 50711.09

## 1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
|  | 黄家基池塘修缮 | [6 empty] | 黄家基池塘修缮
|  | 游步道01 1/8/1 | [6 empty] | 游步道01 1/8/1
1 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 346.76 | 1.93 | 669.25 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 342.95 | 1.93 | 661.89 |  | 7.36
2 | 040202011001 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 238.62 | 24.68 | 5889.14 | 040202011001 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 242.75 | 24.67 | 5988.64 | 99.5
3 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 游步道01 ：100厚C20混凝土，30厚干硬性水泥砂浆，中间贴200*400*20厚青石板铺装，，两侧采用200*200*20厚青石板铺装 | m2 | 346.76 | 144.69 | 50172.7 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 游步道01 ：100厚C20混凝土，30厚干硬性水泥砂浆，中间贴200*400*20厚青石板铺装，，两侧采用200*200*20厚青石板铺装 | m2 | 342.95 | 145.68 | 49960.96 |  | 211.74
|  | 木铺装 1/8/2 | [6 empty] | 木铺装 1/8/2
4 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 17.11 | 1.85 | 31.65 | 040202001002 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 17.11 | 1.84 | 31.48 |  | 0.17
5 | 040202011002 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 17.11 | 24.68 | 422.27 | 040202011002 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 17.11 | 24.67 | 422.1 |  | 0.17
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第2页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
6 | 020512001001 | 木地板 | 150厚C20混凝土，50*50防腐木龙骨@500，150*50厚防腐木板留缝10MM | m2 | 17.11 | 545.57 | 9334.7 | 020512001001 | 木地板 | 150厚C20混凝土，50*50防腐木龙骨@500，120*50厚防腐木板@130留缝10MM | m2 | 17.11 | 546.48 | 9350.27 | 15.57
|  | 台阶 1/8/3 | [6 empty] | 台阶 1/8/3
7 | 010507004001 | 台阶 | 混凝土台阶：素土夯实，100厚碎石垫层，150厚C25混凝土 | m2 | 18.6 | 286.95 | 5337.27 | 010507004001 | 台阶 | 混凝土台阶：素土夯实，100厚碎石垫层，150厚C25混凝土 | m2 | 18.6 | 288.2 | 5360.52 | 23.25
8 | 011107001001 | 石材台阶面 | 正面：800*350*50芝麻灰花岗岩荔枝面，台阶侧面400*100*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 27.13 | 254.79 | 6912.45 | 011107001001 | 石材台阶面 | 正面：800*350*50芝麻灰花岗岩荔枝面，台阶侧面400*100*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 29.1 | 258.83 | 7531.95 | 619.5
|  | 桥 | [6 empty] | 桥
9 | 040303002001 | 混凝土基础 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.06 | 613.4 | 650.2 | 040303002001 | 混凝土基础 | 非泵送商品混凝土 C25 | m3 | 1.06 | 619.46 | 656.63 | 6.43
10 | 040305003001 | 浆砌块料 | M10浆砌块石挡墙，勾凸缝 | m3 | 10.52 | 491.48 | 5170.37 | 040305003001 | 浆砌块料 | M10浆砌块石挡墙，勾凸缝 | m3 | 10.52 | 502.4 | 5285.25 | 114.88
11 | 010503001001 | 基础梁 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.36 | 631.61 | 227.38 | 010503001001 | 基础梁 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 0.36 | 639.69 | 230.29 | 2.91
12 | 010503002001 | 矩形梁 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.02 | 649.81 | 662.81 | 010503002001 | 矩形梁 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 1.02 | 657.89 | 671.05 | 8.24
13 | 010505001001 | 平板 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2 | 659.54 | 1319.08 | 010505001001 | 平板 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2 | 667.62 | 1335.24 | 16.16
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第3页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
14 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 | t | 0.46 | 5808.51 | 2671.91 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 | t | 0.45 | 5947.91 | 2694.4 | 22.49
|  | 古建长廊 1/4/1 | [6 empty] | 古建长廊 1/4/1
15 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖基础土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 72.32 | 7.06 | 510.58 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖基础土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 72.32 | 7.05 | 509.86 |  | 0.72
16 | 010103002001 | 余方弃置 | 土方外运，运距按7KM考虑土方类别、外运运距及倒土费等由施工单位自行考虑 | m3 | 10.4 | 25.6 | 266.24 | 010103002001 | 余方弃置 | 土方外运，土方类别、外运运距及倒土费等由施工单位自行考虑 | m3 | 10.4 | 21.77 | 226.41 |  | 39.83
17 | 010103001001 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 61.92 | 16.25 | 1006.2 | 010103001001 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 61.92 | 1.1 | 68.11 |  | 938.09
18 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 3.13 | 290.34 | 908.76 | 010404001001 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 3.13 | 290.34 | 908.76
19 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 2.35 | 578.7 | 1359.95 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 2.35 | 583.75 | 1371.81 | 11.86
20 | 010501003001 | 独立基础 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.26 | 603.05 | 1965.94 | 010501003001 | 独立基础 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.26 | 609.11 | 1985.7 | 19.76
21 | 010503001002 | 基础梁 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.66 | 608.38 | 1009.91 | 010503001002 | 基础梁 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.66 | 614.44 | 1019.97 | 10.06
22 | 010502001001 | 矩形柱 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.85 | 705.49 | 2716.14 | 010502001001 | 矩形柱 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.85 | 713.57 | 2747.24 | 31.1
23 | 010503002002 | 矩形梁 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.67 | 649.81 | 1734.99 | 010503002002 | 矩形梁 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 2.67 | 657.89 | 1756.57 | 21.58
24 | 010505003001 | 平板 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 4.89 | 659.54 | 3225.15 | 010505003001 | 平板 | 非泵送商品混凝土C30 | m3 | 4.89 | 667.62 | 3264.66 | 39.51
25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 | t | 1.24 | 5808.51 | 7214.17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件钢筋 | t | 1.24 | 5947.91 | 7387.3 | 173.13
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第4页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
26 | 040203008001 | 块料面层 | 300*600*30青石板(荔枝面)：混凝土，30厚1：3干硬性水泥砂浆，300*600*30青石板(荔枝面) | m2 | 33 | 138.78 | 4579.74 | 040203008001 | 块料面层 | 300*600*30青石板(荔枝面)：混凝土，30厚1：3干硬性水泥砂浆，300*600*30青石板(荔枝面) | m2 | 33 | 139.17 | 4592.61 | 12.87
27 | 04B001 | 柱础 | 青石细凿面石鼓蹬 | 只 | 8 | 380.82 | 3046.56 | 04B001 | 柱础 | 青石细凿面石鼓蹬 | 只 | 8 | 380.82 | 3046.56
28 | 010702001001 | 木柱 | Φ180木柱，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 0.57 | 10674.64 | 6084.54 | 010702001001 | 木柱 | Φ180木柱，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 0.57 | 10674.62 | 6084.53 |  | 0.01
29 | 010702001002 | 童柱 | Φ200圆木童柱，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 0.07 | 10564.59 | 739.52 | 010702001002 | 童柱 | Φ200圆木童柱，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 0.07 | 10564.57 | 739.52
30 | 020503001001 | 圆桁(檩) | Φ180圆木檀条，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 0.91 | 10677.06 | 9716.12 | 020503001001 | 圆桁(檩) | Φ180圆木檀条，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 0.91 | 10677.04 | 9716.11 |  | 0.01
31 | 020502002001 | 矩形梁 | 防腐木梁，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 1.14 | 7342.75 | 8370.74 | 020502002001 | 矩形梁 | 防腐木梁，柳桉防腐木，广漆（国漆）柱梁架桁枋古式大木构件~三遍 | m3 | 1.14 | 7580.88 | 8642.2 | 271.46
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第5页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
32 | 010901001001 | 瓦屋面 | 小青瓦屋面：60*60椽子基层，20MM厚杉木望板，603卷材一道，25#沙浆船网，小青瓦屋面 | m2 | 49.28 | 296.58 | 14615.46 | 010901001001 | 瓦屋面 | 小青瓦屋面：60*60椽子基层，20MM厚杉木望板，603卷材一道，25#沙浆船网，小青瓦屋面 | m2 | 49.28 | 305.55 | 15057.5 | 442.04
33 | 020508019001 | 封檐板 | 150*20木封檐板，柳桉防腐木 | m | 31 | 54.18 | 1679.58 | 020508019001 | 封檐板 | 150*20木封檐板，柳桉防腐木 | m | 31 | 54.18 | 1679.58
34 | 04B003 | 美人靠 | 美人靠，柳桉木，200*300*390厚青石板荔枝面中间支撑 | m | 18.7 | 1008.94 | 18867.18 | 04B003 | 美人靠 | 美人靠，柳桉木，200*300*390厚青石板荔枝面中间支撑，具体做法详图纸 | m | 18.7 | 1008.94 | 18867.18
35 | 020111003001 | 挂落 | 挂落，柳桉木 | m | 18.6 | 675.6 | 12566.16 | 020111003001 | 挂落 | 挂落，柳桉木，具体做法详图纸 | m | 18.6 | 675.6 | 12566.16
36 | 04B002 | 构件三防 |  | m2 | 106.62 | 35 | 3731.7 | 04B002 | 构件三防 | 木材面做三防处理 | m2 | 106.62 | 35 | 3731.7
|  | 混凝土道路 5/8/2 | [6 empty] | 混凝土道路 5/8/2
37 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 58.21 | 1.85 | 107.69 | 040202001003 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 55.44 | 1.84 | 102.01 |  | 5.68
38 | 040202011003 | 碎石 | 混凝土路面一基层 1、15cm厚碎石垫层 | m2 | 58.21 | 35.98 | 2094.4 | 040202011003 | 碎石 | 混凝土路面一基层 1、15cm厚碎石垫层 | m2 | 55.44 | 35.97 | 1994.18 |  | 100.22
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第6页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
39 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 | m2 | 58.21 | 112.51 | 6549.21 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、塑料薄膜养护 4、路面防滑槽 | m2 | 55.44 | 117.3 | 6503.11 |  | 46.1
|  | 挡土墙 1/6/1 | [6 empty] | 挡土墙 1/6/1
40 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 317.75 | 3.92 | 1245.58 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 314.71 | 3.91 | 1230.52 |  | 15.06
41 | 010103001002 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 118.46 | 16.25 | 1924.98 | 010103001002 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 116.69 | 1.1 | 128.36 |  | 1796.62
42 | 040103002001 | 余方弃置 |  | m3 | 199.29 | 21.89 | 4362.46 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 198.02 | 21.82 | 4320.8 |  | 41.66
43 | 040305001001 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 47.6 | 578.7 | 27546.12 | 040305001001 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 47.21 | 583.75 | 27558.84 | 12.72
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第7页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
44 | 040305003002 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 470.16 | 522.64 | 245724.42 | 040305003002 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 467.5 | 527.94 | 246811.95 | 1087.53
45 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 12.52 | 714.73 | 8948.42 | 040303016001 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 12.41 | 719.85 | 8933.34 |  | 15.08
|  | 挡墙2.5米下面挡墙 | [6 empty] | 挡墙2.5米下面挡墙
46 | 040202011004 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 | 14.3 | 290.34 | 4151.86 | 040202011004 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 | 14.3 | 290.34 | 4151.86
47 | 040305001002 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 11.4 | 578.7 | 6597.18 | 040305001002 | 垫层 | 非泵送商品砼C15垫层 | m3 | 11.4 | 583.75 | 6654.75 | 57.57
48 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1m高浆砌块料挡墙 | m3 | 85.8 | 475.24 | 40775.59 | 040305003003 | 浆砌块料 | 1m高浆砌块料挡墙 | m3 | 85.8 | 480.07 | 41190.01 | 414.42
|  | DN300混凝土涵管 1/7/1 | [6 empty] | DN300混凝土涵管 1/7/1
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第8页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
49 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 14.88 | 3.39 | 50.44 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 26.32 | 3.55 | 93.44 | 43
50 | 010103001003 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 11.69 | 16.25 | 189.96 | 010103001003 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 21.76 | 1.1 | 23.94 |  | 166.02
51 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 3.19 | 21.89 | 69.83 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方弃置，余土外运，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 4.56 | 21.82 | 99.5 | 29.67
52 | 040501001001 | 混凝土管 | DN300混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 19.31 | 212.11 | 4095.84 | 040501001001 | 混凝土管 | DN300混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 19.35 | 211.95 | 4101.23 | 5.39
|  | 栏杆 1/5/1混凝土仿木栏杆 | [6 empty] | 栏杆 1/5/1混凝土仿木栏杆
53 | 04B004 | 混凝土栏杆 | 混凝土栏杆，包括基础及安装 | m | 178.79 | 300 | 53637 | 04B004 | 混凝土栏杆 | 混凝土栏杆，包括基础及安装，具体样式详图纸 | m | 177.3 | 300 | 53190 |  | 447
|  | 管道铺设 | [6 empty] | 管道铺设
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第9页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
54 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除18cm厚无筋混凝土路面 2、拆除10 CM厚碎石垫层 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣。运距7km | m2 | 21.34 | 42 | 896.28 | 041001001002 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除18cm厚无筋混凝土路面 2、拆除10 CM厚碎石垫层 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣，运距、倒渣费由施工方自行承担 | m2 | 7.6 | 66.35 | 504.26 |  | 392.02
55 | [7 empty] | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 18.41 | 4.65 | 85.61 | 85.61
56 | [7 empty] | 010103001017 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 3.88 | 1.1 | 4.27 | 4.27
57 | [7 empty] | 040103002014 | 余方弃置 | 余方弃置，余土外运，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 14.53 | 21.82 | 317.04 | 317.04
58 | 040501004001 | 塑料管 | DN110UPVC管 | m | 44.6 | 52.05 | 2321.43 | 040501004001 | 塑料管 | DN110UPVC管，具体做法详图纸 | m | 6.13 | 51.2 | 313.86 |  | 2007.57
59 | 040501004004 | 塑料管 | DN160UPVC管 | m | 26.54 | 67.96 | 1803.66 | 040501004004 | 塑料管 | DN160UPVC管，具体做法详图纸 | m | 19.19 | 66.77 | 1281.32 |  | 522.34
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第10页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
60 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 21.34 | 1.85 | 39.48 | 040202001004 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 |  |  |  |  | 39.48
61 | 040202011005 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 21.34 | 24.68 | 526.67 | 040202011005 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 7.6 | 24.67 | 187.49 |  | 339.18
62 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 4、防滑条 | m2 | 21.34 | 110.3 | 2353.8 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、塑料薄膜养护 3、防滑条 | m2 | 7.6 | 115.09 | 874.68 |  | 1479.12
|  | 池塘清淤 | [6 empty] | 池塘清淤
63 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，运距、倒土费由投标单位自行考虑 | m3 | 2803.48 | 31.8 | 89150.66 | 040101005001 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，运距、倒土费由投标单位自行考虑 | m3 | 2794.8 | 31.7 | 88595.16 |  | 555.5
|  | 景墙 1/9/1 | [6 empty] | 景墙 1/9/1
64 | 020101002002 | 细砖清水墙 | 240小青砖砌清水墙，表面勾缝 | m3 | 8.61 | 3638.84 | 31330.41 | 020101002002 | 细砖清水墙 | 240小青砖砌清水墙，表面勾缝 | m3 | 8.28 | 3640.92 | 30146.82 |  | 1183.59
65 | 04B015 | 小青瓦堆砌花窗 | 花窗(小青瓦堆砌) | m2 | 8.57 | 600 | 5142 | 04B015 | 小青瓦堆砌花窗 | 花窗(小青瓦堆砌) | m2 | 8.57 | 480 | 4113.6 |  | 1028.4
66 | 04B016 | 石质过梁 | 60厚青石板过梁 | m | 23.8 | 128.86 | 3066.87 | 04B016 | 石质过梁 | 60厚青石板过梁 | m | 23.8 | 119.19 | 2836.72 |  | 230.15
|  | 侧石 | [6 empty] | 侧石
67 | 040202011016 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 24.15 | 24.68 | 596.02 | 040202011016 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m2 | 24.15 | 24.67 | 595.78 |  | 0.24
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第11页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
68 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 侧石：100厚碎石垫层，100厚C15混凝土垫层，30厚1：3干硬性水泥砂浆，100*200*1000青石（光面） | m | 80.51 | 108.3 | 8719.23 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 侧石：100厚C15混凝土垫层，30厚1：3干硬性水泥砂浆，100*200*1000青石（光面） | m | 80.51 | 95.64 | 7699.98 |  | 1019.25
|  | 新建花坛40米 | [6 empty] | 新建花坛40米
69 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 挖基础土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 27.85 | 7.27 | 202.47 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 挖基础土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 27.85 | 7.26 | 202.19 |  | 0.28
70 | 010103002002 | 余方弃置 | 土方外运，运距按7KM考虑土方类别、外运运距及倒土费等由施工单位自行考虑 | m3 | 10.86 | 25.6 | 278.02 | 010103002002 | 余方弃置 | 土方外运，运距按7KM考虑土方类别、外运运距及倒土费等由施工单位自行考虑 | m3 | 10.86 | 21.77 | 236.42 |  | 41.6
71 | 010103001013 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 16.99 | 16.25 | 276.09 | 010103001013 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 16.99 | 1.1 | 18.69 |  | 257.4
72 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 2.32 | 578.7 | 1342.58 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 2.32 | 583.75 | 1354.3 | 11.72
73 | 010401012002 | 零星砌砖 | 240砖砌体 | m3 | 8.54 | 736.09 | 6286.21 | 010401012002 | 零星砌砖 | 240砖砌体 | m3 | 8.54 | 736.79 | 6292.19 | 5.98
74 | 011204003001 | 块料墙面 | 20厚仿古小青砖 | m2 | 25.6 | 142.85 | 3656.96 | 011204003001 | 块料墙面 | 20厚仿古小青砖 | m2 | 25.6 | 142.97 | 3660.03 | 3.07
|  | 5/11雨水口 | [6 empty] | 5/11雨水口
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第12页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
75 | 010401011004 | 砖检查井 | 450*3501雨水口：100厚C15混凝土，M10水泥砂浆浆砌MU10砖，1：2水泥砂浆抹面，成品钢纤维混凝土井盖350*450*80 | 座 | 4 | 418.14 | 1672.56 | 010401011004 | 砖检查井 | 450*350雨水口：100厚C15混凝土，M10水泥砂浆浆砌MU10砖，井内壁抹面10mm，勾缝、座浆、抹面均用厚1：2水泥砂浆，成品钢纤维混凝土井盖350*450*80 | 座 | 4 | 418.86 | 1675.44 | 2.88
|  | 乌枫塘池塘修缮 | [6 empty] | 乌枫塘池塘修缮
|  | 混凝土道路 5/8/2 | [6 empty] | 混凝土道路 5/8/2
76 | 040202001005 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 87.67 | 1.85 | 162.19 | 040202001005 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 109.45 | 1.84 | 201.39 | 39.2
77 | 040202011006 | 碎石 | 混凝土路面一基层 1、15cm厚碎石垫层 | m2 | 87.67 | 35.98 | 3154.37 | 040202011006 | 碎石 | 混凝土路面一基层 1、15cm厚碎石垫层 | m2 | 109.45 | 35.97 | 3936.92 | 782.55
78 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 | m2 | 87.67 | 112.51 | 9863.75 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、塑料薄膜养护 4、路面防滑槽 | m2 | 109.45 | 117.3 | 12838.49 | 2974.74
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第13页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 挡土墙 1/6/1[混凝土路边挡土墙] | [6 empty] | 挡土墙 1/6/1[混凝土路边挡土墙]
79 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 49.33 | 4.39 | 216.56 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 48.36 | 4.37 | 211.33 |  | 5.23
80 | 010103001004 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 18.35 | 16.25 | 298.19 | 010103001004 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 17.85 | 1.1 | 19.64 |  | 278.55
81 | 040103002003 | 余方弃置 |  | m3 | 30.98 | 21.89 | 678.15 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方外运，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 30.51 | 21.82 | 665.73 |  | 12.42
82 | 040305001004 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 9.6 | 578.7 | 5555.52 | 040305001004 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 7.25 | 583.75 | 4232.19 |  | 1323.33
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第14页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
83 | 040305003005 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=4.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 162.96 | 508.13 | 82804.86 | 040305003005 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=4.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 162.96 | 513.84 | 83735.37 | 930.51
84 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 1.95 | 714.41 | 1393.1 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 1.95 | 719.46 | 1402.95 | 9.85
|  | 景墙 1/9/1 | [6 empty] | 景墙 1/9/1
85 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 240小青砖砌清水墙，表面勾缝 | m3 | 5.46 | 3638.84 | 19868.07 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 240小青砖砌清水墙，表面勾缝 | m3 |  |  |  |  | 19868.07
86 | 04B007 | 小青瓦堆砌花窗 | 花窗(小青瓦堆砌) | m2 | 6.05 | 600 | 3630 | 04B007 | 小青瓦堆砌花窗 | 花窗(小青瓦堆砌) | m2 |  |  |  |  | 3630
87 | 04B008 | 石质过梁 | 60厚青石板过梁 | m | 16.8 | 128.86 | 2164.85 | 04B008 | 石质过梁 | 60厚青石板过梁 | m |  |  |  |  | 2164.85
|  | 台阶 1/8/3 | [6 empty] | 台阶 1/8/3
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第15页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
88 | 010507004002 | 台阶 | 混凝土台阶：素土夯实，100厚碎石垫层，150厚C25混凝土 | m2 | 10 | 286.95 | 2869.5 | 010507004002 | 台阶 | 混凝土台阶：素土夯实，100厚碎石垫层，150厚C25混凝土 | m2 | 7.8 | 288.2 | 2247.96 |  | 621.54
89 | 011107001002 | 石材台阶面 | 正面：800*350*50芝麻灰花岗岩荔枝面，台阶侧面400*100*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 15.1 | 253.64 | 3829.96 | 011107001002 | 石材台阶面 | 正面：800*350*50芝麻灰花岗岩荔枝面，台阶侧面400*100*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 11.44 | 255.19 | 2919.37 |  | 910.59
90 | [7 empty] | 040203008003 | 块料面层 | 30厚青石板铺装 | m2 | 2 | 142.91 | 285.82 | 285.82
|  | 游步道01 1/8/1 | [6 empty] | 游步道01 1/8/1
91 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 187.03 | 1.93 | 360.97 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 187.03 | 1.93 | 360.97
92 | 040202011008 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 187.03 | 24.68 | 4615.9 | 040202011008 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 187.03 | 24.67 | 4614.03 |  | 1.87
93 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 游步道02 ：100厚C20混凝土，30厚干硬性水泥砂浆，中间贴200*400*20厚青石板铺装，，两侧采用200*200*20厚青石板铺装 | m2 | 187.03 | 197.55 | 36947.78 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 游步道01 ：100厚C20混凝土，30厚干硬性水泥砂浆，中间贴200*400*20厚青石板铺装，两侧采用200*200*20厚青石板铺装 | m2 | 187.03 | 145.68 | 27246.53 |  | 9701.25
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第16页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
94 | 04B017 | 混凝土仿木栏杆 | 混凝土仿木栏杆 | m | 84.69 | 280 | 23713.2 | 04B017 | 混凝土仿木栏杆 | 混凝土仿木栏杆 | m | 84.69 | 300 | 25407 | 1693.8
|  | 游步道挡土墙 | [6 empty] | 游步道挡土墙
95 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 150.33 | 4.49 | 674.98 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 150.33 | 4.48 | 673.48 |  | 1.5
96 | 010103001005 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 47.17 | 16.25 | 766.51 | 010103001005 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 47.17 | 1.1 | 51.89 |  | 714.62
97 | 040103002004 | 余方弃置 |  | m3 | 103.16 | 21.89 | 2258.17 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方外运，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 103.16 | 21.82 | 2250.95 |  | 7.22
98 | 040305001005 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 22.55 | 578.7 | 13049.69 | 040305001005 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 22.55 | 583.75 | 13163.56 | 113.87
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第17页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
99 | 040305003006 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 222.71 | 522.69 | 116408.29 | 040305003006 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 222.71 | 528.02 | 117595.33 | 1187.04
|  | 挡墙2.5米下面挡墙 | [6 empty] | 挡墙2.5米下面挡墙
100 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 84.64 | 4.08 | 345.33 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 84.64 | 4.06 | 343.64 |  | 1.69
101 | 010103001006 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 46.02 | 16.25 | 747.83 | 010103001006 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 46.02 | 1.1 | 50.62 |  | 697.21
102 | 040103002005 | 余方弃置 |  | m3 | 38.62 | 21.89 | 845.39 | 040103002005 | 余方弃置 | 余方外运，运距、倒土费由施工方自行考虑 | m3 | 38.62 | 21.82 | 842.69 |  | 2.7
103 | 040202011017 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 | 7.82 | 290.34 | 2270.46 | 040202011017 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 | 7.82 | 290.34 | 2270.46
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第18页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 040305001011 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 6.25 | 578.7 | 3616.88 | 040305001011 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 6.25 | 583.75 | 3648.44 | 31.56
105 | 040305003011 | 浆砌块料 | 1m高浆砌块料挡墙 | m3 | 46.89 | 475.24 | 22284 | 040305003011 | 浆砌块料 | 1m高浆砌块料挡墙 | m3 | 46.89 | 480.07 | 22510.48 | 226.48
|  | 挡土墙H=2米 1/6/1 | [6 empty] | 挡土墙H=2米 1/6/1
106 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 56.01 | 4.5 | 252.05 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 56.01 | 4.48 | 250.92 |  | 1.13
107 | 010103001014 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 17.39 | 16.25 | 282.59 | 010103001014 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 17.39 | 1.1 | 19.13 |  | 263.46
108 | 040103002012 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 38.62 | 21.89 | 845.39 | 040103002012 | 余方弃置 | 余方弃置，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 38.62 | 21.82 | 842.69 |  | 2.7
109 | 040305001012 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 8.4 | 578.7 | 4861.08 | 040305001012 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 8.4 | 583.75 | 4903.5 | 42.42
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第19页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
110 | 040305003012 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 76.02 | 512.73 | 38977.73 | 040305003012 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 76.02 | 516.56 | 39268.89 | 291.16
|  | 池塘清淤 | [6 empty] | 池塘清淤
111 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，运距、倒土费由投标单位自行考虑 | m3 | 1330.48 | 31.8 | 42309.26 | 040101005002 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，运距、倒土费由投标单位自行考虑 | m3 | 1331.2 | 31.7 | 42199.04 |  | 110.22
|  | DN400混凝土涵管1/7/1 | [6 empty] | DN400混凝土涵管1/7/1 |  |  | 15.08
112 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 8.49 | 3.65 | 30.99 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 10.16 | 4.16 | 42.27 | 11.28
113 | 010103001012 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 6.65 | 16.25 | 108.06 | 010103001012 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 4.94 | 1.1 | 5.43 |  | 102.63
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第20页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
114 | 040103002011 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 1.84 | 21.89 | 40.28 | 040103002011 | 余方弃置 | 余方弃置，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 5.22 | 21.82 | 113.9 | 73.62
115 | 040501001005 | 混凝土管 | DN400混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 15.08 | 270.77 | 4083.21 | 040501001005 | 混凝土管 | DN400混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 15.08 | 272.94 | 4115.94 | 32.73
116 | [7 empty] | 040501001007 | 混凝土管 | DN500混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 5.46 | 340.99 | 1861.81 | 1861.81
117 | 041001001005 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除18cm厚无筋混凝土路面 2、拆除10 CM厚碎石垫层 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣。运距7km | m2 | 13.27 | 42 | 557.34 | 041001001005 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除18cm厚无筋混凝土路面 2、拆除10 CM厚碎石垫层 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣，运距、倒渣费由施工方自行承担 | m2 | 18.72 | 41.96 | 785.49 | 228.15
118 | 040202001011 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 13.27 | 1.85 | 24.55 | 040202001011 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 18.72 | 1.84 | 34.44 | 9.89
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第21页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
119 | 040202011015 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 13.27 | 24.68 | 327.5 | 040202011015 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 18.72 | 24.67 | 461.82 | 134.32
120 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 4、防滑条 | m2 | 13.27 | 110.3 | 1463.68 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、塑料薄膜养护 4、防滑条 | m2 | 18.72 | 115.09 | 2154.48 | 690.8
|  | 花坛 3/8/3 | [6 empty] | 花坛 3/8/3
121 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 挖基础土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 48.3 | 7.14 | 344.86 | 010101003003 | 挖沟槽土方 | 挖基础土方，土方类别由投标方自行考虑 | m3 | 48.3 | 7.13 | 344.38 |  | 0.48
122 | 010103002003 | 余方弃置 | 土方外运，运距按7KM考虑土方类别、外运运距及倒土费等由施工单位自行考虑 | m3 | 11.43 | 25.6 | 292.61 | 010103002003 | 余方弃置 | 土方外运，运距按7KM考虑土方类别、外运运距及倒土费等由施工单位自行考虑 | m3 | 11.43 | 21.77 | 248.83 |  | 43.78
123 | 010103001015 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 36.87 | 16.25 | 599.14 | 010103001015 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 36.87 | 1.1 | 40.56 |  | 558.58
124 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 4.02 | 578.7 | 2326.37 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C15素砼垫层 | m3 | 4.02 | 583.75 | 2346.68 | 20.31
125 | 010401012003 | 零星砌砖 | 240砖砌体 | m3 | 14.82 | 736.09 | 10908.85 | 010401012003 | 零星砌砖 | 240砖砌体 | m3 | 14.82 | 736.79 | 10919.23 | 10.38
126 | 011204003002 | 块料墙面 | 20厚仿古小青砖 | m2 | 44.4 | 142.85 | 6342.54 | 011204003002 | 块料墙面 | 20厚仿古小青砖 | m2 | 44.4 | 142.97 | 6347.87 | 5.33
驳岸
127 | [7 empty] | 040103001004 | 回填方 | 驳岸回填 | m3 | 362.4 | 29.51 | 10694.42 | 10694.42
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第22页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
128 | [7 empty] | 060105006003 | 土工布铺设 | L*1000土工布一层 | m2 | 78.1 | 8.5 | 663.85 | 663.85
129 | [7 empty] | 04B018 | 松树桩密布 | 通长3米Φ160松木桩密布，梢径≥120 | m | 78.1 | 754.35 | 58914.74 | 58914.74
|  | 黄垅里池塘 | [6 empty] | 黄垅里池塘
|  | 混凝土道路 5/8/2 | [6 empty] | 混凝土道路 5/8/2
130 | 040202001007 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 136.63 | 1.85 | 252.77 | 040202001007 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 136.63 | 1.84 | 251.4 |  | 1.37
131 | 040202011010 | 碎石 | 混凝土路面一基层 1、15cm厚碎石垫层 | m2 | 136.63 | 35.98 | 4915.95 | 040202011010 | 碎石 | 混凝土路面一基层 1、15cm厚碎石垫层 | m2 | 136.63 | 35.97 | 4914.58 |  | 1.37
132 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 | m2 | 136.63 | 112.51 | 15372.24 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、塑料膜养护 4、防滑槽 | m2 | 136.63 | 117.3 | 16026.7 | 654.46
|  | 台阶 1/8/3 | [6 empty] | 台阶 1/8/3
133 | 010507004003 | 台阶 | 混凝土台阶：素土夯实，100厚碎石垫层，150厚C25混凝土 | m2 | 8.4 | 286.95 | 2410.38 | 010507004003 | 台阶 | 混凝土台阶：素土夯实，100厚碎石垫层，150厚C25混凝土 | m2 | 8.4 | 288.2 | 2420.88 | 10.5
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第23页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
134 | 011107001003 | 石材台阶面 | 正面：800*350*50芝麻灰花岗岩荔枝面，台阶侧面400*100*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 10.9 | 254.91 | 2778.52 | 011107001003 | 石材台阶面 | 正面：800*350*50芝麻灰花岗岩荔枝面，台阶侧面400*100*30芝麻灰花岗岩火烧面 | m2 | 10.9 | 255.1 | 2780.59 | 2.07
135 | 040203008002 | 块料面层 | 30厚青石板铺装 | m2 | 4.12 | 142.81 | 588.38 | 040203008002 | 块料面层 | 30厚青石板铺装 | m2 | 4.12 | 142.91 | 588.79 | 0.41
|  | 游步道02 1/8/1 | [6 empty] | 游步道02 1/8/1
136 | 040202001008 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 119.05 | 1.93 | 229.77 | 040202001008 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 人行道整形碾压 | m2 | 119.13 | 1.93 | 229.92 | 0.15
137 | 040202011011 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 119.05 | 24.68 | 2938.15 | 040202011011 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 119.13 | 24.67 | 2938.94 | 0.79
138 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 游步道02 ：100厚C20混凝土，30厚干硬性水泥砂浆，中间贴200*400*20厚青石板铺装，，两侧采用200*200*20厚青石板铺装 | m2 | 119.05 | 144.69 | 17225.34 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 游步道02 ：100厚C20混凝土，30厚干硬性水泥砂浆，中间贴200*400*20厚青石板铺装，两侧采用200*200*20厚青石板铺装 | m2 | 119.13 | 145.68 | 17354.86 | 129.52
|  | 游步道左侧增加2.5米挡土墙 [石笼对面] | [6 empty] | 游步道左侧增加2.5米挡土墙 [石笼对面]
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第24页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
139 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 111.59 | 4.39 | 489.88 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方 | m3 | 111.59 | 4.37 | 487.65 |  | 2.23
140 | 010103001007 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 41.51 | 16.25 | 674.54 | 010103001007 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 41.51 | 1.1 | 45.66 |  | 628.88
141 | 040103002006 | 余方弃置 |  | m3 | 70.08 | 21.89 | 1534.05 | 040103002006 | 余方弃置 | 余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 70.08 | 21.82 | 1529.15 |  | 4.9
142 | 040305001007 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 16.74 | 578.7 | 9687.44 | 040305001007 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 16.74 | 583.75 | 9771.98 | 84.54
143 | 040305003007 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 165.33 | 522.64 | 86408.07 | 040305003007 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=2.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 165.33 | 527.97 | 87289.28 | 881.21
|  | 石笼 | [6 empty] | 石笼
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第25页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
144 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 54.83 | 4.08 | 223.71 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方 | m3 |  |  |  |  | 223.71
145 | 010103001008 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 29.84 | 16.25 | 484.9 | 010103001008 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 |  |  |  |  | 484.9
146 | 040103002007 | 余方弃置 |  | m3 | 24.99 | 21.89 | 547.03 | 040103002007 | 余方弃置 | 余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 |  |  |  |  | 547.03
147 | 040202011012 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 | 5.05 | 290.34 | 1466.22 | 040202011012 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 |  |  |  |  | 1466.22
148 | 040305001008 | 垫层 | 非泵送商品砼C20 | m3 | 5.9 | 595.87 | 3515.63 | 040305001008 | 垫层 | 非泵送商品砼C20 | m3 |  |  |  |  | 3515.63
149 | 04B012 | 石笼+河卵石 | 石笼成品采购高1.001，宽0.5米,卵石填满 | m | 56.16 | 448.53 | 25189.44 | 04B012 | 石笼+河卵石 | 石笼成品采购高0.5米，宽0.5米,卵石填满 | m | 56.16 | 395.64 | 22219.14 |  | 2970.3
|  | 驳岸 | [6 empty] | 驳岸
150 | 040103001002 | 回填方 | 驳岸回填 | m3 | 241.46 | 29.6 | 7147.22 | 040103001002 | 回填方 | 驳岸回填 | m3 | 242.4 | 29.51 | 7153.22 | 6
151 | 060105006002 | 土工布铺设 | L*1000土工布一层 | m2 | 74.59 | 8.51 | 634.76 | 060105006002 | 土工布铺设 | L*1000土工布一层 | m2 | 74.59 | 8.5 | 634.02 |  | 0.74
152 | 04B013 | 松树桩密布 | 通长3米Φ160松木桩密布，梢径≥120 | m | 74.59 | 754.7 | 56293.07 | 04B013 | 松树桩密布 | 通长3米Φ160松木桩密布，梢径≥120 | m | 74.59 | 754.35 | 56266.97 |  | 26.1
|  | DN300混凝土涵管 1/7/1 | [6 empty] | DN300混凝土涵管 1/7/1 |  |  | 21.94
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第26页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
153 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 16.67 | 3.44 | 57.34 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方 | m3 | 16.67 | 3.43 | 57.18 |  | 0.16
154 | 010103001009 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 11.5 | 16.25 | 186.88 | 010103001009 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 11.5 | 1.1 | 12.65 |  | 174.23
155 | 040103002008 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 5.17 | 21.89 | 113.17 | 040103002008 | 余方弃置 | 余方弃置，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 5.17 | 21.82 | 112.81 |  | 0.36
156 | 040501001002 | 混凝土管 | DN300混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 21.94 | 212 | 4651.28 | 040501001002 | 混凝土管 | DN300混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 21.94 | 215.69 | 4732.24 | 80.96
|  | DN400混凝土涵管1/7/1 | [6 empty] | DN400混凝土涵管1/7/1 |  |  | 6.33
157 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 8.49 | 3.65 | 30.99 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方 | m3 | 8.49 | 3.63 | 30.82 |  | 0.17
158 | 010103001016 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 6.65 | 16.25 | 108.06 | 010103001016 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 6.65 | 1.1 | 7.32 |  | 100.74
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第27页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
159 | 040103002013 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 1.84 | 21.89 | 40.28 | 040103002013 | 余方弃置 | 余方弃置，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 1.84 | 21.82 | 40.15 |  | 0.13
160 | 040501001006 | 混凝土管 | DN400混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 6.33 | 270.77 | 1713.97 | 040501001006 | 混凝土管 | DN400混凝土涵管 1/7/1:100厚碎石垫层,100厚C25混凝土基础，闭水试验 | m | 6.33 | 275.58 | 1744.42 | 30.45
161 | 041001001006 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除18cm厚无筋混凝土路面 2、拆除10 CM厚碎石垫层 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣。运距7km | m2 | 13.27 | 42 | 557.34 | 041001001006 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除18cm厚无筋混凝土路面 2、拆除10 CM厚碎石垫层 3、挖掘机挖渣装车，废渣外运，运距，倒渣费由投标单位自行考虑 | m2 |  |  |  |  | 557.34
162 | 040202001012 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 13.27 | 1.85 | 24.55 | 040202001012 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 |  |  |  |  | 24.55
163 | 040202011019 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 | 13.27 | 24.68 | 327.5 | 040202011019 | 碎石 | 基层 1、10cm厚碎石垫层 | m2 |  |  |  |  | 327.5
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第28页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
164 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 4、防滑条 | m2 | 13.27 | 110.3 | 1463.68 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、塑料薄膜养护 4、防滑条 | m2 |  |  |  |  | 1463.68
|  | 池塘清淤 | [6 empty] | 池塘清淤
165 | 040101005003 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，运距、倒土费由投标单位自行考虑 | m3 | 768.88 | 31.8 | 24450.38 | 040101005003 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，运距、倒土费由投标单位自行考虑 | m3 | 769.2 | 31.7 | 24383.64 |  | 66.74
|  | 堰坝2/8/3 | [6 empty] | 堰坝2/8/3
166 | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 |  |  |  | 040101002009 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方 | m3
167 | 010103001010 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 |  |  |  | 010103001010 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3
168 | 040103002009 | 余方弃置 |  | m3 |  |  |  | 040103002009 | 余方弃置 | 余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3
169 | 040202011013 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 | 5.05 | 290.34 | 1466.22 | 040202011013 | 碎石 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.16 | 290.34 | 336.79 |  | 1129.43
170 | 040305001009 | 垫层 | 非泵送商品砼C20 | m3 | 5.9 | 595.87 | 3515.63 | 040305001009 | 垫层 | 非泵送商品砼C20 | m3 | 1.11 | 601.93 | 668.14 |  | 2847.49
171 | 010501002001 | 带形基础 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.32 | 603.05 | 2002.13 | 010501002001 | 带形基础 | 非泵送商品混凝土C25 | m3 | 3.16 | 609.11 | 1924.79 |  | 77.34
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第29页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
172 | 010504001001 | 直形墙 | ^非泵送商品混凝土C25 | m3 |  |  |  | 010504001001 | 直形墙 | ^非泵送商品混凝土C25 | m3 | 1.5 | 648.17 | 972.26 | 972.26
173 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | t |  |  |  | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇三级钢筋 | t | 0.34 | 5947.91 | 2016.34 | 2016.34
174 | 040305003008 | 浆砌块料 | 1m高浆砌块料挡墙 | m3 | 85.8 | 475.24 | 40775.59 | 040305003008 | 浆砌块料 | MU30块石挡墙，M7.5水泥砂浆砌筑，外不露浆，长宽高为（400-800）*（200-400）*（300-600） | m3 | 11.72 | 480.07 | 5626.42 |  | 35149.17
1m高挡土墙
175 | [7 empty] | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 49.33 | 4.37 | 215.57 | 215.57
176 | [7 empty] | 010103001018 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 18.35 | 1.1 | 20.19 | 20.19
177 | [7 empty] | 040103002015 | 余方弃置 | 余方外运，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 30.98 | 21.82 | 675.98 | 675.98
178 | [7 empty] | 040305001013 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 9.6 | 583.75 | 5604 | 5604
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第30页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
179 | [7 empty] | 040305003013 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙H=4.5：采用M10水泥砂浆砌MU30毛石，1：2水泥砂浆勾凸缝，泄水孔上下、左右交错布置，间距2米，采用PVC管，直径75，排水管设置反滤包，中间设置沉降缝，缝隙用胶泥填塞，深15CM，每隔10-15设置一道 | m3 | 71.64 | 518.62 | 37153.94 | 37153.94
180 | [7 empty] | 040303016005 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 1.91 | 719.58 | 1374.4 | 1374.4
|  | 零星工程 | [6 empty] | 零星工程
|  | 道路修复 | [6 empty] | 道路修复
181 | 041001001003 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除15cm厚无筋混凝土路面 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣。运距7km | m2 | 1129.5 | 21.63 | 24431.09 | 041001001003 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除15cm厚无筋混凝土路面 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣。运距7km | m2 | 1129.5 | 21.61 | 24408.5 |  | 22.59
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第31页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
182 | 040202001009 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1129.5 | 1.85 | 2089.58 | 040202001009 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 1129.5 | 1.84 | 2078.28 |  | 11.3
183 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 | m2 | 1129.5 | 99.21 | 112057.7 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、塑料薄膜养护 4、路面防滑槽 | m2 | 1129.5 | 104.16 | 117648.72 | 5591.02
184 | 010401011001 | 砖检查井 | 新建500X500污水井：2.井墙用 M10水泥砂浆砌 MU20页岩砖。 3.抹面、勾缝、座浆均用1:2防水水泥砂浆掺5%%%防水剂。 4.井内、外墙用1:2防水水泥砂浆掺5%%%防水剂抹面至井顶部,厚20. 5.井深 H1按1500计 6.井盖采用铸铁盖板 | 座 | 70 | 2616.57 | 183159.9 | 010401011001 | 砖检查井 | 新建500X500污水井：1.井墙用 M10水泥砂浆砌 MU20页岩砖。 2.抹面、勾缝、座浆均用1:2防水水泥砂浆掺5%防水剂。 3.井内、外墙用1:2防水水泥砂浆掺5%防水剂抹面至井顶部,厚20. 4.井深 H1按1500计 5.井盖采用铸铁盖板，具体做法详图纸 | 座 | 70 | 2620.38 | 183426.6 | 266.7
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第32页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
185 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方DN160管土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 787.5 | 3.8 | 2992.5 | 040101002010 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方DN160管土方 | m3 | 787.5 | 3.78 | 2976.75 |  | 15.75
186 | 010103001011 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 239.5 | 16.25 | 3891.88 | 010103001011 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 239.5 | 1.1 | 263.45 |  | 3628.43
187 | 040103002010 | 余方弃置 | 余方外运 | m3 | 548 | 21.89 | 11995.72 | 040103002010 | 余方弃置 | 余方外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 548 | 21.82 | 11957.36 |  | 38.36
188 | 040501004002 | 塑料管 | DN160管道铺设：原土回填密实 管顶500及两侧石粉回填 中粗砂密实 100厚中粗砂垫层 | m | 1050 | 136.7 | 143535 | 040501004002 | 塑料管 | DN160管道铺设：原土回填密实 管顶500及两侧石粉回填 中粗砂密实 100厚中粗砂垫层 | m | 1050 | 135.85 | 142642.5 |  | 892.5
189 | [7 empty] | 040501004005 | 塑料管 | 110pvc排水管 | m | 15 | 21.36 | 320.4 | 320.4
190 | 040305003009 | 浆砌块料 | 挡墙修复：浆砌块石DMM10，基础深按1米 | m3 | 132.07 | 495.85 | 65486.91 | 040305003009 | 浆砌块料 | 挡墙修复：浆砌块石DMM10，基础深按1米，150厚C15砼垫层 | m3 | 132.07 | 534.96 | 70652.17 | 5165.26
191 | 04B014 | 浆砌块石堰坝及台阶 |  | 项 | 1 | 10000 | 10000 | 04B014 | 浆砌块石堰坝及台阶 | 浆砌块石堰坝及台阶，结算时按实结算 | 项 | 1 | 10000 | 10000
192 | 080202022001 | 桥面铺装 | 250厚混凝土板：非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.5 | 877.83 | 3072.41 | 080202022001 | 桥面铺装 | 250厚混凝土板：非泵送商品混凝土C30 | m3 | 3.5 | 885.8 | 3100.3 | 27.89
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第33页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
193 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 钢筋 | t | 0.5 | 5808.51 | 2886.83 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 现浇三级钢筋 | t | 0.5 | 5947.91 | 2956.11 | 69.28
|  | 手写纸质部分（无电子图） | [6 empty] | 手写纸质部分（无电子图）
194 | 041001001004 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除15cm厚无筋混凝土路面 3、挖掘机挖渣装车 4、自卸车外运倒渣。运距7km | m2 | 20 | 21.63 | 432.6 | 041001001004 | 拆除路面 | 拆除路面： 1、拆除15cm厚无筋混凝土路面 2、挖掘机挖渣装车 4、余方外运，运距，倒渣费由施工方自行承担 | m2 | 20 | 21.61 | 432.2 |  | 0.4
195 | 040202001010 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 20 | 1.85 | 37 | 040202001010 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 20 | 1.84 | 36.8 |  | 0.2
196 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、养护毯养护 | m2 | 20 | 99.21 | 1984.2 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 混凝土路面： 1、18cmC25厚混凝土路面 2、锯缝 3、防滑槽 4、塑料薄膜养护 | m2 | 20 | 122.01 | 2440.2 | 456
197 | 010401012001 | 零星砌砖 | 青砖墙 | m3 | 36.87 | 1916.5 | 70661.36 | 010401012001 | 零星砌砖 | 青砖墙 | m3 | 36.87 | 1753.39 | 64647.49 |  | 6013.87
198 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 挖挡墙基础 | m3 | 26.94 | 3.25 | 87.56 | 040101002011 | 挖沟槽土方 | 挖挡墙基础 | m3 | 26.94 | 3.24 | 87.29 |  | 0.27
199 | 040305003010 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙 | m3 | 35.08 | 495.85 | 17394.42 | 040305003010 | 浆砌块料 | 浆砌块石挡墙 | m3 | 35.08 | 501.89 | 17606.3 | 211.88
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第34页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
200 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 2.91 | 727.77 | 2117.81 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C15混凝土压顶 | m3 | 2.91 | 732.82 | 2132.51 | 14.7
201 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 单侧浆砌排水沟 | m | 24.5 | 81.27 | 1991.12 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 单侧浆砌排水沟，碎石垫层，C20砼垫层， | m | 24.5 | 81.87 | 2005.82 | 14.7
202 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 排水沟沟底 | m | 15.5 | 68.35 | 1059.43 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 排水沟沟底碎石垫层，C20砼垫层 | m | 15.5 | 68.75 | 1065.63 | 6.2
203 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 350*250砼排水沟，100厚C25混凝土 100厚碎石垫层 素土夯实详见施工图 | m | 15.5 | 179.6 | 2783.8 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 350*250砼排水沟，100厚C25混凝土 100厚碎石垫层 素土夯实详见施工图 | m | 15.5 | 180.27 | 2794.19 | 10.39
204 | 010401011002 | 砖检查井 | 400*500窨井，井深按1米 | 座 | 1 | 1571.53 | 1571.53 | 010401011002 | 砖检查井 | 400*500窨井，井深按1米 | 座 | 1 | 1574.61 | 1574.61 | 3.08
205 | 010401011003 | 砖检查井 | 400*700窨井，井深按1米 | 座 | 1 | 1859.5 | 1859.5 | 010401011003 | 砖检查井 | 400*700窨井，井深按1米 | 座 | 1 | 1863.2 | 1863.2 | 3.7
206 | 040501001003 | 混凝土管 | Φ300水泥管 | m | 5 | 32.75 | 163.75 | 040501001003 | 混凝土管 | Φ300水泥管 | m | 5 | 130.47 | 652.35 | 488.6
207 | 040501001004 | 混凝土管 | Φ400水泥管 | m | 5 | 34.96 | 174.8 | 040501001004 | 混凝土管 | Φ400水泥管 | m | 5 | 170.05 | 850.25 | 675.45
沉淀池
208 | [7 empty] | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 挖基坑土方，余土外运，外运距离、倒土费、土方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 29.04 | 4.22 | 122.55 | 122.55
209 | [7 empty] | 010103001019 | 回填方 | 基坑槽就地回填 | m3 | 13.27 | 1.1 | 14.6 | 14.6
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第35页 共35页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
210 | [7 empty] | 040103002016 | 余方弃置 | 余方外运，运距、倒土费由施工方自行承担 | m3 | 15.77 | 21.82 | 344.1 | 344.1
211 | [7 empty] | 040305001014 | 垫层 | 非泵送商品砼C15 | m3 | 0.99 | 583.75 | 577.91 | 577.91
212 | [7 empty] | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 砼底板钢筋 | t | 0.07 | 6267.15 | 438.7 | 438.7
213 | [7 empty] | 040601006001 | 现浇混凝土池底 | C25钢筋砼底板 | m3 | 1.3 | 618.18 | 803.63 | 803.63
214 | [7 empty] | 040305004002 | 砖砌体 | M7.5水泥砂浆砌筑MU10号砖井墙，抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均采用1:2水泥砂浆，成品钢纤维盖板及井座 | m3 | 5.53 | 972.67 | 5378.87 | 5378.87
|  | 合计 |  |  |  |  | 2233902.27 |  | 合计 |  |  |  |  | 2274456.06 | 156923.15 | 116369.36

## 1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 147.39 | 49.82 | 7342.97 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 156.86 | 49.81 | 7813.2 | 470.23
2 | 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 65.38 | 54.2 | 3543.6 | 041102002001 | 基础模板 | 基础模板 | m2 | 67.2 | 54.18 | 3640.9 | 97.3
3 | 011702006001 | 矩形梁 | 梁模板 | m2 | 22.04 | 69.15 | 1524.07 | 011702006001 | 矩形梁 | 梁模板 | m2 | 22.04 | 69.15 | 1524.07
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱模板 | m2 | 35.37 | 55.43 | 1960.56 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱模板 | m2 | 35.37 | 55.42 | 1960.21 |  | 0.35
5 | 011702005001 | 基础梁 | 梁模板 | m2 | 15.66 | 54.67 | 856.13 | 011702005001 | 基础梁 | 梁模板 | m2 | 15.66 | 54.66 | 855.98 |  | 0.15
6 | 011702016001 | 平板 | 平板模板 | m2 | 32.77 | 48.83 | 1600.16 | 011702016001 | 平板 | 平板模板 | m2 | 32.77 | 48.82 | 1599.83 |  | 0.33
7 | 011701001002 | 综合脚手架 |  | m2 | 33 | 21.41 | 706.53 | 011701001002 | 综合脚手架 | 综合脚手架 | m2 | 33 | 21.41 | 706.53
8 | [7 empty] | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1 | 4144.95 | 4144.95 | 4144.95
|  | 合计 |  |  |  |  | 17534.02 |  | 合计 |  |  |  |  | 22245.67 | 4712.48 | 0.83

## 1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 37703.98 | 38056.65 | 352.67
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.3 | 37703.98 | 38056.65 | 352.67
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 37703.98 | 38056.65 | 352.67

## 2_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:路灯 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 676463.59 | 622148.19 |  | 54315.4
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 27267.48 | 31306.58 | 4039.1
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 6296.37 | 1674.9 |  | 4621.47
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 4154.84 |  |  | 4154.84
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 2068.51 |  |  | 2068.51
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 2141.53 | 1674.9 |  | 466.63
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×5.35% | 2141.53 | 1674.9 |  | 466.63
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
四 | 规费 | (1 + 2) ×27.8% | 5500.5 | 8703.23 | 3202.73
专业工程预算审核计算表
工程名称:路灯 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 688260.46 | 632526.32 |  | 55734.14
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×9% | 61943.44 | 56927.37 |  | 5016.07
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 750203.9 | 689453.69 |  | 60750.21

## 2_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第1页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 030412007001 | 一般路灯 | 6米LED路灯 80W光源,LED灯 采用6-8米单叉LED路灯在黄垄村主干道上:间距30米(个别适当调整),路灯基础位于道路边绿化带内。灯具光源采用太阳路灯,提高灯功率因数(功率因数要大于 0.9),功率为80W(单挑)。 | 套 | 149 | 4390.42 | 654172.58 | 030412007001 | 一般路灯 | 6米LED路灯 80W光源,LED灯 采用6-8米单叉LED路灯在黄垄村主干道上:间距30米(个别适当调整),路灯基础位于道路边绿化带内。灯具光源采用太阳路灯,提高灯功率因数(功率因数要大于 0.9),功率为80W(单挑)。 | 套 | 149 | 3953.72 | 589104.28 |  | 65068.3
2 | 030412007002 | 一般路灯 | 15米LED路灯 每个灯头80W光源,LED灯,270度多灯头 | 套 | 1 | 9007 | 9007 | 030412007002 | 一般路灯 | 15米LED路灯 每个灯头80W光源,LED灯,270度6灯头 | 套 | 1 | 10369.42 | 10369.42 | 1362.42
3 | [7 empty] | 040801010001 | 落地式配电箱 | 路灯控制箱 | 台 | 1 | 3219.67 | 3219.67 | 3219.67
4 | [7 empty] | 040804001001 | 配管 | 塑料管PC50,埋地安装 | m | 30 | 11.35 | 340.5 | 340.5
5 | [7 empty] | 040803001001 | 电缆 | 电力电缆YJV-5*6 | m | 30 | 24.89 | 746.7 | 746.7
6 | [7 empty] | 040803005001 | 电缆终端头 | YJV-5*6电缆头制安 | 个 | 2 | 28.44 | 56.88 | 56.88
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第2页 共2页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 机械开挖，土方类别、运距、倒土费由施工单位自行考虑 | m3 | 180.29 | 8.14 | 1467.56 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 机械开挖，土方类别、运距、倒土费由施工单位自行考虑 | m3 | 192.89 | 7.89 | 1521.9 | 54.34
8 | 040103001003 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 37.25 | 14.38 | 535.66 | 040103001003 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 155.64 | 14.51 | 2258.34 | 1722.68
9 | 030409001001 | 接地极 | 角钢接地 镀锌角钢40*4,L=1200接地极 | 根 | 149 | 75.71 | 11280.79 | 030409001001 | 接地极 | 角钢接地 镀锌角钢40*4,L=1200接地极 | 根 | 150 | 69.81 | 10471.5 |  | 809.29
10 | [7 empty] | 040807003001 | 接地装置调试 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 150 | 27.06 | 4059 | 4059
|  | 合计 |  |  |  |  | 676463.59 |  | 合计 |  |  |  |  | 622148.19 | 11562.19 | 65877.59

## 2_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审查 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1 | 4154.84 | 4154.84 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 |  |  |  |  | 4154.84
|  | 合计 |  |  |  |  | 4154.84 |  | 合计 | [6 empty] | 4154.84

## 2_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:路灯 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 2141.53 | 1674.9 |  | 466.63
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 5.35 | 2141.53 | 1674.9 |  | 466.63
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 2141.53 | 1674.9 |  | 466.63