## 1_单位工程预算审核计算表
单位工程预算审核计算表
工程名称:大同镇高桥村清山上产业区块道路提升工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 分部分项工程量清单 |  | 575965.87 | 558305.57 |  | 17660.30
2 | 措施项目清单 |  | 80194.93 | 79212.39 |  | 982.54
2.1 | 组织措施项目清单 |  | 14431.48 | 13482.95 |  | 948.53
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 14431.48 | 13482.95 |  | 948.53
2.2 | 技术措施项目清单 |  | 65763.45 | 65729.44 |  | 34.01
3 | 其他项目清单
4 | 规费 |  | 32213.13 | 30095.88 |  | 2117.25
5 | 计税不计费
6 | 不计税不计费
7 | 税金 |  | 61953.65 | 60085.25 |  | 1868.40
8 | 下浮
| 造价合计 |  | 750327.58 | 727699.09 |  | 22628.49

## 1_1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第1页 共4页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 道路部分 | [6 empty] | 道路部分
1 | 040701001001 | 场地平整 | 路基清表 | m2 | 4650.00 | 3.77 | 17530.50 | 040701001001 | 场地平整 | 路基清表 | m2 |  |  |  |  | 17530.50
2 | 040101001001 | 挖一般土方 | 土方开挖，土质类别，由施工单位自行考虑 | m3 | 250.00 | 4.38 | 1095.00 | 040101001001 | 挖一般土方 | 土方开挖，土质类别，由施工单位自行考虑 | m3 | 250.00 | 4.35 | 1087.50 |  | 7.50
3 | 040103001001 | 回填方 | 附近山体借土回填 （土路肩） | m3 | 450.00 | 15.50 | 6975.00 | 040103001001 | 回填方 | 附近山体借土回填 （土路肩） | m3 | 450.00 | 15.46 | 6957.00 |  | 18.00
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除原有150mm厚混凝土面层 | m2 | 150.00 | 20.47 | 3070.50 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除原有150mm厚混凝土面层 | m2 | 200.00 | 20.34 | 4068.00 | 997.50
5 | 040103002001 | 余方弃置 | 运至甲方指定地点运距暂按1km考虑 | m3 | 172.50 | 13.12 | 2263.20 | 040103002001 | 余方弃置 | 运至甲方指定地点运距暂按1km考虑 | m3 | 172.50 | 13.03 | 2247.68 |  | 15.52
6 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 4650.00 | 1.86 | 8649.00 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 | m2 | 4650.00 | 1.85 | 8602.50 |  | 46.50
7 | 040202011001 | 碎石 | 50mm厚级配碎石 | m2 | 4650.00 | 12.68 | 58962.00 | 040202011001 | 碎石 | 50mm厚级配碎石 | m2 | 4850.00 | 12.49 | 60576.50 | 1614.50
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第2页 共4页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
8 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150mm厚C25现浇现拌混凝土路 面 路面铣缝 2、水泥路面每4米一道伸缩缝，缝深5cm 3、养护毯养护 | m2 | 4546.00 | 84.91 | 386000.86 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150mm厚C25现浇现拌混凝土路 面 路面铣缝 2、水泥路面每4米一道伸缩缝，缝深5cm 3、养护毯养护 | m2 | 4546.00 | 84.09 | 382273.14 |  | 3727.72
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、150mm厚C25现浇现拌混凝土路 面 路面铣缝 2、养护毯养护 | m2 | 200.00 | 84.00 | 16800.00 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、150mm厚C25现浇现拌混凝土路 面 路面铣缝 2、养护毯养护 | m2 | 200.00 | 83.18 | 16636.00 |  | 164.00
|  | 渠道、混凝土涵管及沉沙井部分 | [6 empty] | 渠道、混凝土涵管及沉沙井部分
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 沟槽开挖，土质类别，由施工单位自行考虑 | m3 | 395.12 | 4.25 | 1679.26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 沟槽开挖，土质类别，由施工单位自行考虑 | m3 | 395.12 | 4.23 | 1671.36 |  | 7.90
11 | 040103001002 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 186.27 | 33.23 | 6189.75 | 040103001002 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 186.27 | 33.23 | 6189.75
12 | 040103002002 | 余方弃置 | 运至甲方指定地点运距暂按1km考虑 | m3 | 208.85 | 8.08 | 1687.51 | 040103002002 | 余方弃置 | 运至甲方指定地点运距暂按1km考虑 | m3 | 208.85 | 8.02 | 1674.98 |  | 12.53
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第3页 共4页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 12cm*30cmC25现浇现拌混凝土边沟 1、50mm厚碎石垫层 2、150mm厚壁厚、170mm高 | m | 1444.00 | 31.32 | 45226.08 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 12cm*30cmC25现浇现拌混凝土边沟 1、50mm厚碎石垫层 2、150mm厚壁厚、170mm高 | m | 1444.00 | 30.99 | 44749.56 |  | 476.52
14 | 040501001001 | 混凝土管 | DN300成品混凝土涵管具体做法详见06MS201-P10 150° 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 50.00 | 180.39 | 9019.50 | 040501001001 | 混凝土管 | DN300成品混凝土涵管具体做法详见06MS201-P10 150° 管道闭水试验 管径（mm以内）300 | m | 50.00 | 199.01 | 9950.50 | 931.00
15 | 040501001002 | 混凝土管 | DN1000成品混凝土涵管 具体做法详见06MS201-P10 150° 管道闭水试验 管径（mm以内）1000 | m | 10.00 | 751.21 | 7512.10 | 040501001002 | 混凝土管 | DN1000成品混凝土涵管 具体做法详见06MS201-P10 150° 管道闭水试验 管径（mm以内）1000 | m | 10.00 | 833.97 | 8339.70 | 827.60
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第4页 共4页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
16 | 040504002001 | 混凝土井 | 500*500混凝土方井 井深暂按1.2米考虑 1、100mmc20现浇现拌混凝土垫层 2、150mm厚C20现浇现拌混凝土井墙 3、井内20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 | 座 | 9.00 | 367.29 | 3305.61 | 040504002001 | 混凝土井 | 500*500混凝土方井 井深暂按1.2米考虑 1、100mmc20现浇现拌混凝土垫层 2、150mm厚C20现浇现拌混凝土井墙 3、井内20mm厚1:2水泥砂浆抹灰 | 座 | 9.00 | 364.60 | 3281.40 |  | 24.21
|  | 合计 |  |  |  |  | 575965.87 |  | 合计 |  |  |  |  | 558305.57 | 4370.60 | 22030.90

## 1_1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] | [6 empty] | [请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1.00 | 4175.31 | 4175.31 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1.00 | 4158.20 | 4158.20 |  | 17.11
2 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 450.90 | 63.45 | 28609.61 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 450.90 | 63.44 | 28605.10 |  | 4.51
3 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 | m2 | 563.16 | 52.42 | 29520.85 | 040501019001 | 混凝土渠道 | 现浇混凝土模板 渠（涵）直墙复合木模 | m2 | 563.16 | 52.40 | 29509.58 |  | 11.27
4 | 040504002001 | 混凝土井 | 井 混凝土基础垫层木模 | m2 | 3.60 | 35.23 | 126.83 | 040504002001 | 混凝土井 | 井 混凝土基础垫层木模 | m2 | 3.60 | 35.23 | 126.83
5 | 040504002002 | 混凝土井 | 现浇混凝土模板 矩形池壁木模 | m2 | 56.16 | 59.31 | 3330.85 | 040504002002 | 混凝土井 | 现浇混凝土模板 矩形池壁木模 | m2 | 56.16 | 59.29 | 3329.73 |  | 1.12
|  | 合计 |  |  |  |  | 65763.45 |  | 合计 |  |  |  |  | 65729.44 |  | 34.01