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项 目 名 称：                             
委 托 方（甲方）：                        
承 接 方（乙方）：                        
签 订 日 期： 2026年 月 日






委托方（甲方）： 
承接方（乙方）： 
兹有甲方委托乙方承担               设计，经双方友好协商，订立本协议。
第一条 本合同依据下列文件签订
1.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。
2. 国家及地方有关建筑工程设计合同、建设工程勘察设计合同管理办法等法律、法规的规定。
3. 建设工程批准文件。
第二条 设计依据
1.甲方提交的基础资料。
2.国家及地方有关建设工程质量管理办法、建设工程勘察设计管理条例、防火规范、消防设施设计规范以及有关规定。
第三条 合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
1.合同书。
2.补充合同书。
3.相关签认文件。
上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准，并按原文件的或同类文件的顺序解释。
第四条 本合同设计范围、设计阶段及设计文件
工程设计范围及内容
1.工程设计范围： 
2.工程设计内容：
3.乙方接受委托后，应视状况之需要进行现场勘测，进行指定区域的方案及施工图设计，并根据甲方提供之资料及要求，分阶段完成下列设计任务：
第一阶段：方案设计
（1）.与甲方及有关顾问充分沟通，以便就本工程要求的整体外观及其特色，制定设计工作计划，确定设计参数及基本要求，并确定装饰工程预算及其他要求等。
（2）分析和评估现场环境，并预测其对设计的影响。根据甲方设计要求，提供设计方案并向甲方详细讲解，然后按照甲方的意见做出相应修改。
第二阶段：扩初设计
（1）.按照设计方案和效果图，进行扩初设计，并于甲方书面确认概念设计方案后提供给甲方扩初详图。由甲方另行分包的专业项目，乙方应协助相关单位做好配合工作。
第三阶段：施工图设计及相关资料交付阶段
甲方确认扩初设计，乙方提交施工图设计等设计成果：（包含机电设备整合图、水、电、空调施工图)
第四阶段：施工阶段的监督及配合
（1）.乙方在施工图完成后，可与甲方、工程承建商等一同出席设计交底会议并进行设计交底，具体时间经双方协商后，由甲方安排。
（2）.在装饰施工过程中，乙方有对该项目其它专业的设计配合义务。
第五条 甲方向乙方提交的有关资料及文件
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	深化设计文本
	1
	平面方案布置及效果图文本
	

	2
	施工图
	1
	完整版施工图
	

	备注
	
	
	
	



对于甲方提供的资料，乙方应当指派专人予以接收，如有异议的应当场提出并作必要说明；否则视作乙方无异议且无需甲方另行补充提供。
第六条 乙方提交的设计成果及数量
施工图：A2施工蓝图2份，电子版光盘1套。在 年 月 日前提交。
第七条 施工期间现场配合要求
1.现场服务：
（1）在合同执行期间，乙方需配合参加各阶段方案会审并作会审汇报。若乙方未参会，每缺席一次会议甲方有权扣除10000元服务费。
（2）乙方到达项目所在地或杭州之外的地区进行与合同项目有关的设计服务所产生的各种差旅费，由乙方自行承担。
（3）在施工期间，根据现场需求，乙方需派有现场设计管控能力的设计师到现场指导。
（4）提供工程范围内电子材料样板。
2.项目跟进：
（1）参加甲方组织的施工招标前的设计交底答疑。若乙方未参加答疑活动，甲方有权扣除10000元服务费。
（2）提供现场工程重要阶段监理，如定位放样、各专业陪同配套公司设施放样等监督和技术指导，服务不少于 5 次。每缺少一次服务甲方有权扣除10000元服务费。
第八条 有关费用及支付方式：
1.设计面积及设计费用：
设计面积约 平方米。
设计（含税）费用优惠至：人民币 整 （￥ 元）。
注：已包含乙方为完成本合同下义务的全部费用，甲方无需支付其他任何费用。
2.支付方式:
甲方根据工作进度按以下阶段支付款项，设计费用根据不同阶段分列如下：
第一阶段：签约且乙方提供相应符合要求的发票后7个工作日内支付RMB     元（占设计费总额    %）；
第二阶段：方案设计完成，经甲方确认且乙方提供相应符合要求的发票后7个工作日内支付RMB 元（占设计费总额    %）；
第三阶段：施工图设计完成，经甲方确认且乙方提供相应符合要求的发票后7个工作日内支付RMB 元（占设计费总额   %）；
第四阶段：工程竣工验收合格且乙方提供相应符合要求的发票后7个工作日内支付RMB 元（占设计费总额    %）；
每个阶段甲方付款前，乙方应当提供相应符合要求的发票提示付款；否则，甲方付款期限相应顺延且不视作违约。
第九条 甲方责任
1.甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。对于发包人提供的资料，设计人应当指派专人接收，如有异议当场提出， 未提出视为无异议且设计人不得据此拖延工作进度。
2.甲方应在10个工作日内对乙方提交的设计成果做出书面确认或提出修改意见，以便乙方按设计进度完成相关工作。
3.在合同履行期间，甲方无故要求终止或解除合同甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付。
4.甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付设计费，无故逾期支付，乙方应予催告或提示，催告或提示10个工作日后仍未付款的，每逾期一天，应承担该阶段支付金额万分之二的逾期违约金。甲方上级或设计审批部门对设计文件不审批或要合同项目停缓建，相关设计费用根据乙方提供的材料经甲方确认后据实结算。
5. 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。
第十条 乙方责任
1.乙方应按本合同第六条规定向甲方交付设计文件；并对其完整性、正确性，及时性负责。
2.由于乙方的设计文件未达到国家或地方的设计规范要求或其他设计错误而造成甲方损失的，甲方有权要求相应赔偿。
3.在合同生效期间，乙方擅自终止、变更合同的，乙方应返还甲方已支付的设计费用，已完成的设计成果归甲方所有，并应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，如还造成甲方损失的，赔偿损失。
4.乙方对其在订立、履行合同过程中接触到的甲方的商业秘密或信息资料承担严格的保密义务，严禁向第三人透露；否则，甲方有权责令乙方立即停止侵害、消除影响，要求乙方返还已支付的全部费用，并由乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如还造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。
本保密条款单独有效且不可撤销，不因合同或合同条款的未成立、无效、终止、解除、被撤销而失效。
5.本合同项下的成果（包括过程性文件）归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或许可第三人使用；否则，甲方有权责令乙方立即停止侵害、消除影响，并由乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如还造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。
6.甲方提出修改局部的细节设计和根据现场实际情况需修改或因乙方设计问题需全面修改的，乙方应及时修改原图纸并出具新的修改图纸；非乙方原因导致的延迟交付图纸，乙方应以书面形式向甲方提交更新的设计进度表，甲方应在三个工作日内以书面形式回复乙方，否则将以乙方最后书面提交的设计进度表为本合同约定的设计修正时间。 
7.甲方与乙方工作人员不建立任何劳动或劳务关系，如乙方工作人员在工作过程中发生安全事故造成甲方、其自身或第三方人身财产损失的，由乙方自行解决纠纷并承担全部责任，与甲方无关。如因此导致甲方被追责的，甲方有权就全部损失向乙方追偿。
第十一条 违约责任
1.乙方逾期完成工作的，每逾期一日应当向甲方支付合同总金额万分之五的违约金。逾期超过十日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的全部价款，并由乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金。
2.未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、委托、转包、分包（含劳务分包）本合同下的义务，否则甲方有权解除合同返还已支付的全部费用并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，如造成甲方损失的，乙方还应当赔偿损失。
3.乙方擅自终止、变更本合同的，应当向甲方支付合同总金额20%的违约金，已完成的服务不予结算，且支付的费用由乙方返还，如还造成甲方损失的，赔偿损失。
4.乙方违约，甲方为维护己方权利而支付的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、保全费、保全担保费、调查取证费、证据固定费等费用由乙方承担。
5.本合同对违约责任其他条款另有约定的，从其约定；但本合同中相关违约事宜作了多处违约责任约定的，甲方可以选择适用其中部分或全部违约责任。
6.对于乙方的相关义务条款，本合同中的其他条款中未作违约责任约定的，甲方有权催告或通知乙方改正或履行相关义务，同一事宜累计催告3次（含）以上或催告后10天内未改正或履行相关义务的，甲方有权解除协议。
7.甲方有权对乙方履行本合同的情况随时进行跟踪、监管与综合评定，如出现违反本合同约定及无法达到甲方合同目的的行为，甲方有权解除合同并不承担任何责任。
8.对于因甲方行使解除权而解除合同时，本合同其他条款有约定的，按约定执行，本合同其他条款无约定的，则在解除协议时，同时可以要求乙方支付合同总额20%的违约金，并赔偿甲方由此造成的损失。
第十二条 争端和仲裁
合同执行期间，若双方发生任何纠纷，应协商解决。如协商无效，由有关部门调解。如调解无效，则向工程所在地的人民法院诉讼解决争议。
第十三条 一般规定
1. 乙方保证向甲方交付的成果不会侵犯任何第三人的知识产权、商业秘密或者其他民事权利。如乙方违反上述规定，则由乙方自行解决与第三人的纠纷并承担全部责任。如造成甲方无法正常使用的，甲方有权解除本合同，要求乙方返还已支付的全部费用并支付合同总金额20%的违约金。
2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。
3.双方确认，合同落款处联系人、地址作为双方文件送达的唯一地址及联系人，在涉及纠纷时，也为司法机关文书送达的确认地址。如各方上述信息变更，应在3个工作日内通知对方，否则视为信息未变更，因一方未及时通知另一方变更事宜，造成并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。一方按上述联系地址及联系人寄送的所有通知、文件，另一方（无论是否为本人）签收之日即为送达日期，如另一方拒收或地址无法送达的，寄送的第二天视为送达。
4.本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等法律效力。
第十四条 合同的生效与终止
[bookmark: _GoBack]本合同双方盖章之日起生效。
委托方（甲方）：                         承接方（乙方）： 
（盖章）                                （盖章）
委托代理人：                             委托代理人： 
联系人：                                 联系人： 
单位地址：                               单位地址： 
电 话：                                  电 话：
传 真：                                  传 真：
开户银行：                               开户银行：
银行帐号：                               银行帐号： 
日 期：                                  日 期

