## 1_单位工程结算审核计算表
单位工程结算审核计算表
工程名称:乾潭镇仇村村丁畈自然村道路修复工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 整体造价 |  | 1117421.20 | 1094157.48 |  | 23263.72
2 | 暂估价
3 | 安全文明施工基本费 |  | 15535.10 | 15157.95 |  | 377.15
4 | 规费 |  | 34676.56 | 33834.71 |  | 841.85
5 | 税金 |  | 92264.14 | 90343.28 |  | 1920.86
6 | 人工费（建筑）
7 | 机械费（建筑）
8 | 整体造价合计 |  | 1117421.20 | 1094157.48 |  | 23263.72

## 1_1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 区块一 | [6 empty] | 区块一
1 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 130.00 | 1.84 | 239.20 | 040202001006 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 130.00 | 1.90 | 247.00 | 7.80
2 | 040202011004 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 130.00 | 22.53 | 2928.90 | 040202011004 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 130.00 | 22.56 | 2932.80 | 3.90
3 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 130.00 | 102.97 | 13386.10 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 130.00 | 97.93 | 12730.90 |  | 655.20
4 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 130.00 | 60.96 | 7924.80 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 130.00 | 62.62 | 8140.60 | 215.80
5 | 040203003004 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 130.00 | 1.41 | 183.30 | 040203003004 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 130.00 | 1.43 | 185.90 | 2.60
6 | 041001003004 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 31.00 | 13.18 | 408.58 | 041001003004 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 31.00 | 13.18 | 408.58
7 | 041001001004 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 31.00 | 20.59 | 638.29 | 041001001004 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 31.00 | 20.59 | 638.29
8 | 040103002010 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 8.68 | 19.25 | 167.09 | 040103002010 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 8.68 | 19.87 | 172.47 | 5.38
9 | H040103003008 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 8.68 | 48.16 | 418.03 | H040103003008 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 8.68 | 48.16 | 418.03
|  | 区块二 | [6 empty] | 区块二
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第2页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10 | 040202001007 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 240.00 | 1.84 | 441.60 | 040202001007 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 240.00 | 1.90 | 456.00 | 14.40
11 | 040202011005 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 240.00 | 22.53 | 5407.20 | 040202011005 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 240.00 | 22.56 | 5414.40 | 7.20
12 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 240.00 | 100.52 | 24124.80 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 240.00 | 95.46 | 22910.40 |  | 1214.40
13 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 240.00 | 60.96 | 14630.40 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 240.00 | 62.62 | 15028.80 | 398.40
14 | 040203003005 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 240.00 | 1.41 | 338.40 | 040203003005 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 240.00 | 1.43 | 343.20 | 4.80
15 | 040202001008 | 路床（槽）整形 | 原有路面凿毛清理 | m2 | 1750.00 | 5.10 | 8925.00 | 040202001008 | 路床（槽）整形 | 原有路面凿毛清理 | m2 | 1750.00 | 5.09 | 8907.50 |  | 17.50
16 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 1750.00 | 60.96 | 106680.00 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 1750.00 | 62.62 | 109585.00 | 2905.00
17 | 040203003006 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 1750.00 | 1.41 | 2467.50 | 040203003006 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 1750.00 | 1.43 | 2502.50 | 35.00
18 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖 | m3 | 75.20 | 5.03 | 378.27 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖 | m3 | 75.20 | 5.19 | 390.30 | 12.03
19 | 040103002015 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 75.20 | 19.25 | 1447.64 | 040103002015 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 75.20 | 19.87 | 1494.26 | 46.62
20 | H040103003013 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 75.20 | 48.16 | 3621.73 | H040103003013 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 75.20 | 48.16 | 3621.73
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第3页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
21 | 040305003005 | 浆砌块料 | 新建0.8米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 3.45 | 660.13 | 2278.11 | 040305003005 | 浆砌块料 | 新建0.8米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 3.45 | 653.49 | 2255.19 |  | 22.92
22 | 040305003006 | 浆砌块料 | 新建2.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 57.66 | 527.45 | 30412.77 | 040305003006 | 浆砌块料 | 新建2.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 57.66 | 525.32 | 30289.95 |  | 122.82
23 | 040305003007 | 浆砌块料 | 新建1.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm | m3 | 24.11 | 493.91 | 11907.18 | 040305003007 | 浆砌块料 | 新建1.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm | m3 | 24.11 | 494.26 | 11915.62 | 8.44
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第4页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 040303016004 | 混凝土挡墙压顶 | C20砼压顶 | m3 | 2.60 | 493.04 | 1281.90 | 040303016004 | 混凝土挡墙压顶 | C20砼压顶 | m3 | 2.60 | 467.72 | 1216.07 |  | 65.83
25 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | 拆除老旧挡墙，工程量与新建一致 | m3 | 81.77 | 137.67 | 11257.00 | 041001007003 | 拆除砖石结构 | 拆除老旧挡墙，工程量与新建一致 | m3 | 81.77 | 137.64 | 11254.55 |  | 2.45
26 | 041001003005 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 16.00 | 13.18 | 210.88 | 041001003005 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 16.00 | 13.18 | 210.88
27 | 041001001005 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 16.00 | 20.59 | 329.44 | 041001001005 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 16.00 | 20.59 | 329.44
28 | 040103002011 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 86.25 | 19.25 | 1660.27 | 040103002011 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 86.25 | 19.87 | 1713.75 | 53.48
29 | H040103003009 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 86.25 | 48.16 | 4153.70 | H040103003009 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 86.25 | 48.16 | 4153.70
|  | 区块三 | [6 empty] | 区块三
30 | 040202001009 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 454.00 | 1.84 | 835.36 | 040202001009 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 454.00 | 1.90 | 862.60 | 27.24
31 | 040202011006 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 531.00 | 22.53 | 11963.43 | 040202011006 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 531.00 | 22.56 | 11979.36 | 15.93
32 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 454.00 | 100.52 | 45636.08 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 454.00 | 95.46 | 43338.84 |  | 2297.24
33 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 新建15cm厚C25混凝土路面，养护 | m2 | 77.00 | 80.04 | 6163.08 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 新建15cm厚C25混凝土路面，养护 | m2 | 77.00 | 75.97 | 5849.69 |  | 313.39
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第5页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 454.00 | 60.96 | 27675.84 | 040203006007 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 454.00 | 62.62 | 28429.48 | 753.64
35 | 040203003007 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 454.00 | 1.41 | 640.14 | 040203003007 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 454.00 | 1.43 | 649.22 | 9.08
36 | 040202001010 | 路床（槽）整形 | 原有路面凿毛清理 | m2 | 1829.00 | 5.10 | 9327.90 | 040202001010 | 路床（槽）整形 | 原有路面凿毛清理 | m2 | 1829.00 | 5.09 | 9309.61 |  | 18.29
37 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 1829.00 | 60.96 | 111495.84 | 040203006008 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴 | m2 | 1829.00 | 62.62 | 114531.98 | 3036.14
38 | 040203003008 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 1829.00 | 1.41 | 2578.89 | 040203003008 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 1829.00 | 1.43 | 2615.47 | 36.58
39 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 围墙基础挖土方 | m3 | 19.49 | 3.94 | 76.79 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 围墙基础挖土方 | m3 | 19.49 | 4.06 | 79.13 | 2.34
40 | 040103001002 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 11.91 | 14.55 | 173.29 | 040103001002 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 11.91 | 14.51 | 172.81 |  | 0.48
41 | 040103002014 | 余方弃置 | 土方外运，外运距离3公里以内 | m3 | 7.58 | 12.39 | 93.92 | 040103002014 | 余方弃置 | 土方外运，外运距离3公里以内 | m3 | 7.58 | 12.79 | 96.95 | 3.03
42 | H040103003012 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 7.58 | 48.16 | 365.05 | H040103003012 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 7.58 | 48.16 | 365.05
43 | 040303002002 | 混凝土基础 | C25混凝土基础 | m3 | 4.40 | 534.56 | 2352.06 | 040303002002 | 混凝土基础 | C25混凝土基础 | m3 | 4.40 | 507.13 | 2231.37 |  | 120.69
44 | 010401001002 | 砖基础 | 多孔砖基础 | m3 | 3.18 | 422.25 | 1342.76 | 010401001002 | 砖基础 | 多孔砖基础 | m3 | 3.18 | 414.58 | 1318.36 |  | 24.40
45 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 围墙基础钢筋 | t | 0.24 | 5195.24 | 1246.86 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 围墙基础钢筋 | t | 0.24 | 5175.26 | 1242.06 |  | 4.80
46 | 010401004002 | 多孔砖墙 | M7.5水泥砂浆空心砖围墙： | m3 | 7.81 | 473.04 | 3694.44 | 010401004002 | 多孔砖墙 | M7.5水泥砂浆空心砖围墙： | m3 | 7.81 | 465.20 | 3633.21 |  | 61.23
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第6页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
47 | 010401010002 | 多孔砖柱 | 空心砖柱 | m3 | 1.64 | 532.44 | 873.20 | 010401010002 | 多孔砖柱 | 空心砖柱 | m3 | 1.64 | 524.23 | 859.74 |  | 13.46
48 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1:3水泥砂浆抹灰，白色外墙涂料 | m2 | 40.80 | 73.23 | 2987.78 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1:3水泥砂浆抹灰，白色外墙涂料 | m2 | 40.80 | 73.17 | 2985.34 |  | 2.44
49 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 围墙及柱子压顶，油毡瓦贴面 | m3 | 1.16 | 692.33 | 803.10 | 040303016003 | 混凝土挡墙压顶 | 围墙及柱子压顶，油毡瓦贴面 | m3 | 1.16 | 667.32 | 774.09 |  | 29.01
50 | 040305003004 | 浆砌块料 | 14米浆砌块石围墙基础 | m3 | 17.85 | 446.49 | 7969.85 | 040305003004 | 浆砌块料 | 14米浆砌块石围墙基础 | m3 | 17.85 | 446.83 | 7975.92 | 6.07
51 | 040303012001 | 混凝土连续板 | 新建C30钢筋砼水渠盖板 | m3 | 11.06 | 1227.48 | 13575.93 | 040303012001 | 混凝土连续板 | 新建C30钢筋砼水渠盖板 | m3 | 11.06 | 1196.43 | 13232.52 |  | 343.41
52 | 040309003003 | 混凝土栏杆 | 混凝土仿木栏杆，基础钢筋 | m | 107.00 | 325.38 | 34815.66 | 040309003003 | 混凝土栏杆 | 混凝土仿木栏杆，基础钢筋 | m | 107.00 | 322.64 | 34522.48 |  | 293.18
53 | 010507004002 | 台阶 | 新建台阶 | m2 | 9.60 | 265.24 | 2546.30 | 010507004002 | 台阶 | 新建台阶 | m2 | 9.60 | 259.71 | 2493.22 |  | 53.08
54 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 现状台阶3厘米厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 8.80 | 31.82 | 280.02 | 011107004001 | 水泥砂浆台阶面 | 现状台阶3厘米厚1:2水泥砂浆抹面 | m2 | 8.80 | 31.90 | 280.72 | 0.70
55 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖 | m3 | 39.29 | 5.03 | 197.62 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 挡墙基础土方开挖 | m3 | 39.29 | 5.19 | 203.90 | 6.28
56 | 040103002016 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 39.29 | 19.25 | 756.29 | 040103002016 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 39.29 | 19.87 | 780.65 | 24.36
57 | H040103003014 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 39.29 | 48.16 | 1892.11 | H040103003014 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 39.29 | 48.16 | 1892.11
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第7页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
58 | 040305003010 | 浆砌块料 | 新建0.8米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 10.85 | 845.40 | 9169.21 | 040305003010 | 浆砌块料 | 新建0.8米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 10.85 | 838.71 | 9096.65 |  | 72.56
59 | 040305003008 | 浆砌块料 | 新建1.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 18.37 | 557.68 | 10243.47 | 040305003008 | 浆砌块料 | 新建1.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 18.37 | 554.52 | 10185.42 |  | 58.05
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第8页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
60 | 040305003009 | 浆砌块料 | 新建2.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 28.83 | 524.79 | 15129.70 | 040305003009 | 浆砌块料 | 新建2.5米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 28.83 | 522.80 | 15072.32 |  | 57.38
61 | 040305003011 | 浆砌块料 | 新建3米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 65.48 | 513.80 | 33645.68 | 040305003011 | 浆砌块料 | 新建3米高挡墙： 1、1:2水泥砂浆平缝 2、φ100排水管 3、每隔10米设置一道伸缩缝，填料深度15cm 4、15cm厚C15素砼基础 | m3 | 65.48 | 512.00 | 33527.81 |  | 117.87
62 | 040303016005 | 混凝土挡墙压顶 | C20砼压顶 | m3 | 2.48 | 493.04 | 1222.74 | 040303016005 | 混凝土挡墙压顶 | C20砼压顶 | m3 | 2.48 | 467.72 | 1159.95 |  | 62.79
63 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 围墙二土方开挖装车 | m3 | 2.75 | 5.03 | 13.83 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 围墙二土方开挖装车 | m3 | 2.75 | 5.19 | 14.27 | 0.44
64 | 040103002019 | 余方弃置 | 土方外运，外运距离暂定3公里 | m3 | 2.75 | 12.39 | 34.07 | 040103002019 | 余方弃置 | 土方外运，外运距离暂定3公里 | m3 | 2.75 | 12.79 | 35.17 | 1.10
65 | H040103003017 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置 | m3 | 2.75 | 48.16 | 132.44 | H040103003017 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置 | m3 | 2.75 | 48.16 | 132.44
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第9页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
66 | 040303002003 | 混凝土基础 | 围墙二C25混凝土基础 | m3 | 2.20 | 534.56 | 1176.03 | 040303002003 | 混凝土基础 | 围墙二C25混凝土基础 | m3 | 2.20 | 507.13 | 1115.69 |  | 60.34
67 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 围墙基础钢筋 | t | 0.13 | 5195.24 | 675.38 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 围墙基础钢筋 | t | 0.13 | 5175.26 | 672.78 |  | 2.60
68 | 010401004003 | 多孔砖墙 | M7.5水泥砂浆空心砖围墙： | m3 | 2.90 | 473.04 | 1373.71 | 010401004003 | 多孔砖墙 | M7.5水泥砂浆空心砖围墙： | m3 | 2.90 | 465.20 | 1350.94 |  | 22.77
69 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 50厚花岗岩压顶300*600 | m2 | 6.60 | 216.85 | 1431.21 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 50厚花岗岩压顶300*600 | m2 | 6.60 | 216.82 | 1431.01 |  | 0.20
70 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1:3水泥砂浆抹灰，白色外墙涂料 | m2 | 22.00 | 73.23 | 1611.06 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1:3水泥砂浆抹灰，白色外墙涂料 | m2 | 22.00 | 73.17 | 1609.74 |  | 1.32
71 | 041001007005 | 拆除砖石结构 | 拆除120砖砌墙 | m3 | 2.70 | 137.67 | 371.71 | 041001007005 | 拆除砖石结构 | 拆除120砖砌墙 | m3 | 2.70 | 137.64 | 371.63 |  | 0.08
72 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除混凝土梁 | m3 | 3.10 | 375.02 | 1162.56 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 拆除混凝土梁 | m3 | 3.10 | 374.41 | 1160.67 |  | 1.89
73 | 041001007004 | 拆除砖石结构 | 拆除老旧挡墙，工程量与新建一致 | m3 | 116.01 | 137.67 | 15971.65 | 041001007004 | 拆除砖石结构 | 拆除老旧挡墙，工程量与新建一致 | m3 | 116.01 | 137.64 | 15968.17 |  | 3.48
74 | 041001003006 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 182.00 | 13.18 | 2398.76 | 041001003006 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 182.00 | 13.18 | 2398.76
75 | 041001001006 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 182.00 | 20.35 | 3703.70 | 041001001006 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 182.00 | 20.35 | 3703.70
76 | 040103002012 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 172.77 | 19.25 | 3325.90 | 040103002012 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 172.77 | 19.87 | 3433.02 | 107.12
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第10页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | H040103003010 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 172.77 | 48.16 | 8320.80 | H040103003010 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 172.77 | 48.16 | 8320.80
|  | 其他 | [6 empty] | 其他
78 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：4.5米高太阳能路灯 2.型号：LED 80W 3.灯杆材质、高度：4.5米 4.附件配置：详见设计施工图纸 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C15混凝土垫层、C25混凝土基础 6.杆座形式、材质、规格：成套座箱（含钢筋、金属铁件） 7.接线端子材质、规格：接地极-50*50*5=L2500 | 套 | 17.00 | 2531.23 | 43030.91 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：4.5米高太阳能路灯 2.型号：LED 80W 3.灯杆材质、高度：4.5米 4.附件配置：详见设计施工图纸 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C15混凝土垫层、C25混凝土基础 6.杆座形式、材质、规格：成套座箱（含钢筋、金属铁件） 7.接线端子材质、规格：接地极-50*50*5=L2500 | 套 | 17.00 | 2520.65 | 42851.05 |  | 179.86
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第11页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
79 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：8米高太阳能路灯 2.型号：LED 80W 3.灯杆材质、高度：8米 4.附件配置：详见设计施工图纸 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C15混凝土垫层、C25混凝土基础 6.杆座形式、材质、规格：成套座箱（含钢筋、金属铁件） 7.接线端子材质、规格：接地极-50*50*5=L2500 | 套 | 1.00 | 3549.52 | 3549.52 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：8米高太阳能路灯 2.型号：LED 80W 3.灯杆材质、高度：8米 4.附件配置：详见设计施工图纸 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C15混凝土垫层、C25混凝土基础 6.杆座形式、材质、规格：成套座箱（含钢筋、金属铁件） 7.接线端子材质、规格：接地极-50*50*5=L2500 | 套 | 1.00 | 3531.25 | 3531.25 |  | 18.27
80 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 电力管线土方开挖 | m3 | 35.10 | 3.62 | 127.06 | 040101002006 | 挖沟槽土方 | 电力管线土方开挖 | m3 | 35.10 | 3.72 | 130.57 | 3.51
81 | 040103001003 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 27.89 | 14.55 | 405.80 | 040103001003 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 27.89 | 14.51 | 404.68 |  | 1.12
82 | 040103002020 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 7.21 | 19.25 | 138.79 | 040103002020 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 7.21 | 19.87 | 143.26 | 4.47
83 | H040103003018 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：残渣 | m3 | 7.21 | 48.16 | 347.23 | H040103003018 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：残渣 | m3 | 7.21 | 48.16 | 347.23
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第12页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
84 | 040804001001 | 配管 | VPC--- De110电力管 | m | 27.00 | 172.15 | 4648.05 | 040804001001 | 配管 | VPC--- De110电力管 | m | 27.00 | 167.08 | 4511.16 |  | 136.89
85 | 040504001010 | 砌筑井 | 1*1电力检查井 | 座 | 4.00 | 1774.84 | 7099.36 | 040504001010 | 砌筑井 | 1*1电力检查井 | 座 | 4.00 | 1754.30 | 7017.20 |  | 82.16
86 | 040205006002 | 标线 | 新建白色热熔标线，线宽15cm | m2 | 270.00 | 43.95 | 11866.50 | 040205006002 | 标线 | 新建白色热熔标线，线宽15cm | m2 | 270.00 | 44.14 | 11917.80 | 51.30
87 | 040101001001 | 挖一般土方 | 新建路面清表挖土方 | m3 | 250.00 | 5.03 | 1257.50 | 040101001001 | 挖一般土方 | 新建路面清表挖土方 | m3 | 250.00 | 5.19 | 1297.50 | 40.00
88 | 040103002017 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 250.00 | 19.25 | 4812.50 | 040103002017 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 250.00 | 19.87 | 4967.50 | 155.00
89 | H040103003015 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 250.00 | 48.16 | 12040.00 | H040103003015 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：渣土 | m3 | 250.00 | 48.16 | 12040.00
90 | 040504001006 | 砌筑井 | D700圆形检查井抬高修复考虑现状井盖井座利用 | 座 | 6.00 | 463.49 | 2780.94 | 040504001006 | 砌筑井 | D700圆形检查井抬高修复考虑现状井盖井座利用 | 座 | 6.00 | 456.82 | 2740.92 |  | 40.02
91 | 040504001007 | 砌筑井 | D700圆形检查井抬高修复考虑更换井盖井座 | 座 | 12.00 | 844.49 | 10133.88 | 040504001007 | 砌筑井 | D700圆形检查井抬高修复考虑更换井盖井座 | 座 | 12.00 | 837.82 | 10053.84 |  | 80.04
92 | 040504001008 | 砌筑井 | 500*500矩形井抬高修复考虑现状井盖井圈利用 | 座 | 5.00 | 279.18 | 1395.90 | 040504001008 | 砌筑井 | 500*500矩形井抬高修复考虑现状井盖井圈利用 | 座 | 5.00 | 277.25 | 1386.25 |  | 9.65
93 | 040504001009 | 砌筑井 | 500*500矩形井抬高修复考虑更换井盖井座 | 座 | 9.00 | 440.05 | 3960.45 | 040504001009 | 砌筑井 | 500*500矩形井抬高修复考虑更换井盖井座 | 座 | 9.00 | 438.12 | 3943.08 |  | 17.37
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第13页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
94 | 040202001011 | 路床（槽）整形 | 原有路面凿毛清理 | m2 | 300.00 | 5.10 | 1530.00 | 040202001011 | 路床（槽）整形 | 原有路面凿毛清理 | m2 | 300.00 | 5.09 | 1527.00 |  | 3.00
95 | 040203006009 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴（现有村道相交路口衔接） | m2 | 300.00 | 60.96 | 18288.00 | 040203006009 | 沥青混凝土 | 5cm厚细粒式沥青加铺，抗裂贴（现有村道相交路口衔接） | m2 | 300.00 | 62.62 | 18786.00 | 498.00
96 | 040203003009 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 300.00 | 1.41 | 423.00 | 040203003009 | 透层、粘层 | 粘层 | m2 | 300.00 | 1.43 | 429.00 | 6.00
97 | 041001003007 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 780.00 | 13.18 | 10280.40 | 041001003007 | 拆除基层 | 老路路面碎石垫层拆除，挖机装车 | m2 | 680.00 | 13.18 | 8962.40 |  | 1318.00
98 | 041001001007 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 780.00 | 20.35 | 15873.00 | 041001001007 | 拆除路面 | 老路病害路面拆除，挖机装车 | m2 | 680.00 | 20.35 | 13838.00 |  | 2035.00
99 | 040103002018 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 218.40 | 19.25 | 4204.20 | 040103002018 | 余方弃置 | 残渣外运，外运距离3公里以内 | m3 | 190.40 | 19.87 | 3783.25 |  | 420.95
100 | H040103003016 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 218.40 | 48.16 | 10518.14 | H040103003016 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用：水泥、碎石残渣 | m3 | 190.40 | 48.16 | 9169.66 |  | 1348.48
101 | 040202001012 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 780.00 | 1.84 | 1435.20 | 040202001012 | 路床（槽）整形 | 路床碾压检验 | m2 | 680.00 | 1.90 | 1292.00 |  | 143.20
102 | 040202011007 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 780.00 | 22.53 | 17573.40 | 040202011007 | 碎石 | 10cm厚碎石垫层 | m2 | 680.00 | 22.56 | 15340.80 |  | 2232.60
103 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 780.00 | 100.52 | 78405.60 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 18cm厚C30混凝土路面，每隔4米设置一道缩缝，养护 | m2 | 680.00 | 95.46 | 64912.80 |  | 13492.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第14页 共14页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 成品线性排水槽 | m | 30.00 | 80.00 | 2400.00 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 成品线性排水槽 | m | 30.00 | 80.00 | 2400.00
105 | 040205019001 | 减速垄 | 橡胶减速带 | m | 15.00 | 95.01 | 1425.15 | 040205019001 | 减速垄 | 橡胶减速带 | m | 15.00 | 95.10 | 1426.50 | 1.35
|  | 合计 |  |  |  |  | 931671.76 |  | 合计 |  |  |  |  | 912485.33 | 8510.53 | 27696.96

## 1_1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1.00 | 5523.24 | 5523.24 | 041106001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1.00 | 5601.59 | 5601.59 | 78.35
2 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机 | 台·次 | 1.00 | 3508.06 | 3508.06 | 041106001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机 | 台·次 | 1.00 | 3570.63 | 3570.63 | 62.57
3 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖机 | 台·次 | 1.00 | 4139.11 | 4139.11 | 041106001006 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖机 | 台·次 | 1.00 | 4214.82 | 4214.82 | 75.71
4 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 混凝土路面模板 | m2 | 300.27 | 63.64 | 19109.18 | 040203007004 | 水泥混凝土 | 混凝土路面模板 | m2 | 282.27 | 63.57 | 17943.90 |  | 1165.28
5 | 041102002002 | 基础模板 | 围墙基础木模 | m2 | 92.10 | 54.58 | 5026.82 | 041102002002 | 基础模板 | 围墙基础木模 | m2 | 92.10 | 54.67 | 5035.11 | 8.29
6 | 041102002003 | 基础模板 | 挡墙基础木模 | m2 | 25.20 | 54.58 | 1375.42 | 041102002003 | 基础模板 | 挡墙基础木模 | m2 | 25.20 | 54.67 | 1377.68 | 2.26
7 | 041102018002 | 压顶模板 | 挡墙压顶木模 | m2 | 18.40 | 53.83 | 990.47 | 041102018002 | 压顶模板 | 挡墙压顶木模 | m2 | 18.40 | 53.82 | 990.29 |  | 0.18
8 | 041102001001 | 垫层模板 | 方包基础垫层模板 | m2 | 23.76 | 35.24 | 837.30 | 041102001001 | 垫层模板 | 方包基础垫层模板 | m2 | 23.76 | 35.23 | 837.06 |  | 0.24
9 | 041102014001 | 板模板 | 板木模 | m2 | 36.50 | 48.69 | 1777.19 | 041102014001 | 板模板 | 板木模 | m2 | 36.50 | 48.72 | 1778.28 | 1.09
10 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 挡墙脚手架 | m2 | 129.00 | 7.65 | 986.85 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 挡墙脚手架 | m2 | 129.00 | 7.65 | 986.85
|  | 合计 |  |  |  |  | 43273.64 |  | 合计 |  |  |  |  | 42336.21 | 228.27 | 1165.70

## 1_1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 15535.1 | 15157.95 |  | 377.15
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.4 | 15535.1 | 15157.95 |  | 377.15
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 15535.10 | 15157.95 |  | 377.15