## 预算总表
预 算 总 表
项目名称：2025年杨村桥镇岭源村高标准农田后续管护项目 |  |  |  | 金额单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
|  | 预算金额 | 预算金额
一 | 工程施工费 | 24.0359 | 23.6705 |  | 0.3654
二 | 设备购置费
三 | 其他费用
四 | 不可预见费

## 工程施工费预算表
工程施工费预算表
项目名称：2025年杨村桥镇岭源村高标准农田后续管护项目 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计
一 |  | 土地平整工程 | [5 empty] | 土地平整工程
二 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 108814.45 |  | 灌溉与排水工程 |  |  |  | 103823.6 |  | -4990.85
|  | 水沟修复A | m | 14 | 227 | 3178 |  | 水沟修复A | m | 14 | 217.15 | 3040.1 |  | -137.9
| 11053 | 汽车运建筑垃圾 人工装车,运距~5km以内 | 100m3 | 0.02576 | 3375.44 | 86.95 | 11053 | 汽车运建筑垃圾 人工装车,运距~5km以内 | 100m3 | 0.02576 | 3339.45 | 86.02 |  | -0.93
| 11024 | 混凝土拆除 人工拆除(无钢筋) | 100m3 | 0.02576 | 10228.79 | 263.49 | 11024 | 混凝土拆除 人工拆除(无钢筋) | 100m3 | 0.02576 | 10228.79 | 263.49
| 40268 | 钢筋制作安装 其他(人工) | t | 0.08966244 | 5846.22 | 524.19 | 40268 | 钢筋制作安装 其他(人工) | t | 0.08966244 | 5686.58 | 509.87 |  | -14.32
| 30002 | 人工铺筑 碎石垫层 | 100m3 | 0.00525 | 24441.29 | 128.32 | 30002 | 人工铺筑 碎石垫层 | 100m3 | 0.00525 | 24085.51 | 126.45 |  | -1.87
| 30076 | 砌体砂浆抹面 立面,厚~2cm~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m2 | 0.126 | 1774.55 | 223.59 | 30076 | 砌体砂浆抹面 立面,厚~2cm~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m2 | 0.056 | 1767.75 | 98.99 | -0.07 | -124.6
| 30075 | 砌体砂浆抹面 平面,厚~2cm~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m2 | 0.07 | 1520.1 | 106.41 | 30075 | 砌体砂浆抹面 平面,厚~2cm~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m2 | 0.084 | 1513.89 | 127.17 | 0.014 | 20.76
| 40016 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10～15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0.02576 | 71621.82 | 1844.98 | 40016 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10～15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0.02576 | 70966.92 | 1828.11 |  | -16.87
|  | 水沟修复B | m | 90 | 32.8 | 2952 |  | 水沟修复B | m | 90 | 32.52 | 2926.8 |  | -25.2
| 11053 | 汽车运建筑垃圾 人工装车,运距~5km以内 | 100m3 | 0.036 | 3375.44 | 121.52 | 11053 | 汽车运建筑垃圾 人工装车,运距~5km以内 | 100m3 | 0.036 | 3339.45 | 120.22 |  | -1.3
| 11024 | 混凝土拆除 人工拆除(无钢筋) | 100m3 | 0.036 | 10228.79 | 368.24 | 11024 | 混凝土拆除 人工拆除(无钢筋) | 100m3 | 0.036 | 10228.79 | 368.24
工程施工费预算表
项目名称：2025年杨村桥镇岭源村高标准农田后续管护项目 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计
| 40344 | 明渠底板衬砌≤10cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0.036 | 68396.2 | 2462.26 | 40344 | 明渠底板衬砌≤10cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0.036 | 67730.35 | 2438.29 |  | -23.97
|  | 新建水沟 |  | 275 | 293.85 | 80808.75 |  | 新建水沟 |  | 255 | 287.58 | 73332.9 | -20 | -7475.85
| 40268 | 钢筋制作安装 其他(人工) | t | 2.69274225 | 5846.22 | 15742.36 | 40268 | 钢筋制作安装 其他(人工) | t | 2.69274225 | 5686.58 | 15312.49 |  | -429.87
| 30002 | 人工铺筑 碎石垫层 | 100m3 | 0.3025 | 24441.29 | 7393.49 | 30002 | 人工铺筑 碎石垫层 | 100m3 | 0.2805 | 24085.51 | 6755.99 | -0.022 | -637.5
| 40016 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10～15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0.77 | 71621.82 | 55148.8 | 40016 | 现浇混凝土渠道 明渠（边坡陡于1：0.5） 衬砌厚度10～15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0.714 | 70966.92 | 50670.38 | -0.056 | -4478.42
| 10349 | 建筑物土方回填 松填不夯实 | 100m3 | 2.057 | 628.39 | 1292.6 | 10349 | 建筑物土方回填 松填不夯实 | 100m3 | 0.1989 | 628.39 | 124.99 | -1.8581 | -1167.61
| 10317 | 小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) | 100m3 | 2.057 | 599.03 | 1232.2 | 10317 | 小型挖掘机挖沟渠土方(一、二类土) | 100m3 | 0.7854 | 597.06 | 468.93 | -1.2716 | -763.27
|  | 过路管道 | m | 30 | 729.19 | 21875.7 |  | 过路管道 | m | 30 | 817.46 | 24523.8 |  | 2648.1
| 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 | 10m | 3 | 2448.19 | 7344.57 | 50110 | 混凝土管安装 平段,公称直径400mm以内 | 10m | 3 | 2189.33 | 6567.99 |  | -776.58
| 10318 | 小型挖掘机挖沟渠土方(三类土) | 100m3 | 0.189 | 960.42 | 181.52 | 10318 | 小型挖掘机挖沟渠土方(三类土) | 100m3 | 0.189 | 957.25 | 180.92 |  | -0.6
| 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 | 100m3 | 0.102 | 1457.53 | 148.67 | 10351 | 建筑物土方回填 机械夯实 | 100m3 | 0.102 | 1457.53 | 148.67
[7 empty] | 40095 | 现浇混凝土小型构件 其他小型构件~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0.10932 | 69759.11 | 7626.07 | 0.10932 | 7626.07
工程施工费预算表
项目名称：2025年杨村桥镇岭源村高标准农田后续管护项目 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计
| 40007 | C25方包 | 100m3 | 0.10932 | 56721.54 | 6200.8 | 40007 | 混凝土基础及垫层 混凝土基础、垫层﹥30cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 100m3 | 0 | 56068.97 |  | -0.10932 | -6200.8
|  | 路面破除修复 | m2 | 30 | 200 | 6000 | 暂估价 | 路面破除修复 | m2 | 30 | 200 | 6000
|  | 连接井 | 个 | 1 | 2000 | 2000 | 暂估价 | 连接井 | 个 | 2 | 2000 | 4000 | 1 | 2000
三 |  | 田间道路工程 |  |  |  | 131544.16 |  | 田间道路工程 |  |  |  | 132881.36 |  | 1337.2
|  | 机耕路硬化 | m | 342 | 268.63 | 91871.46 |  | 机耕路硬化 | m | 342 | 272.93 | 93342.06 |  | 1470.6
| 80015 | 碎石路基~厚度~5cm | 1000m2 | 0.855 | 14350.94 | 12270.05 | 80015 | 碎石路基~厚度~5cm | 1000m2 | 0.8892 | 14143.61 | 12576.5 | 0.0342 | 306.45
| 80102 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 8.55 | 65.27 | 558.06 | 80102 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 8.55 | 92.66 | 792.24 |  | 234.18
| 80099 | 混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽 | 100m2 | 8.55 | 208.09 | 1779.17 | 80099 | 混凝土路面切缝与刻防滑槽 路面防滑槽 | 100m2 | 8.55 | 208.84 | 1785.58 |  | 6.41
| 80093 | 伸缩缝嵌缝 伸缝,沥青木板 | 10m2 | 0.7125 | 588.13 | 419.04 | 80093 | 伸缩缝嵌缝 伸缝,沥青木板 | 10m2 | 0.7125 | 2971.32 | 2117.07 |  | 1698.03
| 80091 | 水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 1000m2 | 0.855 | 86466.5 | 73928.86 | 80091 | 水泥混凝土路面 厚度~15cm~纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.55 | 1000m2 | 0.855 | 85444.01 | 73054.63 |  | -874.23
| 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 | 1000m2 | 0.855 | 1696.11 | 1450.17 | 80001 | 路床（槽）压实 路床碾压 | 1000m2 | 0.8892 | 1674.63 | 1489.08 | 0.0342 | 38.91
| 10037 | 人工清理表土 | 100m2 | 8.55 | 171.65 | 1467.61 | 10037 | 人工清理表土 | 100m2 | 8.892 | 171.65 | 1526.31 | 0.342 | 58.7
|  | 外侧河道挡墙修复 | m | 230 | 172.49 | 39672.7 |  | 外侧河道挡墙修复 | m | 230 | 171.91 | 39539.3 |  | -133.4
| 30024 | 浆砌块石 挡土墙~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m3 | 0.66125 | 19145.44 | 12659.92 | 30024 | 浆砌块石 挡土墙~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m3 | 0.66125 | 19045.57 | 12593.88 |  | -66.04
工程施工费预算表
项目名称：2025年杨村桥镇岭源村高标准农田后续管护项目 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计
| 30024 | 浆砌块石 挡土墙~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m3 | 0.66125 | 40849.86 | 27011.97 | 30024 | 浆砌块石 挡土墙~砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5 | 100m3 | 0.66125 | 40749.99 | 26945.93 |  | -66.04
四 |  | 农田防护与生态环境保持工程 | [5 empty] | 农田防护与生态环境保持工程
五 |  | 其他工程 | [5 empty] | 其他工程