## 01 工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 |  | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
| 工程汇总 |  | 388345 | 382054 |  | 6291
一 | 建筑工程 |  | 374368 | 368303 |  | 6065
二 | 机电设备及安装工程
三 | 金属结构设备及安装工程
四 | 施工临时工程 |  | 12237 | 12039 |  | 198
五 | 其他项目 |  | 1740 | 1712 |  | 28

## 含定额建筑工程分类分项工程量清单计价表
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第1页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
一 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 374368 |  | 建筑工程 |  |  |  |  | 368303 |  | -6065
1 |  | 下塘 |  |  |  |  | 170251 |  | 下塘 |  |  |  |  | 175060 |  | 4809
1.1 |  | 坝体加固 |  |  |  |  | 127445 |  | 坝体加固 |  |  |  |  | 129734 |  | 2289
1.1.1 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 坝体土方开挖、外运3km | m3 | 210 | 26.5 | 5565 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 坝体土方开挖、外运3km | m3 | 210 | 26.5 | 5565
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
| 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321 | 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321
1.1.2 | 500103002002 | 粘土料填筑 | 黏土斜墙（借土回填、运距5km） | m3 | 295 | 40.5 | 11948 | 500103002002 | 粘土料填筑 | 黏土斜墙（借土回填、运距5km） | m3 | 316.883 | 40.5 | 12834 | 21.883 | 886
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第2页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2865.37 | 2865 | 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2865.37 | 2865
| 10557 | 粘土心墙压实 履带拖拉机压实粘土心(斜)墙 宽度＞10m |  | 100m3实方 | 1 | 1184.38 | 1184 | 10557 | 粘土心墙压实 履带拖拉机压实粘土心(斜)墙 宽度＞10m |  | 100m3实方 | 1 | 1184.38 | 1184
1.1.3 | 500109010002 | 混凝土凿除 | 砼路面拆除 | m3 | 17.6 | 328.54 | 5782 | 500109010002 | 混凝土凿除 | 砼路面拆除 | m3 | 17.6 | 328.54 | 5782
| 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 | 1 | 32853.65 | 32854 | 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 | 1 | 32853.65 | 32854
1.1.4 | 500109001003 | 普通混凝土 | 上游 C20 砼大方脚 | m3 | 19.5 | 588.94 | 11484 | 500109001003 | 普通混凝土 | 上游 C20 砼大方脚 | m3 | 19.5 | 588.94 | 11484
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第3页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.5 | 500105009002 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 上游坝坡150厚 C25 砼预制块护坡 | m2 | 218.66666667 | 147.74 | 32306 | 500105009002 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 上游坝坡150厚 C25 砼预制块护坡 | m2 | 237.51 | 147.74 | 35090 | 18.84333333 | 2784
1 | 30072 | 混凝土预制块护坡、护底 干砌 |  | 100m2 | 1 | 14774.13 | 14774 | 30072 | 混凝土预制块护坡、护底 干砌 |  | 100m2 | 1 | 14774.13 | 14774
1.1.6 | 500103017002 | 砂石垫层 | 上游坝坡150厚碎石垫层 | m3 | 32.8 | 230.01 | 7544 | 500103017002 | 砂石垫层 | 上游坝坡150厚碎石垫层 | m3 | 35.6265 | 230.01 | 8194 | 2.8265 | 650
| 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001 | 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001
1.1.7 | 500109001004 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 4.977 | 622.36 | 3097 | 500109001004 | 普通混凝土 | 仿木栏杆C20砼基础 | m3 | 4.977 | 622.36 | 3097
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第4页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.8 | B001002 | 仿木栏杆 | 仿木栏杆 | m | 55.3 | 360 | 19908 | B001002 | 仿木栏杆 | 1.5m高仿木栏杆 | m | 55.3 | 360 | 19908
| 暂估价 | 仿木栏杆 |  | m | 1 | 360 | 360 | 暂估价 | 仿木栏杆 |  | m | 1 | 360 | 360
1.1.9 | 500115008002 | 道路基层 | 坝顶150厚碎石垫层 | m3 | 12.8655 | 272.58 | 3507 | 500115008002 | 道路基层 | 坝顶150厚碎石垫层 | m3 | 12.8655 | 230.01 | 2959 |  | -548
1 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 |  | 27258.11 |  | -1 | -27258
[8 empty] | 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001 | 1 | 23001
1.1.10 | 500115006002 | 混凝土道路路面 | 坝顶150厚 C25 砼路面 | m3 | 12.8655 | 703.08 | 9045 | 500115006002 | 混凝土道路路面 | 坝顶150厚 C25 砼路面 | m3 | 12.8655 | 703.08 | 9045
1 | 40660 | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 70307.83 | 70308 | 40660 | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 70307.83 | 70308
1.1.11 | 500109009002 | 伸缩缝 | 伸缩缝（沥青木板） | m2 | 2.57 | 146.83 | 377 | 500109009002 | 伸缩缝 | 伸缩缝（沥青木板） | m2 | 2.57 | 146.83 | 377
1 | 40279 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 1 | 14683.32 | 14683 | 40279 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 1 | 14683.32 | 14683
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第5页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.1.12 | 500101007002 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，外运5km | m3 | 510 | 33.1 | 16881 | 500101007002 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，清淤深度1m，外运5km | m3 | 510 | 30.19 | 15397 |  | -1484
| 10016 | 挖掘机挖淤泥、流砂~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 444.91 | 445 | 10016 | 挖掘机挖淤泥、流砂~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 444.91 | 445
| 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2865.37 | 2865 | 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 |  | 2865.37 |  | -1 | -2865
[8 empty] | 10378 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2574.22 | 2574 | 1 | 2574
1.2 |  | 亲水平台一 |  |  |  |  | 6391 |  | 亲水平台一 |  |  |  |  | 7282 |  | 891
1.2.1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 14.6 | 19.61 | 286 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 14.6 | 19.61 | 286
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第6页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 1632.19 | 1632 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 1632.19 | 1632
1.2.2 | 500103001006 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 2.8 | 251.27 | 704 | 500103001006 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 2.8 | 251.27 | 704
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415
| 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712 | 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712
1.2.3 | 500109010004 | 混凝土凿除 | 砼拆除 | m3 | 1.4 | 328.54 | 460 | 500109010004 | 混凝土凿除 | 砼拆除，废渣外运，运距1km | m3 | 1.4 | 349.76 | 490 |  | 30
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第7页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 | 1 | 32853.65 | 32854 | 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 | 1 | 32853.65 | 32854
[8 empty] | 21314 | 1.0m3挖掘机装石方自卸汽车运输 露天 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 2122.23 | 2122 | 1 | 2122
1.2.4 | 500109013001 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 6.3 | 559.76 | 3526 | 500109013001 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 6.3 | 540.12 | 3403 |  | -124
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 55975.6 | 55976 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 |  | 55975.6 |  | -1 | -55976
[8 empty] | 30067 | 混凝土灌砌块石 护底、护坡~纯混凝土 C20 42.5 2~80% |  | 100m3 | 1 | 54011.88 | 54012 | 1 | 54012
1.2.5 | 500109001005 | 普通混凝土 | 200厚C20砼基础 | m3 | 1.2 | 622.36 | 747 | 500109001005 | 普通混凝土 | 200厚C20砼基础 | m3 | 1.2 | 622.36 | 747
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第8页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236
1.2.6 | 500109001006 | 普通混凝土 | 150厚C25砼台阶 | m3 | 0.81 | 622.36 | 504 | 500109001006 | 普通混凝土 | 150厚C25砼台阶 | m2 | 5.4 | 275.85 | 1490 | 4.59 | 985
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 |  | 62236.36 |  | -1 | -62236
[8 empty] | [土建]17-187 | 混凝土台阶^非泵送商品砼C15~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 10m2 | 1 | 2758.45 | 2758 | 1 | 2758
1.2.7 | 500103017003 | 砂石垫层 | 100厚台阶碎石垫层 | m3 | 0.6 | 272.58 | 164 | 500103017003 | 砂石垫层 | 100厚台阶碎石垫层 | m3 | 0.6 | 272.58 | 164
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第9页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258
1.3 |  | 亲水平台二 |  |  |  |  | 5915 |  | 亲水平台二 |  |  |  |  | 6618 |  | 703
1.3.1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 6.9 | 19.61 | 135 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 6.9 | 19.61 | 135
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 1632.19 | 1632 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 1632.19 | 1632
1.3.2 | 500103001007 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 2.8 | 251.27 | 704 | 500103001007 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 2.8 | 251.27 | 704
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第10页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415
| 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712 | 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712
1.3.3 | 500109010003 | 混凝土凿除 | 砼拆除 | m3 | 0.6 | 328.54 | 197 | 500109010003 | 混凝土凿除 | 砼拆除，废渣外运，运距1km | m3 | 0.6 | 349.76 | 210 |  | 13
| 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 | 1 | 32853.65 | 32854 | 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 | 1 | 32853.65 | 32854
[8 empty] | 21314 | 1.0m3挖掘机装石方自卸汽车运输 露天 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 2122.23 | 2122 | 1 | 2122
1.3.4 | 500109013002 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 6.3 | 559.76 | 3526 | 500109013002 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 6.3 | 540.12 | 3403 |  | -124
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第11页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 55975.6 | 55976 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 |  | 55975.6 |  | -1 | -55976
[8 empty] | 30067 | 混凝土灌砌块石 护底、护坡~纯混凝土 C20 42.5 2~80% |  | 100m3 | 1 | 54011.88 | 54012 | 1 | 54012
1.3.5 | 500109001007 | 普通混凝土 | 200厚C20砼基础 | m3 | 1.2 | 622.36 | 747 | 500109001007 | 普通混凝土 | 200厚C20砼基础 | m3 | 1.2 | 622.36 | 747
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236
1.3.6 | 500109001008 | 普通混凝土 | 160厚C25砼台阶 | m3 | 0.7392 | 622.36 | 460 | 500109001008 | 普通混凝土 | 160厚C25砼台阶 | m2 | 4.62 | 275.85 | 1274 | 3.8808 | 814
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第12页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 |  | 62236.36 |  | -1 | -62236
[8 empty] | [土建]17-187 | 混凝土台阶^非泵送商品砼C15~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 10m2 | 1 | 2758.45 | 2758 | 1 | 2758
1.3.7 | 500103017004 | 砂石垫层 | 100厚台阶碎石垫层 | m3 | 0.5325 | 272.58 | 145 | 500103017004 | 砂石垫层 | 100厚台阶碎石垫层 | m3 | 0.5325 | 272.58 | 145
| 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258
1.4 |  | 新建挡墙一 |  |  |  |  | 16405 |  | 新建挡墙一 |  |  |  |  | 16194 |  | -211
1.4.1 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 85.1 | 26.5 | 2255 | 500101004001 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 85.1 | 26.5 | 2255
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第13页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
| 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321 | 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321
1.4.2 | 500103001008 | 土方填筑 | 借土回填、运距1km | m3 | 17.9 | 21.27 | 381 | 500103001008 | 土方填筑 | 借土回填、运距1km | m3 | 17.9 | 21.27 | 381
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415
| 10563 | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 712.5 | 713 | 10563 | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 712.5 | 713
1.4.3 | 500109013003 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 6.952 | 559.76 | 3891 | 500109013003 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 6.952 | 540.12 | 3755 |  | -137
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第14页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 55975.6 | 55976 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 |  | 55975.6 |  | -1 | -55976
[8 empty] | 30067 | 混凝土灌砌块石 护底、护坡~纯混凝土 C20 42.5 2~80% |  | 100m3 | 1 | 54011.88 | 54012 | 1 | 54012
1.4.4 | 500105001001 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石挡墙 | m3 | 22.5544 | 317.01 | 7150 | 500105001001 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石挡墙 | m3 | 22.5544 | 317.01 | 7150
| 30013 | 干砌块石 挡土墙 |  | 100m3 | 1 | 31700.58 | 31701 | 30013 | 干砌块石 挡土墙 |  | 100m3 | 1 | 31700.58 | 31701
1.4.5 | 500115008003 | 道路基层 | 150厚碎石垫层 | m3 | 1.749 | 272.58 | 477 | 500115008003 | 道路基层 | 150厚碎石垫层 | m3 | 1.749 | 230.01 | 402 |  | -74
| 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 |  | 27258.11 |  | -1 | -27258
[8 empty] | 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001 | 1 | 23001
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第15页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1.4.6 | 500115006003 | 混凝土道路路面 | 150厚 C25 砼路面 | m3 | 3.201 | 703.08 | 2251 | 500115006003 | 混凝土道路路面 | 150厚 C25 砼路面 | m3 | 3.201 | 703.08 | 2251
1 | 40660 | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 70307.83 | 70308 | 40660 | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 70307.83 | 70308
1.5 |  | 分级卧管 |  |  |  |  | 14096 |  | 分级卧管 |  |  |  |  | 15232 |  | 1137
1.5.1 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 7.2 | 26.5 | 191 | 500101004002 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 7.2 | 26.5 | 191
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
| 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321 | 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321
1.5.2 | 500103001009 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 2.025 | 251.27 | 509 | 500103001009 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 2.025 | 251.27 | 509
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第16页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415
| 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712 | 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712
1.5.3 | 500109001009 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 2.25 | 588.94 | 1325 | 500109001009 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 2.25 | 588.94 | 1325
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894
1.5.4 | 500109001010 | 普通混凝土 | C25砼基础 | m3 | 4.512 | 598.43 | 2700 | 500109001010 | 普通混凝土 | C25砼基础 | m3 | 4.512 | 598.43 | 2700
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第17页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 59842.7 | 59843 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 59842.7 | 59843
1.5.5 | 500109001011 | 普通混凝土 | 300厚C25钢筋砼台阶 | m3 | 1.512 | 713.24 | 1078 | 500109001011 | 普通混凝土 | 300厚C25钢筋砼台阶 | m3 | 5.04 | 275.85 | 1390 | 3.528 | 312
| 40125 | 钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 71324.14 | 71324 | 40125 | 钢筋混凝土底板、基础 底板厚度≤40cm~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 |  | 71324.14 |  | -1 | -71324
[8 empty] | [土建]17-187 | 混凝土台阶^非泵送商品砼C15~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 10m2 | 1 | 2758.45 | 2758 | 1 | 2758
1.5.6 | 500109001012 | 普通混凝土 | C25钢筋砼进水池 | m3 | 1.95 | 811.51 | 1582 | 500109001012 | 普通混凝土 | C25钢筋砼进水池 | m3 | 1.95 | 811.51 | 1582
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第18页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40249 | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 81150.74 | 81151 | 40249 | 混凝土小型结构 其他小型结构~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 81150.74 | 81151
1.5.7 | 500109001013 | 普通混凝土 | C25 钢筋砼外包 | m3 | 3.586905 | 853.89 | 3063 | 500109001013 | 普通混凝土 | C25 钢筋砼外包 | m3 | 3.586905 | 853.89 | 3063
| 40242 | 外包混凝土 厚度≤0.5m~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 85388.98 | 85389 | 40242 | 外包混凝土 厚度≤0.5m~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 85388.98 | 85389
1.5.8 | 500115004001 | 塑料管铺设 | DN10 UPVC管 | m | 2.1 | 21.32 | 45 | 500115004001 | 塑料管铺设 | DN10 UPVC管 | m | 2.1 | 21.32 | 45
| 40617 | 塑料管铺设 公称直径0.3m |  | 100延长米 | 1 | 2132 | 2132 | 40617 | 塑料管铺设 公称直径0.3m |  | 100延长米 | 1 | 2132 | 2132
1.5.9 | 500115004002 | 塑料管铺设 | DN300 UPVC管 | m | 6.5 | 65.31 | 425 | 500115004002 | 塑料管铺设 | DN300 UPVC管 | m | 6.5 | 65.31 | 425
| 40617 | 塑料管铺设 公称直径0.3m |  | 100延长米 | 1 | 6531.02 | 6531 | 40617 | 塑料管铺设 公称直径0.3m |  | 100延长米 | 1 | 6531.02 | 6531
1.5.10 | 500115003001 | 混凝土管铺设 | DN300 钢筋砼涵管 | m | 6.3 | 54.4 | 343 | 500115003001 | 混凝土管铺设 | DN300 钢筋砼涵管 | m | 6.3 | 185.31 | 1167 |  | 825
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第19页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40609 | 混凝土管铺设 公称直径0.3m~水泥砂浆 M7.5 42.5 |  | 100延长米 | 1 | 5440.48 | 5440 | 40609 | 混凝土管铺设 公称直径0.3m~水泥砂浆 M7.5 42.5 |  | 100延长米 | 1 | 18530.63 | 18531 |  | 13090
1.5.11 | 500111001006 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.47 | 6032.25 | 2835 | 500111001006 | 钢筋加工与安装 | 钢筋制作安装 一般钢筋 | t | 0.47 | 6032.25 | 2835
| 40332 | 钢筋制作安装 一般钢筋 |  | t | 1 | 6032.25 | 6032 | 40332 | 钢筋制作安装 一般钢筋 |  | t | 1 | 6032.25 | 6032
2 |  | 上塘 |  |  |  |  | 204117 |  | 上塘 |  |  |  |  | 193243 |  | -10874
2.1 |  | 坝体加固 |  |  |  |  | 152421 |  | 坝体加固 |  |  |  |  | 145608 |  | -6813
2.1.1 | 500101002005 | 一般土方开挖 | 坝体土方开挖、外运3km | m3 | 177 | 26.5 | 4691 | 500101002005 | 一般土方开挖 | 坝体土方开挖、外运3km | m3 | 177 | 26.5 | 4691
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第20页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321 | 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321
2.1.2 | 500103002003 | 粘土料填筑 | 黏土斜墙（借土回填、运距5km） | m3 | 187 | 40.5 | 7574 | 500103002003 | 粘土料填筑 | 黏土斜墙（借土回填、运距5km） | m3 | 187 | 40.5 | 7574
| 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2865.37 | 2865 | 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2865.37 | 2865
| 10557 | 粘土心墙压实 履带拖拉机压实粘土心(斜)墙 宽度＞10m |  | 100m3实方 | 1 | 1184.38 | 1184 | 10557 | 粘土心墙压实 履带拖拉机压实粘土心(斜)墙 宽度＞10m |  | 100m3实方 | 1 | 1184.38 | 1184
2.1.3 | 500109001014 | 普通混凝土 | 上游 C20 砼大方脚 | m3 | 16.5 | 588.94 | 9718 | 500109001014 | 普通混凝土 | 上游 C20 砼大方脚 | m3 | 16.5 | 588.94 | 9718
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第21页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894
2.1.4 | 500105009003 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 上游坝坡150厚 C25 砼预制块护坡 | m2 | 124.66666667 | 147.74 | 18418 | 500105009003 | 干砌混凝土预制块护坡（底） | 上游坝坡150厚 C25 砼预制块护坡 | m2 | 124.66666667 | 147.74 | 18418
1 | 30072 | 混凝土预制块护坡、护底 干砌 |  | 100m2 | 1 | 14774.13 | 14774 | 30072 | 混凝土预制块护坡、护底 干砌 |  | 100m2 | 1 | 14774.13 | 14774
2.1.5 | 500103017005 | 砂石垫层 | 上游坝坡150厚碎石垫层 | m3 | 18.7 | 230.01 | 4301 | 500103017005 | 砂石垫层 | 上游坝坡150厚碎石垫层 | m3 | 18.7 | 230.01 | 4301
| 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001 | 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001
2.1.6 | 500109001015 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 9.045 | 622.36 | 5629 | 500109001015 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 9.045 | 622.36 | 5629
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第22页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236
2.1.7 | B001003 | 仿木栏杆 | 仿木栏杆 | m | 100.5 | 360 | 36180 | B001003 | 仿木栏杆 | 1.5m高仿木栏杆 | m | 100.5 | 360 | 36180
| 暂估价 | 仿木栏杆 |  | m | 1 | 360 | 360 | 暂估价 | 仿木栏杆 |  | m | 1 | 360 | 360
2.1.8 | 500115008004 | 道路基层 | 坝顶150厚碎石垫层 | m3 | 123.768 | 272.58 | 33737 | 500115008004 | 道路基层 | 坝顶150厚碎石垫层 | m3 | 123.768 | 230.01 | 28468 |  | -5269
1 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 |  | 27258.11 |  | -1 | -27258
[8 empty] | 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001 | 1 | 23001
2.1.9 | 500115006004 | 混凝土道路路面 | 坝顶150厚 C25 砼路面 | m3 | 19.962 | 703.08 | 14035 | 500115006004 | 混凝土道路路面 | 坝顶150厚 C25 砼路面 | m3 | 19.962 | 703.08 | 14035
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第23页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
1 | 40660 | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 70307.83 | 70308 | 40660 | 混凝土路面铺筑~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 70307.83 | 70308
2.1.10 | 500109009003 | 伸缩缝 | 伸缩缝（沥青木板） | m2 | 3.924 | 146.83 | 576 | 500109009003 | 伸缩缝 | 伸缩缝（沥青木板） | m2 | 3.924 | 146.83 | 576
1 | 40279 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 1 | 14683.32 | 14683 | 40279 | 伸缩缝 沥青木板 |  | 100m2 | 1 | 14683.32 | 14683
2.1.11 | 500101007003 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，外运5km | m3 | 530.6 | 33.1 | 17563 | 500101007003 | 挖淤泥、流砂 | 池塘清淤，外运5km | m3 | 530.6 | 30.19 | 16019 |  | -1544
| 10016 | 挖掘机挖淤泥、流砂~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 444.91 | 445 | 10016 | 挖掘机挖淤泥、流砂~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 444.91 | 445
| 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2865.37 | 2865 | 10385 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 |  | 2865.37 |  | -1 | -2865
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第24页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 10378 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅰ、Ⅱ类土 运距~5km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2574.22 | 2574 | 1 | 2574
2.2 |  | 亲水平台三 |  |  |  |  | 34375 |  | 亲水平台三 |  |  |  |  | 30331 |  | -4044
2.2.1 | 500101002006 | 一般土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 41.8 | 19.61 | 820 | 500101002006 | 一般土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 41.8 | 19.61 | 820
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 1632.19 | 1632 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 1632.19 | 1632
2.2.2 | 500103001012 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 14.7 | 251.27 | 3694 | 500103001012 | 土方填筑 | 砂卵石回填、运距1km | m3 | 14.7 | 251.27 | 3694
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第25页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415
| 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712 | 10566 | 建筑物土石回填 砂砾料回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 23712.09 | 23712
2.2.3 | 500109010005 | 混凝土凿除 | 砼拆除 | m3 | 12.3 | 328.54 | 4041 | 500109010005 | 混凝土凿除 | 砼拆除，废渣外运，运距1km | m3 | 12.3 | 21.22 | 261 |  | -3780
| 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 | 1 | 32853.65 | 32854 | 30199 | 混凝土拆除 机械拆除无筋 |  | 100m3 |  | 32853.65 |  | -1 | -32854
[8 empty] | 21314 | 1.0m3挖掘机装石方自卸汽车运输 露天 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 2122.23 | 2122 | 1 | 2122
2.2.4 | 500109013004 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 40.2 | 559.76 | 22502 | 500109013004 | 埋石混凝土 | C20埋石砼基础(20%) | m3 | 40.2 | 540.12 | 21713 |  | -790
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第26页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 55975.6 | 55976 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 |  | 55975.6 |  | -1 | -55976
[8 empty] | 30067 | 混凝土灌砌块石 护底、护坡~纯混凝土 C20 42.5 2~80% |  | 100m3 | 1 | 54011.88 | 54012 | 1 | 54012
2.2.5 | 500109001018 | 普通混凝土 | 200厚C20砼基础 | m3 | 4.02 | 622.36 | 2502 | 500109001018 | 普通混凝土 | 200厚C20砼基础 | m3 | 4.02 | 622.36 | 2502
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236
2.2.6 | 500109001019 | 普通混凝土 | 150厚C25砼台阶 | m3 | 0.432 | 622.36 | 269 | 500109001019 | 普通混凝土 | 150厚C25砼台阶 | m2 | 2.88 | 275.85 | 794 | 2.448 | 526
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第27页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 62236.36 | 62236 | 40130 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层30cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 |  | 62236.36 |  | -1 | -62236
[8 empty] | [土建]17-187 | 混凝土台阶^非泵送商品砼C15~纯混凝土 C25 42.5 2 |  | 10m2 | 1 | 2758.45 | 2758 | 1 | 2758
2.2.7 | 500105001003 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石挡墙 | m3 | 1.728 | 317.01 | 548 | 500105001003 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石挡墙 | m3 | 1.728 | 317.01 | 548
| 30013 | 干砌块石 挡土墙 |  | 100m3 | 1 | 31700.58 | 31701 | 30013 | 干砌块石 挡土墙 |  | 100m3 | 1 | 31700.58 | 31701
2.3 |  | 新建挡墙二 |  |  |  |  | 10264 |  | 新建挡墙二 |  |  |  |  | 10264
2.3.1 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 39 | 26.5 | 1034 | 500101004003 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 39 | 26.5 | 1034
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第28页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
| 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321 | 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321
2.3.2 | 500103001010 | 土方填筑 | 借土回填、运距1km | m3 | 4.4 | 21.27 | 94 | 500103001010 | 土方填筑 | 借土回填、运距1km | m3 | 4.4 | 21.27 | 94
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415
| 10563 | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 712.5 | 713 | 10563 | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 712.5 | 713
2.3.3 | 500109001016 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 7.0942 | 588.94 | 4178 | 500109001016 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 7.0942 | 588.94 | 4178
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第29页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894
2.3.4 | 500105001002 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石挡墙 | m3 | 15.642 | 317.01 | 4959 | 500105001002 | 干砌块石（条料石、卵石） | 干砌块石挡墙 | m3 | 15.642 | 317.01 | 4959
| 30013 | 干砌块石 挡土墙 |  | 100m3 | 1 | 31700.58 | 31701 | 30013 | 干砌块石 挡土墙 |  | 100m3 | 1 | 31700.58 | 31701
2.4 |  | 新建PE管 |  |  |  |  | 7057 |  | 新建PE管 |  |  |  |  | 7040 |  | -17
2.4.1 | 500101004004 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 8.170575 | 26.5 | 217 | 500101004004 | 沟、槽土方开挖 | 土方开挖、外运1km | m3 | 8.170575 | 26.5 | 217
| 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329 | 10014 | 挖掘机挖土方 土类级别Ⅲ~单斗挖掘机 液压 1.0m3 |  | 100m3 | 1 | 329.07 | 329
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第30页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
| 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321 | 10383 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~3km~自卸汽车 3.5t |  | 100m3 | 1 | 2321.33 | 2321
2.4.2 | 500103001011 | 土方填筑 | 借土回填、运距1km | m3 | 7.1 | 21.27 | 151 | 500103001011 | 土方填筑 | 借土回填、运距1km | m3 | 7.1 | 21.27 | 151
| 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415 | 10381 | 1.0m3挖掘机挖装土自卸汽车运输 Ⅲ类土 运距~1km~自卸汽车 5t |  | 100m3 | 1 | 1414.96 | 1415
| 10563 | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 712.5 | 713 | 10563 | 建筑物土石回填 土方回填机械夯填 |  | 100m3实方 | 1 | 712.5 | 713
2.4.3 | 500103017006 | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.4 | 272.58 | 109 | 500103017006 | 砂石垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.4 | 230.01 | 92 |  | -17
| 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 | 1 | 27258.11 | 27258 | 30002 | 人工铺筑砂石垫层 碎石垫层平面 |  | 100m3 |  | 27258.11 |  | -1 | -27258
建筑工程分类分项工程量清单计价表
项目及标段名称: |  | 绪塘村上下塘池塘整治工程 | [11 empty] | 第31页 共31页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 工程量 增减 | 合价 增减
| 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元)
[8 empty] | 30007 | 机械铺筑碎石垫层 碎石垫层厚度50cm以内 |  | 100m3 | 1 | 23001.42 | 23001 | 1 | 23001
2.4.4 | 500109001017 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 0.5 | 588.94 | 294 | 500109001017 | 普通混凝土 | C20砼基础 | m3 | 0.5 | 588.94 | 294
| 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894 | 40131 | 素混凝土底板、基础、垫层及压顶 底板、基础、垫层≥50cm~纯混凝土 C20 42.5 2 |  | 100m3 | 1 | 58893.75 | 58894
2.4.5 | 500115004003 | 塑料管铺设 | DN300 PE管 | m | 3.95 | 325.65 | 1286 | 500115004003 | 塑料管铺设 | DN300 PE管 | m | 3.95 | 325.65 | 1286
| 40617 | 塑料管铺设 公称直径0.3m |  | 100延长米 | 1 | 32565.43 | 32565 | 40617 | 塑料管铺设 公称直径0.3m |  | 100延长米 | 1 | 32565.43 | 32565
2.4.6 | 500115005001 | 阀门及伸缩节 | 阀门 | 个 | 1 | 5000 | 5000 | 500115005001 | 阀门及伸缩节 | 阀门 | 个 | 1 | 5000 | 5000
| 暂估价 | 阀门 |  | 个 | 1 | 5000 | 5000 | 暂估价 | 阀门 |  | 个 | 1 | 5000 | 5000
