
施工招标文件补充条款

1、中标人应在中标公示后三天内领取中标通知书，在领取中标通知书后三十日内与招标人签订施工合同。开工前三天内中标人须向招标人缴纳合同价2%的履约担保（履约保证金需以转账、银行保函、国有控股或参股的担保公司开具的履约保函方式），若中标人借故拖延或拒绝签合同的，招标人可取消其中标资格，没收投标保证金，并按规定另选中标单位。

2、各投标单位在投标报价时应考虑自行解决施工用电（变压器及配置发电机组）费用，并列入清单中的其它项目。此项内容纳入总报价中，投标人不报价视作投标优惠，中标后不得调整。

3、现行国家、建设部、浙江省及杭州市相关的施工及验收标准（规范）如有不一致时按就高原则采用。

4、投标人投标前应先到工地踏勘，充分了解工程位置情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它非业主主观原因引起的足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工程情况而导致的索赔、工期延长、费用增加的申请将不予受理。

5、中标工期即为合同工期。自中标通知书发出之日起七日内作为中标人自行完成工程开工前的前期准备时间。准备内容如下：搭设临时设施、通水、通电、安全围护，设置必要的安全标化、文明施工设施等开工前的前期准备工作。

6、因招标人提供的分部分项工程量清单项目、数量有误；或因设计变更引起工程量的增减；或因地质资料与实际不一致而发生工程量和费用的变化，须经监理工程师和招标人现场代表共同核准，具体调整方法明确如下：

1）工程量清单或合同中已有适用于变更项目的价格，按已有的价格执行；工程量清单或合同中有类似变更项目的价格，可参照类似价格执行。当变更量与合同相比增减额超过15%的，其增加或减少超过15%的部分，相应单价根据标底单价×折算系数[（中标价-暂定价）/（预算价-暂定价）]重新确定单价。

2）工程量清单或合同中没有适用于变更项目价格的，按标底单价组价原则（含折算系数）确定单价。      

7、各投标单位报价时，应充分考虑当地市场材料和劳务价格因素。

8、所有涉及施工过程中的工程变更必须严格按富政函〔2020〕43 号文件精神审查批准后方可实施。

9、如遇人工及建筑材料价格异常波动，可参照《关于进一步加强杭州市建

设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发【2018】579号）执行。

10、本工程合同主要条款如下：

（1）本工程签定合同、承包人提交履约担保后（履约担保需转帐或银行保函或国有担保公司保函），工程预付款为安全防护和文明施工措施费用总额的50％。

（2）本工程工期以合同工期为准，每延期一天业主将对承包人课以违约金1000元。

（3）因政策处理等因素可能引起的工期延长，业主只给予工期顺延补偿。

（4）业主或质监站、建设局等行业部门例行工地质量检查时，若发现上道工序存在质量问题，课以承包人违约金5000元/次。业主或质监站、建设局等行业部门3次抽查不到位，则上报行业管理部门。

（5）收到监理质量整改单累计二次（同一内容）业主将课以承包人违约金5000元。收到监理、质监站、建设局停工通知单，业主将分别课以承包人违约金2000元、5000元、10000元。

（6）因中标单位更换项目经理的违约责任：扣减10000元工程款；因中标单位更换其他主要施工管理人员的违约责任：每人扣减5000元工程款。

11、施工单位中标后，根据市政府计划、招投标文件、施工图、优化施工组织设计合理安排人、材、机投入，业主将对施工进度按月考核，若滞后，则每次课以违约金3000元。

中标单位进场施工后花岗岩、石材等主要材料或构件必须提供样品给招标人审核，审核通过后再按照样品进行施工。

12、中标单位在工程竣工前必须按区档案馆标准整理文件，费用由中标方承担。若不按标准整理的，则不予结算送审。

13、招标完成后，施工（监理）合同由中标单位与杭州富阳城市建设投资集团有限公司签订；所有与工程相关的费用均从杭州富阳城市建设投资集团有限公司账户支出，届时中标单位不得再有任何异议。

14、挖土方、余方弃置等外运运距和弃置点由投标单位自行考虑，中标后不予调整。

15、本项目结算时工程量按实际施工内容计算。
16、以上相关文件内容如有更新，以最新内容为准。
