施工承包合同
发包方：                               
承包方：                             
依照《中华人民共和国合同法》等国家有关法律法规的规定和本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下施工条款，以资共同遵守。
 第一章   工程概况        
第一条：工程概况
1、工程名称：                                  
2、工程地点：                                 
3、承包方式: 包工包料                        
4、承包范围：施工图范围内所有工程量清单内容  
5、工程质量：达到验收合格标准。
6、中标人与招标人签订施工承包合同的同时应提供中标价5%的履约担保金额。
7、工程价款（可选择）：
合同总价为人民币（大写）                 元整（￥：       元）。 
第二章   工程期限
第二条：根据该工程的实际工作量，工程期限为     个日历天，自发包人发出施工通知书之日起计算。本工程开竣工日期如下：
    开工日期：        年    月    日
    竣工日期：        年    月    日
    第三条：在施工中，如遇下列情况，可顺延工期：
1、由于人力不可抗拒的自然灾害而停工。
2、因发包方有较大的变更，而延期施工。
3、由于国家政策变化或甲乙双方之外的原因，导致工程停建或缓建，使合同或合同中的部分工程项目和内容不能继续履行。承包方应妥善做好已完工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包方要求将所属机械设备和人员撤出现场。
4、经发包方同意的其他情况。
第四条：顺延工期应由甲乙双方及时协商，签字生效。 
第三章  双方责任
第五条：发包方责任
     1、开工前具备路通（至施工场地）、水通、电通的施工条件。
     2、向承包方提供建筑物结构及管线资料等资料。
     3、向承包方提供完整的施工图纸。
     4、及时参加工程竣工验收。    
 第六条：承包方责任
 1、加强对施工现场人员的管理，遵守发包方管理规定，承包人施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定，安全、保质、按期完成本合同。
 2、遵守政府和有关管理部门对施工现场进出口交通、环境卫生、施工噪音等管理规定。
 3、施工现场按发包方指定的位置堆放材料、搭设临时设施，不乱搭、乱放，做到文明施工。
4、为其施工人员购买保险，在施工过程中做好安全防护，确保安全施工。承包人在施工过程中造成承包人自身、发包人及第三方人身及财产损害的，承包人承担相关责任，并赔偿发包人因此遭受的其他损失。
 5、承包人承担施工所需水电费。
 6、采取积极措施做好施工现场的管线和邻近建筑物、构筑物、道路、树木等保护工作，如有损坏，由承包方负责赔偿。
7、承包人负责工程成品及设备的保护，做好施工现场的保卫、消防和垃圾清运等工作
8、施工中未经发包人及业主方及有关部门批准，不得改动原建筑结构及各种设备管线。  
9、在施工期间，项目经理及安全员必须到场，在检查中发现有缺岗则扣500元/次，情节严重的则可终止本合同。   
第四章   工程质量
 第七条：承包方应严格按照标准、规范和设计要求组织施工，随时接受发包方及质量监督部门的检查，并为检验提供便利条件。
 1、该工程质量要求达到现行国家建设工程质量验收标准。
2、施工中如发现有严重不合理的地方，承包方应以书面形式详细说明原因和理由,由发包方提出修改或变更意见，经甲乙双方签定变更文件后施工。 
第五章   材料供应
第八条：本工程所需的材料由承包方负责采购，承包方购回的材料，必须具有出厂合格证和材料检测报告，经发包方认可后方可使用,违反者责任由承包方全部负责。
第九条：承包方采购材料，经发包方验收不合格,承包方应无条件退回进场材料,由此造成的一切损失由承包方负责，并追究其违约责任。 
第六章   工程款支付
第十条：  
1本工程人员进场付合同总价的20%，工程结顶付合同总价的30%，外立面竣工，整体验收合格后付合同总价的10%，以后按卖一套付一套的方式付合同总价的35%。余款的5%作为质量保证金，竣工验收合格2年后付清。
 2、承包人于每次收款前5日向发包人提交正规合法的发票。否则，发包人有权暂停支付应付款项，直至提交发票之日，且承包方不到据此延迟履行本合同义务。
 3、乙方帐号资料：
开户名：                        
开户行：                        
帐号：                              
第七章 竣工验收
第十一条：工程竣工后，承包方应在竣工验收5天前，向发包方提交竣工验收报告。
第十二条：发包方在收到承包方竣工验收报告后5天内，组织有关部门进行验收。发包方无正当理由不组织验收并在5天内不提修改意见，亦不批准验收报告，工期顺延。
第十三条：竣工验收报告批准日期为竣工日期。 
第九章  违约责任
第十四条：发包方逾期付款的，每逾期一日按应付未付金额的万分之二支付逾期付款违约金，承包方有违约行为的除外。
第十五条：承包人逾期超过5天的，发包人有权将剩余工程另行发包，所需费用自承包人工程款中扣除，不足以扣除的，由承包人另行承担。此外，发包人有权按照合同总价的    %追究承包人的违约责任。
第十六条：因承包人工程质量引起的安全责任及其他责任由承包人承担，承包人并应赔偿发包人因此遭受的损失。
第十七条：工程质量经验收不合格,承包方应返工,返工后经再次验收不合格，发包方将按合同总价的     %追究承包方的违约责任并返工至验收合格。 
第八章  争议解决方式
第十八条：本合同项下发生的争议，双方应当协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同履行地人民法院起诉。 
第十一章 其他事项
    第二十条：安全施工，承包方按有关规定，采取严格安全防护措施，并承担因自身安全措施不力而造成的事故责任和因此发生的一切费用。非承包方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。发生重大伤亡责任事故，承包方应按有关规定立即上报有关部门并通知发包方，同时按政府有关要求规定妥善处理，由此发生的费用全部由责任方承担。
第二十一条：承包方在施工期间因自身原因发生停建或缓建现象，有可能致使工期无法按期完成的，除非承包方有充分证据表明可按时完工或提供相应担保，否则，发包方有权提前终止合同，损失由承包方自负；承包方由于自身施工措施不当等原因导致工程延期（不包括甲方要求更改设计增加的工程量）的，工程延期监理服务费由乙方负责支付；承包方不得将工程转包、分包、挂靠,如有发生经甲发包方查实，没收履约担保，发包方可以拒付工程款，并终止合同。
第二十二条：本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，经甲乙双方签字后生效，均具有同等法律效力，本合同未尽事宜由双方协商解决，如发生经济纠纷时，双方应本着相互谅解、信任、平等互利的原则妥善解决，或请富阳区合同管理部门调解和仲裁，也可直接向富阳区人民法院起诉。

 





发包方：（盖章）                    承包方（盖章）
 
法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）
   
  年  月  日                          年  月  日
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廉 政 合 同
甲方：（发包方）
乙方：（承包方）
为确保甲、乙双方秉公行事，自愿签订廉政合同如下：
一、甲、乙双方的权利和义务
1、甲乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2、甲乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3、甲乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原
４、甲乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得给对方报销任何应由个人支付的费用。
５、甲乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
６、甲乙双方发现对方有违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、违约责任
1、甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
2、本合同一式四份，由甲、乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

 甲方单位（盖章）：           乙方单位（盖章）：
 法定代表人或委托代理人：      法定代表人或委托代理人：
  日期：  年  月  日              日期：  年  月  日


