附件1：设计任务书
杭州市西湖区卫生健康局(西湖区第二人民医院)扩建工程设计、选址论证及局调




设计任务书






杭州市西湖卫生健康局
二〇二六年六月






一、设计任务说明
1. 项目概况
[bookmark: 1.1.7总投资及资金来源][bookmark: 1.1.6建设规模及内容]新建高压氧舱用房320平方米，总投资149.22万元，建设地址位于杭州市西湖区转塘街道象山路280号。
2.建设周期
项目计划建设周期18个月（含前期审批）。
二、设计服务内容
1、 地块控规局部调整、选址论证等咨询服务（文本中需含交通评价专篇、日照分析专篇、三维景观分析）；
2、 方案设计
3、 编制项目建议书文本；
4、 编制可行性研究报告文本；
5、 编制初步设计文本；
6、 全套施工图设计（涉及工艺、建筑、结构、装饰（含外墙）、给排水、电气、暖通、智能化、市政、护坡等全部专业）；
7、 通过第三方图审；
8、 据现场施工实际情况，竣工图修改，并通过二次图审。
9、 过程服务（配合各类政府审批及专家审查论证，提供设计技术交底，解决施工中的技术问题、变更联系单签发、参加竣工验收，配合审计等；协助及配合招标人进行招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求，为招标人提供咨询意见等）
10、 提供图审合格图纸10套。电子版设计文件1份。
11、 外立面及装饰效果图不少于8张，用于指导施工。
12、 图纸调整、修改过程中需对院区大系统进行复核（如配电系统、消防水系统、污水处理系统等等）。如需优化调整，同步出调整图。
13、 项目设计时需避开燃气高、低压管线，涉及配合燃气公司迁改调压站及相关管线（如需参加相关论证）。
14、 设计需符合相关环评、能评要求。
15、 设计人员每周参加工程例会。
三、设计周期要求
	序号
	项目
	份数
	设计时间

	1
	地块控规局部调整、选址论证等咨询服务
	16
	20天

	2
	方案设计
	16
	15天

	3
	项目建议书文本
	16
	15天

	4
	可行性研究报告文本
	16
	项目建议书批复后20天

	5
	初步设计文本
	16
	可研批复 后20天

	6
	全套施工图设计
	10
	初设批复后15天

	7
	
后续服务阶段
	/
	后续配合高压氧舱装修及设备安装调试


注：如政府相关部门提出修改意见，在接到甲方通知后五天内必须提供修改后版本，并最终通过行政主管部门的审批。
四、初步设计（含扩初设计）要求
1、提供展示用效果图。
2、制作初步设计多媒体介绍电子资料。
3、初步设计说明书、文本、概算及方案图纸缩印合订本16套，以通用软件（其中AutoCAD图的模式：版本为“AutoCAD或天正建筑”，为“模型”方式，而非“布局”方式）编制，未加密的电子版成果图2套。
4、初步设计必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求及设计任务书要求。
5、满足国家及地方有关的法律、法规、规定、规范和标准。
五、施工图设计、专项设计要求
1、施工图设计图纸16套，以通用软件（其中AutoCAD图的模式：“AutoCAD或天正建筑”，为“模型”方式，而非“布局”方式）编制，未加密的电子版成果图2套，电子光盘1张。
2、施工图设计、专项设计图纸必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求及设计任务书要求。
3、满足国家及地方有关的法律、法规、规定、规范和标准。
4、所有设计图纸成果以及设计技术成果归发包人所有，未经发包人同意不得转让他人或外泄，因此所造成的后果由设计方负责。
六、图审设计要求
1、根据现行法律、法规、规定、规范和标准对设计施工图进行审核、修改，确保通过第三方图审。
2、项目竣工后，对项目施工过程中产生的功能变更、联系单、图纸会审纪要等反映到竣工图中，并通过第三方图审。
[bookmark: _Toc278309716][bookmark: _Toc278231956]七、人员要求表
	序号
	专业
	人数
	人员要求

	1
	项目负责人
	1
	二级注册建筑师或二级注册结构师，注册在投标人单位。

	2
	城乡规划编制负责人
	1
	具有国家注册城市规划师资格 

	3
	结构设计负责人
	1
	二级注册结构师及以上 ，注册在投标人单位。

	4
	电气设计负责人
	1
	注册电气工程师，注册在投标人单位。



附件2： 
发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	计划文件
	1
	设计工作开始前
	

	2
	地质报告（如有）
	1
	设计工作开始前
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



附件3：  
设计人向发包人交付的工程设计文件目录
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	地块控规局部调整、选址论证等咨询文本
	16
	20天
	提供各阶段电子文件、各专业计算书、结构计算模型（电子版）等

	2
	方案设计
	16
	15天
	

	3
	项目建议书文本
	16
	15天
	

	4
	可行性研究报告文本
	16
	项目建议书批复后20天
	

	5
	初步设计文本
	16
	可研批复 后20天
	

	6
	全套施工图设计
	16
	初设批复后15天
	

	
	
	
	
	


特别约定：
1.图纸交付地点：发包人指定地。
2.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4：             
主要设计人员表
	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	

	一、项目负责人
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	

	二、项目组成员
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附件5：   
设计进度表
	序号
	资料及文件名称
	提交时间
	有关事宜

	1
	地块控规局部调整、选址论证等咨询服务
	20天
	提供电子光盘各2张，格式为PDF和DWG文件

	2
	方案设计
	15天
	

	3
	项目建议书文本
	15天
	

	4
	可行性研究报告文本
	项目建议书批复后20天
	

	5
	初步设计文本
	可研批复 后20天
	

	6
	全套施工图设计
	初设批复后15天
	

	7
	
后续服务阶段
	后续配合高压氧舱装修及设备安装调试
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附件6：           
总费用及支付方式
1.合同价格形式：  总价合同  ；
2.签约合同价为：
本工程含税价款为人民币（大写）            元整（¥          元），不含税合同价款金额为人民币（大写）                    元 （¥        元），其中增值税税率     %，增值税税额为¥             元。
本次中标价即为合同价，为总价合同。总价不受建筑面积、设计方案调整、具体专项服务内容的调整、技术标准规程调整、服务期延长、国家政策性调价、成果资料多次修改调整等因素的影响而调整；
因设计项目规模、条件变化，造成设计工作量调整，设计费按实调整。
3、设计费支付方式
本合同生效后，设计人完成相关内容，取得选址论证、控规局调批复、项目建议书批复、可研批复后支付至合同价的30%，取得初设批复、完成施工图图审合格后支付至合同价的60%，项目竣工验收后支付至85%，后续配合高压氧舱装修及设备安装调试验收合格后支付至100%。









附件7：
服务费报价组成表
单位：元
	序号
	工作内容
	工作量
	计量单位
	单价
	合价

	1
	控规局部调整日照分析专篇、交通评价(专篇)
	1
	项
	
	

	2
	选址论证
	1
	项
	
	

	3
	三维景观分析
	1
	项
	
	

	4
	编制项目建议书、可行性研究报告
	1
	项
	
	

	5
	方案设计、初步设计、施工图设计
	1
	项
	
	

	合计
	



[bookmark: _GoBack]
