# 附件1：设计任务书

杭州市西湖区卫生健康局(西湖区第二人民医院)扩建工程设计、选址论证及局调

设计任务书

杭州市西湖卫生健康局

二〇二六年六月

一、设计任务说明

1. 项目概况

新建高压氧舱用房320平方米，总投资149.22万元，建设地址位于杭州市西湖区转塘街道象山路280号。

2.建设周期

项目计划建设周期18个月（含前期审批）。

二、设计服务内容

- 地块控规局部调整、选址论证等咨询服务（文本中需含交通评价专篇、日照分析专篇、三维景观分析）；

- 方案设计

- 编制项目建议书文本；

- 编制可行性研究报告文本；

- 编制初步设计文本；

- 全套施工图设计（涉及工艺、建筑、结构、装饰（含外墙）、给排水、电气、暖通、智能化、市政、护坡等全部专业）；

- 通过第三方图审；

- 据现场施工实际情况，竣工图修改，并通过二次图审。

- 过程服务（配合各类政府审批及专家审查论证，提供设计技术交底，解决施工中的技术问题、变更联系单签发、参加竣工验收，配合审计等；协助及配合招标人进行招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求，为招标人提供咨询意见等）

- 提供图审合格图纸10套。电子版设计文件1份。

- 外立面及装饰效果图不少于8张，用于指导施工。

- 图纸调整、修改过程中需对院区大系统进行复核（如配电系统、消防水系统、污水处理系统等等）。如需优化调整，同步出调整图。

- 项目设计时需避开燃气高、低压管线，涉及配合燃气公司迁改调压站及相关管线（如需参加相关论证）。

- 设计需符合相关环评、能评要求。

- 设计人员每周参加工程例会。

三、设计周期要求

| 序号 | 项目 | 份数 | 设计时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块控规局部调整、选址论证等咨询服务 | 16 | 20天 |
| 2 | - 方案设计 | 16 | 15天 |
| 3 | 项目建议书文本 | 16 | 15天 |
| 4 | 可行性研究报告文本 | 16 | 项目建议书批复后20天 |
| 5 | 初步设计文本 | 16 | 可研批复 后20天 |
| 6 | 全套施工图设计 | 10 | 初设批复后15天 |
| 7 | 后续服务阶段 | / | 后续配合高压氧舱装修及设备安装调试 |

注：如政府相关部门提出修改意见，在接到甲方通知后五天内必须提供修改后版本，并最终通过行政主管部门的审批。

四、初步设计（含扩初设计）要求

1、提供展示用效果图。

2、制作初步设计多媒体介绍电子资料。

3、初步设计说明书、文本、概算及方案图纸缩印合订本16套，以通用软件（其中AutoCAD图的模式：版本为“AutoCAD或天正建筑”，为“模型”方式，而非“布局”方式）编制，未加密的电子版成果图2套。

4、初步设计必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求及设计任务书要求。

5、满足国家及地方有关的法律、法规、规定、规范和标准。

五、施工图设计、专项设计要求

1、施工图设计图纸16套，以通用软件（其中AutoCAD图的模式：“AutoCAD或天正建筑”，为“模型”方式，而非“布局”方式）编制，未加密的电子版成果图2套，电子光盘1张。

2、施工图设计、专项设计图纸必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定》的要求及设计任务书要求。

3、满足国家及地方有关的法律、法规、规定、规范和标准。

4、所有设计图纸成果以及设计技术成果归发包人所有，未经发包人同意不得转让他人或外泄，因此所造成的后果由设计方负责。

六、图审设计要求

1、根据现行法律、法规、规定、规范和标准对设计施工图进行审核、修改，确保通过第三方图审。

2、项目竣工后，对项目施工过程中产生的功能变更、联系单、图纸会审纪要等反映到竣工图中，并通过第三方图审。

七、人员要求表

| 序号 | 专业 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 | 二级注册建筑师或二级注册结构师，注册在投标人单位。 |
| 2 | 城乡规划编制负责人 | 1 | 具有国家注册城市规划师资格 |
| 3 | 结构设计负责人 | 1 | 二级注册结构师及以上 ，注册在投标人单位。 |
| 4 | 电气设计负责人 | 1 | 注册电气工程师，注册在投标人单位。 |

# 附件2：

# 发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计划文件 | 1 | 设计工作开始前 |  |
| 2 | 地质报告（如有） | 1 | 设计工作开始前 |  |

# 附件3：

# 设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块控规局部调整、选址论证等咨询文本 | 16 | 20天 | 提供各阶段电子文件、各专业计算书、结构计算模型（电子版）等 |
| 2 | - 方案设计 | 16 | 15天 |  |
| 3 | 项目建议书文本 | 16 | 15天 |  |
| 4 | 可行性研究报告文本 | 16 | 项目建议书批复后20天 |  |
| 5 | 初步设计文本 | 16 | 可研批复 后20天 |  |
| 6 | 全套施工图设计 | 16 | 初设批复后15天 |  |

特别约定：

1.图纸交付地点：发包人指定地。

2.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

# 附件4：

# 主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、项目负责人 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |

# 附件5：

# 设计进度表

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地块控规局部调整、选址论证等咨询服务 | 20天 | 提供电子光盘各2张，格式为PDF和DWG文件 |
| 2 | - 方案设计 | 15天 |  |
| 3 | 项目建议书文本 | 15天 |  |
| 4 | 可行性研究报告文本 | 项目建议书批复后20天 |  |
| 5 | 初步设计文本 | 可研批复 后20天 |  |
| 6 | 全套施工图设计 | 初设批复后15天 |  |
| 7 | 后续服务阶段 | 后续配合高压氧舱装修及设备安装调试 |  |

# 附件6：

总费用及支付方式

1.合同价格形式：  总价合同  ；

2.签约合同价为：

本工程含税价款为人民币（大写）            元整（¥          元），不含税合同价款金额为人民币（大写）                    元 （¥        元），其中增值税税率     %，增值税税额为¥             元。

本次中标价即为合同价，为总价合同。总价不受建筑面积、设计方案调整、具体专项服务内容的调整、技术标准规程调整、服务期延长、国家政策性调价、成果资料多次修改调整等因素的影响而调整；

因设计项目规模、条件变化，造成设计工作量调整，设计费按实调整。

3、设计费支付方式

本合同生效后，设计人完成相关内容，取得选址论证、控规局调批复、项目建议书批复、可研批复后支付至合同价的30%，取得初设批复、完成施工图图审合格后支付至合同价的60%，项目竣工验收后支付至85%，后续配合高压氧舱装修及设备安装调试验收合格后支付至100%。

# 附件7：

服务费报价组成表

单位：元

| 序号 | 工作内容 | 工作量 | 计量单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控规局部调整日照分析专篇、交通评价(专篇) | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 选址论证 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 三维景观分析 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 编制项目建议书、可行性研究报告 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 方案设计、初步设计、施工图设计 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |