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说  明
为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：
一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书
《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款
专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：
1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/ ”。
二、《示范文本》的性质和适用范围
《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
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1
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：        ***           
承包人（全称）：        ***           
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
       ***       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：***   。
2.工程地点：***       。
3.工程批准文号：****       。
4.资金来源：自筹资金       。
5.工程内容：施工图、招标文件中明确的内容（详见施工图、工程量清单） ，发包人明确指令完成的其他任务      。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见施工图和工程量清单、招标文件、发包人明确指令要求完成的其他任务。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：年月日。（以开工报告日期为准）
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：*** 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合现行国家工程施工质量验收规范标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）   ***     (¥     ***   元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）       ***        (¥     ***     元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）        /       (¥     /     元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）     /     (¥     /  元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）     /    (¥    /  元)。
2.合同价格形式：单价合同     。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：   ***        。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于  **  年  ** 月 ** 日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在       ****     签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自  双方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章并提供履约担保后   生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执  肆 份，承包人执  肆 份。








发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
[bookmark: _Toc351203494]
第二部分 通用合同条款
参照（GF—2017—0201）建设工程施工合同通用合同条款
[bookmark: _Toc351203632]

第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc351203633]
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1.1  词语定义
1.1.1  合同
1.1.1.10  其他合同文件包括：
施工招标文件、补充招标文件（如有）、招标答疑、询标纪要（如有）、招标图纸、财政核定的预算书、工程量清单、投标书及附件、中标通知书、经发包人批准的施工组织设计、经签证的工程变更审批表。
1.1.2  合同当事人及其他相关方
1.1.2.4  监理人：
名称：                ***                  ；
资质类别和等级：           ***                 ；
联系电话：                 ***                     ；
电子信箱：                 /                       ；
通信地址：                /                        。
1.1.2.5  设计人：
名称：               ***                     ；
资质类别和等级：            ***                ；
联系电话：                 ***                  ；
电子信箱：                   /                     ；
通信地址：                  /                      。
1.1.3  工程和设备
1.1.3.7  作为施工现场组成部分的其他场所包括： 无 。
1.1.3.9  永久占地包括：           道路红线范围内         。
1.1.3.10  临时占地包括：  道路红线外3米范围    。
1.3  法律
适用于合同的其他规范性文件：
1.3.1  杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》(杭建市发〔2018〕578号)；
1.3.2  《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）；
1.3.3  省市建设行政部门颁发的其他现行有效文件(包括但不仅限于以下文件)：
（1）《富阳市建设工程施工现场安装在线监测系统的通知》（富建设[2010]6号）；
（2）《关于实施建设工程施工现场在线监测的补充通知》（富建设[2010]244号）；
（3）《关于转发省建设厅<关于进一步加强建筑施工领域企业安全生产工作的实施意见>的通知》（杭建工发〔2011〕130号）；
（4）《关于进一步加强建设工程安全质量物联网管理应用平台建设的通知》（杭建工发〔2012〕426号）；
（5）《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）；
（6）《关于巩固G20杭州峰会成果进一步加强建设工程文明施工管理的若干意见》（杭建工发〔2017〕112号）；
（7）《杭州市建设领域农民工“无欠薪”管理实施细则（试行）》（杭建市〔2018〕161号）；富阳地区文件
（8）其他：  地方行业主管部门发布的技术要求文件  。
1.3.4 新工艺、新技术的约定：    浙江省、杭州市、富阳区颁发的其他相关规范性文件  。
1.3.15  其他。
1.4 标准和规范
1.4.1  适用于工程的标准规范包括：（1）按照通用条款执行；（2）执行国家及浙江省、杭州市及行业现行的有关规范标准等现行施工验收规范。并按如下办法确定适用的标准、规范：“现行标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，施工质量要求或工艺标准以两者之间相对较高的为准。“合同图纸”不符合“现行标准，规范及有关技术说明”，承包人有义务及时向发包人提出；标准、规范及有关技术说明有出入的以严格的为准，颁布时间有前后的，以新的为准；
1.4.2  发包人提供国外标准、规范的名称：     /       ；
发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ；
发包人提供国外标准、规范的名称：        /           。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：***。
1.5  合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书以及合同履行过程中的洽商、变更等书面协议或文件、发承包人双方签署明确双方权利义务的纪要等；
（2）中标通知书（或项目发承包基本情况表）；
（3）专用合同条款及其附件； 
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件：
①经发包人批准的施工组织设计；② 询标纪要（优先于投标函及其附录）、招标文件（含招标答疑补充文件）、投标文件。
②其他： 无     。
1.6  图纸和承包人文件	
1.6.1  图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7个工作日；
发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供工程图纸8套。如承包人额外需要提供施工图纸的，则额外增加的施工图纸的制作费由承包人承担。承包人接收图纸后出具相应书面签收单；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工过程中设计变更图等涉及工程施工所需的所有图纸  。
1.6.4  承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：
发包人、监理人、质监站等相关部门要求提供与施工有关的一切必要文件（施工组织设计、进度计划、资金使用计划表、项目班子人员名单、工程形象进度报告、材料和设备采购计划、现场党建工作方案等）。如工程师另有要求时，还应按工程师指定的进度提交单位工程的进度计划，总体施工计划（网络图和横道图均需标示关键线路）。
承包人编制的工程进度计划内容应全面详实，且应针对工程的全部或分项施工作业和特点提出施工方法、施工穿插顺序及时间安排，并在各节点位置标注相应的工程量、资金使用计划、人机组织及材料消耗量。
承包人提供的文件的期限为：接到发包人要求后7日内；
承包人提供的文件的数量为：   以发包人要求为准    ；
承包人提供的文件的形式为：以发包人要求为准，提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录；
发包人审批承包人文件的期限：提交发包人驻现场代表和监理人，实行签收记录。
1.6.5  现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5条。。
1.7  联络
1.7.1  发包人和承包人应当在七天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：    现场办公室        ；
发包人指定的接收人为：             /               。
承包人接收文件的地点：       现场办公室           ；
承包人指定的接收人为：           /                 。
监理人接收文件的地点：      现场办公室            ；
监理人指定的接收人为：            /                。
1.10  交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc300934943][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155]1.10.1  出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：
1、由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，施工现场内临时道路、场地硬化、给排水以及场地清理、平整、裸土全覆盖、扬尘防护措施、夜间施工车辆进出场噪音防护措施等由承包人负责实施，费用由承包人承担；
2、由承包人负责市政道路至施工道路出入口，市政道路至临设，须完成道路硬化（道路两侧还需进行挡墙砌筑），交通警示标牌、标识、标线、减速带等，配备专职疏导人员，道路两侧设置绿化，布置图纸需经发包人确认；发包人按招标时现状提供场地，承包人承担施工期间维护保修所需费用以及后续拆除、清理、平整等费用。要求承包人在门卫处配置安全帽、手电筒若干。
3、其他：所在项目主通道养护（必须满足重型车辆通行要求，以最终审核的平面布置图为准），项目竣工后所在项目的临时便道原土上拆除、清理需由承包人实施，以上费用均含在相应措施费中，结算时不做调整。
[bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc303539101][bookmark: _Toc304295522]1.10.3  场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以施工红线范围为界，红线以外为场外，以内为场内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工场地内道路和交通设施由承包人自行解决。
[bookmark: _Toc318581157]1.10.4  超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。
本工程的超大件：            /                。
本工程的超重件：           /                   。
1.11  知识产权
1.11.1  关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属： 发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸提供给与本工程施工无关的第三方。
1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款1.11.2条。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：  /  。
1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费包含在合同价款内。
1.13  工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    是   ；
[bookmark: _Toc351203634]允许调整合同价格的工程量偏差范围：  清单漏、缺项、错误，按专用条款 10.4.1 执行  ；
调整合同价格的修正时间：工程结算审计时调整   。
2. [bookmark: _Toc297048343][bookmark: _Toc296503157][bookmark: _Toc296346658][bookmark: _Toc296347156][bookmark: _Toc296890985][bookmark: _Toc296944496][bookmark: _Toc297120457][bookmark: _Toc292559867][bookmark: _Toc296891197][bookmark: _Toc292559362]发包人
发包人应根据工程所需配备发包人代表，同时配备1-2名相关人员到岗履职。发包人应做好承包人农民工工资保证金缴存情况的审核工作，督促未缴存农民工工资保证金的承包人及时缴存。
2.2  发包人代表
发包人代表：
姓    名：              ***                   ；
身份证号：              ***                      ；
职    务：              ***                      ；
联系电话：              ***                       ；
电子信箱：                 /                       ；
通信地址：                /                        。
发包人对发包人代表的授权范围如下：对工程进度、质量、安全文明、成本及合同执行情况进行监督和检查，负责设计问题的联络处理，代表发包人履行设计变更、联系单及工程进度款的签证等职责（由发包方盖章后方为有效）。
2.4  施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1  提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求： / 。
2.4.2  提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
施工用水、电力、通讯线路等由施工单位自行解决，费用已包含在投标报价中。
2.5  资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /  。
发包人是否提供支付担保：       否           。
[bookmark: _Toc351203635]发包人提供支付担保的形式：        /                。
[bookmark: _Toc296891198][bookmark: _Toc296944497][bookmark: _Toc296346659][bookmark: _Toc292559363][bookmark: _Toc292559868][bookmark: _Toc296503158][bookmark: _Toc296890986][bookmark: _Toc296347157][bookmark: _Toc297048344][bookmark: _Toc297120458]3  承包人
3.1  承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：在工程竣工前免费向发包人提供符合城建档案等部门要求的竣工图、竣工资料和竣工验收报告(包括纸质和电子版本)。
承包人需要提交的竣工资料套数：      按发包人要求     。
承包人提交的竣工资料的费用承担：1、按富阳区城建档案馆资料归档要求整理（含工程施工过程的影像资料），如资料不符合归档要求，需档案馆重新整理，费用仍由承包人承担。2、承包人必须保证竣工图的准确性，发包人将对竣工图进行抽查复测，如发现与实际不符，发包人将重新委托第三方有资质的测绘公司进行测绘制图，所发生的费用由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后的七个工作日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：
纸质文本、电子光盘，并符合项目所在地城建档案馆有关施工资料的接收要求。
（10）承包人应履行的其他义务：
承包人应当在工程开工建设前，到项目所在地商业银行开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。
承包人应建立实名制电子考勤系统，做好与杭州市智慧工地实名制管理应用系统以及全国建筑工人管理服务信息平台的数据对接工作。
承包人应及时向项目所在地保证金管理部门缴存农民工工资保证金，并做好分包单位农民工工资保证金缴存的查验工作。
承包人应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理。实行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。承包人应当按照与农民工依法约定的工资支付周期和具体支付日期支付工资，且每月至少向农民工足额支付一次工资。
承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示：（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、行业监管部门、劳资专管员等基本信息；（2）劳动用工相关法律法规、当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；（3）属地行业监管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道等信息。
     
3.2  项目经理
3.2.1  项目经理：
姓名：               ***                         ；
身份证号：           ***                        ；
建造师执业资格等级：        ***                 ；
建造师注册证书号：          ***                 ；
建造师执业印章号：             ***               ；
安全生产考核合格证书号：         ***                  ；
联系电话：              ***                     ；
电子信箱：                    /                  ；
通信地址：                  /                    ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全面负责本工程的质量、安全、工期及成本控制，按合同约定的项目进度计划，并按发包人代表、工程总监依据合同发出的指令组织项目实施。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：关于项目经理每月在施工现场的时间要求应按《杭州市建设工程施工现场带班制度实施细则》（杭建工发〔2011〕471号）执行。承包人的项目负责人的每月到岗天数不得少于22天，重要施工工序或环节时项目经理必须到场。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  责令承包人整改，若在发包人提出整改要求后 7 天内仍未改正的，由此产生的违约及赔偿责任由承包人自行承担。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款2000元。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：
（1）承包人确需更换项目经理的，继任项目经理注册执业资格、管理经验的约定：应提前 7 天书面通知监理人，同时须向发包人提交相应的证明材料和拟补充人员的资质材料，继任项目经理注册执业资格、管理经验不得低于原项目经理的注册执业资格、管理经验，经发包人同意后方可调整，更换项目经理的同时需向发包人缴纳违约金。
（违约金按以下标准执行：
施工合同价在5000万元（含）以下，每人每次10000元；
施工合同价5000万元-1亿元（含）；每人每次20000元；
施工合同价1亿元以上，违约金：每人每次50000元。
（2）承包人擅自更换项目经理的违约责任：每人每次罚款50000元工程款，同时更换人员考核符合要求后才能上岗管理。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  进行停工处理并停付当期工程进度款，直到更换符合岗位要求的项目经理。
3.3  承包人人员
3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：执行通用条款3.3.1条  。
3.3.2  承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：更换后的人员注册执业资格专业须与原人员执业资格专业相同，注册执业资格等级不得低于原人员执业资格等级。全部更换资料齐全，经监理单位审核报发包人同意方可更换。人员更换完成后，施工企业应及时向质量安全监督机构及其他相关部门备案，并负责做好移交衔接工作，防止工程项目出现管理缺位状况。
3.3.3  承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：进行停工处理并停付当期工程进度款，更换符合要求的施工管理人员后再进行施工  。
3.3.4  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款3.3.4条。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每人每次罚款10000元工程款，同时更换人员考核符合要求后才能上岗管理。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次罚款2000元。
[bookmark: _Toc303539102][bookmark: _Toc296346660][bookmark: _Toc297123492][bookmark: _Toc300934945][bookmark: _Toc312677988][bookmark: _Toc296891199][bookmark: _Toc297216151][bookmark: _Toc304295523][bookmark: _Toc296890987][bookmark: _Toc292559869][bookmark: _Toc296347158][bookmark: _Toc296503159][bookmark: _Toc296944498][bookmark: _Toc297120459][bookmark: _Toc292559364][bookmark: _Toc297048345]3.5  分包
[bookmark: _Toc296891200][bookmark: _Toc297120460][bookmark: _Toc296890988][bookmark: _Toc312677989][bookmark: _Toc292559870][bookmark: _Toc297123493][bookmark: _Toc296347159][bookmark: _Toc292559365][bookmark: _Toc303539103][bookmark: _Toc300934946][bookmark: _Toc296346661][bookmark: _Toc296503160][bookmark: _Toc318581158][bookmark: _Toc297048346][bookmark: _Toc296944499][bookmark: _Toc297216152][bookmark: _Toc304295524]3.5.1  分包的一般约定
禁止分包的工程包括：   按法律法规规定   。
主体结构、关键性工作的范围：        /        。
[bookmark: _Toc312677990][bookmark: _Toc318581159]3.5.2  分包的确定
允许分包的专业工程包括：          /        。
其他关于分包的约定：工程劳务分包按《杭州市建设工程劳务管理办法》执行，发包人认可经富阳区建设行政主管部门备案确认的工程劳务分包合同。
3.5.4  分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：
分包合同价款已包含在本合同总价中，由承包人支付。分包单位农民工工资实行总承包人代发制，分包合同纠纷由承包人自行解决并承担相应的责任，如因此导致发包人为承包人承担连带赔偿责任的，发包人有权从应支付承包人工程进度款中予以追偿。
3.6  工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至工程竣工验收交付前。发包人对已完工程保护有特殊要求的，应按发包人要求采取相应保护措施；发包人另行发包的工程经发包人、承包人、分包单位、设计人、监理单位验收合格后移交给承包人的，由承包人负责保护，以上费用均由承包人承担。施工期间因承包人原因造成现场所有材料、设施设备、已完工程、成品、半成品被盗或损毁的，由承包人负责赔偿（包括直接的和间接的）。
3.7  履约担保
承包人是否提供履约担保：是 
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：
1.履约担保方式：①以现金或银行转账的形式向发包人缴纳履约保证金（无息）；②国有控股或参股的担保公司开具的履约保函；③本地金融机构开具的履约保函。
[bookmark: _Hlk536020656]2.合同签订后3天内，承包人提供履约担保，履约担保金额为合同价的2%，担保期限至工程通过竣工初验合格止。
3.履约保函到期工程仍未通过初验，承包人未续保的，发包人将从进度款中扣除合同价的2%作为履约担保。
4.履约担保内容包括：工程质量担保为履约保证金的45%，工期担保为履约保证金的30%，文明施工、环境保护、安全生产担保为履约保证金的15%，人员及设备到位率担保为履约保证金的10%。 
[bookmark: _Hlk536020803]5.承包人以转账或现金形式缴纳的履约保证金，在工程通过初验后，经发包人代表、总监签证后予以无息退还。承包人以保函形式提供履约担保的，在工程通过初验后，经发包人代表、总监证明后予以解除。
[bookmark: _Toc296347161][bookmark: _Toc292559871][bookmark: _Toc296891202][bookmark: _Toc296944501][bookmark: _Toc297048348][bookmark: _Toc297120462][bookmark: _Toc296890990][bookmark: _Toc267251413][bookmark: _Toc292559366][bookmark: _Toc296503162][bookmark: _Toc296346663][bookmark: _Toc351203636]4  监理人
4.1  监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：以发包人和监理单位签订的委托合同条款为准。
关于监理人的监理权限：在本合同范围内按照有关的法律、法规及《建设工程监理规范》负责工程施工的全过程管理，实行“四控制”“两管理”“一协调”和现场所有与工程有关的签证，工作联系单的签发；工程变更所引起的工程量及价款的调整，监理工程师只能对工程量进行确定，工程变更价款须由发包人确定。 
工程量确认、工期顺延、材料(设备)价格、用材、追加工程款、停/复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款或工期的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意(须发包人派驻的工程师签字并经发包人按其公司内部审批流程加盖发包人公章)后，该签证才有效。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供一间现场临时办公室给监理使用，费用由承包人承担，办公设施监理人自理。
4.2  监理人员
总监理工程师：
姓名：              ***                ；
职务：               ***                          ；
监理工程师执业资格证书号：         ***            ；
联系电话：                ***                     ；
电子信箱：                  /                      ；
通信地址：                   /                     ；
关于监理人的其他约定：           /                 。
4.4  商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
[bookmark: _Toc351203637]（1）施工现场安全是否符合规范要求     ；
（2）分部分项工程质量是否符合验收规范  ；
（3）工程进度是否符合进度计划要求      ；
（4）发包人的其它授权                 。
[bookmark: _Toc296503163][bookmark: _Toc292559872][bookmark: _Toc296347162][bookmark: _Toc292559367][bookmark: _Toc296944502][bookmark: _Toc297120463][bookmark: _Toc296890991][bookmark: _Toc296346664][bookmark: _Toc296891203][bookmark: _Toc297048349]5. 工程质量
5.1  质量要求
[bookmark: _Toc318581164][bookmark: _Toc303539106][bookmark: _Toc312677997][bookmark: _Toc297216155][bookmark: _Toc297123496][bookmark: _Toc300934949][bookmark: _Toc304295527]5.1.1  特殊质量标准和要求：   无   。
关于工程奖项的约定：        ***           。
5.3  隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前8小时通知监理人检查。由于工期进度要求，如果出现整改的，整改完毕后监理人随时配合承包人进行验收。
监理人不能按时进行检查时，应提前 三 小时提交书面延期要求。
[bookmark: _Toc351203638]关于延期最长不得超过：八小时。
6  安全文明施工与环境保护
6.1  安全文明施工
6.1.1  项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。如发生安全事故，应查明原因，一切后果及经济损失由承包人自行承担。
6.1.4  关于治安保卫的特别约定：执行通用条款6.1.4条。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 承包人应按要求编制施工场地治安管理计划。
6.1.5  文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（3）上述手续办理费用约定如下：由承包人自行承担。。
6.1.6  关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定，按以下第（1）种方式约定：
（1）发包人应在首笔工程进度款支付时支付安全文明施工费总额的60%，剩余部分支付按以下第（ ① ）种方式约定：
①视相关措施的落实情况与进度款同期支付。
②其他： /。
[bookmark: _Toc351203639]（2）其他：    /     
7  工期和进度
7.1  施工组织设计
7.1.1  合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款7.1.1条，施工期间交通组织等临时方案由承包人负责编制并提交相关主管部门审核，由此发生的费用由承包人承担。
7.1.2  施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后（七）天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：     七天内   。
[bookmark: _Toc312677479][bookmark: _Toc297123514][bookmark: _Toc300934966][bookmark: _Toc304295541][bookmark: _Toc297216173][bookmark: _Toc303539123][bookmark: _Toc312678005]7.2  施工进度计划
7.2.2  施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：      十四天内     。
7.3  开工
7.3.1  开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款7.3.1条。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 根据施工需要或发包人要求  。

7.3.2  开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4  测量放线
7.4.1  发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：施工图技术交底会议后7天内用书面形式现场交验给承包人。
[bookmark: _Toc303539125][bookmark: _Toc304295546][bookmark: _Toc300934968][bookmark: _Toc312678010][bookmark: _Toc297216175][bookmark: _Toc312677484][bookmark: _Toc297123516]7.5  工期延误
7.5.1  因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
①重大设计变更引起的工期延误；
②政策处理原因延误           。
[bookmark: _Toc312678012][bookmark: _Toc312677486][bookmark: _Toc318581169][bookmark: _Toc304295548][bookmark: _Toc297216177][bookmark: _Toc297123518][bookmark: _Toc300934970][bookmark: _Toc303539127]7.5.2 因承包人原因导致工期延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人自身原因引起的，按每拖延一天支付2000元违约金。
[bookmark: _Toc312678014][bookmark: _Toc318581171]因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：    
  实际结算价款的10%   。
[bookmark: _Toc312678015][bookmark: _Toc297216178][bookmark: _Toc303539128][bookmark: _Toc304295549][bookmark: _Toc297123519][bookmark: _Toc300934971]7.6 不利物质条件
[bookmark: _Toc303539129][bookmark: _Toc318581172][bookmark: _Toc297216179][bookmark: _Toc297123520][bookmark: _Toc300934972][bookmark: _Toc312678016][bookmark: _Toc304295550]不利物质条件的其他情形和有关约定：
（1）施工场地周围地下管线；
（2）地下障碍物和污染物；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求；
（4）其他：  / 
[bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc300934973][bookmark: _Toc303539130]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）当地气象部门发布橙色预警信号的台风、暴雨、暴雪气候；
（2）气温低于零下5度的连续降温；
（3）         /         。
7.9  提前竣工的奖励
[bookmark: _Toc351203640]7.9.2  提前竣工的奖励：    无         。
8  材料与设备
[bookmark: _Toc304295556][bookmark: _Toc297120467][bookmark: _Toc300934979][bookmark: _Toc296891207][bookmark: _Toc296346668][bookmark: _Toc297123527][bookmark: _Toc312677493][bookmark: _Toc292559372][bookmark: _Toc312678019][bookmark: _Toc297048353][bookmark: _Toc296944506][bookmark: _Toc296503167][bookmark: _Toc296890995][bookmark: _Toc297216186][bookmark: _Toc296347166][bookmark: _Toc292559877][bookmark: _Toc280868654][bookmark: _Toc303539136][bookmark: _Toc280868656][bookmark: _Toc267251424][bookmark: _Toc280868655]8.4  材料与工程设备的保管与使用
[bookmark: _Toc292559373][bookmark: _Toc292559878][bookmark: _Toc297048354][bookmark: _Toc296347167][bookmark: _Toc297120468][bookmark: _Toc297123528][bookmark: _Toc296890996][bookmark: _Toc297216187][bookmark: _Toc296503168][bookmark: _Toc296891208][bookmark: _Toc303539137][bookmark: _Toc296944507][bookmark: _Toc304295557][bookmark: _Toc312677494][bookmark: _Toc296346669][bookmark: _Toc318581173][bookmark: _Toc312678020][bookmark: _Toc300934980]8.4.1  发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  /  。
8.6  样品
8.6.1  样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款8.6.1条。
8.8  施工设备和临时设施
8.8.1  承包人提供的施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc351203641]关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担 。
[bookmark: _Toc312677495][bookmark: _Toc297123533][bookmark: _Toc297216192][bookmark: _Toc303539139][bookmark: _Toc312678021][bookmark: _Toc300934982][bookmark: _Toc304295559][bookmark: _Toc267251428][bookmark: _Toc297048359][bookmark: _Toc296346674][bookmark: _Toc296891001][bookmark: _Toc296503173][bookmark: _Toc292559378][bookmark: _Toc267251427][bookmark: _Toc296944512][bookmark: _Toc292559883][bookmark: _Toc297120473][bookmark: _Toc296891213][bookmark: _Toc296347172]9  试验与检验
[bookmark: _Toc303539140][bookmark: _Toc304295560][bookmark: _Toc297123534][bookmark: _Toc300934983][bookmark: _Toc297216193][bookmark: _Toc312678022][bookmark: _Toc312677496]9.1试验设备与试验人员
[bookmark: _Toc297123535][bookmark: _Toc312677497][bookmark: _Toc312678023][bookmark: _Toc304295561][bookmark: _Toc300934984][bookmark: _Toc303539141][bookmark: _Toc297216194][bookmark: _Toc318581174]9.1.2 试验设备
[bookmark: _Toc312677498][bookmark: _Toc297216195][bookmark: _Toc303539142][bookmark: _Toc297123536][bookmark: _Toc304295562][bookmark: _Toc312678024][bookmark: _Toc300934985]施工现场需要配置的试验场所：  由承包人提供。
施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供。
施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供  。
9.3  材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：按相关规定和发包人要求执行  ；
试验、检测单位选择约定： 由承包人选择的单位，需报监理人、发包人认可；
试验、检测费用约定：     执行通用条款9.3条       。
9.4  现场工艺试验 
[bookmark: _Toc351203642]现场工艺试验的有关约定：        /            。
[bookmark: _Toc296346694][bookmark: _Toc297216199][bookmark: _Toc297120493][bookmark: _Toc296503193][bookmark: _Toc292559903][bookmark: _Toc297123540][bookmark: _Toc296891233][bookmark: _Toc304295566][bookmark: _Toc303539146][bookmark: _Toc296944532][bookmark: _Toc292559398][bookmark: _Toc296347192][bookmark: _Toc296891021][bookmark: _Toc300934989][bookmark: _Toc297048379][bookmark: _Toc312677499][bookmark: _Toc312678025][bookmark: _Toc267251439][bookmark: _Toc267251433][bookmark: _Toc267251440][bookmark: _Toc267251441][bookmark: _Toc267251437][bookmark: _Toc267251435][bookmark: _Toc267251442]10  变更
[bookmark: _Toc312678026][bookmark: _Toc292559904][bookmark: _Toc297048380][bookmark: _Toc304295567][bookmark: _Toc297120494][bookmark: _Toc297216200][bookmark: _Toc296346695][bookmark: _Toc296891022][bookmark: _Toc303539147][bookmark: _Toc312677500][bookmark: _Toc296347193][bookmark: _Toc296891234][bookmark: _Toc292559399][bookmark: _Toc296944533][bookmark: _Toc300934990][bookmark: _Toc296503194][bookmark: _Toc297123541]10.1  变更的范围
关于变更的范围的约定：执行通用条款10.1条，超出10.1条范围的现场变更，双方商定，现场办理签证（按现行富阳区政府投资项目变更管理办法）。 
 
10.4  变更估价
10.4.1  变更估价原则
关于变更估价的约定:
（1）、已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。
（2）、已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价确定。 
（3）由于工程量清单中项目特征或工程内容发生部分变更，则以投标单价为基础，仅就变更部分根据标底组价原则（含折算系数，即投标下浮率）调整综合单价。
（4）、已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价根据标底组价原则，确定单价（含折算系数）。
（5）、实际工程量增加或减少超过已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的15%及以上时，其增加或减少的工程量在15%以内部分单价按投标文件的综合单价计算；其增加或减少的工程量在15%以上（含15%）部分根据标底组价原则（含折算系数）重新组价。
[bookmark: _Toc296503197][bookmark: _Toc297120497][bookmark: _Toc296944536][bookmark: _Toc300934993][bookmark: _Toc292559907][bookmark: _Toc297123544][bookmark: _Toc296346698][bookmark: _Toc296891025][bookmark: _Toc296891237][bookmark: _Toc303539150][bookmark: _Toc296347196][bookmark: _Toc297048383][bookmark: _Toc292559402][bookmark: _Toc297216203][bookmark: _Toc304295570][bookmark: _Toc312677503][bookmark: _Toc312678029][bookmark: _Toc297120503][bookmark: _Toc297123545][bookmark: _Toc296347202][bookmark: _Toc296346704][bookmark: _Toc292559913][bookmark: _Toc296891243][bookmark: _Toc296944542][bookmark: _Toc303539151][bookmark: _Toc296503203][bookmark: _Toc292559408][bookmark: _Toc297216204][bookmark: _Toc296891031][bookmark: _Toc297048389][bookmark: _Toc300934994]10.5  承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款10.5条。
发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。
[bookmark: _Toc296503204][bookmark: _Toc303539152][bookmark: _Toc292559409][bookmark: _Toc312678030][bookmark: _Toc297120504][bookmark: _Toc296891244][bookmark: _Toc300934995][bookmark: _Toc292559914][bookmark: _Toc318581175][bookmark: _Toc297123546][bookmark: _Toc304295571][bookmark: _Toc296347203][bookmark: _Toc296944543][bookmark: _Toc296891032][bookmark: _Toc296346705][bookmark: _Toc297216205][bookmark: _Toc312677504][bookmark: _Toc297048390]承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：降低的合同价或提高的经济效益由发包人受益。
[bookmark: _Toc297048385][bookmark: _Toc296891239][bookmark: _Toc296944538][bookmark: _Toc312678033][bookmark: _Toc296891027][bookmark: _Toc303539154][bookmark: _Toc296503199][bookmark: _Toc292559404][bookmark: _Toc292559909][bookmark: _Toc296347198][bookmark: _Toc297123548][bookmark: _Toc297120499][bookmark: _Toc312677507][bookmark: _Toc304295574][bookmark: _Toc300934997][bookmark: _Toc296346700][bookmark: _Toc297216207]10.7  暂估价
[bookmark: _Toc318581176][bookmark: _Toc312677508][bookmark: _Toc312678034]暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
[bookmark: _Toc312677509][bookmark: _Toc312678035][bookmark: _Toc318581177]10.7.1  依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款10.7.1第 2 种方式确定。
10.7.2  不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 3 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：按富阳区政府投资项目工程变更管理办法及开发区集团工程变更管理程序执行。
10.8 暂列金额
[bookmark: _Toc351203643]合同当事人关于暂列金额使用的约定：按富阳区政府投资项目工程变更管理办法及开发区集团工程变更管理程序执行。
11  价格调整
[bookmark: _Toc296891241][bookmark: _Toc296503201][bookmark: _Toc300935000][bookmark: _Toc297120501][bookmark: _Toc297216209][bookmark: _Toc304295577][bookmark: _Toc292559406][bookmark: _Toc297048387][bookmark: _Toc296347200][bookmark: _Toc296891029][bookmark: _Toc312678039][bookmark: _Toc296346702][bookmark: _Toc297123550][bookmark: _Toc303539157][bookmark: _Toc296944540][bookmark: _Toc292559911]11.1  市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：    是      。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3  种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：                  /                   ；
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：          /            。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   /  %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /    %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  /  %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：采用政策性文件进行价格调整。
政府投资工程因市场价格波动引起的调整按以下第（1）种方式约定执行：
（1）按《关于进一步加强杭州市建设工程市场要素价格动态管理的指导意见》（杭建市发〔2018〕579号）执行；
（2）其他：                                        。
其中：
1、风险范围及幅度的约定：
（1）人工费的风险幅度（     5    %）
（2）材料价格的风险幅度（    5     %）
2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：
（1）按时间进度分段结算：                          。
（2）按工程形象部位(目标)分段结算：                。
[bookmark: _Toc296503205][bookmark: _Toc296347204][bookmark: _Toc292559915][bookmark: _Toc296891033][bookmark: _Toc292559410][bookmark: _Toc296944544][bookmark: _Toc296891245][bookmark: _Toc297048391][bookmark: _Toc296346706][bookmark: _Toc297120505][bookmark: _Toc297123552][bookmark: _Toc304295579][bookmark: _Toc303539159][bookmark: _Toc312678040][bookmark: _Toc300935002][bookmark: _Toc297216211][bookmark: _Toc351203644]（3）竣工后一次性结算  。
[bookmark: _Toc292559411][bookmark: _Toc292559916][bookmark: _Toc267251461][bookmark: _Toc296346707][bookmark: _Toc296503206][bookmark: _Toc296891034][bookmark: _Toc296891246][bookmark: _Toc296347205][bookmark: _Toc297048392][bookmark: _Toc296944545][bookmark: _Toc297120506][bookmark: _Toc297123553][bookmark: _Toc304295580][bookmark: _Toc297216212][bookmark: _Toc312678041][bookmark: _Toc303539160][bookmark: _Toc300935003]12  合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
12.1.1  单价合同。
综合单价包含的风险范围：
（1）应由承包人承担的工、料、机在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间所发生的市场价格波动。
除不可抗力、设计变更、现场工程师按合同文件精神的工程量签证外，招标文件及合同条款中约定的风险范围均为本合同包含的风险范围，还包括定额、标准、费率及相关政策规范（非强制性文件）调整；国家政策变化以及一个有经验的承包人可以或应该预见的风险；必要的技术措施费；现行预算定额或计价规范未描述到，但又是完成分项工程必须有的工作内容，均包括在报价内。
（1） 其他：/
风险费用的计算方法：             /                 。
风险范围以外合同价格的调整方法：   /   
（一）工程量的调整。 
工程实施过程中遇下列情况，按实调整已标价工程量清单项目的数量： 
1、招标工程量清单有误或漏项； 
2、设计变更引起的清单项目工程量增减，包括分部分项工程项目清单和技术措施项目清单中的工程量增减； 
3、设计变更引起的已标价工程量清单项目增减。 
（二） 单价的调整和确定。 
单价的调整应按照下列办法确定：
1、合同履行过程中出现发包人提供的招标工程量清单项目特征描述与实际施工的设计图纸不符，导致该项目综合单价发生变化的，应根据实际施工的项目特征按照本合同相关计价规定重新确定调整综合单价。  
2、组织措施中标后一律不予调整，技术措施费用调整需要符合以下条件：1）因实体工程项目发生变更，混凝土、钢筋混凝土模板及支架费按实调整；2）因实际施工环境与招标时发生重大改变或实际地质情况与地质报告不相符，造成实际施工方案与预算编制时考虑的施工方案发生重大调整，并且施工方案由发包人组织的专家论证通过，相关费用按实调整；3）预算编制时漏项的技术措施费按实调整。不符合以上条件的其它技术措施费不予调整。
3、变更估价按本合同10.4.1的约定计算。
4、无法预见的不可抗力事件引起的工程价款变更按相关文件条款执行。
(三)市场价格波动引起的调整。
按本合同11.1第3种方式的约定计算。

12.1.2  总价合同。
总价包含的风险范围：               /              。
风险费用的计算方法：               /               。
风险范围以外合同价格的调整方法：         /         。
12.1.3  其他价格方式：            /               。
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12.2.1  预付款的支付
预付款支付比例或金额：合同总价款的1%作为工资性工程预付款直接拨付至“工人工资支付专用账户” 。
工资预付款支付比例或金额：          /              。
预付款支付期限：合同签定且收到承包方提供的履约担保后支付。
预付款扣回的方式：           /                   。
12.2.2  预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：           /           。
预付款担保的形式为：              /                。
12.3  计量
12.3.1  计量原则
工程量计算规则：
（1）实行工程量清单计价的工程项目，其工程量的计算规则应按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。工程量依据现行的《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、杭州市建设工程工程量清单实施细则（2018年修订）计算规则计算 。
（2）不实行工程量清单计价的工程项目，工程量的计算规则应按省、市行业主管部门颁布的各专业工程定额的工程量计算规则执行。

12.3.2  计量周期
关于计量周期的约定：     按月进行计量     。
12.3.3  单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：  执行通用条款12.3.3条。
工资性工程款比例约定：  /  
12.3.4  总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：         /                。
工资性工程款比例约定：           /                。
12.3.5  总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /        。
12.3.6  其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：        /           。
12.4  工程进度款支付
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关于付款周期的约定： 
1、按每月支付已完成工程量价款的80%执行； 
2、工程完工后付至合同价款内已完工程（不含暂估价、暂列金额）的80%； 
3、因变更发生的工程造价增减预算，经财政部门审价后，变更金额按进度款同比例支付；
4、竣工验收合格，承包人提供的竣工结算报告通过审计部门核定且竣工资料按要求完成归档后，付至核定工程造价的98.5%，余款作为质量保证金。质量保证金在缺陷责任期到期经双方审核无异议清算后（无息）退还。
12.4.2  进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按照富阳区相关文件规定及发包人要求执行。 
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：执行通用条款12.4.3条。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：     /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： /  。
12.4.4  进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款12.4.4条。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按富阳区政府规定的流程时间审批并签发。
（2）发包人支付进度款的期限：承包人提交的进度款申请，经监理人及发包人审核通过后支付。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不承担违约金。
12.4.6  支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /       。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /    。
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13.1  分部分项工程验收
13.1.2  监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48   小时。
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关于竣工验收程序的约定：执行通用条款13.2.2条。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款13.2.2条    。
13.2.5  移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后15个工作日内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /      。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期移交一天，应以签约合同价为基数，按照万分之三每天处罚。
13.3  工程试车
13.3.1  试车程序
工程试车内容：               /                      。
（1）单机无负荷试车费用由         /             承担；
（2）无负荷联动试车费用由         /             承担。
13.3.3  投料试车
关于投料试车相关事项的约定：        /               。
13.6  竣工退场
13.6.1  竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：在颁发工程接收证书后15天内清场。
[bookmark: _Toc351203646]14  竣工结算
14.1  竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：承包人应在工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按富阳区政府相关文件规定。
14.2  竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按富阳区政府相关文件规定的工程结算审计流程要求。
发包人完成竣工付款的期限：工程结算审计报告经富阳区审计局核准后15天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按富阳区政府相关文件规定的工程结算审计程序办理。
14.4  最终结清
14.4.1  最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数： 按富阳区政府相关文件规定及发包人要求  。
承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款14.4.1条。
14.4.2  最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人完整的最终结算申请资料后28天内      。
（2）发包人完成支付的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后30天内完成支付   。
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15.2  缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：执行通用条款15.2条，期限为24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 （3）种方式：
1. 质量保证金保函，保证金额为：   /   ；
（2）保证保险，保证金额为：      /       ；
（3）  1.5 %的工程款；
（4）其他方式:         /       。
15.3.2  质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:          /                  。
关于质量保证金的补充约定：本工程缺陷责任期为二年，质量保证金在缺陷责任期到期经双方审核无异议清算后无息退还。
15.4  保修
15.4.1  保修责任
工程保修期为：        按相关法律法规执行    。
15.4.3  修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在接到修理书面通知单之日3天内派人到现场维修。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16  违约
16.1  发包人违约
16.1.1  发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：因政策处理原因导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。
16.1.2  发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：               无               。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                   无                   。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   /    。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。
（7）其他：  发生时双方另行协商        。
16.1.3  因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2  承包人违约
16.2.1  承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：因承包人的原因，经富阳区质监站及更上一级的质量检测部门最终鉴定，工程质量达不到合格标准的，承包人无偿修复到合格标准，并承担由此给发包人造成的实际损失。承包人拒不修复或未在发包人指定期限内修复，或修复后仍不合格的，发包人可委托第三方修复，发包人可拒付工程款，因此发生的费用和造成的损失由承包人承担。 
16.2.2  承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款16.2.2条。
16.2.3  因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款16.2.3条。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：       无偿提供            。
[bookmark: _Toc351203649]17  不可抗力 
17.1  不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /   。
17.4  因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  
 28 天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18  保险
18.1  工程保险
关于工程保险的特别约定：执行通用条款18.1条。
18.3  其他保险
关于其他保险的约定： 执行通用条款18.3条   。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人为施工人员和自有的施工机械设备办理保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款18.7。
[bookmark: _Toc351203651]20  争议解决
20.3  争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1  争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：          /                 。
选定争议评审员的期限：           /                  。
争议评审小组成员的报酬承担方式：         /          。
其他事项的约定：                /                   。
20.3.2  争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：             /            。
20.4  仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，双方当事人一致同意提交    /       但双方当事人特别约定下列解决方式中第 （2）   种方式解决争议的除外：
（1）提交       /        仲裁委员会申请仲裁；
（2）依法向     富阳区   人民法院起诉。
21．其他补充事项的约定
21.1、对施工项目班子实行考勤制度，要求施工项目班子到位每月不少于22天，双休日应保证班子内两名成员在施工现场，若实际检查中达不到以上要求。每人每次罚款2000元，由此造成的一切损失由承包人承担。
21.2、发包人（包括建设行政主管部门）例行工地质量检查时，若发现上道工序存在质量问题导致停工整改或通报批评。第一次罚款2000元；第二次及以上每次罚款5000元，由此造成的一切损失由承包人承担。
21.3、发包人例行工地检查时，发现因承包人原因实际施工进度延后施工进度计划。第一次罚款1000元；第二次及以上每次罚款3000元，由此造成的一切损失由承包人承担。
21.4、为保证项目周边路网整洁，必须对所有的工程车辆出场上路前进行车辆冲洗，冲洗设备、场地、材料人工等费用。严禁未经冲洗干净车辆强行驶出工地，因装载过满、土石方等杂物飘洒、泄漏等现象有污染道路及车辆带泥的车辆一律禁止驶入，如发现因本工程车辆未冲洗或冲洗不到位驶出工地，造成项目周边道路污染，发现一次罚款3000元。
21.5、本工程施工范围内建筑垃圾破碎挖除、地表杂草树木清理、原路面结构层、桥梁钢筋混凝土结构以及原挡墙等障碍物拆除，预算编制时根据现场实际情况已考虑相关费用，承包人在投标前已进行现场踏勘并考虑投标风险，结算时不再调整。
21.6、因承包人自身原因引起的工期延误，不给予人工、材料结算补差；因政策处理可能引起的工期延长，发包人只给予工期顺延补偿和人工、材料结算补差（人工、材料价格结算调整办法按照专用条款第10、11、12条约定执行），不给予其他索赔的权利。承包人在施工过程中应及时提出书面工期顺延联系单（注明原因、时间、影响施工范围、工序等内容），经发包人审核确认后作为结算工期依据。结算时按工程开竣工报告日期和发包人核准的工期延误联系单计算工期和人工、材料补差费用，工程完工后提供的工期延误申请报告一律不予认可。
21.7、合同签订后应视为承包人已研究和察看工地及其四周环境；已清楚知道关于通往工地的现有道路或其他联络方法、储存空间、装卸限制、土地及工地的外形和性质、损毁周围建筑物的危险、挖掘的材料的性质、进行本工程所需的工程及材料的性质、所需的住宿；已取得影响其签订合同及进行本工程施工的资料。承包人不得以对上述事项了解不够充分而向发包人提出工期和费用索赔。
21.8、合同签订生效后七天内，承包人需对施工范围内的原地面标高进行复测，超过规定时间或破坏原地形，视为承包人认可施工图中的工程数据。
21.9变更相关程序：
（1）任何工程变更，均按富阳区政府投资项目工程变更管理办法及开发区集团工程变更管理程序执行，经过相关部门批准同意后方可实施。未按文件规定程序书面批准而擅自变更发生的一切费用（包括由此造成的返工费用）由承包人承担，发包人有权追究承包人相应责任。
（2）因变更发生的工程造价增减预算，经财政部门审价后，变更金额按合同相应条款同比例支付。
（3）如工程量减少，不给予承包人索赔利润的权利。
21.10承包人应在竣工验收合格后28天内提交结算资料和竣工结算报告，三个月内完成竣工结算工作。
21.11、本工程承包人应根据富人社[2018]174号文件要求设立“工人工资支付专用账户”，按每月已完工程量价款为基数，以人工工资分账协议约定的人工工资支付比例直接拨付至工人工资支付专用账户。
21.12、承包人严格按《杭州富阳开发区建设投资集团有限公司文明施工管理手册》、《开发区集团有限公司工程管理手册》要求执行。
[bookmark: _Toc351203652]
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  其它：《廉政合同》、《杭州富阳开发区建设投资集团有限公司安全生产目标责任书》 
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附件：1

承包人承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(m2)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期
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附件：2

发包人供应材料设备一览表

	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	质量
等级
	供应
时间
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件：3

工程质量保修书

发包人（全称）：                              
承包人（全称）：                              

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                              （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
   按《建设工程质量管理条例》执行 。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   
   5   年；
3．装修工程为  2   年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．建筑保温为   5 年；
8．其他项目保修期限约定如下：工程类别：装修工程保修期限二年。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日期起算。质量保证金在缺陷责任期到期经双方审核无异议清算后（无息）退还。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，因此发生的费用承包人不得有异议，并由承包人全部承担。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：     /      。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                  承包人（公章）：                
地址：                           地址：                         
法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：            
委托代理人（签字）：              委托代理人（签字）：            
电话：                           电话：                         
传真：                           传真：                         
开户银行：                       开户银行：                     
账号：                           账号：                         
邮政编码：                       邮政编码：                     





附件：4

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




附件：5

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格
型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率
(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




附件：6

承包人主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	劳资专管员
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




附件：7

分包人主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





附件：8

履约担保格式

                   （发包人名称）：
鉴于                    （发包人名称，以下简称“发包人”）与
                    （承包人名称，以下称“承包人”）于    年    
月    日就                              （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）               元（¥               ）。
2.担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请          仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      


          年      月      日












附件：9

预付款担保格式

                   （发包人名称）：
根据                    （承包人名称，以下简称“承包人”）与
                    （发包人名称，以下称“承包人”）于    年    
月    日签订的                              （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1.担保金额人民币（大写）               元（¥               ）。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3.在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请          仲裁委员会仲裁。
6.本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      
传    真：                                      


          年      月      日










附件：10

支付担保格式
（财政性投资项目按相关规定执行）

                   （承包人名称）：
鉴于你方作为承包人已经与                    （发包人名称，以下简称“发包人”）与于    年    月    日签订了                  
            （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1.我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2.本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3.我方保证的金额是主合同约定的工程款的        %，数额最高不超过人民币元（大写：               ）。
二、保证的方式及保证期间
1.我方保证的方式为：连带责任保证。
2.我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。
3.你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1.你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2.在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1.在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5.我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1.因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3.你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4.因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第    种方式解决：
1.向               仲裁委员会申请仲裁；
2.向               人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）
法定代表人或委托代理人：                   （签字）
地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        


          年      月      日
















附件：11

暂估价一览表
一、材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


三、工程设备暂估价表
	序号
	专业工程名称
	工程内容
	金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	小计：








廉 政 合 同

一、甲、乙双方的权利和义务
1．甲、乙双方应严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规。
2．甲、乙双方应严格执行项目的合同文件，自觉按合同办事。
3．甲、乙双方的业务活动应坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。
4．甲、乙双方不得以任何理由向对方工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。不得在对方报销任何应由个人支付的费用。
5．甲、乙双方不得以任何理由违反廉洁自律的有关规定。
6．甲、乙双方发现对方严重违反本合同条款的行为，有及时提醒对方、向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、违约责任
甲、乙双方及其工作人员违反本合同有关规定的，按管理权限，依据有关规定给予经济处罚或追究党纪政纪责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给双方单位造成经济损失的，应予以赔偿。


甲方单位（盖章）：                  乙方单位（盖章）：
 
              
法定代表人：                       法定代表人：


日期：  年  月   日
 

杭州富阳开发区建设投资集团有限公司
安全生产目标责任书 

甲方：                                （建设单位，以下简称甲方）
乙方：                                （施工单位，以下简称乙方）
为了落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，切实加强施工项目的安全生产管理工作，落实安全生产责任制，保障员工的生命安全和职业健康，杜绝较大以上事故，减少一般事故的发生，确保杭州富阳开发区建设投资集团有限公司范围内所有在建政府投资项目安全生产形势进一步稳定好转，确保各类事故起数、死亡人数、生产经营活动死亡率继续下降，根据《安全生产法》、《职业病防治法》、《浙江省安全生产条例》、《杭州市安全生产监督管理条例》等法律法规和区委区政府《关于加强安全生产促进安全发展的意见》（富委〔2014〕33号）要求，杭州富阳开发区建设投资集团有限公司与                         (项目名称)施工单位签订本安全生产目标责任书。
一、项目安全责任目标 
1、杜绝各类死亡事故及同等责任以上的交通死亡事故； 
2、因工伤残事故频率不超过2‰；严控各类消防、治安、食物中毒、环境污染、纠纷闹事等突发事件的发生； 
3、施工现场重大事故隐患整改率100%；一般事故隐患整改率98%以上； 
4、施工现场安全、文明、标化建设检查达标率100%；争创省、市标化工地； 
二、履约保证金 
1、依据施工合同有关规定，在合同签定后，乙方应向甲方缴纳中标合同价的2%作为履约保证金（内含安全文明施工保证金0.75%），并接受甲方的安全考核与奖惩。 
2、依据国家及省市有关规定，乙方经过甲方的安全考核并合格后，于竣工初验合格后无息退还安全文明施工保证金。 
三、甲方责任 
1、及时传达上级有关安全生产的工作内容和要求，定期组织分析安全生产形势，部署安全生产工作任务。 
2、指导帮助乙方适时开展各项安全生产管理工作。 
3、每季组织1-2次的专项安全检查，减少违章作业、消除事故隐患。 
4、督促乙方组织进行有关安全生产、文明施工的培训、教育和活动。 
5、协助乙方开展各类安全生产事故、消防治安事件的调查、分析和处理工作。
四、乙方责任 
1、建立公司、项目部、施工队（班组）安全网络，明确责任人；足额配备专职安全员（持C证）；及时签定安全责任书；制订并实施安全考核奖惩制度。 
2、有效实施项目总体或分部分项工程的专项安全技术措施和方案（按规定办理报批手续）；补充制订公司与项目部各项安全管理制规定和安全操作规程；及时进行安全技术交底，并做好签字和记录。 
3、乙方每月至少组织1次安全检查和安全教育；不定期的开展各类专项安全、消防、治安、卫生等检查；不定期的组织各类专题安全会议，传达布置有关部门的安全工作内容和要求。 
4、特种工种作业人员必须持证上岗；特种机械设备必须检测合格，持证使用； 
5、保证项目安全经费的足额使用，并台帐记录； 
6、积极改善施工现场的安全生产文明施工的作业条件；规范施工现场的安全围护警示标牌；确保项目的安全文明标化达标； 
7、开工前，及时进行重大危险源的识别；施工中，定期进行安全隐患的排查整治；安全隐患或不安全因素定时定点的进行报告或告知；及时编制和演习安全事故（或突发事件）的应急预案。 
8、发生各类安全生产事故（或重大突发事件），在1小时内报告甲方，并按照有关规定，报告地方政府管理部门。 
9、建立安全台帐，保证安全台帐的内容真实、全面、及时。 
10、认真负责的履行岗位安全职责，圆满完成施工单位的各项安全工作责任目标。
五、奖惩措施
1、乙方有下列实绩之一的，甲方依据有关规定返还安全文明施工保证金： 
①、无各类责任安全生产事故及消防治安、食物中毒、环境污染、纠纷闹事等突发事件的，并项目安全考核合格的；
②、获得国家、省、市有关安全表彰的；或地方政府管理部门书面表扬、奖励的； 
③、甲方季度或专项安全检查评比优胜的；
2、乙方有下列情节之一的，甲方依据有关规定予以处罚，并取消安全文明施工保证金的返还。
①未按规定履行安全责任书的职责义务，明确安全管理网络，落实安全管理措施，现场存在重大安全隐患的； 
②受到监理单位、甲方、地方政府管理部门安全检查通报批评，或书面停工整改的；或受到新闻媒体曝光的； 
③未按规定期限整改，或回复隐患整改通知书的；
④项目安全、文明、标化考核不合格的； 
3、乙方在责任期内，发生各类安全事故或消防治安、食物中毒、环境污染、纠纷闹事等突发事件的，甲方依据有关规定予以处罚，构成犯罪的，交由地方司法机关依法追究刑事责任。
六、其它 
1、本安全生产目标责任书作为乙方经济责任书的主要考评内容之一。
2、本责任书自双方签字（盖章）后生效，项目交工验收时自行失效。   


甲方：                                   乙方：                               
法人代表：                               法人代表：                               

日期：   年    月    日

