## 工程项目结算审核对比表
工程项目结算审核对比表
工程名称:竹源村路灯提升改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 竹源村路灯提升改造工程 | 575497.14 | 562190.91 | 0.00 | 13306.23
1.1 | 路灯 | 309586.84 | 304456.31 | 0.00 | 5130.53
1.2 | 道路 | 265910.30 | 257734.60 | 0.00 | 8175.70
合 计 |  | 575497.14 | 562190.91 | 0.00 | 13306.23

## 0_1_专业工程结算审核计算表
专业工程结算审核计算表
工程名称:路灯 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 272131.44 | 267471.74 |  | 4659.70
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 20437.61 | 20300.14 |  | 137.47
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 5636.48 | 5627.50 |  | 8.98
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 4166.83 | 4166.83
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 2068.51 | 2068.51
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 1469.65 | 1460.67 |  | 8.98
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×6.53% | 1469.65 | 1460.67 |  | 8.98
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程结算审核计算表
工程名称:路灯 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×27.8% | 6256.70 | 6218.48 |  | 38.22
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 284024.62 | 279317.72 |  | 4706.90
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 25562.22 | 25138.59 |  | 423.63
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 309586.84 | 304456.31 |  | 5130.53

## 0_1_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第1页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方 土方类别根据地勘由投标单位自行考虑 | m3 | 71.60 | 3.26 | 233.42 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖一般土方 土方类别根据地勘由投标单位自行考虑 | m3 | 71.60 | 3.26 | 233.42
| 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | 1000m3 | 0.07 | 3258.81 | 233.33 | 1-69 | 挖掘机挖土 不装车三类土 |  | 1000m3 | 0.07 | 3258.81 | 233.33
2 | 040102001001 | 挖一般石方 | 挖一般石方 土方类别根据地勘由投标单位自行考虑 | m3 | 15.24 | 20.69 | 315.32 | 040102001001 | 挖一般石方 | 挖一般石方 土方类别根据地勘由投标单位自行考虑 | m3 | 15.24 | 20.69 | 315.32
| 1-120 | 液压岩石破碎机破碎岩石 极软岩 |  | 100m3 | 0.15 | 2068.46 | 315.23 | 1-120 | 液压岩石破碎机破碎岩石 极软岩 |  | 100m3 | 0.15 | 2068.46 | 315.23
3 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 71.32 | 14.63 | 1043.41 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 71.32 | 14.63 | 1043.41
| 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.71 | 1464.10 | 1044.20 | 1-116 | 机械 填土夯实槽、坑 |  | 100m3 | 0.71 | 1464.10 | 1044.20
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置、运距由投标单位自行考虑 | m3 | 18.52 | 36.48 | 675.61 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置、运距暂按1km | m3 | 18.52 | 22.37 | 414.29 |  | 261.32
| 1-94+1-95*4 | 自卸汽车运土方~运距5(km) |  | 1000m3 |  | 16930.94 | 55.53 | 1-94 | 自卸汽车运土方~ 运距1km以内 |  | 1000m3 |  | 7990.50 | 26.21 |  | 29.32
| 1-155+1-156*4 | 自卸汽车运石碴~运距5(km) |  | 1000m3 | 0.02 | 25725.40 | 469.23 | 1-155 | 自卸汽车运石碴~ 运距1km以内 |  | 1000m3 | 0.02 | 12998.97 | 237.10 |  | 232.13
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | 1000m3 | 0.02 | 8272.57 | 150.89 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | 1000m3 | 0.02 | 8272.57 | 150.89
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第2页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 18.52 | 5.00 | 92.60 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 |  |  |  |  | 92.60
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 18.52 | 5.00 | 92.60 | 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | t |  | 27.52 |  |  | 92.60
6 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能路灯 2.灯杆材质、高度：灯杆采用优质Q235钢,杆高为3.8m,臂厚为3.0mm,挑臂长度为0.4~0.7m,仰角25度 3.光源数量：LED灯 40W(主光源)+20W(副光源) 4.附件配置：含路灯预埋件 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25砼基础 400*400*500mm 6.具体详见施工图纸 | 套 | 104.00 | 1636.26 | 170171.04 | 040805001001 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能路灯 2.灯杆材质、高度：灯杆采用优质Q235钢,杆高为3.8m,臂厚为3.0mm,挑臂长度为0.4~0.7m,仰角25度 3.光源数量：LED灯 40W(主光源)+20W(副光源) 4.附件配置：含路灯预埋件 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25砼基础 400*400*500mm 6.具体详见施工图纸 | 套 | 104.00 | 1606.26 | 167051.04 |  | 3120.00
| C4-13-274 | 太阳能庭院路灯灯柱（m）≤5 |  | 10套 | 10.40 | 15000.80 | 156008.32 | C4-13-274 | 太阳能庭院路灯灯柱（m）≤5 |  | 10套 | 10.40 | 15000.80 | 156008.32
| 8-172 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 8.32 | 639.72 | 5322.47 | 8-172换 | C20 无筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 8.32 | 639.72 | 5322.47
| 补003 | 3.8m路灯预埋件 |  | 套 | 104.00 | 85.00 | 8840.00 | 补003 | 3.8m路灯预埋件 |  | 套 | 104.00 | 55.00 | 5720.00 |  | 3120.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第3页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
7 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能路灯 2.灯杆材质、高度：6m高灯杆,采用优质Q235钢材,下口径 158mm,上口径70mm,壁厚不小于3.5mm 3.光源数量：70W LED灯 4.附件配置：含路灯预埋件 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25钢筋砼基础 500*500*800mm 6.100W太阳能电池板，240wh太阳能蓝牙触控系统（锂电池) 7.40*40*4角钢接地，打入基础底面以下1m 8.具体详见施工图纸 | 套 | 36.00 | 2619.20 | 94291.20 | 040805001002 | 常规照明灯 | 1.名称：太阳能路灯 2.灯杆材质、高度：6m高灯杆,采用优质Q235钢材,下口径 158mm,上口径70mm,壁厚不小于3.5mm 3.光源数量：70W LED灯 4.附件配置：含路灯预埋件 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25钢筋砼基础 500*500*800mm 6.100W太阳能电池板，240wh太阳能蓝牙触控系统（锂电池) 7.40*40*4角钢接地，打入基础底面以下1m 8.具体详见施工图纸 | 套 | 36.00 | 2584.20 | 93031.20 |  | 1260.00
| 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 36.00 | 67.49 | 2429.64 | 8-494 | 接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土 |  | 根（块） | 36.00 | 67.49 | 2429.64
| C4-13-269 | 太阳能路灯灯柱（m）≤8 |  | 10套 | 3.60 | 22783.52 | 82020.67 | C4-13-269 | 太阳能路灯灯柱（m）≤8 |  | 10套 | 3.60 | 22783.52 | 82020.67
| 8-171 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 7.20 | 766.84 | 5521.25 | 8-171换 | C20 钢筋混凝土基础 制作^非泵送商品混凝土 C25 |  | m3 | 7.20 | 766.84 | 5521.25
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第4页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 补003 | 6m路灯预埋件 |  | 套 | 36.00 | 120.00 | 4320.00 | 补003 | 6m路灯预埋件 |  | 套 | 36.00 | 85.00 | 3060.00 |  | 1260.00
8 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1、名称 ：原有挂壁灯拆除 | 套 | 40.00 | 60.17 | 2406.80 | 040805001003 | 常规照明灯 | 1、名称 ：原有挂壁灯拆除 | 套 | 40.00 | 60.35 | 2414.00 | 7.20
| 8-368*A0.5B0C0.5 | 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长（m以下）1.2`人工*0.5;材料*0;机械*0.5 |  | 10套 | 4.00 | 601.69 | 2406.76 | 8-368*A0.5B0C0.5换 | 单臂悬挑灯安装 单抱箍臂长（m以下）1.2`人工*0.5;材料*0;机械*0.5 |  | 10套 | 4.00 | 603.48 | 2413.92 | 7.16
9 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称 ：路灯接地调试 | 系统 | 36.00 | 27.19 | 978.84 | 040807003001 | 接地装置调试 | 1、名称 ：路灯接地调试 | 系统 | 36.00 | 27.28 | 982.08 | 3.24
| 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 系统 | 36.00 | 27.19 | 978.84 | 8-511 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 |  | 系统 | 36.00 | 27.28 | 982.08 | 3.24
10 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、名称 ：拆除15cm厚砼路面 | m2 | 20.00 | 16.06 | 321.20 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、名称 ：拆除15cm厚砼路面 | m2 | 20.00 | 16.06 | 321.20
| 1-343 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 |  | 100m2 | 0.20 | 1604.54 | 320.91 | 1-343 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 |  | 100m2 | 0.20 | 1604.63 | 320.93 | 0.02
11 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、名称 ：15cm厚C25混凝土 | m2 | 20.00 | 80.10 | 1602.00 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、名称 ：15cm厚C25混凝土 | m2 | 20.00 | 80.10 | 1602.00
| 2-213+2-214*-5 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 20.00 | 78.08 | 1561.60 | 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 20.00 | 78.08 | 1561.60
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第5页 共5页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | m2 | 20.00 | 2.02 | 40.40 | 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | m2 | 20.00 | 2.02 | 40.40
12 | [7 empty] | 040103002002 | 余方弃置 | 废渣弃置、运距暂按1km | m3 | 3.00 | 21.26 | 63.78 | 63.78
[8 empty] | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | m3 | 3.00 | 8.26 | 24.78 | 24.78
[8 empty] | 1-155 | 自卸汽车运石碴~ 运距1km以内 |  | m3 | 3.00 | 13.00 | 39.00 | 39.00
13 | [7 empty] | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 倒渣费、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3
[8 empty] | 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | t |  | 27.52
|  | 合计 |  |  |  |  | 272131.44 |  | 合计 |  |  |  |  | 267471.74 | 74.22 | 4733.92

## 0_1_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:路灯 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1.00 | 4166.83 | 4166.83 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 1.00 | 4166.83 | 4166.83
| 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1.00 | 4166.83 | 4166.83 | 3001 | 履带式挖掘机1m3以内 |  | 台次 | 1.00 | 4166.83 | 4166.83
|  | 合计 |  |  |  |  | 4166.83 |  | 合计 |  |  |  |  | 4166.83

## 0_1_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:路灯 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 1469.65 | 1460.67 |  | 8.98
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 6.53 | 1469.65 | 1460.67 |  | 8.98
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 1469.65 | 1460.67 |  | 8.98

## 0_2_专业工程结算审核计算表
专业工程结算审核计算表
工程名称:道路 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 218971.65 | 211990.29 |  | 6981.36
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 39262.18 | 37384.81 |  | 1877.37
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 16345.79 | 16178.52 |  | 167.27
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 12241.51 | 12241.51
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 6801.58 | 6801.58
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 4104.28 | 3937.01 |  | 167.27
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×8.91% | 4104.28 | 3937.01 |  | 167.27
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程结算审核计算表
工程名称:道路 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 8636.96 | 8284.95 |  | 352.01
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 243954.40 | 236453.76 |  | 7500.64
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 21955.90 | 21280.84 |  | 675.06
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 265910.30 | 257734.60 |  | 8175.70

## 0_2_审计审核工程简明表(分部分项清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第1页 共6页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 附录B 道路工程 | [6 empty] | 附录B 道路工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖路基、花坛土方，土石方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 125.00 | 5.02 | 627.50 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖路基、花坛土方，土石方类别由投标单位自行考虑 | m3 | 125.00 | 5.02 | 627.50
| 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 125.00 | 5.02 | 627.50 | 1-72 | 挖掘机挖土 装车三类土 |  | m3 | 125.00 | 5.02 | 627.50
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置、运距由投标单位自行考虑 | m3 | 125.00 | 16.79 | 2098.75 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置，运距暂按1km | m3 | 125.00 | 7.93 | 991.25 |  | 1107.50
| 1-94+1-95*4 | 自卸汽车运土方~运距5(km) |  | m3 | 125.00 | 16.79 | 2098.75 | 1-94 | 自卸汽车运土方~ 运距1km以内 |  | m3 | 125.00 | 7.93 | 991.25 |  | 1107.50
3 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 倒渣费、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 125.00 | 5.00 | 625.00 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 倒渣费、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 |  |  |  |  | 625.00
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 125.00 | 5.00 | 625.00 | 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | t |  | 27.52 |  |  | 625.00
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、150厚C25混凝土，混凝土路面表面(垂直于道路前进方向)进行刻纹处理,刻纹深度不宜小于0.5mm,填缝料采用沥青玛谛脂 2、80厚级配碎石 3、土路基,密实度0.90 | m2 | 1659.00 | 111.06 | 184248.54 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 新建路面 1、150厚C25混凝土，混凝土路面表面(垂直于道路前进方向)进行刻纹处理,刻纹深度不宜小于0.5mm,填缝料采用沥青玛谛脂 2、80厚级配碎石 3、土路基,密实度0.90 | m2 | 1138.00 | 111.06 | 126386.28 |  | 57862.26
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第2页 共6页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 |  | m2 | 1659.00 | 1.84 | 3052.56 | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 |  | m2 | 1138.00 | 1.84 | 2093.92 |  | 958.64
| 2-105+2-106*-12 | 碎石底层 人机配合~厚8(cm) |  | m2 | 1659.00 | 18.43 | 30575.37 | 2-105+2-106*-12换 | 碎石底层 人机配合~厚8(cm) |  | m2 | 1138.00 | 18.43 | 20973.34 |  | 9602.03
| 2-213+2-214*-5 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 1659.00 | 78.01 | 129418.59 | 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 1138.00 | 78.01 | 88775.38 |  | 40643.21
| 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | m2 | 1659.00 | 2.01 | 3334.59 | 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | m2 | 1138.00 | 2.01 | 2287.38 |  | 1047.21
| 2-223 | 路面防滑条 |  | m2 | 1659.00 | 4.93 | 8178.87 | 2-223 | 路面防滑条 |  | m2 | 1138.00 | 4.93 | 5610.34 |  | 2568.53
| 2-219+2-220*10 | 锯缝机切缝缝~深15(cm) |  | m | 331.80 | 9.40 | 3118.92 | 2-219+2-220*10换 | 锯缝机切缝缝~深15(cm) |  | m | 227.60 | 9.40 | 2139.44 |  | 979.48
| 2-217 | 伸缝沥青玛蹄脂 |  | m2 | 49.77 | 131.73 | 6556.20 | 2-217 | 伸缝沥青玛蹄脂 |  | m2 | 34.14 | 131.73 | 4497.26 |  | 2058.94
5 | [7 empty] | 040203007003 | 水泥混凝土 | 新建地面 1、150厚C25混凝土，混凝土路面表面(垂直于道路前进方向)进行刻纹处理,刻纹深度不宜小于0.5mm,填缝料采用沥青玛谛脂 2、50厚级配碎石 3、土路基,密实度0.90 | m2 | 521.00 | 104.93 | 54668.53 | 54668.53
[8 empty] | 2-1 | 路床（槽）整形 路床碾压检验 |  | m2 | 521.00 | 1.84 | 958.64 | 958.64
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第3页 共6页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
[8 empty] | 2-105+2-106*-15换 | 碎石底层 人机配合~厚5(cm) |  | m2 | 521.00 | 12.30 | 6408.30 | 6408.30
[8 empty] | 2-213+2-214*-5换 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度15(cm)^非泵送商品混凝土 C25 |  | m2 | 521.00 | 78.01 | 40643.21 | 40643.21
[8 empty] | 2-226 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 |  | m2 | 521.00 | 2.01 | 1047.21 | 1047.21
[8 empty] | 2-223 | 路面防滑条 |  | m2 | 521.00 | 4.93 | 2568.53 | 2568.53
[8 empty] | 2-219+2-220*10换 | 锯缝机切缝缝~深15(cm) |  | m | 104.20 | 9.40 | 979.48 | 979.48
[8 empty] | 2-217 | 伸缝沥青玛蹄脂 |  | m2 | 15.63 | 131.73 | 2058.94 | 2058.94
6 | 040205012001 | 隔离护栏 | 波形护栏，护栏基础考虑挖石方 | m | 26.00 | 200.00 | 5200.00 | 040205012001 | 隔离护栏 | 波形护栏，护栏基础考虑挖石方 | m | 26.00 | 200.00 | 5200.00
| 市场价 | 波形护栏 |  | m | 26.00 | 200.00 | 5200.00 | 市场价 | 波形护栏 |  | m | 26.00 | 200.00 | 5200.00
7 | 041001001001 | 拆除路面 | 破除原有路面 | m2 | 494.00 | 28.25 | 13955.50 | 041001001001 | 拆除路面 | 破除原有路面 | m2 | 494.00 | 28.25 | 13955.50
| 1-343 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 |  | m2 | 494.00 | 15.92 | 7864.48 | 1-343 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 |  | m2 | 494.00 | 15.92 | 7864.48
| 1-353 | 人工拆除基层或面层 碎（砾）石~厚 15cm 内 |  | m2 | 494.00 | 12.33 | 6091.02 | 1-353 | 人工拆除基层或面层 碎（砾）石~厚 15cm 内 |  | m2 | 494.00 | 12.33 | 6091.02
8 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除原有花坛 | m3 | 3.55 | 129.15 | 458.48 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 拆除原有花坛 | m3 | 3.55 | 129.15 | 458.48
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第4页 共6页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| 1-396 | 拆除砖石构筑物 砖砌其他构筑物 |  | m3 | 3.55 | 129.15 | 458.48 | 1-396 | 拆除砖石构筑物 砖砌其他构筑物 |  | m3 | 3.55 | 129.15 | 458.48
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 废渣弃置、运距由投标单位自行考虑 | m3 | 117.17 | 33.71 | 3949.80 | 040103002002 | 余方弃置 | 废渣弃置、运距暂按1km | m3 | 117.17 | 21.08 | 2469.94 |  | 1479.86
| 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | m3 | 117.17 | 8.20 | 960.79 | 1-154 | 履带式液压挖掘机挖碴装车 |  | m3 | 117.17 | 8.20 | 960.79
| 1-155+1-156*4 | 自卸汽车运石碴~运距5(km) |  | m3 | 117.17 | 25.51 | 2989.01 | 1-155 | 自卸汽车运石碴~ 运距1km以内 |  | m3 | 117.17 | 12.88 | 1509.15 |  | 1479.86
10 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 倒渣费、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 | 117.17 | 5.00 | 585.85 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 倒渣费、市容环境收费等发生的一切费用由投标单位自行考虑 | m3 |  |  |  |  | 585.85
| 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 117.17 | 5.00 | 585.85 | 市场价 | 渣土消纳处置费用 |  | t |  | 27.52 |  |  | 585.85
11 | 050102001001 | 栽植乔木 | 移植桂花树，胸径15cm | 株 | 1.00 | 949.89 | 949.89 | 050102001001 | 栽植乔木 | 移植桂花树，胸径15cm | 株 | 1.00 | 949.89 | 949.89
| E1-44 | 起挖乔木（带土球）胸径（cm）17以内 |  | 株 | 1.00 | 281.90 | 281.90 | E1-44 | 起挖乔木（带土球）胸径（cm）17以内 |  | 株 | 1.00 | 281.90 | 281.90
| E1-229 | 大树迁移机械运输（带土球）胸径（cm）30以内 |  | 株 | 1.00 | 322.81 | 322.81 | E1-229 | 大树迁移机械运输（带土球）胸径（cm）30以内 |  | 株 | 1.00 | 322.81 | 322.81
| E1-111 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）17以内 |  | 株 | 1.00 | 260.85 | 260.85 | E1-111 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）17以内 |  | 株 | 1.00 | 260.85 | 260.85
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第5页 共6页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| E1-257 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）20以内 |  | 株 | 1.00 | 84.33 | 84.33 | E1-257 | 乔木养护 落叶乔木胸径（cm）20以内 |  | 株 | 1.00 | 84.33 | 84.33
12 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 圆形青砖花坛 1、小青砖砌筑，M10水泥砂浆 2、C15混凝土垫层 | m3 | 0.88 | 3188.18 | 2805.60 | 020101002001 | 细砖清水墙 | 圆形青砖花坛 1、小青砖砌筑，M10水泥砂浆 2、C15混凝土垫层 | m3 | 0.88 | 3200.54 | 2816.48 | 10.88
| E7-31 | 单面清水砖外墙1砖^干混砌筑砂浆DM M10.0 |  | m3 | 0.88 | 3018.49 | 2656.27 | E7-31换 | 单面清水砖外墙1砖^干混砌筑砂浆DM M10.0 |  | m3 | 0.88 | 3018.49 | 2656.27
| 2-230 | 人行道基础 混凝土~厚度10cm |  | m2 | 3.13 | 47.74 | 149.33 | 3-187 | 基础 垫层混凝土 ^非泵送商品混凝土C15 |  | 10m3 | 0.03 | 5121.71 | 160.21 | 10.88
13 | 050305006001 | 石桌石凳 | 休息凳 1、凳脚埋入铺装下5cm,脚与地坪面采用米黄胶粘结,木档于花岗石脚连接采60×60×6角钢φ8铁澎涨固定; 2、油漆:柳安木油漆采用熟桐油二度、树脂漆二度,铁件涂防锈漆二、银粉漆二度。 | 个 | 6.00 | 577.79 | 3466.74 | 050305006001 | 石桌石凳 | 休息凳 1、凳脚埋入铺装下5cm,脚与地坪面采用米黄胶粘结,木档于花岗石脚连接采60×60×6角钢φ8铁澎涨固定; 2、油漆:柳安木油漆采用熟桐油二度、树脂漆二度,铁件涂防锈漆二、银粉漆二度。 | 个 | 6.00 | 577.74 | 3466.44 |  | 0.30
| E12-407+12-408*3 | 坐凳面厚度制作、安装~厚8(cm)`设计使用三、四类木种时 |  | m2 | 2.52 | 790.43 | 1991.88 | E12-407+12-408*3换 | 坐凳面厚度制作、安装~厚8(cm)`设计使用三、四类木种时 |  | m2 | 2.52 | 790.43 | 1991.88
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第6页 共6页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
| E3-68 | 整石座凳安装 |  | m3 | 0.24 | 3424.44 | 830.60 | E3-68 | 整石座凳安装 |  | m3 | 0.24 | 3421.59 | 829.91 |  | 0.69
| E15-24 | 熟桐油两遍其他木材面 |  | m2 | 5.04 | 20.35 | 102.56 | E15-24 | 熟桐油两遍其他木材面 |  | m2 | 5.04 | 20.35 | 102.56
| E15-41+15-46*-1 | 聚酯清漆其他木材面~遍数2（遍） |  | m2 | 5.04 | 36.62 | 184.56 | E15-41+15-46*-1换 | 聚酯清漆其他木材面~遍数2（遍） |  | m2 | 5.04 | 36.62 | 184.56
| 4-487 | 角钢支架 |  | t | 0.05 | 7433.19 | 357.15 | 4-487 | 角钢支架 |  | t | 0.05 | 7441.60 | 357.55 | 0.40
|  | 合计 |  |  |  |  | 218971.65 |  | 合计 |  |  |  |  | 211990.29 | 54679.41 | 61660.77

## 0_2_审计审核工程简明表(技术措施清单+定额)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 136.56 | 63.52 | 8674.29 | 041102037001 | 其他现浇构件模板 | 水泥混凝土路面 模板 | m2 | 136.56 | 63.52 | 8674.29
| 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 |  | m2 | 136.56 | 63.52 | 8674.29 | 2-215 | 水泥混凝土路面 模板 |  | m2 | 136.56 | 63.52 | 8674.29
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 花坛垫层模版 | m2 | 1.84 | 35.21 | 64.79 | 041102001001 | 垫层模板 | 花坛垫层模版 | m2 | 1.84 | 35.21 | 64.79
| 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 |  | m2 | 1.84 | 35.21 | 64.79 | 6-1090 | 现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木模 |  | m2 | 1.84 | 35.21 | 64.79
3 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机 | 台·次 | 1.00 | 3502.43 | 3502.43 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机 | 台·次 | 1.00 | 3502.43 | 3502.43
| 3010 | 压路机 |  | 台次 | 1.00 | 3502.43 | 3502.43 | 3010 | 压路机 |  | 台次 | 1.00 | 3502.43 | 3502.43
|  | 合计 |  |  |  |  | 12241.51 |  | 合计 |  |  |  |  | 12241.51

## 0_2_组织措施项目审计表
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称:道路 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率 (%) | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 安全文明施工费 |  |  | 4104.28 | 3937.01 |  | 167.27
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.91 | 4104.28 | 3937.01 |  | 167.27
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算
合 计 |  |  |  | 4104.28 | 3937.01 |  | 167.27