## 工程项目结算审核对比表
工程项目预算审核对比表
工程名称:羊峨村村庄基础提升配套建设工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
1 | 市政 | 1924262.96 | 1888619.95 | 0.00 | 35643.01
1.1 | 道路 | 1615039.96 | 1580815.12 | 0.00 | 34224.84
1.2 | 绿化 | 93592.32 | 94818.37 | 1226.05 | 0.00
1.3 | 给排水 | 215630.68 | 212986.46 | 0.00 | 2644.22
合 计 |  | 1924262.96 | 1888619.95 | 0.00 | 35643.01

## 0_1_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:道路 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 1327173.21 | 1297551.45 |  | 29621.76
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 282280.26 | 274003.59 |  | 8276.67
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 95755.54 | 95465.79 | 417.07 | 706.82
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 67833.13 | 68250.20 | 417.07
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 31102.60 | 31446.33 | 343.73
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 27922.41 | 27215.59 |  | 706.82
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×8.91% | 27922.41 | 27215.59 |  | 706.82
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程预算审核计算表
工程名称:道路 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 58759.29 | 57271.86 |  | 1487.43
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 1481688.04 | 1450289.10 |  | 31398.94
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮 - 甲供材料（设备）费)×9% | 133351.92 | 130526.02 |  | 2825.90
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
| 其中：甲供材料（设备）费 | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
九 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七) - 下浮 | 1615039.96 | 1580815.12 |  | 34224.84

## 0_1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第1页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 拆除工程
1 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 现状围墙外立面粉刷层拆除 | m2 | 100.00 | 9.45 | 945.00 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 现状围墙外立面粉刷层拆除 | m2 | 100.00 | 9.45 | 945.00
2 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 现状菜地围挡拆除 | m2 | 39.20 | 6.85 | 268.52 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 现状菜地围挡拆除 | m2 | 20.00 | 9.22 | 184.40 |  | 84.12
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 现状空心砖花池拆除 | m3 | 7.20 | 99.28 | 714.82 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 现状空心砖花池拆除 | m3 | 7.20 | 101.43 | 730.30 | 15.48
4 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 现状不锈钢栏杆拆除 | m2 | 16.00 | 25.24 | 403.84 | 011609001002 | 栏杆、栏板拆除 | 现状不锈钢栏杆拆除 | m2 | 16.00 | 25.24 | 403.84
5 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 现状卵石花池拆除、现状挡墙拆除、现状卵石矮墙拆除 | m3 | 62.18 | 129.15 | 8030.55 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 现状卵石花池拆除、现状挡墙拆除、现状卵石矮墙拆除 | m3 | 37.35 | 129.15 | 4823.75 |  | 3206.80
6 | 041001001001 | 拆除路面 | 现状路面拆除 | m2 | 30.00 | 10.66 | 319.80 | 041001001001 | 拆除路面 | 现状路面拆除 | m2 | 30.00 | 10.66 | 319.80
7 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 现状楼梯拆除、现状盖板拆除 | m3 | 11.61 | 248.21 | 2881.72 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 现状楼梯拆除、现状盖板拆除 | m3 | 13.41 | 248.21 | 3328.50 | 446.78
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 83.14 | 27.41 | 2278.87 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 65.66 | 28.36 | 1862.12 |  | 416.75
9 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 83.14 | 5.00 | 415.70 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 65.66 | 5.00 | 328.30 |  | 87.40
10 | 04B001 | 现状垃圾点位移除 | 现状垃圾点位移除2处，外运 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 04B001 | 现状垃圾点位移除 | 现状垃圾点位移除2处，外运 | 项 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00
11 | 04B002 | 现状水池拆除 | 现状水池拆除，外运 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 04B002 | 现状水池拆除 | 现状水池拆除，外运 | 项 | 1.00 | 300.00 | 300.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第2页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
12 | 04B003 | 现状灯移除 | 现状灯移除 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00 | 04B003 | 现状灯移除 | 现状灯移除 | 项 | 1.00 | 500.00 | 500.00
|  | 停车场及美丽庭院 | [6 empty] | 停车场及美丽庭院
13 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖块石花池土方 | m3 | 43.85 | 5.02 | 220.13 | 040101001001 | 挖一般土方 | 挖块石花池土方 | m3 | 43.85 | 5.19 | 227.58 | 7.45
14 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 43.85 | 12.36 | 541.99 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 43.85 | 12.79 | 560.84 | 18.85
15 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 43.85 | 5.00 | 219.25 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 43.85 | 5.00 | 219.25
16 | 050307016001 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 96.70 | 264.46 | 25573.28 | 050307016001 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 96.70 | 265.59 | 25682.55 | 109.27
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第3页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
17 | 050307016005 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），100厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 7.70 | 340.16 | 2619.23 | 050307016005 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），100厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 7.70 | 344.72 | 2654.34 | 35.11
18 | 040101001002 | 挖一般土方 | 挖青砖墙土方 | m3 | 37.10 | 4.14 | 153.59 | 040101001002 | 挖一般土方 | 挖青砖墙土方 | m3 | 37.10 | 4.27 | 158.42 | 4.83
19 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 18.72 | 12.36 | 231.38 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 18.72 | 12.79 | 239.43 | 8.05
20 | 040103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 18.38 | 14.51 | 266.69 | 040103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 18.38 | 14.51 | 266.69
21 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 18.72 | 5.00 | 93.60 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 18.72 | 5.00 | 93.60
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第4页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
22 | 050307010001 | 景墙 | 630*640*30*2 木纹铝合金 牡丹造型镂空 30*40*2 木纹铝合金 30*30*2@70 木纹铝合金 300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石压顶 430X430X50芝麻灰荔枝面花岗石压顶 300X10XL 10厚钢板过梁 两端10mm插入青砖 刷黑色氟碳漆 240mm×115mm×53mm青砖砌筑 150厚C20砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 87.60 | 1252.58 | 109726.01 | 050307010001 | 景墙 | 630*640*30*2 木纹铝合金 牡丹造型镂空 30*40*2 木纹铝合金 30*30*2@70 木纹铝合金 300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石压顶 430X430X50芝麻灰荔枝面花岗石压顶 300X10XL 10厚钢板过梁 两端10mm插入青砖 刷黑色氟碳漆 240mm×115mm×53mm青砖砌筑 150厚C20砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 87.60 | 1283.98 | 112476.65 | 2750.64
23 | 040101001003 | 挖一般土方 | 挖栏杆土方 | m3 | 2.79 | 5.02 | 14.01 | 040101001003 | 挖一般土方 | 挖栏杆土方 | m3 | 2.79 | 5.19 | 14.48 | 0.47
24 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 2.79 | 12.36 | 34.48 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 2.79 | 12.79 | 35.68 | 1.20
25 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 2.79 | 5.00 | 13.95 | H040103003004 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 2.79 | 5.00 | 13.95
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第5页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
26 | 04B004 | 不锈钢竹篱笆栏杆 | 不锈钢仿竹篱笆立柱（成品采购） 20X20X5角铁 焊接 预埋100X100X8钢板 4%%13210，L=100 150X150 C20素砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） |  | 43.00 | 153.07 | 6582.01 | 04B004 | 不锈钢竹篱笆栏杆 | 不锈钢仿竹篱笆立柱（成品采购） 20X20X5角铁 焊接 预埋100X100X8钢板 4%%13210，L=100 150X150 C20素砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） |  | 43.00 | 153.01 | 6579.43 |  | 2.58
27 | 040101001004 | 挖一般土方 | 挖栏杆土方 | m3 | 7.09 | 5.02 | 35.59 | 040101001004 | 挖一般土方 | 挖栏杆土方 | m3 | 7.09 | 5.19 | 36.80 | 1.21
28 | 040103002005 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 7.09 | 12.36 | 87.63 | 040103002005 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 7.09 | 12.79 | 90.68 | 3.05
29 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 7.09 | 5.00 | 35.45 | H040103003005 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 7.09 | 5.00 | 35.45
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第6页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
30 | 04B005 | 仿木砼栏杆 | 仿木砼立柱 种植土 250X250X250厚C25混凝土 墩子 预埋件150X150X10钢板 %%13012钢筋,L＞100 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 56.00 | 341.44 | 19120.64 | 04B005 | 仿木砼栏杆 | 仿木砼立柱 种植土 250X250X250厚C25混凝土 墩子 预埋件150X150X10钢板 %%13012钢筋,L＞100 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 56.00 | 321.18 | 17986.08 |  | 1134.56
31 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青做法一：50厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m2粘层油 玻璃土工布格栅一道 老路面高压水枪冲洗干净 现状路基 | m2 | 780.00 | 72.08 | 56222.40 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青做法一：50厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m²粘层油 玻璃土工布格栅一道 老路面高压水枪冲洗干净 现状路基 | m2 | 780.00 | 74.04 | 57751.20 | 1528.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第7页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
32 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 沥青做法二：40厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m2粘层油 60厚AC-25C型粗粒式沥青砼 1.0L/m2乳化沥青透层+封层 250厚5%水泥碎石稳定层 300厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 93.00 | 244.80 | 22766.40 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 沥青做法二：40厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m²粘层油 60厚AC-25C型粗粒式沥青砼 1.0L/m²乳化沥青透层+封层 250厚5%水泥碎石稳定层 300厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 93.00 | 247.59 | 23025.87 | 259.47
33 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 沥青做法三：50厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m2粘层油 玻璃土工布格栅一道 120厚C30砼，配筋详结构 | m2 | 148.00 | 70.08 | 10371.84 | 040203006003 | 沥青混凝土 | 沥青做法三：50厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m²粘层油 玻璃土工布格栅一道 120厚C30砼，配筋详结构 | m2 | 148.00 | 72.04 | 10661.92 | 290.08
34 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面一：200厚C20混凝土 200厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 191.10 | 146.77 | 28047.75 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土路面一：200厚C20混凝土 200厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 191.10 | 141.87 | 27111.36 |  | 936.39
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第8页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
35 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 混凝土路面二：100厚C20混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 9.00 | 89.65 | 806.85 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 混凝土路面二：100厚C20混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 9.00 | 87.27 | 785.43 |  | 21.42
36 | 04B006 | 花岗岩洗衣池 | 花岗岩洗衣池（成品采购） | 个 | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 | 04B006 | 花岗岩洗衣池 | 花岗岩洗衣池（成品采购） | 个 | 1.00 | 2500.00 | 2500.00
37 | 04B007 | 柴堆小品 | 注:柴堆小品由施工单位现场堆砌制作,总长暂定5m,高1.6m,宽0.6m,共计4堆,实际工程量以现场实际为准,顶部采购设成品树脂瓦长6m,宽0.9m,内部50*50*3镀锌方管支撑,共计4个,具体由专业厂家固 定安装。 | 项 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00 | 04B007 | 柴堆小品 | 注:柴堆小品由施工单位现场堆砌制作,总长暂定5m,高1.6m,宽0.6m,共计4堆,实际工程量以现场实际为准,顶部采购设成品树脂瓦长6m,宽0.9m,内部50*50*3镀锌方管支撑,共计4个,具体由专业厂家固 定安装。 | 项 | 1.00 | 6000.00 | 6000.00
38 | 04B008 | 标识标牌 | 注：尺寸仅供参考，成品采购，材质：2mm不锈钢外喷仿木纹氟碳漆。 | 个 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 | 04B008 | 标识标牌 | 注：尺寸仅供参考，成品采购，材质：2mm不锈钢外喷仿木纹氟碳漆。 | 个 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第9页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
39 | 050301008001 | 台阶 | 踏面：350X600X30详平面标注 30厚1：3干硬性水泥砂浆 120厚C20混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 9.27 | 537.28 | 4980.59 | 050301008001 | 台阶 | 台阶二 30厚1：3水泥砂浆抹灰，倒圆角10mm 现状基础 | m2 | 9.27 | 67.70 | 627.58 |  | 4353.01
40 | 050307010002 | 围墙一 | 围墙一：280X600X20 福鼎黑光面花岗石，10厚白色外墙涂料，牡丹墙绘 20厚1：3水泥砂浆，现状围墙 表面凿毛 | m | 13.29 | 452.24 | 6010.27 | 050307010002 | 围墙一 | 围墙一：280X600X20 福鼎黑光面花岗石，10厚白色外墙涂料，牡丹墙绘 20厚1：3水泥砂浆，现状围墙 表面凿毛 | m | 13.29 | 452.49 | 6013.59 | 3.32
41 | 050307010003 | 围墙二 | 围墙二：压顶做法同现状、更换瓦片，10厚白色外墙涂料，牡丹墙绘 20厚1：3水泥砂浆，现状围墙 表面凿毛，铝合金庭院门 成品采购，宽1.5m，高1.1m | m | 17.17 | 655.93 | 11262.32 | 050307010003 | 围墙二 | 围墙二：压顶做法同现状、更换瓦片，10厚白色外墙涂料，牡丹墙绘 20厚1：3水泥砂浆，现状围墙 表面凿毛，铝合金庭院门 成品采购，宽1.5m，高1.1m | m | 17.17 | 665.85 | 11432.64 | 170.32
|  | 花池围墙平面图一二 | [6 empty] | 花池围墙平面图一二
42 | 040101001006 | 挖一般土方 | 挖青砖墙土方 | m3 | 30.24 | 4.64 | 140.31 | 040101001006 | 挖一般土方 | 挖青砖墙土方 | m3 | 30.24 | 4.80 | 145.15 | 4.84
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第10页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
43 | 040103002007 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 23.94 | 12.36 | 295.90 | 040103002007 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 23.94 | 12.79 | 306.19 | 10.29
44 | 040103001003 | 回填方 | 回填方 | m3 | 6.30 | 14.51 | 91.41 | 040103001003 | 回填方 | 回填方 | m3 | 6.30 | 14.51 | 91.41
45 | H040103003007 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 23.94 | 5.00 | 119.70 | H040103003007 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 23.94 | 5.00 | 119.70
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第11页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
46 | 050307010004 | 花池围墙一 | 铝合金庭院门 成品采购，宽1.2m，高1.1m 630*640*30*2 木纹铝合金 牡丹造型镂空 30*40*2 木纹铝合金 30*30*2@70 木纹铝合金 300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石压顶 430X430X50芝麻灰荔枝面花岗石压顶 300X10XL 10厚钢板过梁 两端10mm插入青砖 刷黑色氟碳漆 240mm×115mm×53mm青砖砌筑 150厚C20砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 11.12 | 1179.82 | 13119.60 | 050307010004 | 花池围墙一 | 铝合金庭院门 成品采购，宽1.2m，高1.1m 630*640*30*2 木纹铝合金 牡丹造型镂空 30*40*2 木纹铝合金 30*30*2@70 木纹铝合金 300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石压顶 430X430X50芝麻灰荔枝面花岗石压顶 300X10XL 10厚钢板过梁 两端10mm插入青砖 刷黑色氟碳漆 240mm×115mm×53mm青砖砌筑 150厚C20砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 11.12 | 1492.12 | 16592.37 | 3472.77
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第12页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
47 | 050307010005 | 花池围墙二 | 630*640*30*2 木纹铝合金 牡丹造型镂空 30*40*2 木纹铝合金 30*30*2@70 木纹铝合金 300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石压顶 430X430X50芝麻灰荔枝面花岗石压顶 300X10XL 10厚钢板过梁 两端10mm插入青砖 刷黑色氟碳漆 240mm×115mm×53mm青砖砌筑 150厚C20砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 19.20 | 1247.01 | 23942.59 | 050307010005 | 花池围墙二 | 630*640*30*2 木纹铝合金 牡丹造型镂空 30*40*2 木纹铝合金 30*30*2@70 木纹铝合金 300*600*20芝麻灰荔枝面花岗石压顶 430X430X50芝麻灰荔枝面花岗石压顶 300X10XL 10厚钢板过梁 两端10mm插入青砖 刷黑色氟碳漆 240mm×115mm×53mm青砖砌筑 150厚C20砼 100厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 19.20 | 1282.46 | 24623.23 | 680.64
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第13页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
48 | 050307016007 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 41.43 | 264.46 | 10956.58 | 050307016007 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 41.43 | 265.59 | 11003.39 | 46.81
49 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 现状墙面粉刷白色外墙涂料 长12m，高2m，具体面积按实 | m2 | 24.00 | 23.59 | 566.16 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 现状墙面粉刷白色外墙涂料 长12m，高2m，具体面积按实 | m2 | 24.00 | 23.59 | 566.16
|  | 停车场上下层及基础 | [6 empty] | 停车场上下层及基础
50 | 040101001007 | 挖一般土方 | 挖基础土方 | m3 | 592.47 | 5.02 | 2974.20 | 040101001007 | 挖一般土方 | 挖基础土方 | m3 | 285.30 | 4.87 | 1389.41 |  | 1584.79
51 | [7 empty] | 040103001005 | 回填方 | 土方回填 | m3 | 49.70 | 14.51 | 721.15 | 721.15
52 | 040103002008 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 592.47 | 12.36 | 7322.93 | 040103002008 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 235.60 | 12.79 | 3013.32 |  | 4309.61
53 | H040103003008 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 592.47 | 5.00 | 2962.35 | H040103003008 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 235.60 | 5.00 | 1178.00 |  | 1784.35
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第14页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
54 | 010404001001 | 垫层 | 100厚C20素混凝土垫层 | m3 | 9.00 | 519.71 | 4677.39 | 010404001001 | 垫层 | 100厚C20素混凝土垫层 | m3 | 7.35 | 494.46 | 3634.28 |  | 1043.11
55 | 010501002001 | 带形基础 | C30带形基础 混凝土 | m3 | 24.08 | 523.25 | 12599.86 | 010501002001 | 带形基础 | C30带形基础 混凝土 | m3 | 19.21 | 495.98 | 9527.78 |  | 3072.08
56 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础C30混凝土 | m3 | 2.51 | 523.25 | 1313.36 | 010501003001 | 独立基础 | 独立基础C30混凝土 | m3 | 2.51 | 495.98 | 1244.91 |  | 68.45
57 | 010503001001 | 基础梁 | C30基础梁 | m3 | 2.94 | 530.23 | 1558.88 | 010503001001 | 基础梁 | C30基础梁 | m3 | 2.96 | 502.96 | 1488.76 |  | 70.12
58 | 010502001001 | 矩形柱 | C30柱 | m3 | 5.50 | 613.91 | 3376.51 | 010502001001 | 矩形柱 | C30柱 | m3 | 1.53 | 586.64 | 897.56 |  | 2478.95
59 | 010503002001 | 矩形梁 | C30梁 | m3 | 14.11 | 543.36 | 7666.81 | 010503002001 | 矩形梁 | C30梁 | m3 | 9.95 | 516.09 | 5135.10 |  | 2531.71
60 | 010505002001 | 无梁板 | C30板 | m3 | 14.54 | 555.86 | 8082.20 | 010505002001 | 无梁板 | C30板 | m3 | 14.54 | 528.59 | 7685.70 |  | 396.50
61 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ8 | t | 2.16 | 4340.34 | 9357.77 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ8 | t | 2.70 | 4303.62 | 11628.38 | 2270.61
62 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋φ12 | t | 0.66 | 4247.52 | 2786.37 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋φ12 | t | 3.10 | 4303.62 | 13358.44 | 10572.07
63 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ14 | t | 1.67 | 4238.34 | 7065.31 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ14 | t | 0.22 | 4303.62 | 933.89 |  | 6131.42
64 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ18 | t | 3.49 | 4176.34 | 14567.07 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ18 | t | 3.51 | 4139.44 | 14517.02 |  | 50.05
65 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ16 | t | 0.15 | 4223.49 | 650.42 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ16 | t | 0.12 | 4139.44 | 480.18 |  | 170.24
66 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ20 | t | 1.25 | 3988.55 | 4973.72 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ20 | t | 1.11 | 3951.65 | 4366.57 |  | 607.15
67 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ25 | t | 0.25 | 3988.55 | 1005.11 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | HRB400φ25 | t | 0.20 | 3951.65 | 770.57 |  | 234.54
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第15页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
68 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | C30混凝土挡墙墙身 | m3 | 20.44 | 531.07 | 10855.07 | 040303015001 | 混凝土挡墙墙身 | C30混凝土挡墙墙身 | m3 | 28.45 | 503.80 | 14333.11 | 3478.04
69 | 011204003001 | 块料墙面 | 20厚文化砖贴面，颜色块石造型同毛石挡墙 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 72.51 | 145.43 | 10545.13 | 011204003001 | 块料墙面 | 20厚文化砖贴面，颜色块石造型同毛石挡墙 20mm厚1:2.5水泥砂浆结合层 | m2 | 72.51 | 145.46 | 10547.30 | 2.17
70 | 040101001008 | 挖一般土方 | 挖挡墙、水沟土方 | m3 | 22.06 | 5.72 | 126.18 | 040101001008 | 挖一般土方 | 挖挡墙、水沟土方 | m3 | 22.06 | 4.03 | 88.90 |  | 37.28
71 | 040103002009 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 30.71 | 12.36 | 379.58 | 040103002009 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 8.26 | 12.79 | 105.65 |  | 273.93
72 | 040103001005 | 回填方 | 回填方 | m3 | 13.80 | 14.51 | 200.24 | 040103001005 | 回填方 | 回填方 | m3 | 13.80 | 14.51 | 200.24
73 | H040103003009 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 30.71 | 5.00 | 153.55 | H040103003009 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 8.26 | 5.00 | 41.30 |  | 112.25
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第16页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
74 | 050307016006 | 花池 | 块石花池：平均高度1米，素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 5.80 | 415.85 | 2411.93 | 050307016006 | 花池 | 块石花池：平均高度1米，素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 5.80 | 384.27 | 2228.77 |  | 183.16
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第17页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
75 | 040305003003 | 浆砌块料 | 挡墙：长8.92米，平均高度3米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 53.42 | 469.79 | 25096.18 | 040305003003 | 浆砌块料 | 挡墙：长8.92米，平均高度3米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 53.42 | 470.38 | 25127.70 | 31.52
76 | 040305003004 | 浆砌块料 | 挡墙：长7.95米，平均高度1.5米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 14.66 | 503.66 | 7383.66 | 040305003004 | 浆砌块料 | 挡墙：长7.95米，平均高度1.5米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 14.66 | 503.77 | 7385.27 | 1.61
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第18页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
77 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 400X600X60 C20 钢筋混凝土盖板 带镂空下水孔 20mm厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 200厚C20钢筋混凝土内配%%13212@180双层双向 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 12.90 | 419.74 | 5414.65 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 400X600X60 C20 钢筋混凝土盖板 带镂空下水孔 20mm厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 200厚C20钢筋混凝土内配%%13212@180双层双向 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 12.90 | 409.04 | 5276.62 |  | 138.03
78 | 040205006001 | 标线 | 普通车位5个（2.5mX5m，白色热熔线，线宽15cm） | m | 75.00 | 7.19 | 539.25 | 040205006001 | 标线 | 普通车位5个（2.5mX5m，白色热熔线，线宽15cm） | m | 75.00 | 7.22 | 541.50 | 2.25
79 | 04B001 | 荔枝面芝麻灰花岗岩车轮档 | 300X600X150 荔枝面芝麻灰花岗岩车轮档 | 个 | 10.00 | 100.00 | 1000.00 | 04B001 | 荔枝面芝麻灰花岗岩车轮档 | 300X600X150 荔枝面芝麻灰花岗岩车轮档 | 个 | 10.00 | 100.00 | 1000.00
|  | 阶梯挡墙平面图 | [6 empty] | 阶梯挡墙平面图
80 | 040101001010 | 挖一般土方 | 挖挡墙土方 | m3 | 53.42 | 4.71 | 251.61 | 040101001010 | 挖一般土方 | 挖挡墙土方 | m3 | 53.42 | 4.87 | 260.16 | 8.55
81 | 040103002011 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 44.21 | 12.36 | 546.44 | 040103002011 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 44.21 | 12.79 | 565.45 | 19.01
82 | 040103001006 | 回填方 | 回填方 | m3 | 9.21 | 14.51 | 133.64 | 040103001006 | 回填方 | 回填方 | m3 | 9.21 | 14.51 | 133.64
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第19页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
83 | H040103003011 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 44.21 | 5.00 | 221.05 | H040103003011 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 44.21 | 5.00 | 221.05
84 | 040305003006 | 浆砌块料 | 台阶挡墙：长9.5米，平均高度4米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 75.70 | 469.76 | 35560.83 | 040305003006 | 浆砌块料 | 台阶挡墙：长9.5米，平均高度4米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 75.70 | 470.40 | 35609.28 | 48.45
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第20页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
85 | 040305003005 | 浆砌块料 | 台阶挡墙：长9.3米，平均高度3.5米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 60.93 | 471.56 | 28732.15 | 040305003005 | 浆砌块料 | 台阶挡墙：长9.3米，平均高度3.5米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层 | m3 | 60.93 | 472.17 | 28769.32 | 37.17
86 | 050301008003 | 台阶 | 踏面：300X600X30青石板荔枝面 30厚1：3干硬性水泥砂浆 120厚C20混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 16.44 | 529.02 | 8697.09 | 050301008003 | 台阶 | 踏面：300X600X30青石板荔枝面 30厚1：3干硬性水泥砂浆 120厚C20混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实，夯实系数≥0.93 | m2 | 16.44 | 514.89 | 8464.79 |  | 232.30
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第21页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
87 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 300X600X30青石板拉丝面 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 3.02 | 294.41 | 889.12 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 300X600X30青石板拉丝面 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 3.02 | 240.73 | 727.00 |  | 162.12
88 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 300X600X30青石板荔枝面 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 59.03 | 303.43 | 17911.47 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 300X600X30青石板荔枝面 30厚1:3水泥砂浆 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 59.33 | 221.95 | 13168.29 |  | 4743.18
89 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 沥青做法二： 40厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m2粘层油 60厚AC-25C型粗粒式沥青砼 1.0L/m2乳化沥青透层+封层 250厚5%水泥碎石稳定层 300厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 20.00 | 244.80 | 4896.00 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 沥青做法二： 40厚AC-13C细粒式沥青砼 0.5L/m²粘层油 60厚AC-25C型粗粒式沥青砼 1.0L/m²乳化沥青透层+封层 250厚5%水泥碎石稳定层 300厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 20.00 | 247.59 | 4951.80 | 55.80
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第22页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
90 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 600*120*300mm厚光面芝麻灰花岗岩立道牙 倒圆角R=20 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 150厚C20混凝土 100厚碎石垫层 素土夯实，夯实系数≥0.93 | m | 36.40 | 171.17 | 6230.59 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 600*120*300mm厚光面芝麻灰花岗岩立道牙 倒圆角R=20 30mm厚1：3干硬性水泥砂浆 150厚C20混凝土 100厚碎石垫层 素土夯实，夯实系数≥0.93 | m | 36.40 | 147.42 | 5366.09 |  | 864.50
91 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 不小于50厚沙土植草 50厚偏青色板岩自然面 宽200~300，长400~700，不少于五边 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20素混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 125.18 | 275.86 | 34532.15 | 040204002003 | 人行道块料铺设 | 不小于50厚沙土植草 50厚偏青色板岩自然面 宽200~300，长400~700，不少于五边 30厚1:3干硬性水泥砂浆 100厚C20素混凝土 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m2 | 125.13 | 273.41 | 34211.79 |  | 320.36
92 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 白色卷帘门 成品采购 长3.5m，高2.4m | 樘 | 1.00 | 6429.45 | 6429.45 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 白色卷帘门 成品采购 长3.5m，高2.4m | 樘 | 1.00 | 2544.45 | 2544.45 |  | 3885.00
93 | 040101001009 | 挖一般土方 | 挖块石花池土方 | m3 | 28.55 | 5.02 | 143.32 | 040101001009 | 挖一般土方 | 挖块石花池土方 | m3 | 28.55 | 5.19 | 148.17 | 4.85
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第23页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
94 | 040103002010 | 余方弃置 |  | m3 | 28.55 | 12.36 | 352.88 | 040103002010 | 余方弃置 |  | m3 | 28.55 | 12.79 | 365.15 | 12.27
95 | H040103003010 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 28.55 | 5.00 | 142.75 | H040103003010 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 28.55 | 5.00 | 142.75
96 | 050307016002 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 27.84 | 314.93 | 8767.65 | 050307016002 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 27.84 | 265.59 | 7394.03 |  | 1373.62
97 | 050307016004 | 自然景石花池 | 自然景石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层%%c300-500 长300-1000mm景石 根据现场组合 | m | 52.90 | 405.78 | 21465.76 | 050307016004 | 自然景石花池 | 自然景石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层%%c300-500 长300-1000mm景石 根据现场组合 | m | 52.90 | 401.08 | 21217.13 |  | 248.63
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第24页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 涵洞节点、清淤、路边挡墙排水沟 | [6 empty] | 涵洞节点、清淤、路边挡墙排水沟
98 | 04B002 | 河道河底清淤、垃圾清理及水生植物种植等 | 河道河底清淤、垃圾清理及水生植物种植等 | m2 | 950.00 | 8.00 | 7600.00 | 04B002 | 河道河底清淤、垃圾清理及水生植物种植等 | 河道河底清淤、垃圾清理及水生植物种植等 | m2 | 950.00 | 8.00 | 7600.00
99 | 04B003 | 清表 | 清表 | m2 | 1470.00 | 5.00 | 7350.00 | 04B003 | 清表 | 清表 | m2 | 1470.00 | 5.00 | 7350.00
100 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 50mm C25砼，表面压印处理，内部有高差 处顺坡处理 30厚1：3干硬性水泥砂浆 现状路面基础 | m2 | 80.35 | 52.37 | 4207.93 | 040203007003 | 水泥混凝土 | 50mm C25砼，表面压印处理，内部有高差 处顺坡处理 30厚1：3干硬性水泥砂浆 现状路面基础 | m2 | 80.35 | 51.13 | 4108.30 |  | 99.63
101 | 040101001011 | 挖一般土方 | 挖块石花池土方 | m3 | 14.63 | 5.02 | 73.44 | 040101001011 | 挖一般土方 | 挖块石花池土方 | m3 | 14.63 | 5.19 | 75.93 | 2.49
102 | 040103002003 | 余方弃置 |  | m3 | 14.63 | 12.36 | 180.83 | 040103002003 | 余方弃置 |  | m3 | 14.63 | 12.79 | 187.12 | 6.29
103 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 14.63 | 5.00 | 73.15 | H040103003003 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 14.63 | 5.00 | 73.15
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第25页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
104 | 050307016003 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 34.85 | 264.46 | 9216.43 | 050307016003 | 花池 | 块石花池：素土夯实（夯实系数≥0.93），150厚碎石垫层，200厚C20素混凝土垫层，M7.5水泥砂浆砌筑MU30块石 外露面为黄石。角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，完成面效果详见意向图M7.5水泥砂浆砌筑，表面不填缝 | m | 34.85 | 265.59 | 9255.81 | 39.38
105 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 400X600X60 C20 钢筋混凝土盖板 20mm厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 200厚C20砼 100厚C20素混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 32.67 | 432.89 | 14142.52 | 040201022002 | 排水沟、截水沟 | 400X600X60 C20 钢筋混凝土盖板 20mm厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 200厚C20砼 100厚C20素混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 32.67 | 417.30 | 13633.19 |  | 509.33
106 | 050201013001 | 石汀步（步石、飞石） | 150mm现浇砼汀步 | m3 | 0.23 | 490.06 | 112.71 | 050201013001 | 石汀步（步石、飞石） | 150mm现浇砼汀步 | m3 | 0.23 | 490.72 | 112.87 | 0.16
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第26页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
107 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 现状混凝土面层拆除 | m3 | 0.59 | 248.21 | 146.44 | 041001008002 | 拆除混凝土结构 | 现状混凝土面层拆除 | m3 | 0.59 | 248.21 | 146.44
108 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 现状卵石挡墙拆除 | m3 | 219.26 | 129.15 | 28317.43 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 现状卵石挡墙拆除 | m3 | 213.26 | 129.15 | 27542.53 |  | 774.90
109 | 040103002012 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 219.85 | 27.41 | 6026.09 | 040103002012 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 213.26 | 28.36 | 6048.05 | 21.96
110 | H040103003012 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 219.85 | 5.00 | 1099.25 | H040103003012 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 213.26 | 5.00 | 1066.30 |  | 32.95
111 | 050301008004 | 台阶 | 台阶踏面：30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 3.94 | 22.09 | 87.03 | 050301008004 | 台阶 | 台阶踏面：30厚1：3干硬性水泥砂浆 | m2 | 3.94 | 67.70 | 266.74 | 179.71
112 | 040101001012 | 挖一般土方 | 挖挡墙土方 | m3 | 269.43 | 4.92 | 1325.60 | 040101001012 | 挖一般土方 | 挖挡墙土方 | m3 | 269.43 | 5.08 | 1368.70 | 43.10
113 | 040103002013 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 253.55 | 12.36 | 3133.88 | 040103002013 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 253.55 | 12.79 | 3242.90 | 109.02
114 | 040103001003 | 回填方 | 回填方 | m3 | 15.88 | 14.51 | 230.42 | 040103001003 | 回填方 | 回填方 | m3 | 15.88 | 14.51 | 230.42
115 | H040103003013 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 253.55 | 5.00 | 1267.75 | H040103003013 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 253.55 | 5.00 | 1267.75
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第27页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
116 | 040305003007 | 浆砌块料 | 挡墙：长146.174米，暂定高度3米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层,内部采用浆砌块石,外部毛石角打磨圆润,见光面较为平整,颜色均匀,外露面不露浆 | m3 | 678.92 | 478.19 | 324652.75 | 040305003007 | 浆砌块料 | 挡墙：长146.174米，暂定高度3米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层,内部采用浆砌块石,外部毛石角打磨圆润,见光面较为平整,颜色均匀,外露面不露浆 | m3 | 660.34 | 479.55 | 316666.05 |  | 7986.70
117 | 040101001013 | 挖一般土方 | 挖挡墙土方 | m3 | 203.44 | 4.86 | 988.72 | 040101001013 | 挖一般土方 | 挖挡墙土方 | m3 | 203.44 | 5.02 | 1021.27 | 32.55
118 | 040103002014 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 184.44 | 12.36 | 2279.68 | 040103002014 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 184.44 | 12.79 | 2358.99 | 79.31
119 | 040103001004 | 回填方 | 回填方 | m3 | 19.00 | 14.51 | 275.69 | 040103001004 | 回填方 | 回填方 | m3 | 19.00 | 14.51 | 275.69
120 | H040103003014 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 184.44 | 5.00 | 922.20 | H040103003014 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 184.44 | 5.00 | 922.20
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第28页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
121 | 040305003008 | 浆砌块料 | 挡墙：长78米，高度暂定3米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层,内部采用浆砌块石,外部精品毛石，角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，外露面不露浆 | m3 | 362.28 | 470.78 | 170554.18 | 040305003008 | 浆砌块料 | 挡墙：长78米，高度暂定3米，基底碎石垫层厚10cm，50x50x50级配砂石反滤层，内部采用浆砌块石,外露面不露浆φ100PVC泄水管，水平、垂直间距2M，梅花状布置，M10浆砌块石，现浇C20砼压顶，土工布300g/m2 二层,内部采用浆砌块石,外部精品毛石，角打磨圆润，见光面较为平整,颜色均匀，外露面不露浆 | m3 | 362.28 | 471.31 | 170746.19 | 192.01
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第29页 共29页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
122 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 500X600X60 C20 钢筋混凝土盖板 20mm厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 200厚C20混凝土 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 78.00 | 245.27 | 19131.06 | 040201022003 | 排水沟、截水沟 | 500X600X60 C20 钢筋混凝土盖板 20mm厚1：2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 200厚C20混凝土 100厚C20混凝土垫层 150厚碎石垫层 素土夯实（夯实系数≥0.93） | m | 78.00 | 236.18 | 18422.04 |  | 709.02
123 | 04B004 | 2厚304不锈钢立体字外喷白色氟碳漆，字高1000mm，字厚100mm，字体由广告公司二次深化设计并安装 | 2厚304不锈钢立体字外喷白色氟碳漆，字高1000mm，字厚100mm，字体由广告公司二次深化设计并安装 （羊 峨 村 欢 迎 您 ！ ） | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00 | 04B004 | 2厚304不锈钢立体字外喷白色氟碳漆，字高1000mm，字厚100mm，字体由广告公司二次深化设计并安装 | 2厚304不锈钢立体字外喷白色氟碳漆，字高1000mm，字厚100mm，字体由广告公司二次深化设计并安装 （羊 峨 村 欢 迎 您 ！ ） | 项 | 1.00 | 5000.00 | 5000.00
|  | 合计 |  |  |  |  | 1327173.21 |  | 合计 |  |  |  |  | 1297551.45 | 27841.23 | 57462.99

## 0_1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:道路 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1.00 | 13177.41 | 13177.41 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 台·次 | 1.00 | 13387.04 | 13387.04 | 209.63
2 | 011702001001 | 基础 | 基础模板 | m2 | 18.43 | 50.50 | 930.72 | 011702001001 | 基础 | 基础模板 | m2 | 11.26 | 50.53 | 568.97 |  | 361.75
3 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 | 29.92 | 55.34 | 1655.77 | 011702005001 | 基础梁 | 基础梁模板 | m2 | 14.61 | 55.43 | 809.83 |  | 845.94
4 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱模板 | m2 | 55.65 | 58.41 | 3250.52 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱模板 | m2 | 17.78 | 58.51 | 1040.31 |  | 2210.21
5 | 011702006001 | 矩形梁 | 梁模板 | m2 | 146.14 | 69.98 | 10226.88 | 011702006001 | 矩形梁 | 梁模板 | m2 | 90.86 | 70.09 | 6368.38 |  | 3858.50
6 | 011702015001 | 无梁板 | 板模板 | m2 | 121.20 | 45.28 | 5487.94 | 011702015001 | 无梁板 | 板模板 | m2 | 121.20 | 45.33 | 5494.00 | 6.06
7 | 041102017001 | 挡墙模板 | 挡墙模板 | m2 | 81.88 | 69.34 | 5677.56 | 041102017001 | 挡墙模板 | 挡墙模板 | m2 | 187.92 | 69.86 | 13128.09 | 7450.53
8 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 2.58 | 35.21 | 90.84 | 041102001001 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 2.58 | 35.23 | 90.89 | 0.05
9 | 041102001002 | 垫层模板 | 块石花池垫层模板 | m2 | 203.42 | 35.21 | 7162.42 | 041102001002 | 垫层模板 | 块石花池垫层模板 | m2 | 203.42 | 35.23 | 7166.49 | 4.07
10 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 水沟模板 | m2 | 261.47 | 65.77 | 17196.88 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 | 水沟模板 | m2 | 261.47 | 65.85 | 17217.80 | 20.92
11 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 55.34 | 53.78 | 2976.19 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 55.34 | 53.82 | 2978.40 | 2.21
|  | 合计 |  |  |  |  | 67833.13 |  | 合计 |  |  |  |  | 68250.20 | 7693.47 | 7276.40

## 0_2_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:绿化 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 80959.37 | 82436.53 | 1477.16
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 10767.83 | 11532.05 | 764.22
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 1537.99 | 1000.15 | 28.24 | 566.08
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 1025.38 | 459.30 |  | 566.08
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 232.32 | 74.12 |  | 158.20
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 512.61 | 540.85 | 28.24
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×4.66% | 512.61 | 540.85 | 28.24
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程预算审核计算表
工程名称:绿化 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×30.61% | 3367.15 | 3552.65 | 185.50
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 85864.51 | 86989.33 | 1124.82
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮 - 甲供材料（设备）费)×9% | 7727.81 | 7829.04 | 101.23
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
| 其中：甲供材料（设备）费 | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
九 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七) - 下浮 | 93592.32 | 94818.37 | 1226.05

## 0_2_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:绿化 | [14 empty] | 第1页 共3页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 050102001001 | 栽植乔木 | 丛生乌桕：胸径23-25cm，高度600-650cm，冠幅450-500cm，全冠,树型美观,三年以 上移栽苗,分支点2.0-2.5米左右，养护期为一年 | 株 | 2.00 | 4106.00 | 8212.00 | 050102001001 | 栽植乔木 | 丛生乌桕：胸径23-25cm，高度600-650cm，冠幅450-500cm，全冠,树型美观,三年以 上移栽苗,分支点2.0-2.5米左右，养护期为一年 | 株 | 2.00 | 4766.27 | 9532.54 | 1320.54
2 | 050102001002 | 栽植乔木 | 山茶：地径7cm，高度180-200cm，冠幅180-200cm，全冠、树型优美,三级分叉,分支点1米，养护期为一年 | 株 | 8.00 | 375.13 | 3001.04 | 050102001002 | 栽植乔木 | 山茶：地径7cm，高度180-200cm，冠幅180-200cm，全冠、树型优美,三级分叉,分支点1米，养护期为一年 | 株 | 8.00 | 496.53 | 3972.24 | 971.20
3 | 050102002001 | 栽植灌木 | 结香：丛生，高度180-200m，冠幅180-200cm，全冠、树型优美,三级分 叉,丛生，养护期为一年 | 株 | 13.00 | 417.18 | 5423.34 | 050102002001 | 栽植灌木 | 结香：丛生，高度180-200m，冠幅180-200cm，全冠、树型优美,三级分 叉,丛生，养护期为一年 | 株 | 13.00 | 133.78 | 1739.14 |  | 3684.20
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:绿化 | [14 empty] | 第2页 共3页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
4 | 050102002002 | 栽植灌木 | 穗花牡荆：高度180cm，冠幅150cm，全冠,冠幅饱满,树形优美，养护期为一年 | 株 | 9.00 | 444.48 | 4000.32 | 050102002002 | 栽植灌木 | 穗花牡荆：高度180cm，冠幅150cm，全冠,冠幅饱满,树形优美，养护期为一年 | 株 | 9.00 | 535.77 | 4821.93 | 821.61
5 | 050102002003 | 栽植灌木 | 喷雪花：高度100-120cm，冠幅>120cm， 5加仑精品容器苗，养护期为一年 | 株 | 5.00 | 42.05 | 210.25 | 050102002003 | 栽植灌木 | 喷雪花：高度100-120cm，冠幅>120cm， 5加仑精品容器苗，养护期为一年 | 株 | 5.00 | 243.61 | 1218.05 | 1007.80
6 | 050102002009 | 栽植灌木 | 南天竹：高度30-35cm，冠幅30-35cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 77.00 | 105.30 | 8108.10 | 050102002009 | 栽植灌木 | 南天竹：高度30-35cm，冠幅30-35cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 77.00 | 102.06 | 7858.62 |  | 249.48
7 | 050102007001 | 栽植色带 | 牡丹：高度50-100cm，冠幅50-100cm，2株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 27.00 | 408.62 | 11032.74 | 050102007001 | 栽植色带 | 牡丹：高度50-100cm，冠幅50-100cm，2株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 27.00 | 438.76 | 11846.52 | 813.78
8 | 050102002010 | 栽植灌木 | 云南黄馨：高度20-25cm，冠幅20-25cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 87.00 | 82.76 | 7200.12 | 050102002010 | 栽植灌木 | 云南黄馨：高度20-25cm，冠幅20-25cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 87.00 | 85.60 | 7447.20 | 247.08
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:绿化 | [14 empty] | 第3页 共3页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
9 | 050102007002 | 栽植色带 | 矮生翠芦莉：高度30-35cm，冠幅25-30cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 43.00 | 105.30 | 4527.90 | 050102007002 | 栽植色带 | 矮生翠芦莉：高度30-35cm，冠幅25-30cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年 | m2 | 43.00 | 157.63 | 6778.09 | 2250.19
10 | 050102007003 | 栽植色带 | 细叶麦冬：高度10-15cm，冠幅10-15cm，5芽/丛,64丛/平米，养护期为一年。 | m2 | 37.00 | 90.09 | 3333.33 | 050102007003 | 栽植色带 | 细叶麦冬：高度10-15cm，冠幅10-15cm，5芽/丛,64丛/平米，养护期为一年。 | m2 | 37.00 | 100.66 | 3724.42 | 391.09
11 | 050102007004 | 栽植色带 | 春娟：高度30-35cm，冠幅30-35cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年。 | m2 | 132.40 | 74.25 | 9830.70 | 050102007004 | 栽植色带 | 春娟：高度30-35cm，冠幅30-35cm，49株/㎡,杯苗,精品苗,黄土不露天，养护期为一年。 | m2 | 132.40 | 106.18 | 14058.23 | 4227.53
12 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种槙土回填 | m3 | 403.40 | 34.42 | 13885.03 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 种槙土回填 | m3 | 108.92 | 33.19 | 3615.05 |  | 10269.98
13 | [7 empty] | 050101009002 | 种植土回（换）填 | 种植土中掺10%营养土 | m3 | 12.10 | 300.00 | 3630.00 | 3630.00
14 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地整理 | m2 | 403.40 | 5.44 | 2194.50 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 绿地整理 | m2 | 403.40 | 5.44 | 2194.50
|  | 合计 |  |  |  |  | 80959.37 |  | 合计 |  |  |  |  | 82436.53 | 15680.82 | 14203.66

## 0_2_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:绿化 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 2.00 | 20.00 | 40.00 | 050403002001 | 草绳绕树干 | 草绳绕树干 | 株 | 2.00 | 20.00 | 40.00
2 | 050403002002 | 草绳绕树干 |  | 株 | 30.00 | 8.58 | 257.40 | 050403002002 | 草绳绕树干 |  | 株 |  |  |  |  | 257.40
3 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 | 30.00 | 20.98 | 629.40 | 050403001001 | 树木支撑架 |  | 株 |  |  |  |  | 629.40
4 | 050403001002 | 树木支撑架 |  | 株 | 2.00 | 49.29 | 98.58 | 050403001002 | 树木支撑架 |  | 株 | 2.00 | 209.65 | 419.30 | 320.72
|  | 合计 |  |  |  |  | 1025.38 |  | 合计 |  |  |  |  | 459.30 | 320.72 | 886.80

## 0_3_专业工程结算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:给排水 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 185481.72 | 174807.28 |  | 10674.44
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 22528.78 | 20400.45 |  | 2128.33
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 7689.27 | 15656.17 | 7966.90
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 5477.06 | 13310.12 | 7833.06
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 2299.61 | 5930.03 | 3630.42
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 2212.21 | 2346.05 | 133.84
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×8.91% | 2212.21 | 2346.05 | 133.84
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程预算审核计算表
工程名称:给排水 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 4655.32 | 4936.97 | 281.65
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 197826.31 | 195400.42 |  | 2425.89
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮 - 甲供材料（设备）费)×9% | 17804.37 | 17586.04 |  | 218.33
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
| 其中：甲供材料（设备）费 | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
九 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七) - 下浮 | 215630.68 | 212986.46 |  | 2644.22

## 0_3_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:给排水 | [14 empty] | 第1页 共3页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖混凝土管土方 | m3 | 456.17 | 4.50 | 2052.77 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖混凝土管土方 | m3 | 488.14 | 4.50 | 2196.63 | 143.86
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 323.06 | 12.36 | 3993.02 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 307.99 | 12.79 | 3939.19 |  | 53.83
3 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 323.06 | 5.00 | 1615.30 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 307.99 | 5.00 | 1539.95 |  | 75.35
4 | 040103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 133.11 | 14.51 | 1931.43 | 040103001001 | 回填方 | 回填方 | m3 | 180.15 | 14.51 | 2613.98 | 682.55
5 | 040501001001 | 混凝土管 | DN400混凝管：C15砼垫层，C25砼管座，中粗砂回填，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 17.00 | 642.24 | 10918.08 | 040501001001 | 混凝土管 | DN400混凝管：C15砼垫层，C25砼管座，中粗砂回填，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 17.00 | 560.39 | 9526.63 |  | 1391.45
6 | 040501001002 | 混凝土管 | DN1000混凝管：C15砼垫层，C25砼管座，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 9.00 | 1602.28 | 14420.52 | 040501001002 | 混凝土管 | DN1000混凝管：C15砼垫层，C25砼管座，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 9.00 | 1603.28 | 14429.52 | 9.00
7 | 040501001003 | 混凝土管 | DN1200混凝管：C15砼垫层，C25砼管座，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 50.00 | 2428.21 | 121410.50 | 040501001003 | 混凝土管 | DN1200混凝管：C15砼垫层，C25砼管座，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 50.00 | 2238.81 | 111940.50 |  | 9470.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:给排水 | [14 empty] | 第2页 共3页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
8 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖波纹管土方 | m3 | 25.73 | 4.04 | 103.95 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖波纹管土方 | m3 | 25.73 | 4.17 | 107.29 | 3.34
9 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 11.61 | 12.36 | 143.50 | 040103002002 | 余方弃置 | 余方弃置 | m3 | 11.61 | 12.79 | 148.49 | 4.99
10 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 11.61 | 5.00 | 58.05 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 渣土消纳处置费用 | m3 | 11.61 | 5.00 | 58.05
11 | 040103001002 | 回填方 | 回填方 | m3 | 14.12 | 14.51 | 204.88 | 040103001002 | 回填方 | 回填方 | m3 | 14.12 | 14.51 | 204.88
12 | 040501004001 | 塑料管 | HDPE双壁波纹管de225：混凝土垫层 C25，混凝土方包C25，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 11.50 | 219.16 | 2520.34 | 040501004001 | 塑料管 | HDPE双壁波纹管de225：混凝土垫层 C25，混凝土方包C25，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 11.50 | 211.93 | 2437.20 |  | 83.14
13 | 040501004002 | 塑料管 | HDPE双壁波纹管de400：中粗砂回填，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 5.60 | 346.74 | 1941.74 | 040501004002 | 塑料管 | HDPE双壁波纹管de400：中粗砂回填，承插式接口,橡胶圈密封,120°混凝土条形基础 | m | 5.60 | 340.25 | 1905.40 |  | 36.34
14 | 040504002001 | 混凝土井 | 圆形钢筋混凝土雨水井D1000(φ700井盖及井座)做法详见图集20S515-P30，配球墨铸铁重型盖板,含安全防坠网(均为流槽井) | 座 | 1.00 | 2880.58 | 2880.58 | 040504002001 | 混凝土井 | 圆形钢筋混凝土雨水井D1000(φ700井盖及井座)做法详见图集20S515-P30，配球墨铸铁重型盖板,含安全防坠网(均为流槽井) | 座 | 1.00 | 3485.74 | 3485.74 | 605.16
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:给排水 | [14 empty] | 第3页 共3页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
15 | 040504002002 | 混凝土井 | 圆形钢筋混凝土雨水井D1500(φ700井盖及井座)做法详见图集20S515-P30，配球墨铸铁重型盖板,含安全防坠网(均为流槽井) | 座 | 1.00 | 3840.94 | 3840.94 | 040504002002 | 混凝土井 | 圆形钢筋混凝土雨水井D1500(φ700井盖及井座)做法详见图集20S515-P30，配球墨铸铁重型盖板,含安全防坠网(均为流槽井) | 座 | 1.00 | 3825.59 | 3825.59 |  | 15.35
16 | 040504002003 | 混凝土井 | 矩形钢筋混凝土雨水井(φ700井盖及井座)做法详见图集20S515-P39，配球墨铸铁重型盖板,含安全防坠网(均为流槽井) | 座 | 4.00 | 4361.53 | 17446.12 | 040504002003 | 混凝土井 | 矩形钢筋混凝土雨水井(φ700井盖及井座)做法详见图集20S515-P39，配球墨铸铁重型盖板,含安全防坠网(均为流槽井) | 座 | 4.00 | 4112.06 | 16448.24 |  | 997.88
|  | 合计 |  |  |  |  | 185481.72 |  | 合计 |  |  |  |  | 174807.28 | 1448.90 | 12123.34

## 0_3_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:给排水 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 | 22.80 | 35.21 | 802.79 | 041102001001 | 垫层模板 |  | m2 | 22.80 | 35.23 | 803.24 | 0.45
2 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 |  | m2 | 71.07 | 65.77 | 4674.27 | 041102032001 | 管（渠）道管座模板 |  | m2 | 79.20 | 65.85 | 5215.32 | 541.05
3 | [7 empty] | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 |  | m2 | 54.27 | 59.51 | 3229.61 | 3229.61
4 | [7 empty] | 041102035002 | 池壁（隔墙）模板 |  | m2 | 32.12 | 84.57 | 2716.39 | 2716.39
5 | [7 empty] | 041102034001 | 池底模板 |  | m2 | 8.72 | 69.83 | 608.92 | 608.92
6 | [7 empty] | 041101005001 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 5.00 | 106.27 | 531.35 | 531.35
7 | [7 empty] | 041101005002 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）4 | 座 | 1.00 | 205.29 | 205.29 | 205.29
|  | 合计 |  |  |  |  | 5477.06 |  | 合计 |  |  |  |  | 13310.12 | 7833.06