## 0_1_专业工程预算审核计算表
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 687278.48 | 697862.16 | 10583.68
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 94963.05 | 95061.20 | 98.15
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 52486.82 | 52495.07 | 8.25
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 42955.74 | 42955.74
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 18502.22 | 18502.22
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和计算 | 9531.08 | 9539.33 | 8.25
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×8.4% | 9531.08 | 9539.33 | 8.25
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0%
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0%
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0%
7 | 7.行人、行车干扰增加费 | (1 + 2) ×0%
8 | 8.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六)
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11
9 | 9.标化工地暂列金额 | (1 + 2) ×0%
10 | 10.优质工程暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×费率
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例
(四) | (四)暂估价 | 12+13
12 | 12.专业工程暂估价 | 按各专业工程的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
13 | 13.专项措施暂估价 | 按各专项措施的除税金外全费用暂估金额之和进行计算
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价）
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15
14 | 14.专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率）
15 | 15.甲供材料设备保管费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
专业工程预算审核计算表
工程名称:市政 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 送审 | 审核 | 核增 | 核减
四 | 规费 | (1 + 2) ×18.75% | 21274.74 | 21293.14 | 18.40
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 761040.04 | 771650.37 | 10610.33
六 | 单列费用 | 单列费用
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 + 计税不计费不下浮)×9% | 68493.60 | 69448.53 | 954.93
八 | 下浮 | ( 五 + 六 + 七 - 不计税不计费不下浮 - 计税不计费不下浮 - 暂估材料)×0%
九 | 甲供费（不计入造价） | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
十 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 ) - 八 | 829533.64 | 841098.90 | 11565.26

## 0_1_审计审核工程简明表(分部分项)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | 排水 | [6 empty] | 排水
1 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 挖DN400雨水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 203.62 | 3.90 | 794.12 | 040101002007 | 挖沟槽土方 | 挖DN400雨水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 203.62 | 3.90 | 794.12
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖DN315雨水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 28.86 | 3.86 | 111.40 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖DN315雨水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 27.67 | 3.84 | 106.25 |  | 5.15
3 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖DN225雨水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 115.88 | 4.46 | 516.82 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 挖DN225雨水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 115.88 | 4.46 | 516.82
4 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖DN225污水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 98.44 | 3.66 | 360.29 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 挖DN225污水管土石方，土石方类别由施工单位自行考虑 | m3 | 96.21 | 3.66 | 352.13 |  | 8.16
5 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 288.53 | 14.51 | 4186.57 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 286.36 | 14.51 | 4155.08 |  | 31.49
6 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m3 | 158.26 | 26.40 | 4178.06 | 040103002001 | 余方弃置 | 余方外运，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m3 | 157.02 | 26.40 | 4145.33 |  | 32.73
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第2页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
7 | 040501001001 | 混凝土管 | DN400混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 159.00 | 298.45 | 47453.55 | 040501001001 | 混凝土管 | DN400混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 159.00 | 298.45 | 47453.55
8 | 040501001002 | 混凝土管 | DN315混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 30.00 | 226.88 | 6806.40 | 040501001002 | 混凝土管 | DN315混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 28.00 | 233.63 | 6541.64 |  | 264.76
9 | 040501001003 | 混凝土管 | DN225混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 63.00 | 158.72 | 9999.36 | 040501001003 | 混凝土管 | DN225混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 63.00 | 158.72 | 9999.36
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第3页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
10 | 040501001004 | 混凝土管 | DN225混凝土砼管(污水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 101.00 | 158.73 | 16031.73 | 040501001004 | 混凝土管 | DN225混凝土砼管(污水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，150mm厚C15混凝土垫层，C20砼基座，闭水试验，详见设计施工图 | m | 97.00 | 158.71 | 15394.87 |  | 636.86
11 | 040501001005 | 混凝土管 | DN225混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，100mm厚C15混凝土垫层，C20砼方包，闭水试验，详见设计施工图 | m | 283.00 | 176.49 | 49946.67 | 040501001005 | 混凝土管 | DN225混凝土砼管(雨水），环刚度SN8，柔性橡胶圈接口，100mm厚C15混凝土垫层，C20砼方包，闭水试验，详见设计施工图 | m | 283.00 | 176.49 | 49946.67
12 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.68 | 4461.94 | 7496.06 | 040901001004 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.68 | 4461.94 | 7496.06
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第4页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
13 | 040504002002 | 混凝土井 | 500*500C25混凝土矩形污水检查井（均深1.15m，溜槽） 100厚碎石垫层 100厚C25砼底板 200厚C25混凝土井身 20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 D400级钢纤维井盖 防坠网 | 座 | 6.00 | 847.04 | 5082.24 | 040504002002 | 混凝土井 | 500*500C25混凝土矩形污水检查井（均深1.15m，溜槽） 100厚碎石垫层 100厚C25砼底板 200厚C25混凝土井身 20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 D400级钢纤维井盖 防坠网 | 座 | 6.00 | 847.04 | 5082.24
14 | 040504002001 | 混凝土井 | 500*500C25混凝土矩形雨水检查井（均深0.98m，溜槽） 100厚碎石垫层 100厚C25砼底板 200厚C25混凝土井身 20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 D400级钢纤维井盖 防坠网 | 座 | 13.00 | 783.33 | 10183.29 | 040504002001 | 混凝土井 | 500*500C25混凝土矩形雨水检查井（均深0.98m，溜槽） 100厚碎石垫层 100厚C25砼底板 200厚C25混凝土井身 20厚1:2水泥砂浆内外抹灰 D400级钢纤维井盖 防坠网 | 座 | 13.00 | 783.33 | 10183.29
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第5页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
15 | 040504009001 | 雨水口 | 砖砌雨水篦子380*680 100厚C15砼垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖 墙内1:2水泥砂浆抹灰 C30砼井圈 球墨铸铁材料及箅子 具体做法详见设计施工图 | 座 | 28.00 | 952.51 | 26670.28 | 040504009001 | 雨水口 | 砖砌雨水篦子380*680 100厚C15砼垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖 墙内1:2水泥砂浆抹灰 C30砼井圈 球墨铸铁材料及箅子 具体做法详见设计施工图 | 座 | 28.00 | 952.51 | 26670.28
16 | 040504009002 | 雨水口 | 砖砌双篦式雨水篦子510*390 100厚碎石垫层 100厚C15砼垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖 墙内1:2水泥砂浆抹灰 C30砼井圈 钢纤维材料井座及箅子 具体做法详见设计施工图 | 座 | 3.00 | 1419.70 | 4259.10 | 040504009002 | 雨水口 | 砖砌双篦式雨水篦子510*390 100厚碎石垫层 100厚C15砼垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖 墙内1:2水泥砂浆抹灰 C30砼井圈 钢纤维材料井座及箅子 具体做法详见设计施工图 | 座 | 3.00 | 1419.70 | 4259.10
17 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.00 | 4461.94 | 4457.48 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 1.00 | 4461.94 | 4457.48
18 | 040402018003 | 施工缝 | 混凝土路面锯缝5cm深 | m | 1483.80 | 3.69 | 5475.22 | 040402018003 | 施工缝 | 混凝土路面锯缝5cm深 | m | 1483.80 | 3.69 | 5475.22
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第6页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
19 | 041001001015 | 拆除路面 | 拆除原有沥青路面，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 196.22 | 8.84 | 1734.58 | 041001001015 | 拆除路面 | 拆除原有沥青路面，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 196.22 | 8.84 | 1734.58
20 | 041001001014 | 拆除路面 | 挖200厚混凝土路面（含碎石100厚），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 741.90 | 31.67 | 23495.97 | 041001001014 | 拆除路面 | 挖200厚混凝土路面（含碎石100厚），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 741.90 | 31.67 | 23495.97
21 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 路面修复：200厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 741.90 | 99.78 | 74026.78 | 040203007009 | 水泥混凝土 | 路面修复：200厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 741.90 | 99.78 | 74026.78
22 | 040504001001 | 砌筑井 | DN400接入现状雨污水井室破除及修复，工作内容：定位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场、孔边抹灰。 | 座 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 040504001001 | 砌筑井 | DN400接入现状雨污水井室破除及修复，工作内容：定位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场、孔边抹灰。 | 座 | 2.00 | 300.00 | 600.00
23 | 040504001002 | 砌筑井 | DN200接入现状雨污水井室破除及修复，工作内容：定位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场、孔边抹灰。 | 座 | 9.00 | 200.00 | 1800.00 | 040504001002 | 砌筑井 | DN200接入现状雨污水井室破除及修复，工作内容：定位、划线、固定设备、钻孔、检查、整理、清场、孔边抹灰。 | 座 | 9.00 | 200.00 | 1800.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第7页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
24 | 04B005 | 老井拆除 | φ700老井拆除，工作内容：割缝、拆除、清理成堆、装车外运（运距自行确定） | 座 | 2.00 | 300.00 | 600.00 | 04B005 | 老井拆除 | φ700老井拆除，工作内容：割缝、拆除、清理成堆、装车外运（运距自行确定） | 座 | 2.00 | 300.00 | 600.00
25 | 04B006 | 老井拆除 | 500*500老井拆除，工作内容：割缝、拆除、清理成堆、装车外运（运距自行确定） | 座 | 2.00 | 200.00 | 400.00 | 04B006 | 老井拆除 | 500*500老井拆除，工作内容：割缝、拆除、清理成堆、装车外运（运距自行确定） | 座 | 2.00 | 200.00 | 400.00
26 | 041001006001 | 拆除管道 | 双壁波纹管拆除 | m | 51.00 | 8.18 | 417.18 | 041001006001 | 拆除管道 | 双壁波纹管拆除 | m | 51.00 | 8.18 | 417.18
|  | 道路 | [6 empty] | 道路
27 | 04B003 | 井抬升 | 500*500井抬升50高，（其中30利旧，更换15处D400级钢纤维井盖） | 个 | 45.00 | 307.38 | 13832.10 | 04B003 | 井抬升 | 500*500井抬升50高，（其中30利旧，更换15处D400级钢纤维井盖） | 个 | 45.00 | 307.38 | 13832.10
28 | 04B004 | 井抬升 | 700井抬升50高，（其中5利旧，更换10处球墨铸铁井盖） | 个 | 15.00 | 516.28 | 7744.20 | 04B004 | 井抬升 | 700井抬升50高，（其中5利旧，更换10处球墨铸铁井盖） | 个 | 25.00 | 397.77 | 9944.25 | 2200.05
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第8页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
29 | 041001001010 | 拆除路面 | 病害路面挖200厚混凝土路面（含碎石100厚），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 50.00 | 31.67 | 1583.50 | 041001001010 | 拆除路面 | 病害路面挖200厚混凝土路面（含碎石100厚），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 50.00 | 31.67 | 1583.50
30 | 040202011007 | 碎石 | 病害修复：100厚碎石垫层 | m2 | 50.00 | 22.56 | 1128.00 | 040202011007 | 碎石 | 病害修复：100厚碎石垫层 | m2 | 50.00 | 22.56 | 1128.00
31 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 病害修复：200厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 50.00 | 99.78 | 4989.00 | 040203007010 | 水泥混凝土 | 病害修复：200厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 50.00 | 99.78 | 4989.00
32 | 041001001011 | 拆除路面 | 破除接口处砼路面：挖50厚混凝土路面），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 50.00 | 17.66 | 883.00 | 041001001011 | 拆除路面 | 破除接口处砼路面：挖50厚混凝土路面），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 50.00 | 17.66 | 883.00
33 | 041001001012 | 拆除路面 | 挖100厚混凝土路面（含碎石100厚），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 126.00 | 22.90 | 2885.40 | 041001001012 | 拆除路面 | 挖100厚混凝土路面（含碎石100厚），外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m2 | 126.00 | 22.90 | 2885.40
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第9页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 沥青一： 10宽50深沥青灌缝 500宽2厚抗裂贴（贴于混凝土路面接缝处） 黏层沥青层乳化沥青1L/m2 50厚AC-16C中粒式沥青混凝土 | m2 | 3501.00 | 61.66 | 215871.66 | 040203006004 | 沥青混凝土 | 沥青一： 50mm厚SBS改性中粒式沥青混凝土(AC-16C) 6mm厚沥青粘层 抗裂贴(贴于混凝路面接缝处) 水泥混凝土路面处理 | m2 | 3501.00 | 63.93 | 223818.93 | 7947.27
35 | 040205006002 | 标线 | 100mm宽白色标线 | m2 | 194.90 | 44.14 | 8602.89 | 040205006002 | 标线 | 100mm宽白色标线 | m2 | 194.90 | 44.14 | 8602.89
36 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 6厚细粒式沥青混凝土路面 | m2 | 295.00 | 76.33 | 22517.35 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 黏层沥青层乳化沥青0.5L/m2 6厚细粒式沥青混凝土路面 | m2 | 295.00 | 76.33 | 22517.35
37 | 040202011004 | 碎石 | 沥青二基层：100厚碎石垫层 | m2 | 250.00 | 22.56 | 5640.00 | 040202011004 | 碎石 | 沥青二基层：100厚碎石垫层 | m2 | 250.00 | 22.56 | 5640.00
38 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 沥青二基层：200厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 250.00 | 99.78 | 24945.00 | 040203007006 | 水泥混凝土 | 沥青二基层：200厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 250.00 | 99.78 | 24945.00
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第10页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
39 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 沥青二： 黏层沥青层乳化沥青1L/m2 50厚AC-16C中粒式沥青混凝土 | m2 | 250.00 | 54.28 | 13570.00 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 沥青二： 50mm厚SBS改性中粒式沥青混凝土(AC-16C) 6mm厚沥青粘层 | m2 | 250.00 | 56.55 | 14137.50 | 567.50
40 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 20米挡墙：挖沟槽土石方，土石方内别、运距、市容环境影响由施工单位自行考虑 | m3 | 8.51 | 4.13 | 35.15 | 040101002008 | 挖沟槽土方 | 20米挡墙：挖沟槽土石方，土石方内别、运距、市容环境影响由施工单位自行考虑 | m3 | 9.36 | 4.13 | 38.66 | 3.51
41 | 040103001003 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 4.83 | 14.51 | 70.08 | 040103001003 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 5.32 | 14.51 | 77.19 | 7.11
42 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方外运，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m3 | 3.67 | 17.38 | 63.78 | 040103002003 | 余方弃置 | 余方外运，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m3 | 4.04 | 17.38 | 70.22 | 6.44
43 | 010404001002 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 1.84 | 269.38 | 495.66 | 010404001002 | 垫层 | 100厚碎石垫层 | m3 | 2.02 | 269.38 | 544.15 | 48.49
44 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 1.84 | 494.46 | 909.81 | 010501001002 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 2.02 | 494.46 | 998.81 | 89.00
45 | 010401001002 | 砖基础 | 砖基础 | m3 | 2.88 | 527.60 | 1519.49 | 010401001002 | 砖基础 | 砖基础 | m3 | 3.17 | 527.60 | 1672.49 | 153.00
46 | 010401003003 | 实心砖墙 | 240厚砖墙 | m3 | 5.53 | 580.00 | 3207.40 | 010401003003 | 实心砖墙 | 240厚砖墙 | m3 | 6.08 | 580.00 | 3526.40 | 319.00
47 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1;2水泥砂浆抹灰 | m2 | 42.93 | 40.85 | 1753.69 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20厚1;2水泥砂浆抹灰 | m2 | 47.22 | 40.85 | 1928.94 | 175.25
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第11页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
48 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C25砼压顶 | m3 | 0.59 | 472.64 | 278.86 | 040303016002 | 混凝土挡墙压顶 | 100厚C25砼压顶 | m3 | 0.65 | 472.64 | 307.22 | 28.36
49 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.04 | 4461.94 | 191.86 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 普通钢筋制作、安装 带肋钢筋 | t | 0.05 | 4461.94 | 209.71 | 17.85
50 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 原有矮墙拆除，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m3 | 2.88 | 164.04 | 472.44 | 041001007002 | 拆除砖石结构 | 原有矮墙拆除，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m3 | 2.88 | 164.04 | 472.44
51 | 010401003004 | 实心砖墙 | 新建240厚800高砖砌矮墙 20厚1;2水泥砂浆抹灰 | m3 | 2.88 | 923.93 | 2660.92 | 010401003004 | 实心砖墙 | 新建240厚800高砖砌矮墙 20厚1;2水泥砂浆抹灰 | m3 | 2.88 | 923.93 | 2660.92
52 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 原有侧平石拆除，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m | 126.00 | 4.57 | 575.82 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 原有侧平石拆除，外运距离及倒土费用由业主指定堆放位置 | m | 126.00 | 4.57 | 575.82
53 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 30厚1:2水泥砂浆 150*100C20砼平石 100*200C20砼侧石 | m | 378.00 | 45.37 | 17149.86 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 30厚1:2水泥砂浆 150*100C20砼平石 100*200C20砼侧石 | m | 378.00 | 45.37 | 17149.86
54 | 040303002002 | 混凝土基础 | 100*100混凝土坞膀 | m3 | 1.68 | 493.15 | 828.49 | 040303002002 | 混凝土基础 | 100*100混凝土坞膀 | m3 | 1.68 | 493.15 | 828.49
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第12页 共12页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
55 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 人工浇筑150厚C25混凝土路面和排水沟回填 养护毯养护 | m2 | 24.00 | 77.18 | 1852.32 | 040203007007 | 水泥混凝土 | 人工浇筑150厚C25混凝土路面和排水沟回填 养护毯养护 | m2 | 24.00 | 77.18 | 1852.32
56 | 040202011005 | 碎石 | 新建砼基础：100厚碎石垫层 | m2 | 240.00 | 22.56 | 5414.40 | 040202011005 | 碎石 | 新建砼基础：100厚碎石垫层 | m2 | 240.00 | 22.56 | 5414.40
57 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 150厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 240.00 | 77.18 | 18523.20 | 040203007008 | 水泥混凝土 | 150厚C25混凝土路面 养护毯养护 | m2 | 240.00 | 77.18 | 18523.20
|  | 合计 |  |  |  |  | 687278.48 |  | 合计 |  |  |  |  | 697862.16 | 11562.83 | 979.15

## 0_1_审计审核工程简明表(技术措施)
工 程 审 核 简 明 表
工程名称:市政 | [14 empty] | 第1页 共1页
序号 | 送审 | [6 empty] | 审核 | [6 empty] | 核增 | 核减
| 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 编号 | 名 称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
|  | [请输入分部名称] | [6 empty] | [请输入分部名称]
1 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 127.20 | 35.23 | 4481.26 | 041102001002 | 垫层模板 | 垫层模板 | m2 | 127.20 | 35.23 | 4481.26
2 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 平基方包模板 | m2 | 364.77 | 49.89 | 18198.38 | 041102031001 | 管（渠）道平基模板 | 平基方包模板 | m2 | 364.77 | 49.89 | 18198.38
3 | 011702001001 | 基础 | 挡墙垫层模板 | m2 | 4.00 | 50.53 | 202.12 | 011702001001 | 基础 | 挡墙垫层模板 | m2 | 4.00 | 50.53 | 202.12
4 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 4.00 | 53.82 | 215.28 | 041102018001 | 压顶模板 | 压顶模板 | m2 | 4.00 | 53.82 | 215.28
5 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井壁模板 | m2 | 52.88 | 59.51 | 3146.89 | 041102035001 | 池壁（隔墙）模板 | 井壁模板 | m2 | 52.88 | 59.51 | 3146.89
6 | 041102034001 | 池底模板 | 池底模板 | m2 | 6.84 | 69.64 | 476.34 | 041102034001 | 池底模板 | 池底模板 | m2 | 6.84 | 69.64 | 476.34
7 | 041102021001 | 小型构件模板 | 过梁模板 | m2 | 1.15 | 97.92 | 112.61 | 041102021001 | 小型构件模板 | 过梁模板 | m2 | 1.15 | 97.92 | 112.61
8 | 041102001001 | 垫层模板 | 井垫层模板 | m2 | 20.95 | 35.23 | 738.07 | 041102001001 | 垫层模板 | 井垫层模板 | m2 | 20.95 | 35.23 | 738.07
9 | 041102035002 | 池壁（隔墙）模板 | 混凝土井身模板 | m2 | 33.57 | 59.51 | 1997.75 | 041102035002 | 池壁（隔墙）模板 | 混凝土井身模板 | m2 | 33.57 | 59.51 | 1997.75
10 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1.00 | 4214.82 | 4214.82 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1.00 | 4214.82 | 4214.82
11 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机 | 台·次 | 1.00 | 3570.63 | 3570.63 | 041106001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 压路机 | 台·次 | 1.00 | 3570.63 | 3570.63
12 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1.00 | 5601.59 | 5601.59 | 041106001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 沥青混凝土摊铺机 | 台·次 | 1.00 | 5601.59 | 5601.59
|  | 合计 |  |  |  |  | 42955.74 |  | 合计 |  |  |  |  | 42955.74

## 0_1_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 送审 |  |  | 审核 |  |  | 核增 | 核减
[5 empty] | 数量 | 单价(元) | 合价 | 数量 | 单价(元) | 合价
1 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg | 0.28 | 0.288 | 0.08 | 0.28 | 0.288 | 0.08
2 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg | 4396.44 | 0.336 | 1477.20 | 4442.42 | 0.336 | 1492.65 | 15.45
3 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t | 11.67 | 160 | 1866.56 | 11.79 | 160 | 1885.76 | 19.20
4 | 0405120119 | 碎石 | 综合 | t | 105.11 | 110 | 11562.10 | 105.44 | 110 | 11597.85 | 35.75
5 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块 | 14.45 | 540 | 7801.92 | 14.89 | 540 | 8041.68 | 239.76
6 | 0427120073 | 混凝土垫块 |  | m3 | 0.01 | 289.68 | 2.61 | 0.01 | 289.68 | 2.61
7 | 0431120173 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 46.84 | 415 | 19438.19 | 46.57 | 415 | 19325.31 |  | 112.88
8 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 80.05 | 427 | 34182.63 | 79.95 | 427 | 34139.50 |  | 43.13
9 | 0431120181 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3 | 262.97 | 435 | 114393.69 | 263.04 | 435 | 114420.23 | 26.54
10 | 0431120185 | 非泵送商品混凝土 | C30 | m3 | 5.10 | 454 | 2315.85 | 5.10 | 454 | 2315.85
11 | 0433120027 | 干混抹灰砂浆 | DP M20.0 | kg | 3811.73 | 0.258 | 983.43 | 3811.24 | 0.258 | 983.30 |  | 0.13
12 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg | 660.38 | 0.235 | 155.19 | 657.71 | 0.235 | 154.56 |  | 0.63
13 | 0433120053 | 干混砌筑砂浆 | DM M10.0 | kg | 8679.76 | 0.244 | 2117.86 | 9003.99 | 0.244 | 2196.97 | 79.11
14 | 0433120057 | 干混砌筑砂浆 | DM M20.0 | kg | 1121.47 | 0.253 | 283.73 | 1121.47 | 0.253 | 283.73
15 | 0435120081 | SBS改性中粒式沥青混凝土 | AC-16C | m3 | 0.00 | 949 |  | 189.43 | 994 | 188289.44 | 188289.44
16 | 0503120193 | 枕木 |  | m3 | 0.24 | 2407 | 577.68 | 0.24 | 2407 | 577.68
17 | 市场价 | 防坠网 |  | 个 | 19.00 | 50 | 950.00 | 19.00 | 50 | 950.00
18 | 0435120081 | 中粒式沥青混凝土 | AC-16C | m3 | 189.43 | 949 | 179765.27 | 0.00 | 949 |  |  | 179765.27
|  | 合计 |  |  |  |  | 377873.99 |  |  | 386657.20 | 188705.25 | 179922.04